| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Когалыма

от 19.12.2024 №2485

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ                         «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 11.02.2026 года №609-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2025 года №592-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма», в целях включения целевого показателя «Уровень преступности на улицах и в общественных местах на 100 тыс. человек населения»:

- В постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2024 №2485 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (далее – постановление) внести следующее изменение:

  - Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившимb силу следующие постановления Администрации города Когалыма:

  - от 16.01.2026 №32 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2024 №2485»;

  - от 13.03.2026 №499 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2024 №2485».

- Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (Алексееву С.С.) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов                        Ханты - Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Рожкова И.Б.

| Глава города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Т.А. Агадуллин |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

## Паспорт муниципальной программы

## «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (далее-муниципальная программа)

## 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере безопасности и межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Алексеев Станислав Сергеевич-начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (далее- ОМВвсООПиБ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования Администрации города Когалыма (далее-УО); Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее-УКиС); Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее-УВП); Юридическое управление Администрации города Когалыма (далее-ЮУ); Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (далее-ОДМКДН); Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее-Сектор пресс-службы); Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее-МАУ «МКЦ «Феникс»); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее-МБУ «ЦБС»); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее-МАУ «КДК» АРТ-Праздник»); Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» «Дворец спорта» (далее-МАУДО «СШ» «ДС»); Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Далее- МКУ «УКСиЖКК г. Когалыма»); Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее-МКУ «ЕДДС города Когалыма»); Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее-МКУ «УОДОМС»). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2029 |
| Цели муниципальной программы | 1. Снижение уровня преступности. |
|  | 2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Профилактика правонарушений. 2.Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота, потребления наркотических средств и психотропных веществ. |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 144 310,60тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» |

## 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель «Снижение уровня преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 1376 | 2024 | 1123 | 1120 | 1117 | 1115 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 543-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений" | ОМВвсООПиБ | - |
| 1.2. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). | «МП» | единиц | 23,2 | 2024 | 23 | 22 | 21 | 20 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 543-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений" | ОМВвсООПиБ | - |
| 1.3. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 186 | 2024 | 177 | 170 | 163 | 160 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 543-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений" | ОМВвсООПиБ |  |

## 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Цель «Снижение уровня преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 79 | 85 | 102 | 83 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 105 | 86 | 95 | 1123 |
| 1.2. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс.человек населения). | «МП» | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| 1.3. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 12 | 21 | 20 | 11 | 20 | 12 | 16 | 10 | 19 | 11 | 12 | 13 | 177 |

## 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений». |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОМВвсООПиБ). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан». | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, материальное стимулирование, личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «ЕДДС города Когалыма» ). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». | Развитие систем видеонаблюдения в общественных местах. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОМВвсООПиБ; МКУ «УОДОМС»). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре». | Обеспечение деятельности Административной комиссии города Когалыма. | - |  |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ЮУ). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 1.4.1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по публикации списков присяжных заседателей». | Обеспечение реализации Администрацией города Когалыма государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). |  |  |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОМВвсООПиБ, УО, ОДМКДН). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 1.5.1. | Задача «Проведение разъяснительной работы, городских конкурсов с участниками профилактики правонарушений, повышение квалификации субъектов профилактики, трансляция видеороликов». | Обучение детей знаниям в сфере воспитания чувства социальной ответственности и правовой пропаганды. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также на предупреждение повторных преступлений и правонарушений. Проведение и обеспечение участия в семинарах, тренингах, совещаниях, конференциях специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). |  |  |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (УКиС/МАУ «КДК «АРТ-Праздник»; УО). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 1.6.1. | Задача «Трансляция социальной рекламы в сфере безопасности дорожного движения, приобретение световозвращающих приспособлений, приобретение оборудования для обучения грамотному поведению детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо», организация и проведение программы «Азбука дорог». | Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Приобретение оборудования для обучения грамотному поведению детей на дороге, участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо». Организация и проведение среди детей и подростков программы «Азбука дорог». | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). |  |  |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОМВвсООПиБ; УО, УКиС/ МАУ «КДК «АРТ-Праздник»/ МАУ ДО «СШ «ДС»; УВП/МАУ «МКЦ «Феникс»; МКУ «УКСиЖКК г. Когалыма»). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 1.7.1. | Задача «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности». | Обследование, модернизация, приобретение, установка инженерно-технических средств, с целью обеспечения антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органа местного самоуправления. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). |  |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ». |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию ( УО). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача «Усовершенствование профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности». | Повышение профессионального уровня, квалификации представителей образовательных организаций, организующих мероприятия по профилактике наркомании в городе Когалыме. |  | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОМВвсООПиБ; УВП/МАУ «МКЦ Феникс»; УО; Сектор пресс-службы). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 2.2.1. | Задача «Трансляция рекламы антинаркотической направленности, проведение антинаркотических информационных акций». | Формирование общечеловеческих ценностей, пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации, направленных на детей и подростков, создание и распространение социальной рекламы, изготовление и прокат на телевидении видеороликов. |  | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). |  |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОМВвсООПиБ; УКиС/МАУ ДО «СШ «ДС»,МБУ «ЦБС»; УВП/МАУ «МКЦ Феникс»; УО). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 2.3.1. | Задача «Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотических средств». | Формирование здорового образа жизни, психологического иммунитета к потреблению наркотиков. Проведение мероприятий таких как: флэш-мобы, велопробеги, сдача норм ГТО, конкурсы рисунков среди подростков, спортивные состязания. Формирование культуры, здорового образа жизни, укрепления физического здоровья подростков (походы, марш-броски и другие формы). Организация занятости обучающихся, развитие детского движения, повышение уровня профессиональных навыков педагогов-организаторов детского движения, развития профилактической антинаркотической деятельности. Постановка спектаклей, организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков в целях привлечения молодежи к решению проблем наркомании, выработку негативного отношения к наркотикам. |  | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). |  |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОДМКДН; МКУ «УОДОМС»). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 2.4.1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма». | Обеспечение деятельности отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма. |  | - |  |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма». |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ОМВвсООПиБ). | Срок реализации (2026-2029) |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача «Обеспечение осуществления функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма». | Обеспечение деятельности отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма. |  | - |  |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа всего, в том числе |  | 42173,60 | 33771,00 | 34183,00 |  | 34183,00 |  | 144310,60 |  |
| федеральный бюджет |  | 32,30 | 5,60 | 2,40 |  | 2,40 |  | 42,70 |  |
| бюджет автономного округа |  | 13661,60 | 13660,70 | 13661,60 |  | 13661,60 |  | 54645,50 |  |
| бюджет города Когалыма |  | 28479,70 | 20104,70 | 20519,00 |  | 20519,00 |  | 89622,40 |  |
| Объем налоговых расходов |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 650,60 | 650,60 | 650,60 |  | 650,60 |  | 2602,40 |  |
|  | бюджет автономного округа | 156,30 | 155,40 | 156,30 |  | 156,30 |  | 624,30 |  |
|  | бюджет города Когалыма | 494,30 | 495,20 | 494,30 |  | 494,30 |  | 1978,10 |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», всего, в том числе: | 10561,10 | 11000,00 | 11443,10 |  | 11443,10 |  | 44447,30 |  |
|  | бюджет города Когалыма | 10561,10 | 11000,00 |  | 11443,10 |  | 11443,10 |  | 44447,30 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре», всего, в том числе: | 2636,90 | 2636,90 |  | 2636,90 |  | 2636,90 |  | 10547,60 |
|  | бюджет автономного округа Когалыма | 2529,30 | 2529,30 |  | 2529,30 |  | 2529,30 |  | 10117,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 107,60 | 107,60 |  | 107,60 |  | 107,60 |  | 430,40 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 32,30 | 5,60 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 42,70 |
|  | федеральный бюджет | 32,30 | 5,60 |  | 2,40 |  | 2,40 |  | 42,70 |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону», всего, в том числе: | 257,30 | 260,30 |  | 263,40 |  | 263,40 |  | 1044,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 257,30 | 260,30 |  | 263,40 |  | 263,40 |  | 1044,40 |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения», всего, в том числе: | 518,10 | 518,10 |  | 518,10 |  | 518,10 |  | 2072,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 518,10 | 518,10 |  | 518,10 |  | 518,10 |  | 2072,40 |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности», всего, в том числе: | 8896,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8896,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8896,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8896,00 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности», всего, в том числе: | 150,40 | 150,40 |  | 150,40 |  | 150,40 |  | 601,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 150,40 | 150,40 |  | 150,40 |  | 150,40 |  | 601,60 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды», всего, в том числе: | 97,60 | 101,50 |  | 105,60 |  | 105,60 |  | 410,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 97,60 | 101,50 |  | 105,60 |  | 105,60 |  | 410,30 |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» всего, в том числе: | 664,40 | 664,40 |  | 664,40 |  | 664,40 |  | 2657,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 664,40 | 664,40 |  | 664,40 |  | 664,40 |  | 2657,60 |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 10976,00 | 10976,00 |  | 10976,00 |  | 10976,00 |  | 43904,00 |
|  | бюджет автономного округа | 10976,00 | 10976,00 |  | 10976,00 |  | 10976,00 |  | 43904,00 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», всего, в том числе: | 6732,90 | 6807,20 |  | 6772,10 |  | 6772,10 |  | 27084,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 6732,90 | 6807,20 |  | 6772,10 |  | 6772,10 |  | 27084,30 |

## Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

## показателей структурных элементов

## «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме

## (наименование муниципальной программы)

| № показателя | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), единиц. | Формируется на основании ведомственных статистических данных ОМВД России по городу Когалыму. Рассчитывается как отношение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения. Показатель рассчитывается по формуле: Z = A * 100000 / численность населения города Когалыма на начало отчетного года, где: Z-уровень преступности в расчете на 100 тыс. человек, A-число зарегистрированных преступлений по городу. | - |
| 2. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения), единиц. | Рассчитан как количество лиц, зарегистрированных в учреждении здравоохранения города Когалыма с диагнозом наркомания, соотнесенных с численностью населения по формуле: Показатель рассчитывается по формуле: Z = A * 100000 / численность населения города Когалыма на начало отчетного года, где: Z-общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек, A-число лиц, зарегистрированных в учреждении здравоохранения с диагнозом наркомания. | - |
| 3. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | Показатель рассчитывается по формуле: К=Пх100000/численность населения города Когалыма на начало отчетного года, где: К-коэффициент преступности в расчете на 100 тыс. человек, П-число зарегистрированных преступлений по городу. | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Создание условий для деятельности народных дружин»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### ОМВвсООПиБ (Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 186 | 2024 | 177 | 170 | 163 | 160 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 12 | 21 | 20 | 11 | 20 | 12 | 16 | 10 | 19 | 11 | 12 | 13 | 177 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность народных дружин» | Выплаты физическим лицам | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин», всего, в том числе: | 650,60 | 650,60 | 650,60 | 650,60 | 2602,40 |
|  | бюджет автономного округа | 156,30 | 155,40 | 156,30 | 156,30 | 624,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 494,30 | 495,20 | 494,30 | 494,30 | 1978,10 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность народных дружин», всего, в том числе: | 650,60 | 650,60 | 650,60 | 650,60 | 2602,40 |
|  | бюджет автономного округа | 156,30 | 155,40 | 156,30 | 156,30 | 624,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 494,30 | 495,20 | 494,30 | 494,30 | 1978,10 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан». |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность народных дружин» 1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, материальное стимулирование, личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка. | 10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026 20.01.2027 | Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. | Учет соглашений. |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка».

## Общие положения.

| ### Ответственный за реализацию | ### МКУ «ЕДДС города Когалыма» (Доронин Игорь Юрьевич-директор МКУ «ЕДДС города Когалыма») |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 1376 | 2024 | 1123 | 1120 | 1117 | 1115 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 79 | 85 | 102 | 83 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 105 | 86 | 95 | 1123 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». | Приобретение товаров, работ, услуг. | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», всего, в том числе: | 10561,10 | 11000,00 | 11443,10 | 11443,10 | 44447,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 10561,10 | 11000,00 | 11443,10 | 11443,10 | 44447,30 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», всего, в том числе: | 10561,10 | 11000,00 | 11443,10 | 11443,10 | 44447,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 10561,10 | 11000,00 | 11443,10 | 11443,10 | 44447,30 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» 1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Организованы работы по техническому обеспечению систем видеонаблюдения в общественных местах. | 25.12.2026 | Доронин Игорь Юрьевич- директор МКУ «ЕДДС города Когалыма» | Муниципальный контракт на оказание коммунальных услуг по поставке электрической энергии. | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### ОМВвсООПиБ (Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ); МКУ «УОДОМС» (Владыкина Марина Васильевна-директор МКУ «УОДОМС») |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Административной комиссии» | Осуществление текущей деятельности | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», всего, в том числе: | 2636,90 | 2636,90 | 2636,90 | 2636,90 | 10547,60 |
|  | бюджет автономного округа +8- | 2529,30 | 2529,30 | 2529,30 | 2529,30 | 10117,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 107,60 | 107,60 | 107,60 | 107,60 | 430,40 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Административной комиссии», всего, в том числе: | 2636,90 | 2636,90 | 2636,90 | 2636,90 | 10547,60 |
|  | бюджет автономного округа | 2529,30 | 2529,30 | 2529,30 | 2529,30 | 10117,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 107,60 | 107,60 | 107,60 | 107,60 | 430,40 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - |  |  |  |
| Контрольная точка | - |  |  |  |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов

## в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### ЮУ (Дробина Марина Владимировна-и.о. начальника ЮУ) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по публикации списков присяжных заседателей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 1376 | 2024 | 1123 | 1120 | 1117 | 1115 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по публикации списков присяжных заседателей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 79 | 85 | 102 | 83 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 105 | 86 | 95 | 1123 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по публикации списков присяжных заседателей». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции». | Приобретение услуг | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 32,30 | 5,60 | 2,40 | 2,40 | 42,70 |
|  | федеральный бюджет | 32,30 | 5,60 | 2,40 | 2,40 | 42,70 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», всего, в том числе: | 32,30 | 5,60 | 2,40 | 2,40 | 42,70 |
|  | федеральный бюджет | 32,30 | 5,60 | 2,40 | 2,40 | 42,70 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по публикации списков присяжных заседателей». |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» 1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Обеспечена реализация Администрацией города Когалыма государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | 25.12.2026 | Дробина Марина Владимировна- и.о. начальника ЮУ | Контракт на оказание услуг по информационному обеспечению. | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### ОМВвсООПиБ (Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ); УО (Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО); ОДМКДН (Голык Ольга Сергеевна-начальник ОДМКДН) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Проведение разъяснительной работы, городских конкурсов с участниками профилактики правонарушений, повышение квалификации субъектов профилактики, трансляция видеороликов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человека населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 1376 | 2024 | 1123 | 1120 | 1117 | 1115 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Проведение разъяснительной работы, городских конкурсов с участниками профилактики правонарушений, повышение квалификации субъектов профилактики, трансляция видеороликов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 79 | 85 | 102 | 83 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 105 | 86 | 95 | 1123 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Задача «Проведение разъяснительной работы, городских конкурсов с участниками профилактики правонарушений, повышение квалификации субъектов профилактики, трансляция видеороликов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение информационной профилактической работы по правовому просвещению граждан, с целью формирования у населения правового сознания и уважения к закону». | Приобретение товаров | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону», всего, в том числе: | 257,30 | 260,30 | 263,40 | 263,40 | 1044,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 257,30 | 260,30 | 263,40 | 263,40 | 1044,40 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение информационной профилактической работы по правовому просвещению граждан, с целью формирования у населения правового сознания и уважения к закону», всего, в том числе: | 257,30 | 260,30 | 263,40 | 263,40 | 1044,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 257,30 | 260,30 | 263,40 | 263,40 | 1044,40 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) |  | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. Задача «Проведение разъяснительной работы, городских конкурсов с участниками профилактики правонарушений, повышение квалификации субъектов профилактики, трансляция видеороликов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение информационной профилактической работы по правовому просвещению граждан, с целью формирования у населения правового сознания и уважения к закону» 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Проведены городские конкурсы «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям». |  | 25.12.2026 | Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО |  | Договор на приобретение товаров, приказ Управления образования Администрации города Когалыма |  | - |
| Контрольная точка 2 Организованы семинары, тренинги, совещания, конференции специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений. | 25.12.2026 |  |  |  | Приказ Управления образования Администрации города Когалыма | - |  |
| Контрольная точка 3 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по трансляции видеороликов по профилактики правонарушений. | 30.11.2026 |  |  | Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ | Муниципальный контракт на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности | - |  |
| Контрольная точка 4 Проведена трансляция видеороликов по профилактике правонарушений. | 05.02.2026 05.03.2026 05.04.2026 05.05.2026 05.06.2026 05.07.2026 05.08.2026 05.09.2026 05.10.2026 05.11.2026 05.12.2026 |  |  |  | Эфирная справка Акт выполненных работ | - |  |
| Контрольная точка 5 Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними по недопущению правонарушений. | 25.12.2026 |  |  | Голык Ольга Сергеевна-начальник ОДМКДН | Отчет по муниципальной программе | - |  |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### УКиС/ МАУ «КДК «АРТ-Праздник» (Лондонов Артём Геннадьевич-начальник УКиС); УО (Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Трансляция социальной рекламы в сфере безопасности дорожного движения, приобретение световозвращающих приспособлений, приобретение оборудования для обучения грамотному поведению детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо», организация и проведение программы «Азбука дорог». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 1376 | 2024 | 1123 | 1120 | 1117 | 1115 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Трансляция социальной рекламы в сфере безопасности дорожного движения, приобретение световозвращающих приспособлений, приобретение оборудования для обучения грамотному поведению детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо», организация и проведение программы «Азбука дорог». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 79 | 85 | 102 | 83 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 105 | 86 | 95 | 1123 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Трансляция социальной рекламы в сфере безопасности дорожного движения, приобретение световозвращающих приспособлений, приобретение оборудования для обучения грамотному поведению детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо», организация и проведение программы «Азбука дорог». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере профилактики безопасности дорожного движения». | Приобретение товаров | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ### Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения», всего, в том числе: | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 2072,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 2072,40 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере профилактики безопасности дорожного движения», всего, в том числе: | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 2072,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 518,10 | 2072,40 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача «Трансляция социальной рекламы в сфере безопасности дорожного движения, приобретение световозвращающих приспособлений, приобретение оборудования для обучения грамотному поведению детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо», организация и проведение программы «Азбука дорог». |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере профилактики безопасности дорожного движения» 1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Приобретены световозвращающие приспособления для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. | 01.10.2026 | Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО | Договор на приобретение товаров | - |
| Контрольная точка 2 Приобретено оборудование для обучения грамотному поведению детей на дороге. Обеспечено участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо». | 25.12.2026 |  | Договор на приобретение товаров | - |
| Контрольная точка 3 Проведена программа среди детей и подростков «Азбука дорог». | 25.12.2026 | Лондонов Артём Геннадьевич-начальник УКиС Рябовол Лариса Ивановна-директор МАУ «КДК» АРТ-Праздник» | Договор на приобретение товаров | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### ОМВвсООПиБ (Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ); УО (Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО), УКиС (Лондонов Артем Геннадьевич- начальник УКиС); УВП/МАУ «МКЦ «Феникс» (Захаров Александр Владимирович –начальник УВП); МКУ «УКСиЖКК г. Когалыма» (Виноградов Андрей Геннадьевич-директор МКУ «УКСиЖКК г. Когалыма») |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 1376 | 2024 | 1123 | 1120 | 1117 | 1115 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). | «ГП ХМАО-Югры» | единиц | 79 | 85 | 102 | 83 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 105 | 86 | 95 | 1123 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищённость объектов, находящихся в муниципальной собственности». | Приобретение товаров, работ и услуг | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности» «, всего, в том числе: | 8896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8896,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8896,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищённость объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 8896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8896,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8896,00 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищённость объектов, находящихся в муниципальной собственности» 1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Проведены обследования объектов, находящихся в муниципальной собственности, на предмет соответствия требованиям профильных постановлений правительства об антитеррористической защищенности объектов. | 25.12.2026 | Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО Лондонов Артем Геннадьевич- начальник УКиС Захаров Александр Владимирович –начальник УВП Виноградов Андрей Геннадьевич-директор МКУ «УКСиЖКК г. Когалыма» | Отчет о ходе реализации мероприятия, представленный в адрес ответственного исполнителя | - |
| Контрольная точка 2 Приобретены инженерно-технические средства для обеспечения антитеррористической защищенности объектов. | 25.12.2026 | Виноградов Андрей Геннадьевич-директор МКУ «УКСиЖКК г. Когалыма» Рябовол Лариса Ивановна-директор МАУ «КДК» АРТ-Праздник» Прохорин Дмитрий Анатольевич-директор МАУДО «СШ» «ДС» Хайруллина Лариса Геннадьевна-директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Договор, контракт |  |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | УО (Шарафутдинова Ирина Равильевна -начальник УО) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Задача «Усовершенствование профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). | «МП» | единиц | 23,25 | 2024 | 23 | 22 | 21 | 20 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Задача «Усовершенствование профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). | «МП» | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Усовершенствование профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности». | Повышение квалификации кадров. | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности», всего, в том числе: | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 601,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 601,60 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности», всего, в том числе: | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 601,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 601,60 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача «Усовершенствование профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности». |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» 1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Организовано повышение квалификации представителей образовательных организаций, организующих мероприятия по профилактике наркомании в городе Когалыме. | 25.12.2026 | Шарафутдинова Ирина Равильевна -начальник УО | Договор на оказание услуг | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Проведение информационной антинаркотической пропаганды»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ОМВвсООПиБ (Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ); УВП (Захаров Александр Владимирович-начальник УВП); УО (Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО); Сектор пресс-службы (Планида Анастасия Александровна-заведующий Сектором пресс-службы) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Трансляция рекламы антинаркотической направленности, проведение антинаркотических информационных акций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). | «МП» | единиц | 23,25 | 2024 | 23 | 22 | 21 | 20 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Трансляция рекламы антинаркотической направленности, проведение антинаркотических информационных акций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). | «МП» | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Трансляция рекламы антинаркотической направленности, проведение антинаркотических информационных акций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие (результат) «Произведена трансляция в средствах массовой информации антинаркотической рекламы». | Приобретение услуг. | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды», всего, в том числе: | 97,60 | 101,50 | 105,60 | 105,60 | 410,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 97,60 | 101,50 | 105,60 | 105,60 | 410,30 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Произведена трансляция в средствах массовой информации антинаркотической рекламы», всего, в том числе: | 97,60 | 101,50 | 105,60 | 105,60 | 410,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 97,60 | 101,50 | 105,60 | 105,60 | 410,30 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Задача «Трансляция рекламы антинаркотической направленности, проведение антинаркотических информационных акций». |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Произведена трансляция в средствах массовой информации антинаркотической рекламы» 1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Заключен контракт на оказание услуг по трансляции видеороликов антинаркотической направленности. | 30.11.2026 | Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ | Муниципальный контракт на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности | - |
| Контрольная точка 2 Организована трансляции видеороликов антинаркотической направленности. | 05.02.2026 05.03.2026 05.04.2026 05.06.2026 05.07.2026 05.08.2026 05.09.2026 05.10.2026 05.11.2026 |  | Эфирная справка Акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка 3 Проведены антинаркотические информационные акции. | 25.12.2026 | Шарафутдинова Ирина Равильевна-начальник УО | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии | - |
|  |  | Захаров Александр Владимирович-начальник УВП | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии | - |
| Контрольная точка 4 Распространена в средствах массовой информации реклама антинаркотической направленности. | 25.12.2026 | Планида Анастасия Александровна-заведующий Сектором пресс-службы | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ОМВвсООПиБ (Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ); УКиС/ МАУ «СШ» «ДС», МБУ «ЦБС» (Лондонов Артём Геннадьевич-начальник УКиС); УО (Шарафутдинова Ирина Равильевна –начальник УО); УВП/ МАУ «МКЦ «Феникс» (Захаров Александр Владимирович-начальник УВП); |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Проведение мероприятий среди детей и молодежи направленных на негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотических средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. человек населения). | «МП» | единиц | 23,25 | 2024 | 23 | 22 | 21 | 20 | ОМВвсООПиБ | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Проведение мероприятий среди детей и молодежи направленных на негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотических средств». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения). | «МП» | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Проведение мероприятий среди детей и молодежи направленных на негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотических средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Сформировано негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков». | Приобретение товаров, услуг. | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ### Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков», всего, в том числе: | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 2657,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 2657,60 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Сформировано негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков», всего, в том числе: | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 2657,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 664,40 | 2657,60 |

(Раздел «4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта Программы комплекса процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» Программы изложен в редакции постановления Администрации от 13.03.2026 № 499)

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Задача «Проведение мероприятий среди детей и молодежи направленных на негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотических средств». |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Сформировано негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков» 1. |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 Проведены мероприятия по агитации здорового образа жизни. | 25.12.2026 | Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии города Когалыма | - |  |
| Контрольная точка 2 Реализовано мероприятие «Спорт-основа здорового образа жизни». | 25.12.2026 | Лондонов Артём Геннадьевич-начальник УКиС Прохорин Дмитрий Анатольевич-директор МАУДО «СШ» «ДС» | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии города Когалыма | - |  |
| Контрольная точка 3 Организован и проведен детско-юношеский марафон «Прекрасное слово-жизнь». | 25.12.2026 | Лондонов Артём Геннадьевич-начальник УКиС Некрасова Татьяна Викторовна-директор МБУ «ЦБС» | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии города Когалыма | - |  |
| Контрольная точка 4 Принято участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». | 25.12.2026 | Шарафутдинова Ирина Равильевна –начальник УО | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии города Когалыма | - |
| Контрольная точка 5 Организовано мероприятие среди детей, подростков, молодёжи, направленное на профилактику здорового образа жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведены массовые профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.). | 25.12.2026 | Захаров Александр Владимирович-начальник УВП Хайруллина Лариса Геннадьевна-директор МАУ «МКЦ «Феникс» Шарафутдинова Ирина Равильевна –начальник УО Лондонов Артём Геннадьевич-начальник УКиС | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии города Когалыма | - |
| Контрольная точка 6 Проведен цикл мероприятий «Альтернатива». | 25.12.2026 | Захаров Александр Владимирович-начальник УВП Хайруллина Лариса Геннадьевна-директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Отчет о деятельности Антинаркотической комиссии города Когалыма | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### ОДМКДН (Голык Ольга Сергеевна-начальник ОДМКДН); МКУ «УОДОМС» (Владыкина Марина Васильевна-директор МКУ «УОДОМС») |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма». | Осуществление текущей деятельности | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 43904,00 |
|  | бюджет автономного округа | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 43904,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 43904,00 |
|  | бюджет автономного округа | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 10976,00 | 43904,00 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |

## Паспорт

## комплекса процессных мероприятий

## «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

## Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### ОМВвсООПиБ (Алексеев Станислав Сергеевич-начальник ОМВвсООПиБ) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» |

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Наименование» - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма». | Осуществление текущей деятельности. | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», всего, в том числе: | 6732,90 | 6807,20 | 6772,10 | 6772,10 | 27084,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 6732,90 | 6807,20 | 6772,10 | 6772,10 | 27084,30 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 6732,90 | 6807,20 | 6772,10 | 6772,10 | 27084,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 6732,90 | 6807,20 | 6772,10 | 6772,10 | 27084,30 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - |  | - |
| Контрольная точка | - | - | - |  | - |
| Контрольная точка |  |  |  |  |  |