[image: image1.emf]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_29_»_  марта  _ 2012 г.

                                         № 734
О проведении народного гуляния 
«День оленевода»  

В целях организованного проведения в городе Когалыме народного гуляния «День оленевода» 07 апреля 2012 года:

1. Утвердить: 
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «День оленевода» согласно   приложению 1.
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «День оленевода» согласно приложению 2.
1.3. Смету расходов на проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию «Дня оленевода», согласно приложению 3.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Когалыма А.Е.Зубовича.
Глава города Когалыма




С.Ф.Какоткин

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма

от 29.03.2012 №734
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению 
в городе Когалыме народного гуляния
«День оленевода»  

	Сопредседатели организационного комитета:



	А.Е.Зубович
	- первый заместитель Главы города Когалыма;

	А.А.Кабатов
	- заместитель Генерального директора по управлению персоналом территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию).




Члены организационного комитета:

	
	

	С.В.Подивилов
	- заместитель Главы города Когалыма;

	
	

	Е.В.Шухорова
	- заместитель Главы города Когалыма;

	
	

	Е.В.Бережинская  
В.И. Переверзин  
Н.И.Попович


	- начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

- заместитель Генерального директора по общим вопросам территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию).

- генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (по согласованию);

	С.А.Осипов
	- начальник Западно-Сибирского регионального управления Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергосети» (по согласованию);


	В.М.Анищенко
	- исполняющий обязанности начальника отдела по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма;


	И.Ю.Доронин
Ю.А.Веприков
	- начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию);
- директор Открытого акционерного общества «ЮТЭК-Когалым» (по согласованию).




________________________

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма

от 29.03.2012 №734
План

мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

народного гуляния «День оленевода»
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовка территории для проведения народного гуляния, организационные мероприятия
(Е.В.Шухорова, А.А.Кабатов)

	1.1.Подготовка территории для проведения мероприятий:

- формирование и укатывание трассы для проведения соревнований на оленьих упряжках;
- обустройство площадок согласно утверждённой схеме
	с 20.03.2012 
по 07.04.2012
	общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»
(С.Д.Снурницын)



	1.2.Выделение сцены, автофургонов «Офис» (2 шт.), столов под продукцию коренных народов (10 шт.).
Доставка сцены, автофургонов «Офис» (2 шт.), столов (10 шт.); 
- монтаж и демонтаж сцены, столов
	06.04.2012


	Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»
(С.И.Мешков);
 когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»
(О.С.Ефремов)

	1.3.Установка палаток 
(2 шт.)

	06.04.2012
	общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

	1.4.Установка пяти контейнеров для мусора на территории проведения мероприятий 
	06.04.2012
	общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

	1.5.Изготовление и установка спортивного инвентаря:

- бревно – 1 шт.;

- хорей – 1 шт. (высота 3м);

- нарты – 10 шт.;

- древко для обозначения трассы (размер 3 000 х 40 мм) - 46 шт.

Демонтаж спортивного инвентаря по окончании проведения мероприятий
	с 26.03.2012 

по 06.04.2012

07.04.2012
	общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)



	1.6.Установка туалетов 

(2 шт.) на время проведения мероприятий согласно утверждённой схеме
	06.04.2012
	общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

	1.7.Обеспечение электроэнергией:

- вывод электроэнергии к сцене, автофургонам «Офис», местам торговли, передвижному пункту полиции;

- дежурство электрика в течение всего времени проведения мероприятий
	07.04.2012
	Западно-Сибирское

региональное управление общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Энергосети»

(С.А.Осипов)

	1.8.Обеспечение дизельной электростанцией
	07.04.2012
	открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»

(Ю.А.Веприков)


	1.9.Санитарная очистка территории после мероприятий
	08.04.2012
	общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

	1.10.Выделение призов на проведение мероприятий 


	07.04.2012
	территориально –производственное предприятие «Когалымнефтегаз»

общества с ограниченной

	
	
	ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

(В.И.Переверзин)

	1.11.Доставка и вывоз оленей, оленьих упряжек, чумов, оленеводов 
с месторождений и обратно


	 06.04.2012 –

    07.04.2012
	территориально –производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

(В.И.Переверзин)

	1.12.Обеспечение гостиницей  участников соревнования
	06.04.2012 –

   07.04.2012
	территориально –производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

(А.А.Кабатов)

	1.13.Обеспечение дежурства скорой помощи на время проведения мероприятий
	07.04.2012

11.00 – 18.00
	муниципальное бюджетное   лечебно-профилактическое учреждение

«Когалымская городская больница»

(А.В.Лукинов)

	1.14.Предоставление автобусов (2 шт.) для артистов (стоянка КСК «Ягун»)
	07.04.2012

09.00 – 18.00
	территориально –производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

(А.А.Кабатов)

	2. Общественный правопорядок

(С.В.Подивилов)

	2.1.Сопровождение автофургонов «Офис» 

(2 шт.) экипажем ГИБДД:
- от КГМУП «УПТК» до места проведения мероприятий;

 - с места проведения мероприятий до КГМУП «УПТК» 
	06.04.2012

 10.00

08.04.2012

 10.00
	отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю. Доронин)

	2.2.Перекрытие движения автомобильного транспорта по ул. Первая магистральная от пр.Нефтяников до ул.Береговая
	07.04.2012

09.00 - 18.00
	отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю. Доронин)

	2.3.Изменение маршрута движения автотранспорта на время проведения мероприятий
	07.04.2012
	управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

(Т.В.Новосёлова)

	2.4.Обеспечение общественного порядка на время проведения мероприятий 
	07.04.2012
	отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю. Доронин)

	2.5.Установка передвижного пункта полиции на месте проведения мероприятий и обеспечение охраны временных объектов
	06.04.2012 -  08.04.2012
	отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю. Доронин)

	3. Торговля

(Е.Г.Загорская)

	 3.1.Организация 

выездной торговли, 

работы выездных кафе на месте проведения мероприятий
	07.04.2012

10.00 – 16.00
	отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

(Е.В. Авчинник);

общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

	4. Культурная программа и оформление праздника 

(О.В.Мартынова, А.А.Кабатов)

	4.1.Оформление сцены
	07.04.2012
	Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»

(С.И.Мешков)

	4.2.Обеспечение музыкального оформления мероприятий
	07.04.2012

с 10.00
	Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-методический

	
	
	центр «АРТ – Праздник»

(С.И.Мешков)

	4.3.Торжественное открытие 
	07.04.2012

10.30 
	Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма

(Е.В. Бережинская)

	4.4.Концертная программа; 

конкурсно-игровая программа для жителей города Когалыма
	07.04.2012

11.00-16.00


	Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»

(С.И.Мешков)

	4.5.Проведение соревнований:

- гонки на оленьих упряжках (мужчины, женщины);

- метание тынзяна на хорей (мужчины);

- прыжки через нарты (мужчины);

- бои на бревне (мужчины, женщины);

- национальная борьба (мужчины)

Обеспечение зоны безопасности при проведении соревнований по национальной борьбе (двойной коридор ограждения из сетки)
	07.04.2012

11.00 – 15.00
	отдел по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма

(В.М.Анищенко)

	4.6.Конкурс «Оленеводческая семья – 2012»
	07.04.2012

12.00 – 13.00


	Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»

(С.И.Мешков)

	4.7.Церемония награждения
	07.04.2012

15.30
	Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»

(С.И.Мешков);

отдел по физической культуре и спорту Администрации

	
	
	города Когалыма

(В.М.Анищенко)

	4.8.Освещение в средствах массовой информации о проведении мероприятий
	19.03.2012 – 31.03.2012;

07.04.2012
	общество с ограниченной ответственностью «Медиа – Холдинг «Западная Сибирь», телекомпания 

«Инфосервис+»

(Аринина Н.К.);

общество с ограниченной ответственностью 

«Новый век»

(Э.Г.Юлдашева)


____________________________

Приложение 3
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 29.03.2012 №734
Смета расходов

на проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию «Дня оленевода»

	Главный распорядитель бюджетных средств
	Мероприятия
	Ответственный
	Сумма в рублях

	Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма, 

всего
	
	
	90 000

	в том числе:
	
	
	

	
	1.Оплата по договорам ГПХ
	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»
	87 214

	
	2.Приобретение канцелярских товаров
	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»
	150

	
	3.Прочее приобретение (батарейки пальчиковые, батарейки – крона, скотч)
	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник»
	2 636

	Всего  
	90 000


_____________________

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








2
4

[image: image2.png]


_1394537581.bin

