|  |
| --- |
| Приложение к решению Думы города Когалыма |
| от [REATEST] | № [REGNUM |

Предложения о внесении изменений в

муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

Паспорт

муниципальной программы города Когалыма «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

(далее - муниципальная программа)

Таблица 1

Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма Качанов Александр Михайлович |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» |
| 4. | Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2028 годы |
| 5. | Цели муниципальной программы | Повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах |
| 6. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| 7. | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 222 019,3 тыс. рублей |
| 8. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономного округа) | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений" |

Таблица 2

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя«НП», «РП вне НП», «ГП ХМАО – Югры», «МП», «ОМСУ» | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель. Повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах |
| 1. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма | МП | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | - |
| 2. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, | МП | % | 100 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» |  |

Таблица 3

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма | «МП» | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | 1 |
| 1.2. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | Срок реализации:2025 - 2028 |  |
| 1.1. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма | развитие системы защищенности населения и обеспечения безопасности в местах массового отдыха на водных объектах города Когалыма:обозначение границ купания ограждающими буйками;проведение очистки дна водных объектов, расположенных вблизи зоны отдыха (рекреации);организация общественного спасательного поста с плавсредствами, оборудованием, снаряжением;организация дежурства спасателей. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма |
| 1.2. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма | создание, содержание, восполнение резервов материальных ресурсов (запасов) города Когалыма для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций; Обеспечение корректировки (переработки) плана Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |
| 1.3 | Содержание и развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | содержание в технически исправном состоянии, техническое обслуживание и развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |
| 1.4. | Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме | повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подлежащих обучению. Организация и проведение мероприятий, направленных на приобретение материально-технической базы курсов гражданской обороны, оплата работы преподавательского состава. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |
| 1.5 | Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения и распространение знаний в области пожарной безопасности, правил пожарной безопасности в быту, в местах общего пользования, поведения и действий при возникновении пожаров, на пропаганду профессии пожарного и спасателей среди подрастающего поколения, популяризация и дальнейшее развитие пожарно-прикладного спорта на территории города Когалыма. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |
| 1,6 |  |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель): Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Срок реализации:2025 - 2028 |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности | обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений работников согласно требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации в соответствующей сфере | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения Администрации города Когалыма" |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | Срок реализации:2025 - 2028 |  |
|  | Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности | обеспечение уставной деятельности Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», а именно: - обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба- города Когалыма» согласно требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации в соответствующей сфере;- содержание муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации в соответствующей сфере;- поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационно-коммуникационных технологий, используемых Муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма». | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |

Таблица 5

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | 55 148,9 | 55 591,0 | 55 639,7 | 55 639,7 | 222 019,3 |
| бюджет города Когалыма | 55 148,9 | 55 591,0 | 55 639,7 | 55 639,7 | 222 019,3 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме всего, в том числе | 7 069,2 | 6 579,6 | 6 579,6 | 6 579,6 | 26 808,0 |
|  | бюджет города Когалыма | 7 069,2 | 6 579,6 | 6 579,6 | 6 579,6 | 26 318,4 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 9 140,7 | 9 479,4 | 9 403,8 | 9 403,8 | 37 427,7 |
|  | бюджет города Когалыма | 9 140,7 | 9 479,4 | 9 403,8 | 9 403,8 | 37 427,7 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности казенного учреждения Администрации города Когалыма" всего, в том числе | 38 939,0 | 39 532,0 | 39 659,3 | 39 659,3 | 157 783,6 |
|  | бюджет города Когалыма | 38 939,0 | 39 532,0 | 39 659,3 | 39 659,3 | 157 783,6 |

Таблица 6

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма | Отражает количество мест, расположенных вблизи водных объектов где проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения города Когалыма в соответствии с Постановление Правительства ХМАО - Югры от 17.11.2023 N 572-п «О правилах охраны жизни людей на водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2017 № 2525 «Об определении перечня мест массового пребывания людей в городе Когалыме» утверждена зона отдыха по адресу город Когалым, Сургутское шоссе, 3 «Городской пляж»). | - |
| 1 | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, | Уровень охваченного населения бюджете города Когалыма.Показатель определяется по формуле:ОИиУЗ = КОН / ОКН х 100%, где:КОН – количество охваченного муниципальной системой оповещения, информационной пропагандой, проинструктированного и обученного населения города Когалыма.ОКН – общее количество населения города Когалыма | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Ларионов Сергей Александрович – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задачи:1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. |
| 1.1. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма |  «МП» | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |  |
| 1.2 | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |  «МП» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» |  |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задач: 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. |
| 1.1. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма | «МП» | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | 1 |
| 1.2 | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Содержание и развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Когалыме», (всего), в том числе: | 7 069,2 | 6 579,6 | 6 579,6 | 6 579,6 | 26 808,0 |
|  | бюджет города Когалыма | 7 069,2 | 6 579,6 | 6 579,6 | 6 579,6 | 26 808,0 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма», всего, в том числе: | 822,6 | 760,6 | 822,6 | 822,6 | 3 233,8 |
|  | бюджет города Когалыма | 822,6 | 760,6 | 822,6 | 822,6 | 3 233,8 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма», всего, в том числе | 592,5 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 901,2 |
|  | бюджет города Когалыма | 592,5 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 901,2 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Содержание и развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма», всего, в том числе | 5 317,1 | 5 317,1 | 5 317,1 | 5 317,1 | 21 268,4 |
|  | бюджет города Когалыма | 5 317,1 | 5 317,1 | 5 317,1 | 5 317,1 | 21 268,4 |
| 4 | Мероприятие (результат) «Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме», всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  | бюджет города Когалыма | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 5 | Мероприятие (результат) «Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности», всего, в том числе | 237,0 | 299,0 | 237,0 | 237,0 | 1010,0 |
|  | бюджет города Когалыма | 237,0 | 299,0 | 237,0 | 237,0 | 1010,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в … (указывается год) году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мепроприятий |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма» 1** |  |  |  |  |
| *Создание общественного спасательного поста* | 31.09.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту |  |
| *Трансляция видеороликов (безопасность на воде в зимнее и летнее время)*  | 30.11.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту |  |
| *Изготовление и установка информационных знаков* | 31.07.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата выполненных работ, по муниципальному контракту |  |
| *Оказание услуг по лабораторному исследованию воды и почвы* | 31.09.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту |  |
| **Мероприятие (результат) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма», всего, в том числе» 2** |  |  |  |  |
| *Лабораторные испытания противогазов ГП-7* | 31.07.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту |  |
| *План действий (ЧС)* | 31.11.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту |  |
| *Приобретение средств для организации пожаротушения* | 31.07.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата товаров по муниципальному контракту |  |
| **Мероприятие (результат) «Содержание и развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма» 3** |  |  |  |  |
| *содержание в технически исправном состоянии и техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения* населения города Когалыма. | 31.12.2024 | Адамов А.М. - заместитель директора по управлению и средствам связи муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту |  |
| **Мероприятие (результат) «Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме» 4** |  |  |  |  |
| *Организация и проведение мероприятий, направленных на приобретение материально-технической базы курсов гражданской обороны,*  | 25.11.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата товаров по муниципальному контракту |  |
| **Мероприятие (результат) «Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности» 5** |  |  |  |  |
| *Трансляция видеороликов (по пожарной безопасности)* | 25.12.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту |  |
| *Изготовление и установка информационных знаков (берегите лес)* | 31.07.2024 | Смекалин Д.А. специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма | Произведена оплата выполненных работ, по муниципальному контракту |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Ларионов Сергей Александрович – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма» |
| 1.1 | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |  «МП» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» |  |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи «Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма» |
| 1.2 | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма» |
| 1. | Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», (всего), в том числе: | 9 140,7 | 9 479,4 | 9 403,8 | 9 403,8 | 37 427,7 |
|  | бюджет города Когалыма | 9 140,7 | 9 479,4 | 9 403,8 | 9 403,8 | 37 427,7 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности», всего, в том числе: | 9 140,7 | 9 479,4 | 9 403,8 | 9 403,8 | 37 427,7 |
|  | бюджет города Когалыма | 9 140,7 | 9 479,4 | 9 403,8 | 9 403,8 | 37 427,7 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности казенного учреждения Администрации города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Доронин Игорь Юрьевич – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального учреждения» |
| 1.1 | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, |  «МП» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» |  |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального учреждения» |
| 1.2 | Обеспечение информированности и уровня знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности населения города Когалыма, | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности казенного учреждения Администрации города Когалыма»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального учреждения» |
| 1. | Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности казенного учреждения Администрации города Когалыма», (всего), в том числе: | 38 939,0 | 39 532,0 | 39 659,3 | 39 659,3 | 157 783,6 |
|  | бюджет города Когалыма | 38 939,0 | 39 532,0 | 39 659,3 | 39 659,3 | 157 783,6 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности», всего, в том числе: | 38 939,0 | 39 532,0 | 39 659,3 | 39 659,3 | 157 783,6 |
|  | бюджет города Когалыма | 38 939,0 | 39 532,0 | 39 659,3 | 39 659,3 | 157 783,6 |