|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 | |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | |
| от [Дата документа] | | № [Номер документа] | |

Об утверждении

муниципальной программы

«Развитие образования

в городе Когалыме»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 11.12.2024 №488-ГД «О бюджете города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2025:

3.1. Постановление Администрации города Когалыма от 26.01.2024 №125 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;

3.2. Постановление Администрации города Когалыма от 14.03.2024 №488 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;

3.3. Постановление Администрации города Когалыма от 14.05.2024 №939 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;

3.4. Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2024 №1303 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;

3.5. Постановление Администрации города Когалыма от 06.11.2024 №2132 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899»;

3.6. Постановление Администрации города Когалыма от 05.12.2024 №2374 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899».

4. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города Когалыма | |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | | Р.Я.Ярема |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Развитие образования в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Лаврентьева Александра Николаевна – начальник управления образования Администрации города Когалыма (далее – Управление образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее – УВП);  Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС);  Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»);  Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»);  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее МАУ ДО «СШ «Дворец спорта») |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма и современным потребностям общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Общее образование.  2. Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей.  3. Ресурсное обеспечение в сфере образования. |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 15 963 106,30 тыс. рублей |

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | 1. «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».  1.1. Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, 100 % обучающихся»  1.2. Показатель «Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций»  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» |

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма и современным потребностям общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Управление образования | \_ |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 88 | 2023 | 87, 8 | 87, 9 | 88,1 | 88,5 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Управление образования | \_ |
| 3. | Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | «МП» | процент | 21,8 | 2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Управление образования | \_ |
| 4. | Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. - социальными сертификатами | «МП» | процент | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 75,3 | 2023 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Управление образования | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. |
| 6. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | Х | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» | Управление образования | \_ |
| 7. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 82 | 2023 | 53,9 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Управление образования | \_ |
| 8. | Количество проведенных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров для систем дошкольного и общего образования | «МП» | единиц | \_ | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | Постановление Администрации города Когалыма от 30.10.2020 №1981 «Об утверждении положений о порядке проведения муниципальных профессиональных конкурсов» | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | «ОМСУ» | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Управление образования | \_ |
| 10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | «ОМСУ» | процент | 28,9 | 2023 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Управление образования | \_ |
| 11. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | «ОМСУ» | процент | 99,1 | 2023 | 99,1 | 99,1 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Управление образования | \_ |
| 12. | Охват детей в возрасте 7 - 17 лет общим образованием в образовательных организациях | «МП» | процент | 83,4 | 2023 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | Решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 353-ГД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года» | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 353-ГД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года» | Управление образования | \_ |
| 14. | Доля обучающихся для которых созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в том числе обеспечение обучающихся горячим питанием, к общему количеству обучающихся | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | «ГП ХМАО – Югры» | процент | \_ | 2023 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Управление образования | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |
| 16. | Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению | «МП» | процент | 98,0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | «МП» | процент | 2,6 | 2023 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Постановление Администрации города Когалыма от 05.05.2021 №943 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2023-2025 годы» | Управление образования | \_ |
| 18 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников частных организаций такой категории | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2023 №2598 «Об утверждении положений об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Когалыма, подведомственных управлению образования администрации города Когалыма» | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | «ГП ХМАО-Югры» | Процент | 0 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»  Управление образования | \_ |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма и современным потребностям общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Доля обучающихся для которых созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в том числе обеспечение обучающихся горячим питанием, к общему количеству обучающихся | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | «МП» | процент | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.5 | Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. - социальными сертификатами | «МП» | процент | 20 | 21 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 25 | 27,2 | 28 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 1.7 | Количество проведенных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров для систем дошкольного и общего образования | «МП» | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1.8 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | «ОМСУ» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | «ОМСУ» | процент | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | «ОМСУ» | процент | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 1.11 | Охват детей в возрасте 7 - 17 лет общим образованием в образовательных организациях, % | «МП» | процент | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 1.12 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников частных организаций такой категории | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15 | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | «ГП ХМАО-Югры» | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Цель 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 2.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 58 | 59,2 | 61,3 | 62,2 | 63,5 | 65,9 | 68 | 70,2 | 75,7 | 79,1 | 85,3 | 87,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 0 | 0 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 39,5 | 64,5 | 89,5 | 92,4 | 98,3 | 100 | 100 |
| 2.4 | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | «МП» | процент | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (подпрограмма) «Общее образование» | | |
| РП1.1 | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»\* | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление образования Администрации города Когалыма/ Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма | Срок реализации:  2025-2028 | |
| 1.1.1 | Создание образовательных организаций муниципальной собственности | Снижение доли детей, обучающихся во вторую смену для получения качественного общего образование в условиях, отвечающих современным требованиям, и развития современных компетенций и навыков | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |
| РП1.2 | Региональный проект «Педагоги и наставники»\*\* | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление образования Администрации города Когалыма | Срок реализации:  2025-2028 |  |
| 1.2.1 | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания в 100 % общеобразовательных организаций. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность, через увеличение охвата патриотическими проектами | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников | Обеспечение повышения социальной значимости и престижа педагогической профессии, развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе за счет: ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 100 % классных руководителей | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников частных организаций такой категории |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» | |  |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление образования Администрации города Когалыма | Срок реализации:  2025 - 2028 |  |
| 1.1.1 | Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования | Внедрение в 100 % организаций новых учебно-методических средств обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами | Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет  Охват детей в возрасте 7 - 17 лет общим образованием в образовательных организациях |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Поддержка педагогических работников | Обеспечение поддержки победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства;  Обеспечение выплат стипендии студентам, заключившим договор целевого обучения по педагогической специальности; | Количество проведенных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров для системы дошкольного и общего образования  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.1.3 | Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием | Создание условий для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению | Доля обучающихся для которых созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в том числе обеспечение обучающихся горячим питанием, к общему количеству обучающихся |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей» | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» | |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования Администрации города Когалыма, МАУ «МКЦ «Феникс», МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | Срок реализации: 2025 - 2028 |  |
| 2.1.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Обеспечение: летнего и каникулярного отдыха и оздоровления, образования, воспитания, развития 100 % детей, подростков и молодежи города Когалыма; вариативности программ развивающего отдыха и многообразия форм отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, малозатратные формы и др.); условий для личностного, творческого, духовного развития детей, формирования общей культуры, для занятий детей физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа жизни | Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей,в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» | |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования Администрации города Когалыма/  Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма | Срок реализации: 2025 - 2028 |  |
| 2.2.1 | Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Обеспечение: реализации дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи; проведения мероприятий для одаренных детей | Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»  Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. - социальными сертификатами  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования |
| 2.2.2 | Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности | Обеспечение условий для раскрытия и реализации созидательных способностей личности, ее умственно-интеллектуального и творческого потенциала, гражданского, национального, духовно-нравственного воспитания и развития детей и молодежи. Проведение мероприятий различных профилактических направленностей (профилактика дорожно-транспортного травматизма, профилактика потребления психоактивных веществ и др.), в целях воспитания ценностного отношения к здоровому образу жизни. Создание условий для формирования коммуникативной культуры в школьной среде и единого пространства психологического сопровождения (нормативного, организационного, управленческого, | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | методического). Обеспечение социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в целях повышения доступности и качества психологической помощи участникам образовательных отношений |  |
| 2.2.3 | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания в 100 % общеобразовательных организаций. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность, через увеличение охвата патриотическими проектами | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования Администрации города Когалыма | Срок реализации: 2025 - 2028 |  |
| 3.1.1 | Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса | Обеспечение соблюдения обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности, комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования» | |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования Администрации города Когалыма | Срок реализации: 2025 - 2028 |  |
| 4.1.1 | Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма | Обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Когалыма |  |

\*Региональный проект, направленный на достижение показателя федерального проекта, не входящего в состав национальных проектов

\*\*Региональный проект, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети»

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 5 087 304,80 | 3 653 791,30 | 3 611 005,10 | 3 611 005,10 | 15 963 106,30 |
| федеральный бюджет | | 144 798,80 | 128 612,10 | 125 882,10 | 125 882,10 | 525 175,10 |
| бюджет автономного округа | | 3 933 245,70 | 2 670 047,10 | 2 671 230,60 | 2 671 230,60 | 11 945 754,00 |
| бюджет города Когалыма | | 892 265,40 | 738 137,20 | 696 897,50 | 696 897,50 | 3 024 197,60 |
| внебюджетные источники финансирования | | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 467 979,60 |
| РП1.1 | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», всего, в том числе: | 1 428 944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 944,40 |
|  | федеральный бюджет | 11 083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083,80 |
|  | бюджет автономного округа | 1 274 966,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 966,10 |
|  | бюджет города Когалыма | 142 894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 894,50 |
| РП1.2 | Региональный проект «Педагоги и наставники», всего, в том числе: | 110 081,50 | 110 099,40 | 109 808,70 | 109 808,70 | 439 798,30 |
|  | федеральный бюджет | 109 355,70 | 109 362,70 | 109 046,40 | 109 046,40 | 436 811,20 |
|  | бюджет автономного округа | 713,90 | 724,70 | 750,00 | 750,00 | 2 938,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 11,90 | 12,00 | 12,30 | 12,30 | 48,50 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» всего, в том числе: | 3 301 983,60 | 3 311 364,00 | 3 312 302,10 | 3 312 302,10 | 13 237 951,80 |
|  | федеральный бюджет | 24 359,30 | 19 249,40 | 16 835,70 | 16 835,70 | 77 280,10 |
|  | бюджет автономного округа | 2 618 251,10 | 2 630 007,80 | 2 631 166,00 | 2 631 166,00 | 10 510 590,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 542 378,30 | 545 111,90 | 547 305,50 | 547 305,50 | 2 182 101,20 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 467 979,60 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» всего, в том числе: | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 245 663,60 |
|  | бюджет автономного округа | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 157 258,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 88 405,20 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» всего, в том числе: | 77 970,40 | 74 897,00 | 74 883,00 | 74 883,00 | 302 633,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 77 970,40 | 74 897,00 | 74 883,00 | 74 883,00 | 302 633,40 |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» всего, в том числе: | 55 736,50 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 736,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 55 736,50 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 736,50 |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе: | 51 172,50 | 53 015,00 | 52 595,40 | 52 595,40 | 209 378,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 51 172,50 | 53 015,00 | 52 595,40 | 52 595,40 | 209 378,30 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

Развитие образования в городе Когалыме

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент |  | Для расчета используются данные региональных государственных информационных систем, содержащих информацию о доступности дошкольного образования. |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Методика расчета показателя утверждена приказом Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода - данные о детях, агрегируемые в ЕАИС ДО. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалым - данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (по состоянию на начало отчетного года). |
| 3 | Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | Методика расчета показателя утверждена приказом Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | \_ |
| 4 | Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. - социальными сертификатами | Методика расчета показателя утверждена приказом Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода - данные о детях, агрегируемые в ЕАИС ДО. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалым - данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (по состоянию на начало отчетного года). |
| 5 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент | Методика расчета показателя утверждена приказом Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | \_  \_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | Рассчитывается как отношение количества реализуемых рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях к общему количеству общеобразовательных организаций | \_\_ |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | Методика расчета показателя утверждена приказом Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | \_ |
| 8 | Количество проведенных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров для систем дошкольного и общего образования | Определяется по количеству проведенных конкурсов профессионального мастерства | \_  \_ |
| 9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процент | Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме № 1-МО «Показатели для  оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», утвержденной приказом Росстата от 05.12.2023 №623. | \_ |
| 10 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент | Показатель рассчитан в разделе 2.9 формы № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Росстата от 12.08.2024 №358. | \_ |
| 11 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, процент | Рассчитывается по формуле:  (ЧОоуосо / ЧОоу) \* 100, где:  ЧОоуосо – численность муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения  (дополнительные сведения);  ЧОоу – численность муниципальных общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-2). | \_\_  \_\_\_  \_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Охват детей в возрасте 7 - 17 лет общим образованием в образовательных организациях, процент | Методика расчета показателя утверждена приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» | \_ |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами | Рассчитывается отношением количества общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами к общему количеству образовательных организаций | \_ |
| 14 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, процент | Методика расчета показателя утверждена приказом Минпросвещения России от 19.10.2020 №575 «Об утверждении Методики расчета показателя «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» | Источниками информации для расчета показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» являются данные, агрегируемые Единой автоматизированной информационной системой сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах или Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  Источником информации для расчета показателей «Доля детей и молодежи, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты», «Доля детей и молодежи, получивших государственную поддержку в различных формах» являются данные, аккумулированные в информационной системе «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности».  Сводный показатель «Доля детей и молодежи, получивших государственную поддержку в различных формах» рассчитывается как сумма численности детей и молодежи по разным видам государственной поддержки: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - численность детей и молодежи, получивших гранты Президента Российской Федерации;  - численность детей и молодежи, получивших премии и стипендии (именные, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации);  Сводный показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от числа участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия - страна возможностей»;  - Сайт проектов платформы «Россия - страна возможностей». |
| 15 | Доля обучающихся для которых созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в том числе обеспечение обучающихся горячим питанием, к общему количеству обучающихся | Рассчитывается как отношение количества обучающихся для которых созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в том числе обеспечение обучающихся горячим питанием, к общему количеству обучающихся в школах | \_ |
| 16 | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | Рассчитывается по формуле:  Vпер – объем, передаваемых финансовых средств бюджета муниципального образования немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере образования,  Vобщ – общий объем средств бюджета города Когалыма, предусмотренный на оказание (выполнение) услуг и работ организациями всех форм собственности в сфере образования.  Показатель рассчитывается в соответствие с методикой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | \_  \_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению, процент | Рассчитывается по формуле:  - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (дополнительные сведения);  - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (демографические данные). | \_ |
| 18 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников частных организаций такой категории | Рассчитывается как отношение количества классных руководителей в общеобразовательных организациях получивших вознаграждение в текущем месяце к общему количеству педагогов, назначенных классными руководителями в общеобразовательных организациях | \_ |

Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции, тыс. рублей | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | в период реализации муниципальной программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего, в том числе | | | | | | всего | 1428944,4 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11083,8 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 1274966,1 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет города Когалыма | 142894,5 | 0 | 0 |  |  |  |
| иные источники финансирования |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 900 учащ. | 2021-2024 (ПИР)  2021-2025 (СМР) | 1 981 703,7 | 1 428944,4 | всего | 1428944,4 | 0 | 0 |  | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11083,8 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 1274966,1 | 0 | 0 |  |
| бюджет города Когалыма | 142894,5 | 0 | 0 |  |
| иные источники финансирования |  | 0 | 0 |  |

Паспорт

регионального проекта

«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | Срок реализации проекта | Этап I | Этап II |
| Куратор регионального проекта |  |  |  | |
| Руководитель регионального проекта |  |  |  | |
| Администратор |  |  |  | |
| Целевые группы |  |  |  | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | 1.Государственная программа | «Развитие образования» |  | |
| 2.Государственная программа | «Строительство» |  | |

1. Показатели регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Создание образовательных организаций муниципальной собственности» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | «ГП ХМАО-Югры» | Процент | 0 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | \_ |

1. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание образовательных организаций муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | «ГП ХМАО-Югры» | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача «Создание образовательных организаций муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | - | единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО-Югры» | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1. | Задача "Создание образовательных организаций муниципальной собственности " | | | | | | | 1.1. | Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32), всего, в том числе: | 1 428 944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 944,40 | |  | федеральный бюджет | 11 083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083,80 | |  | бюджет автономного округа | 1 274 966,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 966,10 | |  | бюджет города Когалыма | 142 894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 894,50 | | Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе: | | 1 428 944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 944,40 | |  | федеральный бюджет | 11 083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083,80 | |  | бюджет автономного округа | 1 274 966,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 966,10 | |  | бюджет города Когалыма | 142 894,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 894,50 |   6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание образовательных организаций муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 0,00 | 0,00 | 53 382,0 | 129 642,0 | 205 902,0 | 289 788,0 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 53 382,0 | 129 642,0 | 205 902,0 | 289 788,0 | 1 428 ,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 | 1 428 944,4 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание образовательных организаций муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 14.10.2021 | 30.06.2025 | - | - | Лаврентьева Александра Николаевна  Кадыров Ильшат Рашидович | ­\_ | Учащ. | 900 | 11 083,80 – федеральный бюджет;  1 274 966,10 – бюджет ХМАО-Югры;  142 894,50 – бюджет города Когалыма;  1 428 944,40 - всего | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  Ввод объекта в эксплуатацию | - |
| 1.1. | Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) (2025 год) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | - | - | Лаврентьева Александра Николаевна  Кадыров Ильшат Рашидович | - | Учащ. | 900 | 11 083,80 – федеральный бюджет;  1 274 966,10 – бюджет ХМАО-Югры;  142 894,50 – бюджет города Когалыма;  1 428 944,40 - всего | \_ | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К.1 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.06.2025 | 26.06.2025 | \_ | \_ | Кадыров Ильшат Рашидович | \_ | Учащ. | 900 | 11 083,80 – федеральный бюджет;  1 274 966,10 – бюджет ХМАО-Югры;  142 894,50 – бюджет города Когалыма;  1 428 944,40 - всего | Акт приемки законченного строительством объекта  Завершение строительства объекта | \_ |
| 1.1.К.2 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 26.06.2025 | 25.07.2025 | \_ | \_ | Кадыров Ильшат Рашидович | \_ | Учащ. | 900 | 11 083,80 – федеральный бюджет;  1 274 966,10 – бюджет ХМАО-Югры;  142 894,50 – бюджет города Когалыма;  1 428 944,40 - всего | Платежные поручения | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

Паспорт

регионального проекта «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Педагоги и наставники | Срок реализации проекта | Этап I | Этап II |
| Куратор |  |  | | |
| Руководитель |  |  | | |
| Администратор |  |  | | |
| Целевые группы |  |  |  | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | 1.Государственная программа | «Развитие образования» | | |
| 2.Государственная программа | «Развитие гражданского общества» | | |

1. Показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проекта Администрации города Когалым | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | ­\_ | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | \_ |
| 2. | Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников частных организаций такой категории | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | \_ |
| 2.2. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | ­\_ | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

1. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проекта Администрации города Когалым | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | 100 |
| 2. | Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников частных организаций такой категории | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | 100 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | \_ | Единица | \_ | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «НП» | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 1.1.1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | \_ | единиц | 3 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «МП» | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 2 | Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные | \_ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждениям  Выплаты физическим лицам | «МП» | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников частных организаций такой категории |
| 2.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | \_ | единиц | 3 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям | «МП» | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях, всего, в том числе: | 1 182,20 | 1 200,10 | 1 221,90 | 1 221,90 | 4 826,10 |
|  | федеральный бюджет | 456,40 | 463,40 | 459,60 | 459,60 | 1 839,00 |
|  | бюджет автономного округа | 713,90 | 724,70 | 750,00 | 750,00 | 2 938,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 11,90 | 12,00 | 12,30 | 12,30 | 48,50 |
| 2. | Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников» | | | | | |
| 2.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 107 805,60 | 107 805,60 | 107 493,10 | 107 493,10 | 430 597,40 |
|  | федеральный бюджет | 107 805,60 | 107 805,60 | 107 493,10 | 107 493,10 | 430 597,40 |
| 2.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1 093,70 | 1 093,70 | 1 093,70 | 1 093,70 | 4 374,80 |
|  | федеральный бюджет | 1 093,70 | 1 093,70 | 1 093,70 | 1 093,70 | 4 374,80 |
| Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе: | | 110 081,50 | 110 099,40 | 109 808,70 | 109 808,70 | 439 798,30 |
|  | федеральный бюджет | 109 355,70 | 109 362,70 | 109 046,40 | 109 046,40 | 436 811,20 |
|  | бюджет автономного округа | 713,90 | 724,70 | 750,00 | 750,00 | 2 938,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 11,90 | 12,00 | 12,30 | 12,30 | 48,50 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | 98,50 | 197,00 | 295,50 | 394,00 | 492,50 | 591,00 | 689,50 | 788,00 | 886,50 | 985,00 | 1083,50 | 1182,20 |
| 2. | Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 8983,80 | 17967,60 | 26951,40 | 35935,20 | 44919,00 | 53902,80 | 62886,60 | 71870,40 | 80854,20 | 89838,00 | 98821,80 | 107805,60 |
|  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 91,10 | 182,20 | 273,30 | 364,40 | 455,50 | 546,60 | 637,70 | 728,80 | 819,90 | 911,00 | 1002,10 | 1093,70 |
| ИТОГО | | 9173,40 | 18346,80 | 27520,20 | 36693,60 | 45867,00 | 55040,40 | 64213,80 | 73387,20 | 82560,60 | 91734,00 | 100907,40 | 110081,50 |

Приложение к паспорту

регионального проекта «Педагоги и наставники»

План реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | 01.01.2025 | 25.12.2028 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | 4 826,1 | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях (2025 год) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | 1182,2 | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К.1. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 1 квартал | 30.03.2025 | 30.03.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | \_ |
| 1.1.К.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2 квартал | 30.06.2025 | 30.06.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | \_ |
| 1.1.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 3 квартал | 30.09.2025 | 30.09.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25.12.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | \_ |
| 1.1.К.5. | Услуга по проведению мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях оказана | 25.12.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Фатеева Людмила Викторовна | \_ | \_ | \_ | \_ | Приказ | \_ |
| 2. | Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 01.01.2025 | 25.12.2028 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | 430 597,40 | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (2025 год) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | 107 805,60 | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.1. | Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 1 квартал | 30.03.2025 | 30.03.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |
| 2.1.К.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2 квартал | 30.06.2025 | 30.06.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 3 квартал | 30.09.2025 | 30.09.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |
| 2.1.К.4. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25.12.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |
| 2.1.К.5. | Услуга оказана | 25.12.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Приказ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 01.01.2025 | 25.12.2028 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | 4 374,80 | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2.2. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (2025 год) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | 1093,70 | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.К.1. | Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 1 квартал | 30.03.2025 | 30.03.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |
| 2.2.К.2. | Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2 квартал | 30.06.2025 | 30.06.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |
| 2.2.К.3. | Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 3 квартал | 30.09.2025 | 30.09.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.К.4. | Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 4 квартал | 25.12.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | \_ |
| 2.2.К.5. | Услуга оказана | 25.12.2025 | 25.12.2025 | \_ | \_ | Малофеева Ольга Александровна | \_ | \_ | \_ | \_ | Приказ | \_ |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию дошкольного и общего образования»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление образования Администрации города Когалыма  Лаврентьева Александра Николаевна, начальник |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | \_ |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 75,3 | 2023 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | Управление образования | \_ |
| 1.4. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | «ОМСУ» | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования | \_ |
| 1.5. | Охват детей в возрасте 7 - 17 лет общим образованием в образовательных организациях | «МП» | процент | 83,4 | 2023 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | Управление образования | \_ |
| 2 | Задача «Поддержка педагогических работников» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров для систем дошкольного и общего образования. | «МП» | единиц | \_ | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление образования | \_ |
| 2.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 82 | 2023 | 53,9 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | Управление образования | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача «Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся для которых созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в том числе обеспечение обучающихся горячим питанием, к общему количеству обучающихся | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | \_ |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования»» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами и федеральными рабочими программами | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | «ОМСУ» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Охват детей в возрасте 7 - 17 лет общим образованием в образовательных организациях | «МП» | процент | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача «Поддержка педагогических работников» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров для систем дошкольного и общего образования. | «МП» | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | «ГП ХМАО – Югры» | процент |  | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 3 | Задача «Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся для которых созданы условия, способствующие полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в том числе обеспечение обучающихся горячим питанием, к общему количеству обучающихся | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) подведомственным автономным образовательным организациям, обеспечена текущая деятельность подведомственных образовательных организаций | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждениям | единиц | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1. | Обеспечено функционирование подведомственных образовательных организаций | Осуществление текущей деятельности | единиц | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Реализация переданных полномочий органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования на получение образования | Осуществление текущей деятельности | единиц | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2.1 | Расходование средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований автономного округа | Выплаты юридическим лицам, получающих субвенции на реализацию программ дошкольного образования | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.1 | Расходование средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусмотренных на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | |
| 1.4 | Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждениям | единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4.1 | Предоставление субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа для осуществления переданного отдельного государственного полномочия. | | | | | | | | |
| 2 | Задача «Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием» | | | | | | | | |
| 2.1 | Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждениям | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» всего, в том числе: | 3 301 983,60 | 3 311 364,00 | 3 312 302,10 | 3 312 302,10 | 13 237 951,80 |
|  | федеральный бюджет | 24 359,30 | 19 249,40 | 16 835,70 | 16 835,70 | 77 280,10 |
|  | бюджет автономного округа | 2 618 251,10 | 2 630 007,80 | 2 631 166,00 | 2 631 166,00 | 10 510 590,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 542 378,30 | 545 111,90 | 547 305,50 | 547 305,50 | 2 182 101,20 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 467 979,60 |
| 1.1. | Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования всего, в том числе: | 3 059 555,00 | 3 067 564,40 | 3 068 488,50 | 3 068 488,50 | 12 264 096,40 |
|  | бюджет автономного округа | 2 439 801,40 | 2 452 452,70 | 2 452 452,70 | 2 452 452,70 | 9 797 159,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 502 758,70 | 498 116,80 | 499 040,90 | 499 040,90 | 1 998 957,30 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 467 979,60 |
| 1.1.1. | Осуществление деятельности автономных учреждений подведомственных управлению образования Администрации города Когалыма | 618 597,20 | 615 111,70 | 616 035,80 | 616 035,80 | 2 465 780,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 501 602,30 | 498 116,80 | 499 040,90 | 499 040,90 | 1 997 800,90 |
|  | внебюджетные источники финансирования | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 116 994,90 | 467 979,60 |
| 1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 2 337 219,10 | 2 359 725,30 | 2 359 725,30 | 2 359 725,30 | 9 416 395,00 |
|  | бюджет автономного округа | 2 337 219,10 | 2 359 725,30 | 2 359 725,30 | 2 359 725,30 | 9 416 395,00 |
| 1.1.3. | Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | 37 413,00 | 37 510,00 | 37 510,00 | 37 510,00 | 149 943,00 |
|  | бюджет автономного округа | 37 413,00 | 37 510,00 | 37 510,00 | 37 510,00 | 149 943,00 |
| 1.1.4. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 34 560,00 |
|  | бюджет автономного округа | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 34 560,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | 46 122,40 | 46 577,40 | 46 577,40 | 46 577,40 | 185 854,60 |
|  | бюджет автономного округа | 46 122,40 | 46 577,40 | 46 577,40 | 46 577,40 | 185 854,60 |
| 1.1.6. | Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения | 11 563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 563,30 |
|  | бюджет автономного округа | 10 406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 406,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 1 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,40 |
| 1.2. | Поддержка педагогических работников, всего, в том числе: | 1 506,30 | 2 877,30 | 2 891,30 | 2 891,30 | 10 166,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 1 506,30 | 2 877,30 | 2 891,30 | 2 891,30 | 10 166,20 |
| 1.2.1. | Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций | 904,00 | 918,00 | 932,00 | 932,00 | 3 686,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 904,00 | 918,00 | 932,00 | 932,00 | 3 686,00 |
| 1.2.2. | Поддержка студентов педагогических вузов | 602,30 | 1 959,30 | 1 959,30 | 1 959,30 | 6 480,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 602,30 | 1 959,30 | 1 959,30 | 1 959,30 | 6 480,20 |
| 1.3. | Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием всего, в том числе: | 240 922,30 | 240 922,30 | 240 922,30 | 240 922,30 | 963 689,20 |
|  | федеральный бюджет | 24 359,30 | 19 249,40 | 16 835,70 | 16 835,70 | 77 280,10 |
|  | бюджет автономного округа | 178 449,70 | 177 555,10 | 178 713,30 | 178 713,30 | 713 431,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 38 113,30 | 44 117,80 | 45 373,30 | 45 373,30 | 172 977,70 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования | | | | |
| 1. Доведено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) подведомственным учреждениям, обеспечена текущая деятельность подведомственных образовательных организаций | | | | |
| Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.12.2025 | Фатеева Людмила Викторовна, заместитель начальника отдела общего образования Управления образования | Предварительный отчёт о выполнении государственного задания | ­\_ |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год» | 25.12.2025 | Лаврентьева Александра Николаевна, начальник Управления образования | Приказ | \_ |
| Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено на 2026 год» | 10.01.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2. Реализованы государственные гарантии на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | | | | |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет об исполнении отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 1 квартал текущего года» | 30.05.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет об исполнении отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 2 квартал текущего года» | 30.08.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет об исполнении отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 3 квартал текущего года» | 29.11.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Доведены лимиты субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год» | 15.12.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |
| 2. «Поддержка педагогических работников» | | | | |
| 1. Предоставлено денежное поощрение победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства | | | | |
| Контрольная точка «НПА о проведении муниципальных конкуров профессионального мастерства» | 25.12.2024 | Абдреева Наталья Петровна, начальник отдела организационно-педагогической деятельности Управления образования | Постановление | \_ |
| Контрольная точка «Подведены итоги муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» | 25.02.2025 | Абдреева Наталья Петровна, начальник отдела организационно-педагогической деятельности Управления образования | Протокол, постановление | \_ |
| Контрольная точка «Подведены итоги муниципального конкурса «Педагог года» | 25.02.2025 | Абдреева Наталья Петровна, начальник отдела организационно-педагогической деятельности Управления образования | Протокол, постановление | \_ |
| Контрольная точка «Подведены итоги муниципального конкурса «От сердца к сердцу» | 30.11.2025 | Абдреева Наталья Петровна, начальник отдела организационно-педагогической деятельности Управления образования | Протокол, постановление | \_ |
| Контрольная точка «Подведены итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют» | 15.11.2025 | Абдреева Наталья Петровна, начальник отдела организационно-педагогической деятельности Управления образования | Протокол, постановление | \_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. «Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием» | | | | |
| 4. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | | |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет об исполнении отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 1 квартал текущего года» | 30.05.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет об исполнении отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 2 квартал текущего года» | 30.08.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет об исполнении отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 3 квартал текущего года» | 29.11.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Распределены бюджетные ассигнования на исполнение отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год» | 20.12.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление образования Администрации города Когалыма  Лаврентьева Александра Николаевна, начальник |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению | «МП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | \_ |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, подростков и молодежи, которым организован отдых и оздоровление включая организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей» к общему количеству детей, планируемых к отдыху и оздоровлению | «МП» | процент | - | - | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 39,5 | 64,5 | 89,5 | 92,4 | 98,2 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | |
| 1. | Организованы лагеря с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. | Приобретение товаров, работ, услуг | Человеко-день | 32500 | 2023 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 |
| 1.1. | Организация отдыха детей школьного возраста в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, обеспечение горячим питанием в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования | | | | | | | | |
| 1.2. | Организация отдыха детей и их оздоровления: предоставление детям путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 417 | 2023 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.1 | Расходование средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средств местного бюджета на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей (загородный отдых) | | | | | | | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» всего, в том числе: | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 245 663,60 |
|  | бюджет автономного округа | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 157 258,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 88 405,20 |
| 2.1. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей всего, в том числе: | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 245 663,60 |
|  | бюджет автономного округа | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 157 258,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 88 405,20 |
| 2.1.1. | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров всего, в том числе: | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 61 415,90 | 245 663,60 |
|  | бюджет автономного округа | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 39 314,60 | 157 258,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 22 101,30 | 88 405,20 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации» | | | | |
| 1. Организованы лагеря с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. | | | | |
| Контрольная точка «Организованы лагеря с дневным пребыванием для детей на базе образовательных организаций города Когалыма, подведомственных Управлению образования в каникулярное время (весенний период)» | 01.04.2025 | Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Заключены договоры на предоставление услуги по организации горячего питания в лагерях с дневным пребыванием для детей на базе образовательных организаций автономного округа, подведомственных Управлению образования каникулярное время (весенний период)» | 10.04.2025 | Тимофеева Светлана Александровна, специалист-эксперт отдела обеспечения жизнедеятельности Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Организованы лагеря с дневным пребыванием для детей на базе образовательных организаций автономного округа, подведомственных Управлению образования в каникулярное время (летний период)» | 01.05.2025 | Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Заключены договоры на предоставление услуги по организации горячего питания в лагерях с дневным пребыванием для детей на базе образовательных организаций автономного округа, подведомственных Управлению образования в каникулярное время (летний период)» | 15.05.2025 | Тимофеева Светлана Александровна, специалист-эксперт отдела обеспечения жизнедеятельности Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Сформирован отчет по организации лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных организаций» | 25.12.2025 | Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Отчет | \_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Доведено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) подведомственным учреждениям | | | | |
| Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.12.2025 | Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Проведена итоговая межведомственная комиссия по организации отдыха детей и их оздоровления в городе Когалыме» | 25.12.2025 | Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Протокол | \_ |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год» | 25.12.2025 | Лаврентьева Александра Николаевна, начальник Управления образования | Приказ | \_ |
| Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено на 2026 год» | 25.12.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3. Проведен муниципальный этап конкурса «Лучшая программа организация отдыха детей и их оздоровления в городе Когалым» | | | | |
| Контрольная точка «Проведен первый этап муниципального конкурса «Лучшая программа организация отдыха детей и их оздоровления в городе Когалым» (прием документов на участие в конкурсе)» | 30.07.2025 | Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Протокол | \_ |
| Контрольная точка «Определены победители муниципального конкурса «Лучшая программа организация отдыха детей и их оздоровления в городе Когалым» | 30.08.2025 | Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Приказ | \_ |
| 4. Направлены бюджетные ассигнования на исполнение отдельных государственных полномочий и государственных гарантий в сфере образования, переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год | 20.12.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление образования Администрации города Когалыма  Лаврентьева Александра Николаевна, начальник  Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма  Жук Геннадий Иванович |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | «МП» | Процент | 21,8 | 2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | Управление образования | ­\_ |
| 1.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 88 | 2023 | 87, 8 | 87, 9 | 88,1 | 88,5 | Управление образования | ­\_ |
| 1.3 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | «ГП ХМАО – Югры» | процент | \_ | 2023 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | Управление образования | ­\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | «МП» | процент | 2,6 | 2023 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Управление образования | ­\_ |
| 1.2 | Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. - социальными сертификатами | «МП» | Процент | 25 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования | \_ |
| 2. | Задача «Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности»  Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | Х | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | \_ |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | «МП» | процент | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 | 87, 8 |
| 1.3 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 1.4 | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | «МП» | процент | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. - социальными сертификатами | «МП» | процент | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 23,5 | 25 | 30 |
| 2. | Задача «Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности»  Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «МП» | процент | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | | | | | | | | | |
| 1. | Утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) подведомственным автономным образовательным организациям | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждениям | единица | 7 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания подведомственным образовательным организациям | | | | | | | | |
| 1.2. | Организованы и проведены общественно-значимые мероприятия социально ориентированными некоммерческими организациями | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1 | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям победителям конкурсного отбора на проведение общественно значимых мероприятий | | | | | | | | |
| 1.3 | Утвержден муниципальный заказ социальный заказ на оказание муниципальных услуг | Предоставление субсидии на выполнение муниципального заказа автономным учреждениям и негосударственному сектору | Единица | 17 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1.3.1 | Предоставление субсидии на выполнение (муниципального заказа) социального заказа на оказание муниципальных услуг и заключение соглашения с поставщиками услуг | | | | | | | | |
| 2 | Задача «Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности»  Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализованы мероприятия, направленные на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности | Осуществление текущей деятельности | Единица | - | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.1.1 | Деятельность осуществляется в рамках работы классного руководителя | | | | | | | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» всего, в том числе: | 77 970,40 | 74 897,00 | 74 883,00 | 74 883,00 | 302 633,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 77 970,40 | 74 897,00 | 74 883,00 | 74 883,00 | 302 633,40 |
| 3.1. | Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи всего, в том числе: | 77 970,40 | 74 897,00 | 74 883,00 | 74 883,00 | 302 633,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Когалыма | 77 970,40 | 74 897,00 | 74 883,00 | 74 883,00 | 302 633,40 |
| 3.1.1. | Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности всего, в том числе: | 7 428,80 | 4 222,50 | 4 208,50 | 4 208,50 | 20 068,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 7 428,80 | 4 222,50 | 4 208,50 | 4 208,50 | 20 068,30 |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом всего, в том числе: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 3.1.3. | Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения всего, в том числе: | 5 595,00 | 5 760,90 | 5 760,90 | 5 760,90 | 22 877,70 |
|  | бюджет города Когалыма | 5 595,00 | 5 760,90 | 5 760,90 | 5 760,90 | 22 877,70 |
| 3.1.4. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей всего, в том числе: | 56 087,30 | 56 087,30 | 56 087,30 | 56 087,30 | 224 349,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 56 087,30 | 56 087,30 | 56 087,30 | 56 087,30 | 224 349,20 |
| 3.1.5. | Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования всего, в том числе: | 7 859,30 | 7 826,30 | 7 826,30 | 7 826,30 | 31 338,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 7 859,30 | 7 826,30 | 7 826,30 | 7 826,30 | 31 338,20 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | | | | |
| 1. Доведено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) подведомственным учреждениям, обеспечена текущая деятельность подведомственных образовательных организаций | | | | |
| Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 15.12.2025 | Фатеева Людмила Викторовна, заместитель начальника отдела общего образования Управления образования | Предварительный отчёт о выполнении государственного задания | \_ |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год» | 25.12.2025 | Лаврентьева Александра Николаевна, начальник Управления образования | Приказ | \_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено на 2026 год» | 25.12.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Соглашение | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 2. Организованы и проведены общественно-значимые мероприятия социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии на проведение общественно-значимых мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями» | 29.11.2025 | Малофеева Ольга Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Управления образования | Отчет | \_ |
| 2. «Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности»  «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации» | | | | |
| 3. Реализованы мероприятия, направленные на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности | | | | |
| Контрольная точка «Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях, направленных на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности» | 25.12.2025 | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления  Управление образования | Отчет | \_ |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление образования Администрации города Когалыма  Лаврентьева Александра Николаевна, начальник |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | «МП», «ОМСУ» | процент | 99,1 | 2023 | 99,1 | 99,1 | 100 | 100 | Управление образования | \_ |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | «МП», «ОМСУ» | процент | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечена комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | - | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1. | Предоставление бюджетных ассигнований образовательным организациям, субсидии на иные цели автономным организациям, в целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе соблюдения обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности, комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | | | | | | | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» всего, в том числе: | 55736,50 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 98736,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 55736,50 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 98736,50 |
| 4.1. | Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса всего, в том числе: | 55736,50 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 98736,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 55736,50 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 98736,50 |
| 4.1.1. | Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | 48697,80 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 91697,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 48697,80 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 91697,80 |
| 4.1.2. | Капитальный ремонт МАДОУ "Цветик- семицветик" и МАДОУ "Колокольчик" в городе Когалыме | 7038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7038,70 |
|  | бюджет города Когалыма | 7038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7038,70 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. «Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса» | | | | |
| 1. Обеспечена комплексная безопасность образовательных организаций | | | |  |
| Контрольная точка «Доведена субсидия на иные цели» | 30.05.2025 | Мельниченко Татьяна Алексеевна, начальник отдела обеспечения жизнедеятельности Управления образования | Приказ | \_ |
| Контрольная точка «Осуществлен мониторинг подготовки образовательных организаций к новому учебному году» | 15.08.2025 | Мельниченко Татьяна Алексеевна, начальник отдела обеспечения жизнедеятельности Управления образования | Отчет | \_ |
| Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Мельниченко Татьяна Алексеевна, начальник отдела обеспечения жизнедеятельности Управления образования | Отчет | \_ |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление образования Администрации города Когалыма  Лаврентьева Александра Николаевна, начальник |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | - | | | | | | | | | | |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено функционирование Управления образования | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Обеспечение исполнения полномочий Управления образования по реализации единой государственной политики, нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений (в том числе расходы, непосредственно связанные с содержанием управления образования) | | | | | | | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе: | 51 172,50 | 53 015,00 | 52 595,40 | 52 595,40 | 209 378,30 | |  | бюджет города Когалыма | 51 172,50 | 53 015,00 | 52 595,40 | 52 595,40 | 209 378,30 | | 5.1. | Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма всего, в том числе: | 51 172,50 | 53 015,00 | 52 595,40 | 52 595,40 | 209 378,30 | |  | бюджет города Когалыма | 51 172,50 | 53 015,00 | 52 595,40 | 52 595,40 | 209 378,30 | | 5.1.1. | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего, в том числе: | 51 072,50 | 52 915,00 | 52 495,40 | 52 495,40 | 208 978,30 | |  | бюджет города Когалыма | 51 072,50 | 52 915,00 | 52 495,40 | 52 495,40 | 208 978,30 | | 5.1.2. | Проведение мероприятий аппаратом управления всего, в том числе: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | |  | бюджет города Когалыма | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | | | | |