[image: image1.emf]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_26»_  ноября  _ 2013 г.



                    № 3418
О праздновании Нового 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2014 года:

1. Утвердить: 

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2014 года, согласно приложению 1к настоящему постановлению;
1.2. План подготовки и проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2014 года, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Смету расходов на проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2014 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову. 

Глава Администрации города Когалыма


    В.И.Степура
Согласовано:
пер.зам. главы Администрации г.Когалыма                А.Е.Зубович
зам. главы Администрации г.Когалыма
             С.В.Подивилов

зам. главы Администрации г.Когалыма                       Т.И.Черных

зам. главы Администрации г.Когалыма
             Т.В.Новосёлова

зам.ген.дир. ООО «ЛЗС»                                                Е.И.Безбородников

ППК ТПО ООО «ЛЗС»



 И.П.Эннс
ген.директор ООО «УСО»
Н.И.Попович

начальник ЮУ                                                                 И.А.Леонтьева

нач. ОО ЮУ





 С.В.Панова
нач. ОПРиРП





 Е.В.Авчинник
Подготовлено:

начальник УКСиМП



              Е.В.Бережинская
Разослать: А.Е.Зубовичу, О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, Т.В.Новосёловой, Е.И.Безбородникову, И.П.Эннсу, Е.В.Бережинской, И.А.Леонтьевой, Е.В.Авчинник, Н.Н.Авренюку, И.Ю.Доронину (ОМВД), Н.И.Поповичу (ООО «УСО»), Ю.А.Веприкову (ООО «ЮТЭК-Когалым»), В.Н.Тарасову (МБУ «КСАТ»), А.А.Дыбе (КГ МУП «УПТК»), К.В.Меркурьеву (ООО «КРС Евразия»), С.Г.Владимирову (ООО «Ремспецтранс-1»), Д.И.Донцову (ООО «КУТТ»), С.Д.Снурницыну (ООО «ДСС»), В.И.Голикову (ООО «ГСИ-СНГС»), А.А.Гартвику (ООО «КАТКонефть»), М.С.Гамзову (ЗСФ ООО «БК «Евразия»), И.Д.Ельцову (ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»),  Д.А.Борзило (ООО «РегионГрузСервис»), Я.И.Семко (КФ ООО «СК «ПетроАльянс»), В.Т.Трондину (ООО «Прогресснефтесервис»), Р.М.Мансурову (ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»), В.Д.Боровику (ООО «Когалым НПО-Сервис»),  С.А.Осипову (ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»), А.В.Дземе (ТПУ «ЗапСибнефтеавтоматика»), Р.Р.Сафиуллину (ОГПС-15), МБЛПУ «КГБ», А.Н.Шекете.
Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 26.11.2013 №3418
Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению в городе Когалыме 

мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2014 года

Сопредседатели организационного комитета:
	Степура
Владимир Иванович


	-

	глава Администрации города Когалыма;



	Безбородников 

Евгений Иванович
	-


	зам. ген. директора по управлению персоналом

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».


	Члены организационного комитета:



	Зубович 
Александр Евгеньевич

	-
	Первый заместитель главы Администрации города Когалыма;

	Василенко 

Сергей Викторович
	-
	начальник управления оплаты и мотивации  труда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;


	Мартынова 
Ольга Валентиновна


	-

	заместитель главы Администрации города Когалыма;



	Подивилов 
Сергей Викторович


	-
	заместитель главы Администрации города Когалыма;



	Новосёлова
Татьяна Владимировна


	-

	заместитель главы Администрации города Когалыма;



	Эннс 
Иван Петрович
	-

	председатель профсоюзного комитета территориальной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию);



	Бережинская 
Елена Витальевна 
	-

	начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;



	Авренюк 
Николай Николаевич

	-

	начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;


	Авчинник

Евгения Валерьевна
	-

	начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;



	Попович
Николай Иванович
	-
	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (по согласованию).


___________________________

Приложение 2

к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 26.11.2013 №3418
План подготовки и проведения  в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2014 года

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный 
исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1. Благоустройство города Когалыма
и строительство Снежного городка
(Т.В.Новосёлова)

	1.1.
	Предоставление проектов Снежного городка, в т.ч.

разработка эскизов Снежного городка и фигур для установки на площади по улице Мира
	до 11.11.2013

	отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

(Н.Н.Авренюк);
общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Л.Н.Григорьев)

	1.2.
	Ревизия прошлогодней иллюминации, устранение дефектов и неполадок;

Оформление световыми гирляндами улиц города Когалыма
	до 18.11.2013
до 09.12.2013
	открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым»
(Ю.А.Веприков)

	1.3.
	Подготовка территории к строительству Снежного городка на площади по улице Мира
	c 18.11.2013
по 21.11.2013
	муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Н.Тарасов)

	1.4.
	Установка тёплых вагончиков для резчиков, охранников и хранения инструментов на площади по улице Мира:
- 1 шт.;

- 2 шт.


	18.11.2013
	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(А.А.Дыба);
общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» 
(К.В.Меркурьев)

	1.5.
	Нарезка и заготовка  льда
	с 18.11.2013
	общество с ограниченной ответственностью «Ремспецтранс-1»

(C.Г.Владимиров)

	1.6.
	Предоставление автотранспорта для завоза льда на площадь по улице Мира:

- автокран – 1 ед.;

- бортовая
 машина – 1 ед.;
- автокран – 1 ед.;

- автобус – 1 ед.;

- бортовая 
машина – 1 ед.
	с 18.11.2013
	общество с ограниченной ответственностью 

«Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович);

муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Н.Тарасов)

	1.7.
	Завоз снега
	с 18.11.2013
	общество с ограниченной ответственностью 

«Когалымское управление технологического транспорта»

(Д.И.Донцов);

общество с ограниченной ответственностью 

«Дорстройсервис»

(С.Д.Снурницын);

муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Н.Тарасов)

	1.8.
	Заготовка ледяных фигур на площади по улице Мира согласно проекту Снежного городка:
- объект № 1;
- объект №2;

- объект №3;
- объект №4;

- объект №5;

- объект №6;

- объект №7;

- объект №8;

- объект №9;

- объект №10;

- объект №11
	с 18.11.2013

	общество с ограниченной ответственностью

«Дорстройсервис»

(С.Д.Снурницын);

общество с ограниченной ответственностью

«ГСИ Север – Нефтегазстрой»

(В.И.Голиков);

общество с ограниченной ответственностью
«Когалымское управление технологического транспорта» 
(Д.И.Донцов);
общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть»

(А.А.Гартвик);
Западно – Сибирский филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Буровая компания «Евразия»

(М.С.Гамзов);

общество с ограниченной ответственностью 

«Компания по ремонту скважин «Евразия» (К.В.Меркурьев);

закрытое акционерное общество 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

(И.Д.Ельцов);
общество с ограниченной ответственностью «РегионГрузСервис»
(Д.А.Борзило);
Когалымский филиал ООО «Сервисная Компания «ПетроАльянс» 
(Я.И.Семко);
общество с ограниченной ответственностью 

«ПрогрессНефтеСервис»

(В.Т.Трондин);

закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ – АИК»

(Р.М.Мансуров)

	1.9.
	Предоставление рабочих для строительства Снежного городка на площади по улице Мира:

- по 2 пильщика с комплектом инструментов от каждой организации;
- по 4 подсобных рабочих от каждой организации
	с 18.11.2013
	общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович);

общество с ограниченной ответственностью

«Когалым НПО – Сервис»

(В.Д.Боровик);
Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (С.А.Осипов);

Территориальное производственное управление «ЗапСибнефтеавтоматика»

ООО «Системный интегратор»

(А.В.Дзема)

	1.10.
	Предоставление автотранспорта для строительства Снежного городка:  
- бульдозер – 1 ед.;
- МКСМ - 1 ед.;

- грейдер (по заявкам);

-фронтальный погрузчик - 1 ед.;
- МКСМ - 1 ед.;
- предоставление воды;
- пожарный автомобиль для подвоза воды – 
1 шт. (по заявкам)

	с 18.11.2013 до 16.12.2013
	муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Н.Тарасов);

общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»

(С.Д.Снурницын);
общество с ограниченной ответственностью

«Горводоканал»

(А.Н.Шекета);
Федеральное казённое учреждение

 «15 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин)

	1.11.
	Частичный ремонт (реставрация) снежных горок в ходе эксплуатации
	до 24.02.2014
	общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»

(С.Д.Снурницын);
закрытое акционерное общество

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

(И.Д.Ельцов)

	1.12.
	Установка фундаментных блоков в основание ёлки;

демонтаж фундаментных блоков
	19.11.2013
с 24.02.2014
	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(А.А.Дыба)

	1.13.


	Монтаж ёлки на площади по улице Мира, подключение иллюминации, развешивание игрушек;
монтаж металлических конструкций с иллюминацией (4 шт.) на улицах Мира, Молодёжная; 

демонтаж ёлки, отключение иллюминации, снятие игрушек;
демонтаж металлических конструкций с иллюминацией (4 шт.) на улицах Мира, Молодёжная
	с 02.12.2013 

 по 16.12.2013
с 04.12.2013
по 09.12.2013
c 24.02.2014
c 24.02.2014
	открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым»

(Ю.А.Веприков)


	1.14.
	Обеспечение вывода электроэнергии на площади по улице Мира к объектам (вагончики, фургоны «Офис», ёлка, иллюминация, сцена, дополнительное освещение для художников – оформителей)
	согласно заявкам исполнителей строительства
	открытое акционерное общество  «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым»

(Ю.А.Веприков)

	1.15.
	Уборка территории Снежного городка на площади по улице Мира
	постоянно
	муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Н.Тарасов)

	1.16.
	Установка туалетов на площади по улице Мира
     - 2 ед.

Установка туалета для артистов на площади по улице Мира
     - 1 ед.
	согласно заявкам

22.12.2013
	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(А.А.Дыба)

	1.17.
	Очистка территории для запуска фейерверка
	27.12.2013-31.12.2013
	муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Н.Тарасов)

	1.18.
	Монтаж и установка сцены на площади по улице Мира;
установка фундаментных блоков в основание сцены и ограждения для сцены
	до 20.12.2013

	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(А.А.Дыба)

	1.19.
	Транспортировка автофургонов «Офис»:

- в Снежный городок на площади по улице Мира;

- на место хранения
	до 20.12.2013
01.01.2014
	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(А.А. Дыба)

	1.20.
	Праздничное оформление:

- зданий предприятий, организаций, учреждений города Когалыма и территорий, прилегающих к ним;

-торговых предприятий города Когалыма
	до 02.12.2013
	предприятия, организации, учреждения города Когалыма;

отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма

(Е.В.Авчинник)

	1.21.
	Рабочая комиссия по приёмке Снежного городка на площади по улице Мира
	16.12.2013
	организационный комитет

	1.22.
	Приёмка Снежного городка на площади по улице Мира
	20.12.2013
	организационный комитет


	1.23.
	Демонтаж Снежного городка на площади по улице Мира
	с 25.02.2014 по 28.02.2014
	муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Н.Тарасов)

	2. Общественный порядок

(С.В.Подивилов)

	2.1.

	Обеспечение охраны Снежного городка на площади по улице Мира во время его строительства (по 2 человека от каждой организации:

- общество с

ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия»

(К.В.Меркурьев);

- общество с ограниченной ответственностью

«Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович);

- общество с ограниченной ответственностью

«Когалым НПО – Сервис»

(В.Д.Боровик);

- закрытое акционерное общество

«ЛУКОЙЛ-АИК»

(Р.М.Мансуров);

- закрытое акционерное общество

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

(И.Д.Ельцов);

- общество с ограниченной ответственностью

«Буровая компания «Евразия»

(М.С.Гамзов);

- общество с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

(С.А.Осипов);
- общество с ограниченной ответственностью

«ГСИ Север –Нефтегазстрой»

(В.И.Голиков);

- общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть»

(А.А.Гартвик);

- общество с ограниченной ответственностью

«Дорстройсервис»

(С.Д.Снурницын);

- общество с ограниченной ответственностью

«Когалымское управление технологического транспорта»

(Д.И.Донцов);

- территориальное производственное управление «ЗапСибнефтеавтоматика» общество с ограниченной ответственностью «Системный интегратор»

(А.В.Дзема);

- общество с ограниченной ответственностью

«Прогресснефтесервис»

(В.Т.Трондин);

- общество с ограниченной ответственностью

«Ремспецтранс-1»

(С.Г.Владимиров);

- общество с ограниченной ответственностью

«Сервисная Компания «ПетроАльянс»

(Я.И.Семко);

- общество с ограниченной ответственностью

«РегионГрузСервис»

(Д.А.Борзило);
	с 18.11.2013 
по 20.12.2013
18.11.2013 и 04.12.2013
19.11.2013 и 05.12.2013
20.11.2013 и 06.12.2013
21.11.2013 и 
07.12.2013
22.11.2013 и 08.12.2013
23.11.2013 и 09.12.2013
24.11.2013 и 10.12.2013

25.11.2013 и
11.12.2013
26.11.2013 и 12.12.2013
27.11.2013 и 13.12.2013
28.11.2013 и 14.12.2013
29.11.2013 и 15.12.2013
30.11.2013 и 16.12.2013
01.12.2013 и 17.12.2013
02.12.2013 и 18.12.2013
03.12.2013 и 19.12.2013
	общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия»
(К.В.Меркурьев);

общество с ограниченной ответственностью

«Управление социальных объектов»
(Н.И.Попович);

общество с ограниченной ответственностью

«Когалым НПО – Сервис»
(В.Д.Боровик);

закрытое акционерное общество

«ЛУКОЙЛ-АИК»

(Р.М.Мансуров);

закрытое акционерное общество

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
(И.Д.Ельцов);

общество с ограниченной ответственностью

«Буровая компания «Евразия»
(М.С.Гамзов);

общество с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

(С.А.Осипов);

общество с ограниченной ответственностью

«ГСИ Север –Нефтегазстрой»

(В.И.Голиков);

общество с ограниченной ответственностью «КАТКонефть»

(А.А.Гартвик);

общество с ограниченной ответственностью

«Дорстройсервис»

(С.Д.Снурницын);

общество с ограниченной ответственностью

«Когалымское управление технологического транспорта»

(Д.И.Донцов);

территориальное производственное управление «ЗапСибнефтеавтоматика» общество с ограниченной ответственностью «Системный интегратор»

(А.В.Дзема);

общество с ограниченной ответственностью

«Прогресснефтесервис»

(В.Т.Трондин);

общество с ограниченной ответственностью

«Ремспецтранс-1»

(С.Г.Владимиров);
общество с ограниченной ответственностью

«Сервисная Компания «ПетроАльянс»

(Я.И.Семко);
общество с ограниченной ответственностью

«РегионГрузСервис»

(Д.А.Борзило);


	2.2.
	Обеспечение охраны общественного порядка на территории Снежного городка на площади по улице Мира, в том числе во время проведения мероприятий:

- открытие Снежного городка на площади по улице Мира;

- новогодняя ночь (на площади по улице Мира)
	с 20.12.2013 по 10.01.2014
22.12.2013
14.00 – 17.00
31.12.2013
с 19.00 до 
01.01.2014  06.00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу  Когалыму

(И.Ю.Доронин)



	2.3.
	Организация дежурства пожарной машины во время проведения фейерверка
	31.12.2013
22.00
	Федеральное казённое учреждение

 «15 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин)


	3. Культурная и спортивная программы 

(О.В.Мартынова)

	3.1.
	Спортивно-развлекательные мероприятия для детей в Снежном городке на площади по улице Мира

	22.12.2013
13.00-14.00
	Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»
(Д.А.Прохорин)

	3.2.
	Открытие Снежного городка (развлекательная программа для детей и взрослых) на площади по улице Мира
	22.12.2013
14.00
	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»
(С.И.Мешков)

	3.3.
	Организация и проведение новогодних вечеров – муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь», муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый комплекс «Метро», муниципальным учреждением «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»
	с 20.12.2013
по 30.12.2013
	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»
(С.И.Мешков)
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»
(Р.Р.Мирова)
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»
(Л.А.Заремская)

	3.4.
	Развлекательная программа в новогоднюю ночь на площади по улице Мира
	31.12.2013
с 19.00 до 22.00


	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков)

	3.5.
	Запуск фейерверка
	31.12.2013
22.00


	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»
(С.И.Мешков)


_________________________

Приложение 3

к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 26.11.2013 №3418
Смета расходов

на проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2014 года

	Главный распорядитель бюджетных средств
	Мероприятия
	Ответственный
исполнитель
	Сумма в рублях

	Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма, 

всего
	
	
	2 155 316,30

	в том числе:
	
	
	

	
	Транспортные услуги
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	17 000,00

	
	Оплата потребления электроэнергии 

(Снежный городок на площади по улице Мира)
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	106 696,90

	
	Оплата по договорам гражданско-правового характера, в том числе отчисления в фонды

	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	60 097,00

	
	Фейерверк
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	219 230,00

	
	Монтаж и демонтаж сцены
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	52 500,00

	
	Ремонт и подключение иллюминации Снежного городка на площади по улице Мира
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	300 000,00

	
	Изготовление ледяных фигур
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	350 000,00

	
	Приобретение призов
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	10 000,00

	
	Продукты питания
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	15 000,00

	
	Приобретение канцелярских товаров

(бумага, ватман, папки, скотч)
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	13 390,00

	
	Прочие приобретения (мишура, фотобумага, диски, батарейки, антистатик)
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	18 490,00

	
	Услуги прачечной
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	3 024,00

	
	Организация охраны Снежного городка на площади по улице Мира
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	339 490,00

	
	Приобретение иллюминации для Снежного городка на площади по улице Мира
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	371 698,40

	
	Изготовление баннера с Новогодней тематикой для уличной сцены
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	37 000,00

	
	Участие в VI Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек, г.Ханты-Мансийск
	муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр

«Арт-Праздник»
	241 700,00

	Всего:  
	2 155 316,30


_____________________
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








15
6

[image: image2.png]


_1447243521.bin

