|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ****АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА****Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма», на основании решения Думы города Когалыма от 27.11.2024 №472-ГД «Об одобрении проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (И.Р.Кадыров) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.А.Морозова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города Когалыма | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Р.Я.Ярема |

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа]  | № [Номер документа] |

Паспорт муниципальной программы

 «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Краева Ольга Витальевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – ОАиГ)Кадыров Ильшат Рашидович, директор Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2028  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма2. Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 422 103,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни:1.1. Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году».2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 13 | 2023 | 22 | 24 | 30 | 35 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ХМАО-Югры) от 10.11.2023 №553-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»  | ОАиГ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |
| 1.1. | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий города Когалыма | «МП» | шт. | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Когалыма | «МП» | шт. | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»\* (куратор - Ислаев Азат Файзулхакович) |
|  | ОАиГ  | Срок реализации: 2022 - 2030 |
| 1.1.1 | Задача 1. Реализация программ формирования современной городской среды | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе КогалымОбъект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | Качество городской среды |
| 1.1.2 | Задача 2. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города Когалыма с учетом индекса качества городской среды.  | Ежегодное участие города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, информирование граждан о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.). Привлечение граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Качество городской среды |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме» |
|  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Срок реализации: 2025-2028 |
| 1.1.1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий города Когалыма.  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме» |
|  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Срок реализации: 2025-2028 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача 1. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий города Когалыма.  |
| 2 | Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных»\*\* (куратор - Забозлаев Алексей Геннадьевич) |
|  | КУМИ | Срок реализации: 2024 - 2030 |
| П2.1.1 | Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | Выполнение комплексных кадастровых работ:уточнение местоположения границ земельных участков; установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.Увеличение площади территории города Когалыма, в отношении которой создана единая электронная картографическая основа | Качество городской среды |

\* Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

\*\* Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов не входящих в состав национальных проектов.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | 292 100,80 | 44 583,50 | 42 709,70 | 42 709,70 | 422 103,70 |
| федеральный бюджет | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
| бюджет автономного округа | 84 419,40 | 11 689,90 | 10 360,00 | 10 360,00 | 116 829,30 |
| бюджет города Когалыма | 103 905,00 | 26 106,20 | 26 000,00 | 26 000,00 | 182 011,20 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | **-** | - | - | - | - |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе | 272 560,80 | 27 403,50 | 26 709,70 | 26 709,70 | 353 383,70 |
|  | федеральный бюджет | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
|  | бюджет автономного округа | 84 419,40 | 10 616,10 | 10 360,00 | 10 360,00 | 115 755,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 84 365,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 114 365,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме» всего, в том числе | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме» всего, в том числе | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» всего, в том числе | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1073,80 | 0,00 | 0,00 | 1073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Качество городской среды, процент | Индекс города рассчитывается, как сумма баллов по 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10  | Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р «Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды». |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий города Когалыма, шт. | Показатель имеет фактический объем |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий города Когалыма, шт. | Показатель имеет фактический объем |  |

Паспорт

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект«Формирование комфортной городской среды» |  | Срок реализации проекта | 2022 - 2030 |
| Куратор | Ислаев Азат Файзулхакович | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Руководитель |  |  |
| Администратор |  |  |
| Целевые группы |  | Население города Когалыма |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды |

2. Показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма  | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Реализация программ формирования современной городской средыЗадача 2. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1 | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Реализация программ формирования современной городской средыЗадача 2. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1. | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.2. | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Реализация программ формирования современной городской средыЗадача 2. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1. | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | - | объект | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым |
| 1.1.1 | Благоустроенная общественная территория – 1 шт. |
| 1.2. | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» |  | объект | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» |
| 1.2.1. | Благоустроенная общественная территория – 1 шт. |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация программ формирования современной городской среды всего, в том числе:  | 272 560,80 | 27 403,50 | 26 709,70 | 26 709,70 | 353 383,70 |
|  | федеральный бюджет | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
|  | бюджет автономного округа | 84 419,40 | 10 616,10 | 10 360,00 | 10 360,00 | 115 755,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 84 365,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 114 365,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Реализация программ формирования современной городской средыЗадача 2. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1. | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 756,00 | 225 756,00 |
| 1.2. | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 804,80 | 46 804,80 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 560,80 | 272 560,80 |

Приложение к паспорту регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Реализация программ формирования современной городской средыЗадача 2. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1. | Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым  | 01.01.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | объект | 1 | 225 756,00 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 1.1.К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 1.1.К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | 01.01.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | объект | 1 | 46 804,80 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 1.2.К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 1.2.К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.2.К.3. | Произведена приемка выполненных работ  | 20.12.2025 | 20.12.2025 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» Кадыров Ильшат Рашидович, директор  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий города Когалыма | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий города Когалыма | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование, устройство ливневой канализации, ремонт наружного освещения, обустройство тротуаров, замена урн и скамеек) |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 64000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 64000,00 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, всего, в том числе: | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 64000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 64000,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме. |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 20.12.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.04.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.10.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.11.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» Кадыров Ильшат Рашидович, директор  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий города Когалыма | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий города Когалыма | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | - | - | - |
| 1.1. | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, всего, в том числе: | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме. |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 20.12.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.04.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.10.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.11.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

Паспорт

регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект«Национальная система пространственных данных» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2030 |
| Куратор | Забозлаев Алексей Геннадьевич | Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Руководитель |  |  |
| Администратор |  |  |
| Целевые группы |  |  |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды |

2. Показатели регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма  | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |
| 1.1 | Выполнение комплексных кадастровых работ | «ГП ХМАО – Югры»,«МП»  | шт | 0 | 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ |  «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | - | квартал | 0 | 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | Выполнение работ | «ГП ХМАО – Югры»,«МП» | Выполнение комплексных кадастровых работ |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе: | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1 073,80 | 0,00 | 0,00 | 1 073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
|  | Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе: | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1 073,80 | 0,00 | 0,00 | 1 073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение регионального проекта

«Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |

Приложение к паспорту регионального

проекта «Национальная система

пространственных данных»

План реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | 01.01.2026 | 20.12.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  | квартал | 3 | 1 180,00 | Актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости  | - |
| 1.1.К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2026 | 01.05.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение  | - |
| 1.1.К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.04.2026 | 30.04.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 31.10.2026 | 31.10.2026 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |