ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «18» |  | октября |  | 2019 | г. | № | 2268 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

в городе Когалыме

мероприятий в рамках празднования

Дня народного единства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, муниципальной программой «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927, в целях организованного проведения в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня народного единства:

1. Провести 04 ноября 2019 года в городе Когалыме мероприятия в рамках празднования Дня народного единства.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня народного единства.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня народного единства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме  мероприятий в рамках празднования Дня народного единства согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий в рамках празднования Дня народного единства согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в

городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2927.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Глава города Когалыма		                                           Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам. главы г. Когалыма			М.А.Рудиков

зам. главы г. Когалыма			Т.И.Черных

председатель КФ					М.Г.Рыбачок

начальник УИДиРП			Ю.Л.Спиридонова

начальник отдела ФЭОиК			А.А.Рябинина

начальник ЮУ			И.А.Леонтьева

начальник ОПО ЮУ			М.В.Дробина

начальник УКСиМП			А.А.Логинова

начальник ОМВвсООПиБ			С.Е.Михалева

зав. сектором пресслужбы			Т.В.Захарова

Подготовлено:

гл. специалист УКС и МП			С.Н.Бугера

Разослать: Л.А.Юрьевой, Р.Ю.Попову, М.В.Рудикову, Т.И.Черных, М.Г.Рыбачок, Ю.Л.Спиридоновой, А.А.Рябининой, В.М.Пантелееву, С.Е.Михалёвой, УКСиМП, сектор прессслужбы, ОМВД, ОГПС-15, МЧС, МКУ «ЕДДС города Когалыма»,  ООО «УПТК», МБУ «КСАТ», АО «ЮТЭК», МАУ «КДК «АРТ-Праздник», ООО «Медиа-холдинг ЗС», МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник», С.П.Сабурову.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 18.10.2019 №2268

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий в рамках

празднования Дня народного единства

Л.А.Юрьева - заместитель главы города Когалыма;

Р.Ю.Попов - заместитель главы города Когалыма;

Т.И.Черных - заместитель главы города Когалыма;

А.А.Логинова - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

Ю.Л.Спиридонова - начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Т.В.Захарова - заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;

В.В.Пчелинцев - начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию).

_________________________

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 18.10.2019 №2268

План мероприятий

по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий

в рамках празднования Дня народного единства

| Мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Благоустройство города Когалыма, предоставление транспортных услуг (М.А.Рудиков) |  |  |  |
| 1.1. | Уборка территории от мусора на центральной площади по улице Мира (далее – Площадь) | 02.11.2019-04.11.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 1.2. | Установка контейнеров (2 ед.), в том числе вывоз мусора | 03.11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.3. | Обеспечение вывода и подключение электроэнергии на Площадь к объектам | 03.11.2019 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.4. | Монтаж, демонтаж ограждения Площади | 03.11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.5. | Обеспечение дежурства электрика на время проведения мероприятий | 04.11.2019 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания –Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.6. | Предоставление автобуса для размещения артистов (2 ед.) | 04.11.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 2. Общественный порядок (Р.Ю.Попов) |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий на Площади | 04.11.2019 11.30-15.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) |
| 2.2. | Временное прекращение дорожного движения на время проведения мероприятий на Площади (от перекрестка улица Мира - улица Молодёжная (дом №14 улица Мира) включая выезд со дворовой территории около магазина «Медвижонок», до перекрестка улица Мира - улица Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха) | 04.11.2019 11.30-14.30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) |
| 2.3. | Осуществление контроля за наполняемостью территории площади и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию площади | 04.11.2019 11.30-14.30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) |
| 2.4. | Обеспечение контроля за отсутствием торговли алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия на территорию Площади | 04.11.2019 11.30-14.30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев); Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) |
| 2.5. | Монтаж, демонтаж стационарной рамки-металлодетектора при входе на Площади (3 ед.) | 04.11.2019 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 2.6. | Предоставление самосвальной техники, грузоподъемной техники, погрузчиков для проведения оперативных мероприятий по антитеррористической защищенности в целях обеспечения общественного порядка | 04.11.2019 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Буланый) |
| 2.7. | Разработка постановления Администрации города Когалыма о временном перекрытии движения транспортных средств на период проведения массовых мероприятий | до 23.10.2019 | Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (С.Е.Михалева) |
| 3. Культурные, спортивные и организационные мероприятия (Л.А.Юрьева) |  |  |  |
| 3.1. | «В семье единой», концертная программа на Площади | 04.11.2019 12.00-14.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ- Праздник» (А.В.Паньков); национально-культурные общества и общественные организации города Когалыма |
| 3.2. | Анонсирование в средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий | в течение подготовки и проведения мероприятий | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Т.В.Захарова); муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А.Калиниченко); Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 3.3. | Информирование жителей города Когалыма о временном перекрытии дорожного движения в день проведения мероприятий | 01.11.2019- 04.11.2019 | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Т.В.Захарова); муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А.Калиниченко); Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (С.Е.Михалева) |
| 4. Торговля (Т.И.Черных) |  |  |  |
| 4.1. | Организация выездной торговли и оказание развлекательных услуг на территории Площади | 04.11.2019 | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) |
| 4.2. | Организация уборки мест торговли и мест оказания развлекательных услуг на территории Площади | 04.11.2019 | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) |

_______________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 18.10.2019 №2268

Смета расходов

на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий

в рамках празднования Дня народного единства

| Главный распорядитель бюджетных средств | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Когалыма, всего |  |  | 80 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Концертная программа в рамках Дня народного единства | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» | 80 000,00 |
| Всего: |  |  | 80 000,00 |

______________________