[image: image1.emf]
                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_05__»__июля    2010 г.


                         
№ _1469
О проведении месячника 
по профилактике пожаров в муниципальном 
жилищном фонде города Когалыма

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003         №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 08.05.2010), статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»             (с изменениями на 25.11.2009), в целях стабилизации обстановки с пожарами и обеспечения противопожарной защиты жилищного фонда муниципального образования город Когалым:
1.
Провести в 2010 году в период с 01 октября по 31 октября месячник по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города Когалыма, направленный на повышение пожарной безопасности мест постоянного проживания людей.

2. Утвердить мероприятия по проведению месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города Когалыма согласно приложению.

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) организовать методическое руководство, контроль и подведение итогов месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города Когалыма.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Глава города Когалыма




С.Ф.Какоткин
Приложение

к постановлению Администрации 
города Когалыма

от 05.07.2010 №1469
Мероприятия 

по проведению месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города Когалыма
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1. 
	Проведение занятий с ответственными за эксплуатацию жилищного фонда:

- цели и задачи месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде;
- порядок проведения месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде;

- организация обучения населения по месту жительства.
	До 
15 октября текущего года
	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма,
управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма,
отдел Государственного пожарного надзора по городу Когалым (по согласованию).

	2. 
	Проведение дополнительного противопожарного инструктажа (занятия) для населения по месту жительства.
	До 

20 октября текущего года
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

	3. 
	Проверка и при необходимости приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности: 

- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы) в муниципальных общежитиях, жилых домах; 

- знаков пожарной безопасности, указателей путей эвакуации в муниципальных общежитиях; 

- освещения общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных выходов в муниципальных общежитиях, жилых домах; 

- автоматической пожарной сигнализации, световых указателей «Выход», систем оповещения людей при пожаре в зданиях муниципальных общежитий.
	До 

20 октября текущего года
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

	4. 
	Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, укомплектованности пожарных кранов пожарными рукавами и стволами в зданиях муниципальных общежитий
	До 

20 октября текущего года
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

	5. 
	Проведение пропаганды на противопожарную тематику:

- распространение памяток населению о мерах пожарной безопасности в жилье;

- проведение занятий с детьми в детских садах, учащимися средних образовательных учреждений на тему «Действия при пожаре»;

-  трансляция видеосюжетов и распространение памяток на противопожарную тематику в местах массового скопления людей.
	До 
30 октября текущего года
	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, 
управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма, 
управление образования Администрации города Когалыма, 
муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования», 
муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница», 
Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Когалымский центр занятости населения» (по согласованию), Управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента труда и социальной защиты населения ХМАО – Югры 
(по согласованию), 
учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» 
(по согласованию)

	6. 
	Представление в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма информации о выполнении мероприятий по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде.
	До 

5 ноября текущего года
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма, 
Управление образования Администрации города Когалыма, 
муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования», 
муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница»


	7. 
	Подведение итогов проведения месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде.
	До 

10 ноября текущего года
	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма


________________________
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








PAGE  
4

[image: image2.png]


_1339942812.bin

