ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «25» |  | апреля |  | 2017 | г. | № | 852 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

в городе Когалыме мероприятий,

посвящённых празднованию

72-ой годовщины со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых  празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным настоящим постановлением.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава города Когалыма																			Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма																			О.В.Мартынова

зам. главы г.Когалыма																			С.В.Подивилов

зам. главы г.Когалыма																			М.А.Рудиков

зам. главы г.Когалыма																			Т.И.Черных

председатель КФ																						М.Г.Рыбачок

начальник УКСиМП																				Л.А.Юрьева

начальник УЭ																								Е.Г.Загорская

начальник УО																								С.Г.Гришина

начальник ОО ЮУ																					С.В.Панова

начальник ОФЭОиК																				А.А.Рябинина

директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»										   А.А.Морозов

Подготовлено:

начальник ОК УКСиМП																	   Е.С.Морозова

Разослать: О.В.Мартыновой, М.А.Рудикову, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, В.В.Дубову, А.А.Кабатову, М.Г.Рыбачок, Л.А.Юрьевой, Е.Г.Загорской, С.Г.Гришиной, УпоОВ, Е.Г.Шемякиной (УСЗН),  А.А.Морозову, А.А.Рябининой, В.М.Пантелееву, С.Е.Михалёвой, И.Л.Пакулеву (ОВК), Е.А.Острякиной (Совет ветеранов), И.Ю.Доронину (ОМВД), А.И.Новикову (МКУ «ЕДДС города Когалыма»), Е.М.Базарбаеву (Линейный пункт полиции на станции Когалым), И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Лапичеву (МЧС),  Е.Д.Бахматову (Когалымский МОВО), Н.И.Поповичу («УСО»), В.Г.Хованскому (ЛУКОЙЛ-Энергосети»), С.Д.Шведову (ООО «КРС «Евразия»), В.П.Якимову (УПТК), Е.Ю.Платонову (Лесничество), А.Н.Кухта (КСАТ), В.В.Выговскому (Экотехсервис), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), А.Н.Шекете (Горводоканал), М.Г.Ариеву (3 ОФПС по ХМАО-Югре), М.В.Тищенко (Агентство «ЛУКОМ – А – Западная Сибирь), Ю.В.Малимону (КЦСОН «Жемчужина»), О.Н.Маковееву (КГБ), Д.А.Прохорину (Дворец спорта), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), Т.А.Калиниченко (Когалымский вестник), С.П.Сабурову.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 25.04.2017 №852

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению в городе Когалыме

мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины

со дня Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| Пальчиков Н.Н. | - | глава города Когалыма, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Мартынова О.В. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Рудиков М.А. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Подивилов С.В. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Черных Т.И. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Дубов В.В. | - | заместитель генерального директора по связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Юрьева Л.А. | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Гришина С.Г. | - | начальник управления образования Администрации города Когалыма; |
| Загорская Е.Г. | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Морозов А.А. | - | директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; |
| Шемякина Е.Г. | - | начальник управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); |
| Гасилова А.В. | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа–холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Калиниченко Т.А. | - | директор - главный редактор муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию) |

_________________________

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 25.04.2017 №852

План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины

со дня Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (М.А.Рудиков) |  |  |  |
| 1.1. | Ревизия баннеров, флаговых композиций, металлических конструкций на стенах домов, вдоль дорог, устранение дефектов | до 28.04.2017 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.2. | Монтаж баннеров по адресам в городе Когалыме: - улица Дружбы народов, дом 39, - проезд Солнечный, дом 5, - улица Мира, дом 22, - улица Степана Повха, дом 16; демонтаж баннеров по адресам в городе Когалыме: - улица Дружбы народов, дом 39, - проезд Солнечный, дом 5, - улица Мира, дом 22, - улица Степана Повха, дом 16 | до 28.04.2017 до 30.06.2017 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» (С.Д.Шведов); Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.3. | Монтаж флаговых композиций в городе Когалыме; демонтаж флаговых композиций в городе Когалыме | до 05.05.2017 до 15.09.2017 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» (Ю.А.Веприков); Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) |
| 1.4. | Монтаж двух баннеров на стационарную ферму по улице Молодежная в городе Когалыме; демонтаж двух баннеров со стационарной фермы по улице Молодежная в городе Когалыме | до 28.04.2017 до 30.06.2017 | Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.5. | Установка декоративных элементов на осветительных столбах по улице Прибалтийская в городе Когалыме; демонтаж декоративных элементов с осветительных столбов по улице Прибалтийская в городе Когалыме | до 28.04.2017 до 30.06.2017 | Западно-Сибирское региональное управление общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергосети» (В.Г.Хованский) |
| 1.6. | Проведение субботника в городе Когалыме | 29.04.2017 05.05.2017 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); предприятия и организации города Когалыма |
| 1.7. | Осмотр мемориала памяти на предмет выявления дефектов и их устранение | до 01.05.2017 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.8. | Установка палаток для организации полевой кухни, доставка полевой кухни в парк Победы в городе Когалыме (далее – парк) | 08.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.9. | Монтаж сцены в парке; демонтаж сцены в парке | 08.05.2017 10.05.2017 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.10. | Транспортировка автофургона «Офис» (1 единица) в парк; транспортировка автофургона «Офис» на место хранения | 08.05.2017 10.05.2017 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.11. | Организация дежурства по охране: - автофургона «Офис», сцены в парке; - палаток полевой кухни в парке | 08.05.2017 -10.05.2017 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.12. | Изготовление гирлянды (1 единица) | 08.05.2017 | Территориальный отдел – Сургутское лесничество Когалымское участковое лесничество (Е.Ю.Платонов) |
| 1.13. | Очистка территории парка; очистка территории у административного здания по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме после проведения легкоатлетической эстафеты | 04.05.2017 - 10.05.2017 (по мере необходи-мости) 09.05.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта); управляющие компании (по согласованию) |
| 1.14. | Установка контейнеров и вывоз мусора: - с территории парка; - с территории у здания по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме | 08.05.2017 -10.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.15. | Обеспечение вывода электроэнергии: - в парк; - к зданию по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме | до 08.05.2017 | Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.16. | Обеспечение дежурства электрика на время проведения праздничных мероприятий, в том числе легкоатлетической эстафеты | 09.05.2017 | Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.17. | Установка биотуалетов: - в парке (2 единицы); - на месте проведения легкоатлетической эстафеты (2 единицы) | до 09.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.18. | Изменение маршрутов движения общественного транспорта: - на время праздничных мероприятий в парке: - по улице Сибирская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Сибирская, дом 13; - по улице Бакинская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Бакинская, дом 63; - по улице Ленинградская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинградская, дом 5; - по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу проезд Солнечный, дом 1; - во время проведения легкоатлетической эстафеты по маршруту улица Мира - Молодёжная – Ленинградская - Прибалтийская - Дружбы народов - Степана Повха - Мира в городе Когалыме; - на время проведения общественной акции-шествия «Бессмертный полк» | 09.05.2017 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 11.00 – 15.00 13.00 - 15.00 14.30-16.00 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.19. | Предоставление автобусов: - для транспортировки участников легкоатлетической эстафеты по этапам (2 единицы); - для транспортировки артистов (2 единицы) | 09.05.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) |
| 1.20. | Предоставление легковых автомобилей (4 единицы) и автобуса (1 единица) для транспортировки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 09.05.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) |
| 1.21. | Предоставление: - стульев (50 единиц) для ветеранов на торжественное мероприятие в парке; - грузового транспорта и грузчиков (2 человека) для доставки стульев (50 единиц) от Администрации города Когалыма в парк и от парка до Администрации города Когалыма | 09.05.2017 | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение охраны общественного порядка во время: - праздничных мероприятий в парке; - легкоатлетической эстафеты в городе Когалыме; - общественной акции-шествия «Бессмертный полк» | 09.05.2017 10.30 – 22.30 13.00 – 14.30 14.30 – 16.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.2. | Предоставление и установка передвижного пункта для обеспечения охраны общественного порядка в парке | 30.04.2017 – 10.05.2017 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.3. | Монтаж стационарных рамок-металлодетекторов в Парке Победы на входе: - со стороны улицы Сибирская (2 единицы); - со стороны улицы Бакинская (1 единица); - демонтаж стационарных рамок-металлодетекторов | 09.05.2017 10.00 22.30 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.4. | Перекрытие дорожного движения: - на время проведения праздничных мероприятий в парке; - по улице Сибирская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Сибирская, дом 13; - по улице Бакинская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Бакинская, дом 63; - по улице Ленинградская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинградская, дом 5; - по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу проезд Солнечный, дом 1; - во время проведения легкоатлетической эстафеты по маршруту улица Мира - Молодёжная – Ленинградская - Прибалтийская - Дружбы народов - Степана Повха - Мира в городе Когалыме; - на время проведения общественной акции-шествия «Бессмертный полк» | 09.05.2017 10.00 – 14.00 19.30 – 22.30 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 11.00 – 15.00 15.00 – 16.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.5. | Организация залпа памяти в рамках торжественного мероприятия | 09.05.2017 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.6. | Сопровождение автомашиной государственной инспекции безопасности дорожного движения и автомобилем скорой медицинской помощи участников легкоатлетической эстафеты по улице Мира в городе Когалыме | 09.05.2017 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин); Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 2.7. | Сопровождение автомашиной государственной инспекции безопасности дорожного движения автобуса с ветеранами | 09.05.2017 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.8. | Обеспечение дежурства пожарной машины во время проведения фейерверка | 09.05.2017 | Федеральное государственное казённое учреждение «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (М.Г.Ариев) |
| 2.9. | Осуществление контроля за наполняемостью территории парка и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию парка | 09.05.2017 10.30-22.30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3. Социальные, организационные, культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение культурной программы в парке: | 09.05.2017 |  |
| 3.1.1. | Торжественное мероприятие, в том числе парад | 11.00-11.30 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Отдел федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Когалыму (И.Л.Пакулев); Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин); Федеральное государственное казённое учреждение «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (М.Г.Ариев); общество с ограниченной ответственностью «Агентство «ЛУКОМ – А – Западная Сибирь» (М.В.Тищенко); Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 3.1.2. | Акция «Вахта памяти» (возложение цветов к памятному месту в парке) | 11.30-12.00 | Отдел федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Когалыму (И.Л.Пакулев); управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.Г.Шемякина); Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» (Ю.В.Малимон); Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (Е.А.Острякина); предприятия и организации города Когалыма |
| 3.1.3. | Праздничная акция «Фронтовой привал» (организация работы полевой кухни в парке) | 12.00-14.00 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 3.1.4. | Концертная программа с участием: - творческих коллективов города Когалыма - образовательных организаций | 12.00-13.00 20.00-22.00 13.00-14.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); руководители образовательных организаций |
| 3.1.5. | Программа «Молодёжь во славу Победы» | 13.00 – 14.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 3.1.6. | Общественная акция-шествие «Бессмертный полк» | 15.00-16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.1.7. | Фейерверк | 22.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.2. | Установка мультимедийного экрана у памятного места в парке | 08.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 3.3. | Обеспечение прямой трансляции парада Победы в Москве в парке и в молодёжном центре «Метро» | 09.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 3.4. | Предоставление пледов в количестве 30 единиц для ветеранов в парк | 09.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.5. | Организация построения колонн в парке | 10.30 – 11.00 | Отдел федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Когалыму (И.Л.Пакулев); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.6. | Обеспечение присутствия на торжественном мероприятии: - представителей предприятий, организаций, учреждений города Когалыма; - ветеранов, узников концлагерей, тружеников тыла Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, членов семей погибших, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 09.05.2017 10.30 11.00 | Руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма; Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.Г.Шемякина) |
| 3.7. | Обеспечение присутствия волонтёров для сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 09.05.2017 10.30 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 3.8. | Организация почётного караула, возложение гирлянды к памятному месту в парке в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» | 09.05.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 3.9. | Организация праздничного мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труда, тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труда, малолетних узников концлагерей в молодёжном центре «Метро»: - организация приглашения и участия ветеранов в мероприятии; - организация питания; - организация концертной программы | 09.05.2017 12.00 | Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.Г.Шемякина); Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние Севера» (Г.М.Шагапов); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.10. | Организация легкоатлетической эстафеты, посвящённой 72-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09.05.2017 13.00 – 14.30 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 3.11. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09.05.2017 | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 3.12. | Предоставление операторов для съёмки легкоатлетической эстафеты | 09.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 3.13. | Освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 72-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 01.05.2016-09.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А.Калиниченко) |
| 3.14. | Анонсирование программы праздничных мероприятий, посвящённых 72-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 04.05.2017-08.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 3.15. | Информирование жителей города Когалыма о перекрытии дорожного движения в день празднования 72-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 08.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 4. Торговля (Т.И.Черных) |  |  |  |
| 4.1. | Организация выездной торговли: - в парке; - у здания по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме | 09.05.2017 11.00 - 15.00 13.00 – 16.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 4.2. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями города Когалыма | 09.05.2017 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |

_____________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 25.04.2017 №852

Смета расходов

на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий,

посвящённых празднованию 72-ой годовщины со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Главный распорядитель бюджетных средств | Мероприятие | Ответственный за проведение мероприятия | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Когалыма, всего |  |  | 860 526,79 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» | 790 865,00 |
|  | Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» | 22 068,79 |
|  | Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» | 47 593,00 |
| Всего: |  |  | 860 526,79 |

_________________________