**Информация от 13.07.2023 №84**

**о результатах экспертизы проекта постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908»**

Контрольно-счетной палатой города Когалыма (далее – Контрольно-счетная палата) на основании полномочий, предусмотренных разделом 7 Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Думы города Когалыма от 29.09.2011 №76-ГД, в соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.05.2022 №109-ГД «О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-счетной палаты города Когалыма», стандартом «Экспертиза муниципальных программ (проектов муниципальных программ)», утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты города от 23.01.2023 №3-КСП/пр, проведена экспертиза проекта постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908» (далее – Проект постановления), предоставленного МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования.

Экспертиза Проекта постановления проведена на предмет соответствия бюджетному законодательству, постановлению Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма» (далее – Порядок №2193), по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

Выводы по результатам экспертизы сформированы на основании представленной информации и документов.

Проект постановления предусматривает внесение следующих изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 (далее - Программа):

- закрытие бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в 2023 году в размере 779,30 тыс. рублей по мероприятию п.п. ПК. 3.1. «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма»;

- закрытие бюджетных ассигнований на 2023-2028 годы за счет средств местного бюджета в размере 11 100,80 тыс. рублей, окружного бюджета в размере 41 828,10 тыс. рублей по мероприятию п.п. 2.1.1. «Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением»;

- выделение бюджетных ассигнований Фондом развития территорий на реализацию проекта модернизации «Реконструкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме» в размере 23 046,00 тыс. рублей;

- выделение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по отдельным мероприятиям Программы в 2023 году на общую сумму 1 320,80 тыс. рублей;

- уточнения перечня и значений целевых показателей.

С учетом вносимых изменений общий объем финансового обеспечения Программы на период 2023-2028 гг. уменьшился и составил 590 182,29 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы на 2023-2025 годы соответствуют решению Думы города Когалыма от 14.12.2022 №199-ГД «О бюджете города Когалыма на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 20.06.2023 №273-ГД). Общий объем финансирования составит 588 799,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2023 год – 587 877,79 тыс. рублей;

- 2024 год – 460,90 тыс. рублей;

- 2025 год – 460,90 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не противоречат нормам бюджетного законодательства, а также требованиям Порядка №2193.

Замечания и предложения по представленному Проекту постановления отсутствуют.

Заключение от 13.07.2023 №84 по результатам проведенной экспертизы направлено субъекту правотворческой инициативы.