## 6. СЗН
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содействие занятости населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 44521.9 | 15675.8799 | 15222.9825 | 5270.8596 | 11.8388 | 33.624 | 10381.3672 | 390.1959 | 3519.4383 | 1486.1087 | 745.4157 | 1456.6428 | 1029.6587 | 1937.9121 | 797.1279 | 0 | 2961.9157 | 0 | 19660.7838 | 0 | 2400.2717 | 0 | 605.4047 | 0 | 861.4567 | 0 | 706.6157 | 0 | 852.4441 | 0 |  | 10405.0203
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 13069.8 | 2500.3474 | 2121.7499 | 2121.7463 | 16.234 | 84.8581 | 561.9013 | 360.9659 | 575.8717 | 636.5803 | 538.0157 | 573.7301 | 824.5587 | 550.47 | 594.9279 | 0 | 2781.1157 | 0 | 2618.1164 | 0 | 2362.7717 | 0 | 491.2047 | 0 | 665.3567 | 0 | 531.0157 | 0 | 524.9441 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 31452.1 | 13175.5325 | 13101.2325 | 3149.1133 | 10.0124 | 23.9012 | 9819.4659 | 29.23 | 2943.5667 | 849.5284 | 207.4 | 882.9127 | 205.1 | 1387.4421 | 202.2 | 0 | 180.8 | 0 | 17042.6675 | 0 | 37.5 | 0 | 114.2 | 0 | 196.1 | 0 | 175.6 | 0 | 327.5 | 0
Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью», в том числе: | Всего | 40127.3 | 13972.4655 | 13864.9572 | 3912.8333 | 9.7511 | 28.0039 | 9831.1659 | 29.23 | 3221.3777 | 1109.9284 | 472.111 | 1166.5627 | 447.811 | 1607.1121 | 466.911 | 0 | 2695.611 | 0 | 19157.3785 | 0 | 2102.511 | 0 | 339.1 | 0 | 560.811 | 0 | 440.311 | 0 | 392.201 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8697.2 | 818.933 | 785.7246 | 785.72 | 9.0342 | 95.9444 | 11.7 | 0 | 277.811 | 260.4 | 264.711 | 283.65 | 264.711 | 241.67 | 264.711 | 0 | 2514.811 | 0 | 2114.711 | 0 | 2065.011 | 0 | 224.9 | 0 | 364.711 | 0 | 264.711 | 0 | 64.701 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 31430.1 | 13153.5325 | 13079.2325 | 3127.1133 | 9.9494 | 23.7739 | 9819.4659 | 29.23 | 2943.5667 | 849.5284 | 207.4 | 882.9127 | 183.1 | 1365.4421 | 202.2 | 0 | 180.8 | 0 | 17042.6675 | 0 | 37.5 | 0 | 114.2 | 0 | 196.1 | 0 | 175.6 | 0 | 327.5 | 0
| 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего | 2710.3 | 843.233 | 735.7246 | 735.72 | 27.1453 | 87.2499 | 41.7 | 29.23 | 281.611 | 263.31 | 272.111 | 226.76 | 247.811 | 216.42 | 266.911 | 0 | 245.611 | 0 | 269.611 | 0 | 52.511 | 0 | 139.1 | 0 | 260.811 | 0 | 240.311 | 0 | 392.201 | 0 |  | 107.513
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 647.2 | 218.933 | 185.7246 | 185.72 | 28.6959 | 84.8296 | 11.7 | 0 | 77.811 | 60.4 | 64.711 | 83.65 | 64.711 | 41.67 | 64.711 | 0 | 64.811 | 0 | 64.711 | 0 | 15.011 | 0 | 24.9 | 0 | 64.711 | 0 | 64.711 | 0 | 64.701 | 0 | Остаток плановых ассигнований составил: 107,51 тыс.руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 74,30 тыс. руб. Оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); 2) по бюджету автономного округа - 33,21 тыс.руб. Оплата труда гражданского персонала (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц). Средства будут освоены в мае 2026 года. | 33.213
|  | бюджет города Когалыма | 2063.1 | 624.3 | 550 | 550 | 26.6589 | 88.0987 | 30 | 29.23 | 203.8 | 202.91 | 207.4 | 143.11 | 183.1 | 174.75 | 202.2 | 0 | 180.8 | 0 | 204.9 | 0 | 37.5 | 0 | 114.2 | 0 | 196.1 | 0 | 175.6 | 0 | 327.5 | 0 |  | 74.3
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Всего | 28013.5 | 8237.6781 | 8237.6781 | 608.4821 | 2.1721 | 7.3866 | 6665.2448 | 0 | 1572.4333 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 506.0821 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 15275.8219 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7629.196
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 7629,20 тыс.руб. (оплата труда и начисления на неё). В связи с изменением финансирования учреждения по иным целям остаток распределён по полугодиям в соответствии с условиями заключённых ГРБС соглашений в РЭБ ГИС. Средства на оплату труда и начисления налогов на неё будут израсходованы в период трудоустройства несовершеннолетних граждан с июня по август 2026 года. | 0
|  | бюджет города Когалыма | 21463.5 | 8237.6781 | 8237.6781 | 608.4821 | 2.835 | 7.3866 | 6665.2448 | 0 | 1572.4333 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 506.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13225.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7629.196
| 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Всего | 5879.4 | 3598.4683 | 3598.4683 | 2519.7711 | 42.8576 | 70.0234 | 1991.6683 | 0 | 1206.8 | 846.6184 | 200 | 837.4027 | 200 | 835.75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1480.9317 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 1078.6972
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1400 | 600 | 600 | 600 | 42.8571 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 1 078,70 тыс.руб. (оплата труда и начисления на неё). В связи с изменением финансирования учреждения по иным целям остаток распределён по полугодиям в соответствии с условиями заключённых ГРБС соглашений в РЭБ ГИС. Средства будут израсходованы в период трудоустройства несовершеннолетних граждан с апреля по май, с сентября по ноябрь 2026 года. | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4479.4 | 2998.4683 | 2998.4683 | 1919.7711 | 42.8578 | 64.0251 | 1991.6683 | 0 | 1006.8 | 646.6184 | 0 | 637.4027 | 0 | 635.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1078.6972
| 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Всего | 3424.1 | 1293.0861 | 1293.0861 | 48.86 | 1.4269 | 3.7786 | 1132.5528 | 0 | 160.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1244.2261
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3424.1 | 1293.0861 | 1293.0861 | 48.86 | 1.4269 | 3.7786 | 1132.5528 | 0 | 160.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 1 244,23 тыс.руб. (оплата труда и начисления на неё, расходы на охрану труда). В связи с изменением финансирования учреждения по иным целям остаток распределён по полугодиям в соответствии с условиями заключённых ГРБС соглашений в РЭБ ГИС. Средства на оплату труда и начисления налогов на неё, обучения сан.минимуму, компенсации оплаты мед.осмотров будут израсходованы в период трудоустройства прочих специалистов июня по август 2026 года. | 1244.2261
| 5. Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» всего, в том числе | Всего | 4394.6 | 1703.4144 | 1358.0253 | 1358.0263 | 30.9022 | 79.7238 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 376.1803 | 273.3047 | 290.0801 | 581.8477 | 330.8 | 330.2169 | 0 | 266.3047 | 0 | 503.4054 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 460.2431 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4372.6 | 1681.4144 | 1336.0253 | 1336.0263 | 30.5545 | 79.4585 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 376.1803 | 273.3047 | 290.0801 | 559.8477 | 308.8 | 330.2169 | 0 | 266.3047 | 0 | 503.4054 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 460.2431 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции) | Всего | 4372.6 | 1681.4144 | 1336.0253 | 1336.0263 | 30.5545 | 79.4585 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 376.1803 | 273.3047 | 290.0801 | 559.8477 | 308.8 | 330.2169 | 0 | 266.3047 | 0 | 503.4054 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 460.2431 | 0 |  | 345.388
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4372.6 | 1681.4144 | 1336.0253 | 1336.0263 | 30.5545 | 79.4585 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 376.1803 | 273.3047 | 290.0801 | 559.8477 | 308.8 | 330.2169 | 0 | 266.3047 | 0 | 503.4054 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 460.2431 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 345,39 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 309 устных и 7 письменных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры. | 345.388 | 4137.4051
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Организованы смотры – конкурсы по охране труда | Всего | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0