## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содействие занятости населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 37227.164 | 37227.164 | 35342.0985 | 35342.0985 | 94.9363 | 94.9363 | 463.2365 | 260.5528 | 1250.1463 | 1246.439 | 1152.0368 | 1048.5089 | 1779.396 | 1102.5855 | 1230.6251 | 1547.329 | 10303.5501 | 9998.1369 | 8581.8111 | 8208.8987 | 8270.7022 | 7846.2627 | 1022.236 | 1000.68 | 1204.8522 | 1138.2 | 1262.8217 | 1173.44 | 705.75 | 771.065 |  | 1885.0654
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 12358.004 | 12358.004 | 12349.4735 | 12349.4735 | 99.931 | 99.931 | 433.2365 | 260.5528 | 528.789 | 609.79 | 495.5128 | 456.6532 | 685.751 | 516.619 | 563.33 | 530.72 | 2843.6409 | 2995.3721 | 2480.4587 | 2576.1587 | 2253.585 | 2222.2327 | 480.71 | 457.51 | 556.21 | 561.77 | 586.13 | 540.26 | 450.65 | 621.835 |  | 8.5305
|  | бюджет города Когалыма | 24869.16 | 24869.16 | 22992.625 | 22992.625 | 92.4544 | 92.4544 | 30 | 0 | 721.3573 | 636.649 | 656.524 | 591.8557 | 1093.645 | 585.9665 | 667.2951 | 1016.609 | 7459.9091 | 7002.7648 | 6101.3524 | 5632.74 | 6017.1172 | 5624.03 | 541.526 | 543.17 | 648.6422 | 576.43 | 676.6917 | 633.18 | 255.1 | 149.23 |  | 1876.535
Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью», в том числе: | Всего | 33027.1038 | 33027.1038 | 31143.6335 | 31143.6307 | 94.2972 | 94.2972 | 30 | 0 | 941.6573 | 856.949 | 896.8278 | 831.2889 | 1354.885 | 848.0755 | 897.1751 | 1268.479 | 9966.4304 | 9437.1769 | 8104.5411 | 7685.9887 | 7954.1572 | 7561.0827 | 766.426 | 759.74 | 909.5922 | 835.29 | 902.4617 | 811.76 | 302.95 | 247.8 |  | 1883.4731
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 8219.0038 | 8219.0038 | 8212.0684 | 8212.0657 | 99.9156 | 99.9156 | 0 | 0 | 220.3 | 220.3 | 240.3038 | 239.4332 | 261.24 | 262.109 | 251.88 | 251.87 | 2506.5212 | 2456.4121 | 2003.1887 | 2053.2487 | 1937.04 | 1937.0527 | 224.9 | 216.57 | 260.95 | 258.86 | 264.83 | 217.64 | 47.85 | 98.57 |  | 6.9381
|  | бюджет города Когалыма | 24808.1 | 24808.1 | 22931.565 | 22931.565 | 92.4358 | 92.4358 | 30 | 0 | 721.3573 | 636.649 | 656.524 | 591.8557 | 1093.645 | 585.9665 | 645.2951 | 1016.609 | 7459.9091 | 6980.7648 | 6101.3524 | 5632.74 | 6017.1172 | 5624.03 | 541.526 | 543.17 | 648.6422 | 576.43 | 637.6317 | 594.12 | 255.1 | 149.23 |  | 1876.535
| 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего | 2097.6 | 2097.6 | 1372.4511 | 1372.449 | 65.4295 | 65.4295 | 30 | 0 | 165.931 | 81.6 | 201.78 | 137.03 | 220.163 | 155.509 | 209.58 | 137.56 | 203.873 | 151.29 | 223.76 | 125.84 | 44.99 | 15 | 74.2 | 62.85 | 219.173 | 144.89 | 201.2 | 113.08 | 302.95 | 247.8 |  | 725.151
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 487.7 | 487.7 | 480.8211 | 480.819 | 98.5891 | 98.5891 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 40.78 | 39.91 | 61.24 | 62.109 | 51.88 | 51.87 | 49.35 | 46.68 | 60.86 | 63.53 | 4.79 | 4.78 | 24.9 | 16.57 | 60.95 | 58.86 | 64.8 | 17.64 | 47.85 | 98.57 | Остаток плановых ассигнований cоставил: 725,15 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 718,27 тыс. руб. - 653,43 тыс. руб. оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); - 64,84 тыс. руб. (возмещение работникам, связанных с прохождением первичного медосмотра). Остаток средств в связи с прохожденеим первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 6,88 тыс. руб. Оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц). | 6.881
|  | бюджет города Когалыма | 1609.9 | 1609.9 | 891.63 | 891.63 | 55.3842 | 55.3842 | 30 | 0 | 145.631 | 61.3 | 161 | 97.12 | 158.923 | 93.4 | 157.7 | 85.69 | 154.523 | 104.61 | 162.9 | 62.31 | 40.2 | 10.22 | 49.3 | 46.28 | 158.223 | 86.03 | 136.4 | 95.44 | 255.1 | 149.23 |  | 718.27
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Всего | 23014.75 | 23014.75 | 22520.5313 | 22520.5313 | 97.8526 | 97.8526 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 438.0372 | 0 | 0 | 438.04 | 8532.7863 | 8266.1968 | 6968.8749 | 6723.2187 | 6997.8385 | 7012.6927 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 494.2187
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 6231.75 | 6231.75 | 6231.7235 | 6231.7235 | 99.9996 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.1712 | 2356.8421 | 1942.3287 | 1942.6087 | 1932.25 | 1932.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований составил 494,22 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 494,19 тыс. руб. - 445,64 тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время, согласно табеля рабочего времени; - 48,55 тыс. руб. экономия по результатам проведённой котировки на приобретение спец.одежды; 2) по бюджету автономного округа - 0,03 тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время, согласно табеля рабочего времени. | 0.02646
|  | бюджет города Когалыма | 16783 | 16783 | 16288.8078 | 16288.8078 | 97.0554 | 97.0554 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 438.0372 | 0 | 0 | 438.04 | 6175.6151 | 5909.3546 | 5026.5461 | 4780.61 | 5065.5885 | 5080.42 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 494.1922
| 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Всего | 4869.3538 | 4869.3538 | 4854.6921 | 4854.6914 | 99.6989 | 99.6989 | 0 | 0 | 698.5131 | 698.1359 | 695.0478 | 694.2589 | 692.226 | 692.5665 | 687.5951 | 688.4202 | 12.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.226 | 692.23 | 690.4192 | 690.4 | 701.2617 | 698.68 | 0 | 0 |  | 14.6624
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 1399.5538 | 1399.5538 | 1399.5238 | 1399.5232 | 99.9978 | 99.9978 | 0 | 0 | 200 | 200 | 199.5238 | 199.5232 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200.03 | 200 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований составил 14,66 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма 14,63 тыс. руб.; 2) по бюджету автономного округа 0,03 тыс. руб. Оплата труда и налоги. Выплаты произведены за фактически отработанное время, согласно табеля рабочего времени. | 0.03063
|  | бюджет города Когалыма | 3469.8 | 3469.8 | 3455.1683 | 3455.1683 | 99.5783 | 99.5783 | 0 | 0 | 498.5131 | 498.1359 | 495.524 | 494.7357 | 492.226 | 492.5665 | 487.5951 | 488.4202 | 12.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.226 | 492.23 | 490.4192 | 490.4 | 501.2317 | 498.68 | 0 | 0 |  | 14.6317
| 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Всего | 2945.4 | 2945.4 | 2295.959 | 2295.959 | 77.9507 | 77.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 4.4588 | 1117.7062 | 966.8002 | 911.9062 | 789.82 | 911.3287 | 533.39 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 649.441
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2945.4 | 2945.4 | 2295.959 | 2295.959 | 77.9507 | 77.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 4.4588 | 1117.7062 | 966.8002 | 911.9062 | 789.82 | 911.3287 | 533.39 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 649,44 тыс. руб.: - 247,76 тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время граждан, согласно табеля рабочего времени; - 401,68 тыс.руб. (расходы на охрану труда: приобретение спецодежды (экономия средств по результатам котрировки)), оплата мед. осмотра, обучение сан.минимуиу (по фактически предоставленным документам, авансовым отчетам)). | 649.441
| 5. Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.89 | 0 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.89 | 0 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства в сумме 100,0 тыс. руб. израсходованы на оснащение 1 рабочего места трудоустроенного инвалида. | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» всего, в том числе | Всего | 4200.0602 | 4200.0602 | 4198.4651 | 4198.4678 | 99.9621 | 99.9621 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 333.45 | 278.85 | 337.1197 | 560.96 | 477.27 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.81 | 240.94 | 295.26 | 302.91 | 360.36 | 361.68 | 402.8 | 523.265 |  | 1.5924
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 4139.0002 | 4139.0002 | 4137.4051 | 4137.4078 | 99.9615 | 99.9615 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.27 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.81 | 240.94 | 295.26 | 302.91 | 321.3 | 322.62 | 402.8 | 523.265 |  | 1.5924
|  | бюджет города Когалыма | 61.06 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 39.06 | 0 | 0 |  | 0
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции) | Всего | 4178.0602 | 4178.0602 | 4176.4651 | 4176.4678 | 99.9619 | 99.9619 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.27 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.81 | 240.94 | 295.26 | 302.91 | 360.36 | 361.68 | 402.8 | 523.265 |  | 1.5924
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 4139.0002 | 4139.0002 | 4137.4051 | 4137.4078 | 99.9615 | 99.9615 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.27 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.81 | 240.94 | 295.26 | 302.91 | 321.3 | 322.62 | 402.8 | 523.265 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 1,59 тыс. рублей (оказание услуг по ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного, сетевого оборудования, устройств печати производилось по фактическим заявкам). С начала года специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 787 устных и 2 письменных обращения, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры. | 1.5924 | 4137.4051
|  | бюджет города Когалыма | 39.06 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 39.06 | 0 | 0 |  | 0
| Организованы смотры – конкурсы по охране труда | Всего | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0