## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«________Развитие институтов гражданского общества города Когалыма____»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 31.12.2021 |  |  | Исполнено, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | Профинансировано на 31.12.2021 | Кассовый расход на 31.12.2021 | к плану на год | на отчестную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»» | 1006.1 | 1006.1 | 909.1 | 909.1 | 90.3588 | 90.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 942.9 | 44.3 | 0 | 719 | - 20.02.2021 года состоялось заседание Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма национально - культурными и религиозными объединениями (в заочной форме) в ходе которого утверждён План работы Координационного совета на 20 рассмотрены вопросы: «О включении в состав Координационного совета новых членов», «Об отчёте за 2020 год и плане мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма во взаимодействии с общественными объединениями в 2021 год», «О плане работы МАУ «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» в 2021 году в сфере взаимодействия с общественными объединениями города Когалыма», «О президентских грантах»; - 20 марта, в ДК «Сибирь» прошел праздник, посвященный весеннему равноденствию "Новруз-Байрам". Организатором мероприятия выступила Когалымская городская общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» . Праздник реализован при финансовой поддержке (в форме субсидии ) из бюджента города Когалыма (по итогам конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме в 2019 году - Проект "Новруз" в числе победителей. В программе мероприятия: выставка, дегустация блюд национальной кухни, выступлениятворческих коллективов и артистов Когалыма, Сургута и п. Федоровский. - 2 и 3 июня 2021 года на базе молодёжного центра «Метро» состоялось обучение общественных наблюдателей при участии представителей Общественной палаты Югры и федеральных экспертов (тренер-преподаватель по организации наблюдения за выборами Антон Бибаров-Государева и тренер-преподаватель Снежана Позднякова). В программе обучения: двухдневные семинары, содержащие теоретический курс и практический блок ролевых игр, позволяющих смоделировать различные решения, связанные с возможными ситуациями на избирательных участках. Всего прошли обучение 75 общественных наблюдателей; - Участие в Акции «Марафон благодарности» для социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимой Фондом президентских грантов. Идея акции заключается в том, что по итогам реализации проекта-победителя, благо получатели (целевые группы, на которые был направлен проект) в небольших видеороликах благодарят организаторов – СО НКО и их команды. Видеоролики размещаются с хештегом Фонда президентских грантов: #хорошаяистория; #добраястрана; #фондпрезидентскихгрантов.В числе участников акции Когалымская федерация инвалидного спорта. 29.09.2021 состоялось участие в заседании Коллегии при Департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры по вопросам международной и внешнеэкономической деятельности в режиме ВКС. | 1006.1
Задача 1 «…»
Задача 1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив
1.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2)» | 1006.1 | 1006.1 | 909.1 | 909.1 | 90.3588 | 90.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 942.9 | 44.3 | 0 | 719
Всего | 1006.1 | 1006.1 | 909.1 | 909.1 | 90.3588 | 90.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 942.9 | 44.3 | 0 | 850.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1006.1 | 1006.1 | 909.1 | 909.1 | 90.3588 | 90.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 942.9 | 44.3 | 0 | 850.9
в т.ч. бюджет горда Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. «Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме» | 615 | 615 | 615 | 615 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | В период с 20 сентября по 19 октября осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе проектов СОНКО . К учасию в конкурсе поступрило 3 заявки, соответствующие критериям отбора участников. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма осуществляется в соответствии с порядком предоставления гранта в форме субсидий (Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388). По итогам публичной защиты проектов (29.10.2021) победителями Конкурса проектов для социально-ориентированных организаций стали: - Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВЕЧЕ», проект «Здоровое дыхание» - 200 тыс.руб.; - Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества «Навигатор добра», проект «Вещи в дар», 200 тыс.руб.; - Общественная организация «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта», проект «Добро сердец – сплочённый стиль!» -200 тыс.руб. Осуществлен возврат в бюджет остатков неиспользованных средств (по итогам конкурсных процедур) -400 тыс.руб.
Всего | 615 | 615 | 615 | 615 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма: | 615 | 615 | 615 | 615 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615
ОСОиСВ | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
МАУ «ИРЦ г.Когалыма» | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | Приобретение цветов (в рамках проведения конкурса социально значимых проектов)
в т.ч. бюджет горда Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. «Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма» (МАУ «ИРЦ г.Когалыма») | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 |  | 0 |  | Неизрасхордовано на текущую дату 131,90 тыс.руб. В ходе мероприятия организуется проведение семинара в рамках в рамках проекта "Школа актива НКО" (оплата за приобретение продуктов питания и приобретение канцелярских товаров)В рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» за 3 квартала 2021 года проведено 4 семинара с участием 47 человек: - 26.02.2021 г. – семинар «Школа актива НКО» по участию некоммерческих организаций во II конкурсе на грант Президента РФ, 11 человек. Были рассмотрены методические рекомендации по заполнению заявки, особенности составления сметы (бюджета) проекта, а также оформление дополнительных документов (приложений) для участия НКО в конкурсах. В ходе семинара председателем общественной организации «КГФИС» В.Л. Дзябко был представлен успешный опыт участия организации в конкурсах на гранты Президента РФ и Губернатора ХМАО-Югры в 2020 году. Конкурс на Грант губернатора Югры по развитию гражданского общества стартовал с 30 марта по 29 апреля (всего 15 направлений конкурса).Заявка оформляется на сайте ГрантГубернатора.рф. - 27.03.2021 г. – семинар «Школа актива НКО» - «Изменения в законодательстве в сфере деятельности НКО в 2021 г.», 11 чел. Тема семинара выбрана в соответствии с протоколом №1 от 20.02.2021 г. заседания Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями в заочном формате и решением рекомендовать проведение обучающего семинара с подробным изучением законодательных изменений, связанных с некоммерческим сектором в целях повышения уровня компетенций представителей НКО. Дополнительно НКО получили информацию о новой цифровой платформе Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» - «Единый личный кабинет активиста» и инструкции по регистрации НКО на портале ELKANKO.ru». - 19.05.2021 г. – семинар «Школа актива НКО» - «Личный бренд для НКО», 12 чел. Затронуты вопросы «Что такое бренд?», «Для чего нужен бренд некоммерческой организации?», «Как сформировать свой бренд?». В семинаре с опытом оформления и использования бренда своей организации принял участие член общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» Анатолий Потеряев. 03.09.2021 состоялся семинар для НКО в ходе которого озвучены этапы проведения конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма (охват участников - 13 человек). Участие СОКНО в конкурсах различного уровня. В число победителей конкукрса социальных и культурных проектов ПАО Лукойл (итоги подведены в сентябре текущего года) вошли вследующие общественные организации города: Когалымская городская общественная организация «Татаро-башкирское общество «НУР», номинация «Духовность и культура», «Фестиваль национальной кухни», Сохранение национальной культуры и традиций; Региональная общественная организация «Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вече», проект «Социально - оздоровительный центр «Жемчужина» Расширение комплекса оздоровительных услуг, предоставляемых пенсионерам, гражданам с ОВЗ с помощью применения терапевтического комплекса КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»; Общественная организация «Когалымская городская федерация инвалидного спорта», в номинации «Спорт», проект «Бочче юнифайд - инклюзия параспорта». Организация работы секции по бочче с целью привлечения в адаптивную физкультуру и спорт людей с ограниченными возможностями здоровья. Победители первого конкурса 2021 на Грант Губернатора Югры для НКО: - КГОО ТБО «НУР», проект «Без бергэ! - Мы вместе!», грантовое направление «Межнациональное и межконфессиональное согласие». Представляет собой проведение цикла мероприятий, направленных на сохранение культурных традиций и укрепление межнационального мира и согласия среди народов, проживающих в городе Когалыме. Он включает серии мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни, круглого стола, конкурс детского рисунка, конкурс национальных костюмов, конкурс блюд национальной кухни. - АНО «Когалымский развивающий центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов», грантовое направление «Семья, материнство, отцовство и детство. Размер гранта -404 404,00 рублей. Сроки реализации 01.09.2021 - 01.09.2022. Включает в себя идею по созданию пространства в котором можно проводить арт-терапевтические занятия по различной проблематике: психосоматика, детско-родительские отношения, психотравмы, супружеские отношения и др. - Местная общественная организация «Когалымская обществеенная организация «КОГАЛЫМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКОГО ХОККЕЯ», проект «75-летию отечественного хоккея посвящается», грантовое направление «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» размер гранта 999 330,00 рублей. Проект рассчитан на детей и подростков в возрасте 8-15 лет, занимающихся хоккеем с шайбой (три детско-юношеские хоккейные команды 2006-2013 г.р.), большинство из которых - представители многодетных семей. Реализация проекта обеспечит летнюю занятость детей и подростков, предсезонную подготовку хоккеистов. Разнообразный тренировочный процесс повысит интерес детей и подростков к занятиям спортом, их конкурентоспособность. Возможность участия в соревнованиях без непосильных затрат для родителей обеспечит равные возможности добиваться высоких спортивных результатов; - Проект Общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии ХМАО –Югры «ВЕЧЕ» «Социально-оздоровительный центр Жемчужина» был заявлен к участию. Проект не получил поддержку. ГРАНТ губернатора Югры Конкурс для ресурсных центров 2021: - АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма», грантовое направление «Деятельность муниципальных монопрофильных РЦ» , размер гранта - 1 996 133,75 рублей. Одна их задач проекта: «Создание условий (центра) для общения и сотрудничества различных общественных организаций, содействие развитию системы взаимодействия представителей некоммерческого негосударственного сектора, сферы бизнеса, в т.ч. представителей среднего и малого предпринимательства, государственных (муниципальных) организаций и Администрации города по участию в реализации общественно полезной деятельности; - АНО «Центр развития добровольчества (волонтёрства) «Навигатор добра», направление «Деятельность муниципальных монопрофильных РЦ» , размер гранта - 1 999 304,40 рублей. Цель : создать эффективный механизм развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме и к 2023 году вовлечь более 650 горожан. Задачи: 1. Консолидация потенциала участников волонтерской деятельности в Когалыме;2. Поддержка партнеров через комплекс услуг и ресурсов; 3. формирование образа Когалыма, как города с развитой культурой волонтерства.
Всего | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 131.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятий были изготовлены информационные бюллетени, проведение еминаров
бюджет города Когалыма | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 131.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. "Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников" | 92 | 92 | 48 | 48 | 0 | 52.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 39 | 0 | 9 | В связи с постановлением Губернатоора ХМАОЛ № 139 от 18.10.2021 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" мероприятия федерального, окружного, регионального уровней с участьием представителей НКО и выездом за пределв г.Когалыма не проводились
Всего | 92 | 92 | 48 | 48 | 0 | 52.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 39 | 0 | 9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 92 | 48 | 48 | 0 | 52.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 39 | 0 | 9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий" | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не реализованы в связи с отсутствиемнеобходимости изготовления музыкальных фонограмм ввиду отсутствия массовых мероприятий с участием НКО
бюджет города Когалыма | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. "Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций" | 138 | 138 | 100.3 | 100.3 | 72.6812 | 72.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 5.3 | 0 | 95 | Денежные средства нереализованы в связи с сокращением отдела информации МАу"Информационно ресурный центр г.Когалыма" и отсутствием необходимости приобретения цветных картриджей (5,30 тыс.руб). Организованы и проведены семинары в рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для общественных объединений «Школа актива НКО» состоялось 5 образовательных семинаров по темам: «Изменения в законодательстве в сфере деятельности НКО в 2021 году», «Личный бренд для НКО», по участию некоммерческих организаций во втором конкурсе на грант Президента РФ и конкурсе социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма. Заключён договор ГПХ с Соколовым Владиславом Александровичем (эксперт Фонда «Центр гражданских инициатив Югры) на сумму 8,795 тыс.руб.; -расходы на приобретение сувенирной продукции - 4,20 тыс. руб (рамки) и 49,200 тыс.руб. (статуэтки «Признание»); - приобретение полиграфической продукции – на сумму 14,800 тыс.руб. ; - приобретение цветочной продукции -18,00 тыс.руб.; - канцелярские товары – 5,30 тыс.руб.; Организован 1 «круглый стол» с участием национально-культурных НКО «Когда мы вместе – мы Россия!» (15 участников).
Всего | 138 | 138 | 100.3 | 100.3 | 72.6812 | 72.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 5.3 | 0 | 95
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 138 | 138 | 100.3 | 100.3 | 72.6812 | 72.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 5.3 | 0 | 95
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пункт внесен в соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2804 (исполнитель мероприятия -сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма).
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма», в том числе | 1006.1 | 1006.1 | 909.1 | 909.1 | 0 | 90.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 942.9 | 44.3 | 0 | 850.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1006.1 | 1006.1 | 909.1 | 909.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 942.9 | 44.3 | 0 | 850.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих или работающих на территории города Когалыма, выражение общественного признания их заслуг
2.1. «Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (3)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 26.11.2021 №2455 «Об организации и проведении городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание -2021» прием заявок осуществлялся с 6 по 15 декабря 2021 года. Лауреаты Конкурса определяются по 6 номинациям для физических лиц и по 6 номинациям для юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения. Лауреатами премии среди физических лиц стали: - Сандо Евгений Иванович в номинации «В ногу со временем»; - Краснова Юлия Валерьевна в номинации «Мой город - моя забота»; - Прокатов Кирилл Владиславович в номинации «Молодая смена Когалыма»; - Колб Наталья Александровна в номинации «Не ради славы, а по зову сердца»; - Серегина Галина Ивановна в номинации «Не ради славы, а по зову сердца». Среди юридических лиц определены следующие лауреаты премии «Общественное признание - 2021»: - ИП Исмаилов в номинации «Территория добра»; - МБУ «Централизованная библиотечная система» в ном инации «Несущие свет». Информация о победителях размещена 29.12.2021 года на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Новости» и в газете «Когалымский вестник», выпуск №4 от 21.01.2022.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества», в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 14591.299 | 14591.299 | 13750.003 | 13750.003 | 94.2343 | 94.2343 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 | 931.01 | 1357.383 | 1166.017 | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 | 1316.82 | 865.737 | 1183.36 | 1205.786 | 996.05 | 1106.636 | 873.14 | 1353.389 | 1844.41 |  | 14591.299
Задача: 3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма и эффективного информационного взаимодействия власти и общества
3.1.«Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (4)» | 14591.299 | 14591.299 | 13750.003 | 13750.003 | 94.2343 | 94.2343 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 | 931.01 | 1357.383 | 1166.017 | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 | 1316.82 | 865.737 | 1183.36 | 1205.786 | 996.05 | 1106.636 | 873.14 | 1353.389 | 1844.41 | Расхождение планов-фактов составляет 834,00 тыс.рублей
Всего | 0 | 14591.299 | 13750.003 | 13750.003 | 94.2343 | 94.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.01 | 0 | 1166.017 | 0 | 1335.26 | 0 | 1316.82 | 0 | 1183.36 | 0 | 996.05 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14591.299 | 14591.299 | 13750.003 | 13750.003 | 94.2343 | 94.2343 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 | 931.01 | 1357.383 | 1166.017 | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 | 1316.82 | 865.737 | 1183.36 | 1205.786 | 996.05 | 1106.636 | 873.14 | 1353.389 | 1844.41 |  | 6200.963
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. «Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах» | 841.7 | 841.7 | 771.458 | 771.458 | 91.6547 | 91.6547 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.13 | 70.14 | 70.14 | 71.7 | 70.14 | Расхождение фктических от плановых показателей составляет 70,24 тыс.рублей
Всего | 841.7 | 841.7 | 771.458 | 771.458 | 91.6547 | 91.6547 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.16 | 70.14
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 841.7 | 841.7 | 771.458 | 771.458 | 91.6547 | 91.6547 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 0 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.16 | 70.14
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | 13749.599 | 13749.599 | 12978.545 | 12978.545 | 94.3922 | 94.3922 | 752.51 | 508.41 | 1268.411 | 1126.85 | 822.85 | 877.07 | 1360.585 | 1311.125 | 1121.944 | 860.87 | 1287.243 | 1095.88 | 1656.434 | 1265.12 | 1228.654 | 1316.82 | 795.597 | 1113.22 | 1135.646 | 925.91 | 1036.496 | 803 | 1283.229 | 1774.27 | Расхождение плана от фактических показателей по п.3.1.2. составляет 771,00 тыс.руб. Связано со сложившимися остатками денежных средств на отчётную дату по обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (заработная плата сотрудников (по причине работы в режиме неполного рабочего времени , отсутствие прав на исчисление районного коэффициента). Опплата расходов по выставленным счетам-фактурам по фактическим показаниям приборов учёта водоснабжения и водоотведения и услуг интернета, на оплату по договорам ГПХ ). | 13749.599
Всего | 13749.599 | 13749.599 | 12978.545 | 12978.545 | 94.3922 | 94.3922 | 752.51 | 508.41 | 1268.411 | 1126.85 | 822.85 | 877.07 | 1360.585 | 1311.125 | 1121.944 | 860.87 | 1287.243 | 1095.88 | 1656.434 | 1265.12 | 1228.654 | 1316.82 | 795.597 | 1113.22 | 1135.646 | 925.91 | 1036.496 | 803 | 1283.229 | 1774.27
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расхождение плановых показателей от фактических в сумме 771,00 тыс.руб. сложилось ввиду образовавшихся остатков денежных средств по заработной плате сотрудников учреждения (работа в режиме неполного рабочего времени, отсутсвие полного права на северные надбавки, по выплатам премии) , в следствие оплаты расходов на основании выставленных счетов по сложившимся фактических расходам учреждения (тепловая энергия, элеетрическая энергия, вывоз ТБО, интернет) , остаток средств на оплату расходов ппо договорам ГПХ.
бюджет города Когалыма | 13749.599 | 13749.599 | 12978.545 | 12978.545 | 94.3922 | 94.3922 | 752.51 | 508.41 | 1268.411 | 1126.85 | 822.85 | 877.07 | 1360.585 | 1311.125 | 1121.944 | 860.87 | 1287.243 | 1095.88 | 1656.434 | 1265.12 | 1228.654 | 1316.82 | 795.597 | 1113.22 | 1135.646 | 925.91 | 1036.496 | 803 | 1283.229 | 1774.27
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма», в том числе | 14591.299 | 14591.299 | 13750.003 | 13750.003 | 94.2343 | 94.2343 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 | 931.01 | 1357.383 | 1166.017 | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 | 1316.82 | 865.737 | 1183.36 | 1205.786 | 996.05 | 1106.636 | 873.14 | 1353.389 | 1844.41
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14591.299 | 14591.299 | 13750.003 | 10036.403 | 68.7835 | 68.7835 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 | 931.01 | 1357.383 | 1166.017 | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 | 1316.82 | 865.737 | 1183.36 | 1205.786 | 996.05 | 1106.636 | 873.14 | 1353.389 | 1844.41
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма IV. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 12300.816 | 12273.716 | 11233.204 | 11233.204 | 91.3208 | 91.5224 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 933.956 | 568.7 | 492.328 | 1311.344 | 1160.503 | 894.405 | 973.908 | 894.96 | 1036.432 | 1943.762 | 1655.167 | 847.181 | 850.593 | 765.623 | 729.455 | 1226.495 | 722.803 | 789.181 | 514.838 | 994.722 | 1344.216 |  | 12246.616
Задача 4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1. "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" (1) | 12273.716 | 12273.716 | 11233.204 | 11233.204 | 91.5224 | 91.5224 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 933.956 | 568.7 | 492.328 | 1311.344 | 1160.503 | 894.405 | 973.908 | 894.96 | 1036.432 | 1943.762 | 1655.167 | 847.181 | 850.593 | 765.623 | 729.455 | 1226.495 | 722.803 | 789.181 | 514.838 | 994.722 | 1344.216
Всего | 12273.716 | 12273.716 | 11233.204 | 11233.204 | 91.5224 | 91.5224 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 933.956 | 568.7 | 492.328 | 1311.344 | 1160.503 | 894.405 | 973.908 | 894.96 | 1036.432 | 1943.762 | 1655.167 | 847.181 | 850.593 | 765.623 | 807.881 | 1226.495 | 722.803 | 789.181 | 514.838 | 994.722 | 1344.216 | Итого по пункту 4.1 расхождение планов составляет на текущий период 1002,94 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 27.1 | 27.1 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12246.616 | 12246.616 | 11233.204 | 11233.204 | 91.725 | 91.725 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 933.956 | 568.7 | 492.328 | 1311.344 | 1160.503 | 894.405 | 973.908 | 894.96 | 1036.432 | 1943.762 | 1655.167 | 847.181 | 850.593 | 765.623 | 729.455 | 1226.495 | 722.803 | 789.181 | 514.838 | 994.722 | 1344.216 |  | 12246.616
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. "Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма" | 6935.314 | 6935.314 | 6903.213 | 6903.213 | 99.5371 | 99.5371 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 422.902 | 379.747 | 921.809 | 725.422 | 447.489 | 565.73 | 286.427 | 358.498 | 1034.434 | 1137.58 | 466.762 | 443.963 | 422.328 | 476.294 | 818.02 | 436.128 | 434.362 | 307.531 | 250.252 | 812.098 |  | 6935.314
Всего | 6935.314 | 6935.314 | 6903.213 | 6903.213 | 99.5371 | 99.5371 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 422.902 | 379.747 | 921.809 | 725.422 | 447.489 | 565.73 | 286.427 | 358.498 | 1034.434 | 1137.58 | 466.762 | 443.963 | 422.328 | 476.294 | 818.02 | 436.128 | 434.362 | 307.531 | 250.252 | 812.098 | Расхождение плана от фактических показателей по п.4.1.1.составляет 33,00 тыс.руб. (по заработной плате ОСОиСВ)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6935.314 | 6935.314 | 6903.213 | 6903.213 | 99.5371 | 99.5371 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 422.902 | 379.747 | 921.809 | 725.422 | 447.489 | 565.73 | 286.427 | 358.498 | 1034.434 | 1137.58 | 466.762 | 443.963 | 422.328 | 476.294 | 818.02 | 436.128 | 434.362 | 307.531 | 250.252 | 812.098
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 "Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма" | 2925.999 | 2925.999 | 2845.795 | 2845.795 | 97.2589 | 97.2589 | 347.28 | 259.518 | 232.434 | 233.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 | 421.294 | 308.658 | 331.588 | 352.8 | 352.853 | 406.334 | 298.959 | 192.258 | 257.23 | 135.2 | 110.684 | 138.434 | 102.607 | 166.658 | 76.504 | 176.01 | 288.756 |  | 2925.999
Всего | 2925.999 | 2925.999 | 2845.795 | 2845.795 | 97.2589 | 97.2589 | 347.28 | 259.518 | 232.434 | 233.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 | 421.294 | 308.658 | 331.588 | 352.8 | 352.853 | 406.334 | 298.959 | 192.258 | 257.23 | 135.2 | 110.684 | 138.434 | 102.607 | 166.658 | 76.504 | 176.01 | 288.756 | Расхождение планов от фактических показателей по п.4.1.2. составляет 67,94 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 27.1 | 27.1 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27.09
бюджет города Когалыма | 2898.899 | 2898.899 | 2818.705 | 2818.705 | 97.2336 | 97.2336 | 347.28 | 259.518 | 232.434 | 233.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 | 421.294 | 308.658 | 331.588 | 352.8 | 352.853 | 406.334 | 298.959 | 192.258 | 257.23 | 135.2 | 110.684 | 138.434 | 102.607 | 166.658 | 76.504 | 148.91 | 261.666
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3."Обеспечение деятельности сектора анализа и пргноза общественно-политической ситуации Администрпации города Когалыма" | 2412.403 | 2412.403 | 1511.286 | 1511.286 | 62.6465 | 62.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 13.787 | 138.258 | 76.59 | 255.733 | 325.081 | 502.994 | 218.628 | 188.161 | 149.4 | 208.095 | 142.477 | 270.041 | 184.068 | 188.161 | 130.803 | 595.56 | 270.452 | Отражается в показателях «Обеспечение публикаций информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник» (ед.) -104; -сюжетов ТРК «Инфосервис» (мин.) - 118,81 обеспечено. - «Количество опубликованных материалов о деятельности органом местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами пресс-службы (ед.) достигнуто – 1600 материалов размещено. Информационная политика Администрации города Когалыма в 2021 году направлена на информационное обеспечение деятельности главы города Когалыма, структурных подразделений Администрации города, информационную поддержку городских мероприятий. В эфире телерадиокомпании «Инфосервис+» ежедневно транслировались новостные сюжеты о деятельности Администрации города, в том числе с участием главы города Когалыма, с комментариями актуальных для населения города вопросов. В городской газете «Когалымский вестник» публикуются информационные, новостные, справочные и аналитические материалы, касающиеся деятельности Администрации города Когалыма и деятельности главы города Когалыма. Специалистами сектора пресс-службы Администрации города Когалыма осуществляется подготовка информационных материалов для размещения на сайте Администрации города Когалыма, координация работы официальной группы Администрации города Когалыма «ВКонтакте», где размещается актуальная информация для населения города. С целью повышения информированности населения и получения обратной связи 28.03.2019 года зарегистрирован официальный аккаунт Администрации города Когалыма в социальной сети «Инстаграм».
Всего | 2412.403 | 2412.403 | 1511.286 | 1511.286 | 62.6465 | 62.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 13.787 | 138.258 | 76.59 | 255.733 | 325.081 | 502.994 | 218.628 | 0 | 149.4 | 0 | 142.477 | 270.041 | 184.068 | 188.161 | 130.803 | 595.56 | 270.452
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2412.403 | 2412.403 | 1511.286 | 1511.286 | 62.6465 | 62.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 13.787 | 138.258 | 76.59 | 255.733 | 325.081 | 502.994 | 218.628 | 188.161 | 149.4 | 208.095 | 142.477 | 270.041 | 184.068 | 188.161 | 130.803 | 595.56 | 270.452 | Расхождение плана -фактов составляет 902 тыс.рублей | 2412.403
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 12300.816 | 12273.716 | 11233.204 | 11233.204 | 91.3208 | 91.5224 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 933.956 | 568.7 | 492.328 | 1311.344 | 1160.503 | 894.405 | 973.908 | 894.96 | 1036.432 | 1943.762 | 1655.167 | 847.181 | 850.593 | 765.623 | 729.455 | 1226.495 | 722.803 | 789.181 | 514.838 | 994.722 | 1344.216 |  | 12246.616
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 27.1 | 27.1 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12246.616 | 12246.616 | 11233.204 | 11233.204 | 91.725 | 91.725 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 933.956 | 568.7 | 492.328 | 1311.344 | 1160.503 | 894.405 | 973.908 | 894.96 | 1036.432 | 1943.762 | 1655.167 | 847.181 | 850.593 | 765.623 | 729.455 | 1226.495 | 722.803 | 789.181 | 514.838 | 994.722 | 1344.216
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
Итого по подпрограмме «…», в том числе
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
…
Всего по муниципальной программе: | 27844.015 | 27844.015 | 25892.307 | 25892.307 | 92.9906 | 92.9906 | 1888.345 | 1397.482 | 2283.099 | 2130.943 | 1475.59 | 1453.435 | 2742.069 | 2541.768 | 2086.489 | 1904.918 | 2252.343 | 2202.449 | 3670.336 | 2990.427 | 2145.975 | 2167.413 | 1631.36 | 1912.815 | 2481.581 | 1718.853 | 2838.717 | 1432.278 | 2348.111 | 3907.626 |  | 27844.015
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 27.1 | 27.1 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27844.015 | 27844.015 | 25892.307 | 25892.307 | 92.9906 | 92.9906 | 1888.345 | 1397.482 | 2283.099 | 2130.943 | 1475.59 | 1453.435 | 2742.069 | 2541.768 | 2086.489 | 1904.918 | 2252.343 | 2202.449 | 3670.336 | 2990.427 | 2145.975 | 2167.413 | 1631.36 | 1912.815 | 2481.581 | 1718.853 | 2838.717 | 1432.278 | 2348.111 | 3907.626
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ответственный за составление сетевого графика Подворчан О.В., телефон: 93-620
дата
* Комплесный план составлен в соответствии с комплексными планами исполнителей муниципальной программы