## 20. МСП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 32179.7208 | 25393.6868 | 31312.9634 | 31312.9634 | 97.3065 | 123.31 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 9767.474 | 2041.535 | 4127.947 | 1540.961 | 1973.232 | 9884.5784 | 1734.662 | 1639.4717 | 1791.2458 | 3822.5842 | 2472.334 | 3193.911
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 0 | 4269.74 | 4269.74 | 98.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
|  | бюджет города Когалыма | 27866.0208 | 25393.6868 | 27043.2234 | 27043.2234 | 97.0473 | 106.4959 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 5453.774 | 2041.535 | 4127.947 | 1540.961 | 1973.232 | 5615.8784 | 1734.662 | 1639.4717 | 1791.2458 | 3822.5842 | 2472.334 | 3192.871
Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности»
РП 1.1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе: | Всего | 10342.5 | 10342.5 | 9713.3 | 9713.3 | 93.9164 | 93.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742.5 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 7183.319 | 0 | 0 | 0 | 2509.181 | 0 | 20.8
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 4313.7 | 4269.74 | 4269.74 | 98.9809 | 98.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
|  | бюджет города Когалыма | 6028.8 | 6028.8 | 5443.56 | 5443.56 | 90.2926 | 90.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.8 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2914.619 | 0 | 0 | 0 | 2509.181 | 0 | 19.76
| Предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | Всего | 7742.5 | 7742.5 | 7713.3 | 7713.3 | 99.6229 | 99.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7183.319 | 0 | 0 | 0 | 509.181 | 0 | 20.8
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 4313.7 | 4269.74 | 4269.74 | 98.9809 | 98.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | По сотоянию на 01.01.2026 финансовая поддержка предоставлена 44 получателю (с учетом вида поддержки 55 ед.). Направление поддержки: - возмещение понесенных затрат на аренду коммерческих помещений; - возмещение понесённых затран на приобретение оборудования; - возмещение понесённых затран на оплату КУ и услуг ЖКХ. - возмещение затрат по сертификации произведённой продукции. Ожидаемый остаток плановых асигнований составит 29,2 тыс. рублей в виду отсуствия заявок на возмещение затрат по сертификации произведённой продукции (ОБ 25,24 тыс. рублей, МБ 3,96 тыс.рублей)
|  | бюджет города Когалыма | 3428.8 | 3428.8 | 3443.56 | 3443.56 | 100.4305 | 100.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.619 | 0 | 0 | 0 | 509.181 | 0 | 19.76
| Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства: - на развитие предпринимательства; - на развитие молодежного предпринимательства; - на развитие социального предпринимательства; - на развитие креативного предпринимательства | Всего | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 76.9231 | 76.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 76.9231 | 76.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Количество получателей грантовой поддержки составило 5 ед. Получателями поддержки стали проекты: - Молодёжное предпринимательство: 1.«Врум-Кидс» - организация точки проката детских электромобилей в городском парке»; 2.Создание семейного аттракциона «ANGRY BIRDS» - Поддержка креативного предпринимательства: 1.«Собственное производство одежды. Создание и реализация бренда в г. Когалым»; - Развите предпринимательства: 1.«Туристический центр «Йети»; 2. «Павильон общественного питания - блинная «БлинДаш» Остаток составил 600,00 тыс. рублей, в виду несоответствия заявителя условиям порядка предоставления грантовой поддержки
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / «Обеспечено функционирование управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма» | Всего | 21837.2208 | 19364.8868 | 21599.6634 | 21599.6634 | 98.9121 | 111.5404 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 2024.974 | 2041.535 | 1527.947 | 1540.961 | 1973.232 | 2701.2594 | 1734.662 | 1639.4717 | 1791.2458 | 1313.4032 | 2472.334 | 3173.111
|  | бюджет города Когалыма | 21837.2208 | 19364.8868 | 21599.6634 | 21599.6634 | 98.9121 | 111.5404 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 2024.974 | 2041.535 | 1527.947 | 1540.961 | 1973.232 | 2701.2594 | 1734.662 | 1639.4717 | 1791.2458 | 1313.4032 | 2472.334 | 3173.111