## на 01.11.2021
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" за период январь - октябрь 2021
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | (тыс.кв.м.) | 665.974 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754 | 692.754
2 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | % | 41.82 | 57.24 | 48.17 | 49.45 | 50.73 | 52.01 | 53.3 | 53.86 | 53.86 | 55 | 55.56 | 56.12
3 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма | (кВт*час) | 3289000 | 3289000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 321459; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 589980; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 775001; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 919499; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 1005070; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 1035076; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 1115263
4 | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | (тыс.кв.м.) | 88.5 | 95.189 | 79.835 | 79.835 | 79.835 | 79.835 | 79.835 | 79.835 | 79.835 | 79.835 | 95.189 | 95.189
5 | Выполнение услуг по погребению умерших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками | (шт.) | 3 | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
8 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | (кв.м.) | 905 | 1689 | - | - | - | - | - | - | 655 | 1569 | 1689 | 1689 |  |  | Запланировано выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек: - ул.Прибалтийская в районе остановки "КонцессКом" - 224 м2; - ул. Прибалтийская, д.19 (в районе МАОУ СОШ №5) - 72 м2; - ул.Прибалтийская д.11, д.13 - 90 м2; - ул.Бакинская, д.25, д.29 здание МАОУ СШ №6 - 80 м2; - ул. Дружбы народов, д.7 - 40 м2; - ул. Дружбы народов, д.18 (к ТЦ "Миснэ") - 120 м2; - ул. Бакинская, д.55 - 655 м2; - ул. Прибалтийская, д.5 - 84 м2; - ул. Степана Повха, д. 8 - 96 м2; - ул. Мира, д. 22а - 44 м2; - ул. Прибалтийская, 33 (до ТЦ "Лайм") - 64 м2; - ул. Комсомольская, 10а - 120 м2.
11 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов | (м.) | 700 | 638 | - | - | - | - | - | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |  |  | Выполнены работы по установке оргаждений: - ул. Ленинградская - 232 м; - пересечение ул.Береговая - Широкая - 122 м; - пешеходный переход по ул. Дружбы народов, д.26 - 56 м; - МАОУ СОШ №7 - 116 м; - КСК "Ягун" - 112 м.
12 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, в том числе: | (объект) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 13 | 13 |  |  | Выполнены работы по благоустройству внутридворовых территорий с восстановлением систем ливневой канализации: - ул.Ленинградская д. 4 (43 м, 6 дождеприемников); - ул.Прибалтийская д. 25 (пешеходный переход, 15 м, 5 дождеприемников); - ул.Ленинградская, д. 51 (25 м, 3 дождеприемника); - ул.Дружбы Народов, д. 22а (204 м, 3 дождеприемника); - пр.Солнечный, д. 7 (22 м, 3 дождеприемника); - ул.Молодежная, д. 34 (15 м, 2 дождеприемника); - ул.Молодежная, д. 1, 3 (16 м, 2 дождеприемника); - ул.Мира, д. 16 (6 м, 1 дождеприемник); - ул.Рижская, д. 41 (88 м, 4 дождеприемника). - ул.Сургутское шоссе, д. 3 (41 м, 5 дождеприемников); - ул. Молодежная (стоянка в районе горбольницы, 66 м, 7 дождеприемников); - ул. Мира, д.4а. Общее значение показателя составит 12 объектов.
| устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов |  | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | 12
| оборудование мест для выгула животных на территории города Когалыма |  | - | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
13 | Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма | (шт.) | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |  |  | Замена опор наружного освещения: - от ТЦ "Надежда до маг-на "Корона" (4 шт.); - ул. Бакинская, 17 (1 шт.); - ул. Привокзальная, 29, 29а (5 шт.); - ул. Прибалтийская (поворот на АЗС) (1 шт.); - перекресток ул.Дружбы народов - Прибалтийская (1 шт.); - ул. Береговая, 102 (3 шт.); - перекресток Др.народов - Шмидта (1 шт.); - ул. Др.народов, 40 (1 шт.); - ул. Дружбы народов (между кольцевой развязкой с пр-ом Шмидта и мостом через р.Ингу-Ягун) (1 шт.). Общее значение показателя составит 18 шт.
14 | Количество улиц, объектов (зданий, сооружений и жилых домов), расположенных на территории города Когалыма, запланированных к оснащению архитектурной подсветкой | (объект) | 0 | 1 | [12 empty] | Устройство архитектурной подсветки здания Котельной | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
15 | Установка баннеров вдоль автомобильных дорог города Когалыма | (шт.) | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | Установка баннерной продукции вдоль автомобильных дорог