## на 01.03.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.03.2022
Основные мероприятия программы | План на 2022 год, тыс.руб. | План на 01.03.2022 | Профинансировано на 01.03.2022 | Кассовый расход на 01.03.2022 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | 21075.4 | 3553.59 | 3553.59 | 3553.59 | 16.8613 | 100 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 0 | 1789.25 | 0 | 0 | 1731.49 | 0 | 0 | 1789.24 | 0 | 0 | 1741.88 | 0 | 0 | 1802.21 | 0 | 0 | 1799.64 | 0 | 0 | 1731.49 | 0 | 0 | 1789.25 | 0 | 0 | 1731.29 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма, с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы заключены МК: - от 20.07.2020 №0187300013720000116 (сумма финансирования на 2022 год 19 411,59 тыс.руб.); - от 17.03.2020 №0187300013721000020 (сумма финансирования на 2022 год 1 663,81 тыс.руб.).
всего | 21075.4 | 3553.59 | 3553.59 | 3553.59 | 16.8613 | 100 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 0 | 1789.25 | 0 | 0 | 1731.49 | 0 | 0 | 1789.24 | 0 | 0 | 1741.88 | 0 | 0 | 1802.21 | 0 | 0 | 1799.64 | 0 | 0 | 1731.49 | 0 | 0 | 1789.25 | 0 | 0 | 1731.29 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 21075.4 | 3553.59 | 3553.59 | 3553.59 | 16.8613 | 100 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  |  | 1789.25 |  |  | 1731.49 |  |  | 1789.24 |  |  | 1741.88 |  |  | 1802.21 |  |  | 1799.64 |  |  | 1731.49 |  |  | 1789.25 |  |  | 1731.29
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 | 21075.4 | 3553.59 | 3553.59 | 3553.59 | 16.8613 | 100 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 0 | 1789.25 | 0 | 0 | 1731.49 | 0 | 0 | 1789.24 | 0 | 0 | 1741.88 | 0 | 0 | 1802.21 | 0 | 0 | 1799.64 | 0 | 0 | 1731.49 | 0 | 0 | 1789.25 | 0 | 0 | 1731.29 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21075.4 | 3553.59 | 3553.59 | 3553.59 | 16.8613 | 100 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  | 0 | 1789.25 |  | 0 | 1731.49 |  | 0 | 1789.24 |  | 0 | 1741.88 |  | 0 | 1802.21 |  | 0 | 1799.64 |  | 0 | 1731.49 |  | 0 | 1789.25 |  | 0 | 1731.29 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2, 3) | 50172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 50172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 41284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется согласование участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 41284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 41284.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контрактов планируется после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [25 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.3. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000203 от 14.10.2021 на выполнение ПИР по корректировке проекта, цена контракта 4 699,50 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.03.2022, ведутся работы.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [7 empty] | 4699.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.4. Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссее в городе Когалыме" | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка аукционной документации
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [28 empty] | 3800.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 6, 7, 8) | 190887.7 | 41587.98 | 27851.67 | 27851.67 | 14.5906 | 66.9705 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.69 | 0 | 0 | 19091.96 | 0 | 0 | 17933.47 | 0 | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 11735.68 | 0 | 0 | 14427.61 | 0 | 0 | 13241.92 | 0 | 0 | 11667.33 | 0 | 0 | 10699.68 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 190887.7 | 41587.98 | 27851.67 | 27851.67 | 14.5906 | 66.9705 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.69 | 0 | 0 | 19091.96 | 0 | 0 | 17933.47 | 0 | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 11735.68 | 0 | 0 | 14427.61 | 0 | 0 | 13241.92 | 0 | 0 | 11667.33 | 0 | 0 | 10699.68 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | 179546.1 | 40766 | 27132.78 | 27132.78 | 15.1119 | 66.5574 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.14 | 0 | 0 | 18459.68 | 0 | 0 | 17312.67 | 0 | 0 | 14369.31 | 0 | 0 | 18024.5 | 0 | 0 | 11111.9 | 0 | 0 | 9560.24 | 0 | 0 | 12615.12 | 0 | 0 | 11038.55 | 0 | 0 | 10049.99 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 179546.1 | 40766 | 27132.78 | 27132.78 | 15.1119 | 66.5574 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.14 | 0 | 0 | 18459.68 | 0 | 0 | 17312.67 | 0 | 0 | 14369.31 | 0 | 0 | 18024.5 | 0 | 0 | 11111.9 | 0 | 0 | 9560.24 | 0 | 0 | 12615.12 | 0 | 0 | 11038.55 | 0 | 0 | 10049.99 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 163399.4 | 38091.32 | 24458.2 | 24458.2 | 14.9684 | 64.2094 | 17230.77 | 0 | 9362.71 | 20860.55 | 0 | 15095.49 | 14900.8 | 0 | 0 | 17122.34 | 0 | 0 | 15975.33 | 0 | 0 | 13031.97 | 0 | 0 | 16687.16 | 0 | 0 | 9774.56 | 0 | 0 | 8222.9 | 0 | 0 | 11277.78 | 0 | 0 | 9504.76 | 0 | 0 | 8810.48 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 13 633,12 тыс. руб. в том числе: 1. 5 335,66 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 806,14 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2022 г. 3. 31,94 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 640,24 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 183,91 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 147,35 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, будет произведена согласно заключенного договора. 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 28,59 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 550,03 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 4 720,98 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 3 Оплата за приобретение шин, будет по факту поставки товара 10. 126,46 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы, оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации, а также в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Е.М.Савельевой 11. 48,23 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий:. 1. за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 2. по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 12. 9,12 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок 13. 4,47 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов возмещение за медицинский осмотр при трудоустройстве, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании авансовых отчетов.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 163399.4 | 38091.32 | 24458.2 | 24458.2 | 14.9684 | 64.2094 | 17230.77 |  | 9362.71 | 20860.55 |  | 15095.49 | 14900.8 |  |  | 17122.34 |  |  | 15975.33 |  |  | 13031.97 |  |  | 16687.16 |  |  | 9774.56 |  |  | 8222.9 |  |  | 11277.78 |  |  | 9504.76 |  |  | 8810.48
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 16146.7 | 2674.68 | 2674.58 | 2674.58 | 16.5643 | 99.9963 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1533.79 | 0 | 0 | 1239.51 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 0,10 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16146.7 | 2674.68 | 2674.58 | 2674.58 | 16.5643 | 99.9963 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1533.79 |  |  | 1239.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | 5849.4 | 780.38 | 684.59 | 684.59 | 11.7036 | 87.7252 | 268.3 | 0 | 259.59 | 512.08 | 0 | 425 | 508.75 | 0 | 0 | 511.48 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 498.97 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 502.98 | 0 | 0 | 503.97 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 507.98 | 0 | 0 | 528.89 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На 2022 год с АО "ЮТЭК-Когалым" заключен МК на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма от 20.12.2021 №0187300013721000259 на сумму 26 989,06 тыс.руб., в т.ч. на ТО светофорных объектов 5 080,17 тыс.руб. С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" заключен контракт на энергоснабжение для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 29.12.2021 №ЭС1902000061/22 на сумму 703,1 тыс.руб. Оплата по данному мероприятию производится по факту выполненных работ (оказанных услуг) на основании предоставленных документов.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5849.4 | 780.38 | 684.59 | 684.59 | 11.7036 | 87.7252 | 268.3 |  | 259.59 | 512.08 |  | 425 | 508.75 |  |  | 511.48 |  |  | 500 |  |  | 498.97 |  |  | 500 |  |  | 502.98 |  |  | 503.97 |  |  | 506 |  |  | 507.98 |  |  | 528.89
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | 1249.6 | 41.6 | 34.3 | 34.3 | 2.7449 | 82.4519 | 20.8 | 0 | 17.5 | 20.8 | 0 | 16.8 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" заключен контракт на обслуживание (абонентскую плату) сим-карт информационных табло, установленных на остановочных павильонах от 29.12.2021 №1273/1-GSM на сумму 201,6 тыс.руб. По решению Думы г.Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на техническое обслуживание и ремонт информационных табло в сумме 1 000,00 тыс.руб. На оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта с ИП Кондрахиным А.В. заключен договор №101-22Т на сумму 48,00 тыс.руб. В связи с предоставлением документов Исполнителем в марте 2022 года, оплата оказанных услуг в феврале не производилась.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1249.6 | 41.6 | 34.3 | 34.3 | 2.7449 | 82.4519 | 20.8 |  | 17.5 | 20.8 |  | 16.8 | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4242.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 25383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 25383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по переулку Волжский в городе Когалыме | 4288.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4288.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка аукционной документации
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4288.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4288.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.2. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проезду Нефтяников от улицы Олимпийской до улицы Береговая в городе Когалыме (этап-5, шифр проекта: 2021-4-ПЗ) | 7185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Размещен электронный аукцион, проведение состоится 10.03.2022.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 7185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 7185.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул.Повховское шоссе г. Когалыма | 13909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка аукционной документации
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 13909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 13909.7
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 266444 | 41587.98 | 27851.67 | 27851.67 | 10.4531 | 66.9705 | 18857.21 | 198 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.69 | 0 | 0 | 23791.46 | 0 | 0 | 17933.47 | 0 | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 37119.18 | 0 | 0 | 55711.91 | 0 | 0 | 13630.82 | 0 | 0 | 15467.43 | 0 | 0 | 10699.68 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 266444 | 41587.98 | 27851.67 | 27851.67 | 10.4531 | 66.9705 | 18857.21 | 198 | 10977.09 | 22730.77 |  | 16874.58 | 16867.69 |  | 0 | 23791.46 |  | 0 | 17933.47 |  | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 37119.18 | 0 | 0 | 55711.91 | 0 | 0 | 13630.82 | 0 | 0 | 15467.43 | 0 | 0 | 10699.68 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8) | 12076.6 | 679.29 | 717.1 | 717.1 | 5.9379 | 105.5661 | 362.07 | #REF! | 717.1 | 317.22 | 0 | 0 | 926.02 | 0 | 0 | 583.6 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5539.12 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 12076.6 | 679.29 | 717.1 | 717.1 | 5.9379 | 105.5661 | 362.07 | 0 | 717.1 | 317.22 | 0 | 0 | 926.02 | 0 | 0 | 583.6 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5539.12 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | 6854.7 | 679.29 | 358.55 | 358.55 | 5.2307 | 52.7831 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 0 | 926.02 | 0 | 0 | 583.6 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма": Реализуются мероприятия по системному обеспечению комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД в количестве 18 шт.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6854.7 | 679.29 | 358.55 | 358.55 | 5.2307 | 52.7831 | 362.07 |  | 358.55 | 317.22 |  |  | 926.02 |  |  | 583.6 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 443.13 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 2319.34
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
3.1.2. Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию | 5221.9 | 0 | 358.55 | 358.55 | 6.8663 | #DIV/0! | 0 | 0 | 358.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка аукционной документации
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5221.9 | 0 | 358.55 | 358.55 | 6.8663 | #DIV/0! |  |  | 358.55 | [21 empty] | 5221.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 3 | 12076.6 | 679.29 | 717.1 | 717.1 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 717.1 | 317.22 | 0 | 0 | 926.02 | 0 | 0 | 583.6 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5539.12 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 12076.6 | 679.29 | 717.1 | 717.1 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 717.1 | 317.22 | 0 | 0 | 926.02 | 0 | 0 | 583.6 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5539.12 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9379 | 105.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 299596 | 45820.86 | 32122.36 | 32122.36 | 10.7219 | 70.1042 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18663.83 | 19409.78 | 0 | 0 | 26164.31 | 0 | 0 | 19982.18 | 0 | 0 | 17095.54 | 0 | 0 | 20830.31 | 0 | 0 | 39238.61 | 0 | 0 | 63050.67 | 0 | 0 | 15679.53 | 0 | 0 | 17573.9 | 0 | 0 | 14750.31 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 299596 | 45820.86 | 32122.36 | 32122.36 | 10.7219 | 70.1042 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18663.83 | 19409.78 | 0 | 0 | 26164.31 | 0 | 0 | 19982.18 | 0 | 0 | 17095.54 | 0 | 0 | 20830.31 | 0 | 0 | 39238.61 | 0 | 0 | 63050.67 | 0 | 0 | 15679.53 | 0 | 0 | 17573.9 | 0 | 0 | 14750.31 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
в том числе | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Прочие расходы | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 299596 | 45820.86 | 32122.36 | 32122.36 | 10.7219 | 70.1042 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18663.83 | 19409.78 | 0 | 0 | 26164.31 | 0 | 0 | 19982.18 | 0 | 0 | 17095.54 | 0 | 0 | 20830.31 | 0 | 0 | 39238.61 | 0 | 0 | 63050.67 | 0 | 0 | 15679.53 | 0 | 0 | 17573.9 | 0 | 0 | 14750.31 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 299596 | 45820.86 | 32122.36 | 32122.36 | 10.7219 | 70.1042 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18663.83 | 19409.78 | 0 | 0 | 26164.31 | 0 | 0 | 19982.18 | 0 | 0 | 17095.54 | 0 | 0 | 20830.31 | 0 | 0 | 39238.61 | 0 | 0 | 63050.67 | 0 | 0 | 15679.53 | 0 | 0 | 17573.9 | 0 | 0 | 14750.31 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н.Голубцов | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790