## апрель 2020
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Развитие транспортной системы города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906) | [30 empty] | тыс.рублей
Наименования мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам" (показатель 1) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма, производится за фактический пробег на основании предоставленных счетов.
всего | 19411.6 | 6615.37 | 6591.81 | 6591.81 | 33.9581 | 99.6439 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 0 | 1622.66 | 0 | 1580.66 | 0 | 1632.56 | 0 | 1635.02 | 0 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 19411.6 | 6615.37 | 6591.81 | 6591.81 | 33.9581 | 99.6439 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 |  | 1622.66 |  | 1580.66 |  | 1632.56 |  | 1635.02 |  | 1569.55 |  | 1622.65 |  | 1563.59
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Автомобильный транспорт» | 19411.6 | 6615.37 | 6591.81 | 6591.81 | 33.9581 | 99.6439 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 0 | 1622.66 | 0 | 1580.66 | 0 | 1632.56 | 0 | 1635.02 | 0 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
всего | 19411.6 | 6615.37 | 6591.81 | 6591.81 | 33.9581 | 99.6439 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 0 | 1622.66 | 0 | 1580.66 | 0 | 1632.56 | 0 | 1635.02 | 0 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 19411.6 | 6615.37 | 6591.81 | 6591.81 | 33.9581 | 99.6439 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 0 | 1622.66 | 0 | 1580.66 | 0 | 1632.56 | 0 | 1635.02 | 0 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (показатели 2, 3, 4)
Всего | 44205.09 | 41284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 41676.8 | 0 | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44205.09 | 41284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 41676.8 | 0 | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды) | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату заключен муниципальный контракт №0187300013720000004 от 25.02.2020 на сумму 38 678,43 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.07.2020. На остаток плановых ассигнований в размере 2 605,87 тыс. руб. в адрес главы города Когалыма, для согласования, направлен участок автомобильной дороги предлагаемый к ремонту.
Всего | 41284.3 | 41284.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 41284.3 | 41284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 41284.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Средства планируются к перераспределению.
Всего | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 3.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Средства планируются к освоению после выполнения работ по контракту на ремонт дорог
Всего | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" ( в т.ч. разработка ПИР)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Строительство автомобильных дорог для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирилл-Высьягун | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000162 от 02.07.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно - сметной документации на строительство объекта на сумму 2 499,06 тыс.руб. Срок исполнения работ 27.11.2019. Исполнение контракта ведется с с нарушением сроков предусмотренных указанным контрактом.
Всего | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 2499.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. Реконструкция автомобильной дороги по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 20.03.2020 заключен и исполнен муниципальный контракт №01/2020 на оказание услуг по оформлению технических планов сооружений по объекту. На остаток плановых ассигнований ведется заключение муниципального контракта.
Всего | 82.7 | 53.51 | 53.51 | 53.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 53.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82.7 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 64.7037 | 100 | [6 empty] | 53.51 | 53.51 |  |  |  |  | 29.19
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
2.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения" (показатель 5) | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведутся следующие работы: 1) заключен муниципальный контракт №0187300013720000013 от 16.03.2020 на выполнение работ по проектированию сетей наружного освещения по ул.Ноябрьская и пер. Волжский; - цена контракта 648,30 тыс.руб. - сроки выполнения работ 31.08.2020. 2) размещен электронный аукцион извещение № 0187300013720000074 от 27.04.2020 на строительство сетей наружного освещения на участке а/д пр. Нефтяников (от ул. Таллинская до ул. Привокзальная) НМЦК - 7 687,40 тыс. руб. Дата окончания подачи заявок на участие 07.05.2020
Всего | 9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (участок от улицы Таллинской до улицы Привокзальной) города Когалыма
Всего | 7687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 7687.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" (показатели 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17)
Всего | 213975.4 | 65311.36 | 65283.54 | 51899.94 | 24.2551 | 79.4654 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16330.36 | 16628.21 | 23537.64 | 0 | 21150.63 | 0 | 36843.12 | 0 | 10759.11 | 0 | 13187.43 | 0 | 18455.16 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 188975.4 | 65311.36 | 65283.54 | 51899.94 | 27.4639 | 79.4654 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16330.36 | 16628.21 | 23537.64 | 0 | 13650.63 | 0 | 19343.12 | 0 | 10759.11 | 0 | 13187.43 | 0 | 18455.16 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города
Всего | 171711.1 | 63440.66 | 63440.66 | 50057.06 | 29.1519 | 78.9038 | 13772.64 | 6414.99 | 18806.46 | 14248.98 | 15010.15 | 13246.02 | 15851.41 | 16147.07 | 23062.3 | 0 | 13175.97 | 0 | 15434.78 | 0 | 10283.25 | 0 | 9924.17 | 0 | 12604.91 | 0 | 11568.33 | 0 | 12216.73 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 171711.1 | 63440.66 | 63440.66 | 50057.06 | 29.1519 | 78.9038 | 13772.64 | 6414.99 | 18806.46 | 14248.98 | 15010.15 | 13246.02 | 15851.41 | 16147.07 | 23062.3 | 0 | 13175.97 | 0 | 15434.78 | 0 | 10283.25 | 0 | 9924.17 | 0 | 12604.91 | 0 | 11568.33 | 0 | 12216.73 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог»
Всего | 155611.4 | 62964.59 | 62964.59 | 49581.04 | 31.8621 | 78.7443 | 13653.58 | 6295.99 | 18687.46 | 14129.97 | 14891.15 | 13127.02 | 15732.4 | 16028.06 | 14861.6 | 0 | 12197.67 | 0 | 14456.47 | 0 | 9304.94 | 0 | 8945.86 | 0 | 11626.61 | 0 | 10590.03 | 0 | 10663.63 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 155611.4 | 62964.59 | 62964.59 | 49581.04 | 31.8621 | 78.7443 | 13653.58 | 6295.99 | 18687.46 | 14129.97 | 14891.15 | 13127.02 | 15732.4 | 16028.06 | 14861.6 |  | 12197.67 |  | 14456.47 |  | 9304.94 |  | 8945.86 |  | 11626.61 |  | 10590.03 |  | 10663.63
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | [30 empty] | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей.
Всего | 16099.7 | 476.07 | 476.07 | 476.02 | 2.9567 | 99.9895 | 119.06 | 119 | 119 | 119.01 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 8200.7 | 0 | 978.3 | 0 | 978.31 | 0 | 978.31 | 0 | 978.31 | 0 | 978.3 | 0 | 978.3 | 0 | 1553.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16099.7 | 476.07 | 476.07 | 476.02 | 2.9567 | 99.9895 | 119.06 | 119 | 119 | 119.01 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 8200.7 |  | 978.3 |  | 978.31 |  | 978.31 |  | 978.31 |  | 978.3 |  | 978.3 |  | 1553.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выпоненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
Всего | 5667.8 | 1870.7 | 1842.88 | 1842.88 |  |  | 445.16 | 440.45 | 472.27 | 456.71 | 474.32 | 464.58 | 478.95 | 481.14 | 475.34 | 0 | 474.66 | 0 | 475.34 | 0 | 475.86 | 0 | 474.66 | 0 | 475.35 | 0 | 474.66 | 0 | 471.23 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5667.8 | 1870.7 | 1842.88 | 1842.88 | 32.5149 | 98.5129 | 445.16 | 440.45 | 472.27 | 456.71 | 474.32 | 464.58 | 478.95 | 481.14 | 475.34 |  | 474.66 |  | 475.34 |  | 475.86 |  | 474.66 |  | 475.35 |  | 474.66 |  | 471.23
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 2788,6т.р. для приобретения и установки 15 информ.табло возле планируемых к замене остановочных павильонов. Заключен МК от 12.03.2020 №0187300013720000006 с ИП И.В.Веденским (г.Краснодар) на сумму 1632,835т.р. на поставку и монтаж 18 информационных табло. Дата окончания исполнения контракта 31.08.2020.
Всего | 6221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 2788.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 3433 |  |  |  | 2788.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Установка рекламно-информационными конструкций на остановочных павильонах
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. Обустройство и модернизация светофорных объектов | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Выделение дополнительных плановых ассигнований в сумме 5374,9т.р. в связи с наличием неисполненных бюджетных обязательств 2019 года по договору на выполнение работ по модернизации светофорных объектов города Когалыма от 29.10.2019 №0187300013719000336.
Всего | 5374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5374.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7. Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории
Всего | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 7500 |  | 17500
Итого по подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» | 267653.49 | 106595.66 | 65283.54 | 51899.94 | 19.3907 | 48.6886 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16330.36 | 16628.21 | 23537.64 | 0 | 21150.63 | 0 | 36872.31 | 0 | 10759.11 | 0 | 54864.23 | 0 | 30427.26 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
всего | 267653.49 | 106595.66 | 65283.54 | 51899.94 | 19.3907 | 48.6886 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16330.36 | 16628.21 | 23537.64 | 0 | 21150.63 | 0 | 36872.31 | 0 | 10759.11 | 0 | 54864.23 | 0 | 30427.26 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 242653.49 | 106595.66 | 65283.54 | 51899.94 | 21.3885 | 48.6886 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16330.36 | 16628.21 | 23537.64 | 0 | 13650.63 | 0 | 19372.31 | 0 | 10759.11 | 0 | 54864.23 | 0 | 30427.26 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" (показатели 13, 14, 15)
Всего | 12495.62 | 3495.37 | 2528.552 | 2528.552 | 20.2355 | 72.34 | 1055.66 | 391.78 | 473.27 | 611.362 | 483.27 | 361.21 | 1483.17 | 1164.2 | 913.2 | 0 | 593.6 | 0 | 1547 | 0 | 593.27 | 0 | 593.27 | 0 | 3793.37 | 0 | 483.27 | 0 | 483.27 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2680.1 | 660 | 0 | 0 |  |  | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 1690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9815.52 | 2835.37 | 2528.552 | 2528.552 | 25.7608 | 89.1789 | 395.66 | 391.78 | 473.27 | 611.362 | 483.27 | 361.21 | 1483.17 | 1164.2 | 913.2 | 0 | 593.6 | 0 | 1437 | 0 | 483.27 | 0 | 483.27 | 0 | 2103.27 | 0 | 483.27 | 0 | 483.27 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2680.09 | 1061.49 | 461.74 | 461.74 |  |  | 660 | 461.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведутся следующие работы: 1. Заключен муниципальный контракт от 19.12.2019 №0187300013719000382 на выполнение проектно-изыскательских работ на перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию. - цена контракта 691,71 тыс.руб.. - срок окончания работ - 31.03.2020; - работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме. 2. Заключен муниципальный контракт от 10.01.2020 №0187300013719000458 на выполнение проектно-изыскательских работ на объект "Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улиц Сургутское шоссе - Северная до улицы Лангепасская". - цена контракта 445,46 тыс.руб. - сроки выполнения работ - 30.04.2020. - работы выполнены в полном объема, оплата будет произведена в мае 2020. 3. Заключен муниципальный контракт №0187300013720000050 29.04.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта: "Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" - цена контракта равна цене за право заключить муниципальный контракт - 113,07 руб. - срок выполнения работ - 15.07.20, срок действия контракта 14.08.2020. 4. Заключен муниципальный контракт №0187300013720000054 от 29.04.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта: "Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалыме" - цена контракта равна цене за право заключить муниципальный контракт - 1 428,50 руб. - срок выполнения работ - 15.07.2020. 5. На средства в размере 3 237,2 тыс. руб. заключить муниципальный контракт не предоставляется возможным ввиду отсутствия полной обеспеченности начальной максимальной цены объекта предусмотренной проектом.
Всего | 5345.2 | 691.8 | 691.71 | 691.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.8 | 691.71 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 969.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1618.6
бюджет города Когалыма | 3726.6 | 691.8 | 691.71 | 691.71 | 18.5614 | 99.987 | [6 empty] | 691.8 | 691.71 | 445.5 |  |  |  | 969.3 | [5 empty] | 1620
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1618.6
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств
Всего | 7150.42 | 2803.57 | 1836.842 | 1836.842 |  |  | 1055.66 | 391.78 | 473.27 | 611.362 | 483.27 | 361.21 | 791.37 | 472.49 | 467.7 | 0 | 593.6 | 0 | 577.7 | 0 | 593.27 | 0 | 593.27 | 0 | 554.77 | 0 | 483.27 | 0 | 483.27 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1061.5 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | [11 empty] | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 71.5
бюджет города Когалыма | 6088.92 | 2143.57 | 1836.842 | 1836.842 | 30.167 | 85.6908 | 395.66 | 391.78 | 473.27 | 611.362 | 483.27 | 361.21 | 791.37 | 472.49 | 467.7 |  | 593.6 |  | 467.7 |  | 483.27 |  | 483.27 |  | 483.27 |  | 483.27 |  | 483.27
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1061.49 | 1061.49 | 461.74 | 461.74 | 43.4992 | 43.4992 | 660 | 461.74 |  |  |  |  | 401.49
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 «Безопасность дорожного движения» | 12495.62 | 3495.37 | 2528.552 | 2528.552 | 20.2355 | 72.34 | 1055.66 | 391.78 | 473.27 | 611.362 | 483.27 | 361.21 | 1483.17 | 1164.2 | 913.2 | 0 | 593.6 | 0 | 1547 | 0 | 593.27 | 0 | 593.27 | 0 | 3793.37 | 0 | 483.27 | 0 | 483.27 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 2680.1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 1690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 9815.52 | 2835.37 | 2528.552 | 2528.552 | 25.7608 | 89.1789 | 395.66 | 391.78 | 473.27 | 611.362 | 483.27 | 361.21 | 1483.17 | 1164.2 | 913.2 | 0 | 593.6 | 0 | 1437 | 0 | 483.27 | 0 | 483.27 | 0 | 2103.27 | 0 | 483.27 | 0 | 483.27 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2680.09 | 1061.49 | 461.74 | 461.74 | 17.2285 | 43.4992 | 660 | 461.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 299560.71 | 116706.4 | 74403.902 | 61020.302 | 20.3699 | 52.2853 | 17176.74 | 9150.5 | 21378.04 | 16934.972 | 17431.14 | 15527.88 | 19436.18 | 19406.95 | 26020.38 | 0 | 23366.89 | 0 | 39999.97 | 0 | 12984.94 | 0 | 57092.52 | 0 | 35790.18 | 0 | 14148.91 | 0 | 14734.82 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2680.1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 1690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 271880.61 | 116046.4 | 74403.902 | 61020.302 | 22.4438 | 52.5827 | 16516.74 | 9150.5 | 21378.04 | 16934.972 | 17431.14 | 15527.88 | 19436.18 | 19406.95 | 26020.38 | 0 | 15866.89 | 0 | 22389.97 | 0 | 12874.94 | 0 | 56982.52 | 0 | 34100.08 | 0 | 14148.91 | 0 | 14734.82 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2680.09 | 1061.49 | 461.74 | 461.74 | 17.2285 | 43.4992 | 660 | 461.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-05-07