## декабрь
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за декабрь 2019 года
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 31.12.2019 | Профинансировано на 31.12.2019 | Кассовый расход на 31.12.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2), всего | 92601.606 | 92601.606 | 92600.1658 | 83892.4438 | 90.595 | 90.595 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14376.278 | 9117.72 | 10105.155 | 11773.59 | 8303.945 | 4950.16 | 13931.601 | 8720.16 | 5098.225 | 3836.45 | 5431.983 | 3838.88 | 5421.903 | 5616.52 | 4742.698 | 4050.28 | 5494.497 | 16913.13
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92601.606 | 92601.606 | 92600.1658 | 83892.4438 | 90.595 | 90.595 | 4334.974 | 3366.88 | 7813.927 | 6298.56 | 7546.42 | 5410.1138 | 14376.278 | 9117.72 | 10105.155 | 11773.59 | 8303.945 | 4950.16 | 13931.601 | 8720.16 | 5098.225 | 3836.45 | 5431.983 | 3838.88 | 5421.903 | 5616.52 | 4742.698 | 4050.28 | 5494.497 | 16913.13
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», всего | 75376.302 | 75376.302 | 75376.302 | 66668.58 | 88.4477 | 88.4477 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 9925.155 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 | 4058.54 | 13039.978 | 7828.54 | 4206.602 | 2944.82 | 4540.36 | 2947.26 | 4530.28 | 4724.89 | 3851.068 | 3158.66 | 4602.874 | 16021.51 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 8 709,11 тыс.руб. в том числе: 1. 1 958,0 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 231,33 тыс.руб. - неисполнение субсидии оплата произведена по фактически отработанному времени, согласно табеля учета рабочего времени, соответственно начисленной заработной плате. 3. 115,79 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 185,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 51,59 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. вывоз ТБО- прочие отходы, документация в стадии разработки, в связи с выводом ТКО. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), произведена согласно выставленных документов. 3 оплата произведена согласно заключенных договоров на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма. 4. оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 6. 2 935,45 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных будет произведена по факту выставленных счетов. 2 Контракт на утилизацию ТБО с территории города, оплата произведена согласно выставленных документов и оказанных услуг и расторгнут в связи с выводом ТКО.3 Благоустройство кольцевой развязки: Др.Народов – Прибалтийская – Градостроителей - Сургутское шоссе, не востребованы. 4. Оплата за настройку терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ", произведена по факту выставленных счетов. 7. 59,91 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 100,74 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье приобретение основных средств, оплата произведена по факту выставленных счетов, контракт на поставку и монтаж детского игрового оборудования (качели) ; документация на приобретение верстака слесарного в комплекте с тисками, находится в стадии заключении контракта 9. 13,02 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 10. 1 273,70 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 47,49 тыс. руб.- экономия субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, контракт заключен, оплата согласно заключенного договора 12. 1 390,91 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи: 1. Приобретение материалов для благоустройства города Когалыма, оплата произведена по факту поставки товара и выставленных документов.2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара. 3. Оплата счетов за приобретение шин произведена по факту поставки товара. 4. Приобретение смывающих и обеззараживающих средств, оплата согласно заключенного договора 13. 73,67 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 14. 0,02 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов арендная плата за пользование имуществом, оплата произведена согласно графика платежей 15. 271,52 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос. пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В., а также оплата налога на имущество произведена согласно декларации
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 75376.302 | 75376.302 | 75376.302 | 66668.58 | 88.4477 | 88.4477 | 3443.324 | 2475.26 | 6498.807 | 5406.93 | 6231.3 | 4518.47 | 9925.155 | 6594.41 | 7094.232 | 5989.29 | 7412.322 | 4058.54 | 13039.978 | 7828.54 | 4206.602 | 2944.82 | 4540.36 | 2947.26 | 4530.28 | 4724.89 | 3851.068 | 3158.66 | 4602.874 | 16021.51
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга), всего | 10699.504 | 10699.504 | 10699.4938 | 10699.4938 | 99.9999 | 99.9999 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.63 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | МБУ "КСАТ": бюджетные средства освоены в полном объеме
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.504 | 10699.504 | 10699.4938 | 10699.4938 | 99.9999 | 99.9999 | 891.65 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.6438 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.63 | 891.623 | 891.62 | 891.623 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.623 | 891.62
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей, всего | 6525.8 | 6525.8 | 6524.37 | 6524.37 | 99.9781 | 99.9781 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 423.5 | 0 | 3559.5 | 1631.69 | 2119.3 | 4892.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "КСАТ"/МКУ "УЖКХ города Когалыма" На основании решения Думы города Когалыма от 19.06.2019 №308-ГД экономия денежных средств в сумме 262,9т.р. перераспределена на иные мероприятия в связи с завершением периода действия договоров на вывоз снега с территории города Когалыма.
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6525.8 | 6525.8 | 6524.37 | 6524.37 | 99.9781 | 99.9781 |  |  | 423.5 |  | 423.5 |  | 3559.5 | 1631.69 | 2119.3 | 4892.68
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3), всего | 45900.827 | 45900.827 | 45080.08 | 45080.08 | 98.2119 | 98.2119 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6847.42 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 | 2128.27 | 1949.2 | 2191.36 | 2926.723 | 3365.9 | 3426.63 | 4370.13 | 6573.36 | 6794.79 | 4068.92 | 4387.93 | 3992.48 | 5671.14 | МКУ "УЖКХ города Когалыма" Оплата электроэнергии произведена по факту на основании предоставленных счетов. Экономия денежных средств обусловлена потребленным объемом электроэнергии, который ниже расчётного.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44709.597 | 44709.597 | 43888.85 | 43888.85 | 98.1643 | 98.1643 | 4173.58 | 3605.23 | 3907.43 | 2698.38 | 6847.42 | 5404.72 | 3073.19 | 1461.55 | 2808.91 | 3000.68 | 2152.984 | 2128.27 | 1949.2 | 2191.36 | 2926.723 | 3365.9 | 3426.63 | 4370.13 | 5382.13 | 5603.56 | 4068.92 | 4387.93 | 3992.48 | 5671.14
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 1191.23 | 1191.23 | 1191.23 | 1191.23 | [20 empty] | 1191.23 | 1191.23
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6), всего | 4109.816 | 4109.816 | 3612.46 | 3612.46 | 87.8983 | 87.8983 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 | 313.18 | 341.87 | 425.46 | 341.862 | 263.85 | 341.862 | 263.72 | 341.862 | 319.81 | 341.862 | 320.1 | 341.862 | 361.95 | 426.41 | 362.16 | МКУ "УЖКХ города Когалыма" Оплата за оказанные ритуальные услуги произведена согласно выставленным счетам-фактурам. Фактическое количество оказанных услуг меньше прогнозируемого по смете
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4109.816 | 4109.816 | 3612.46 | 3612.46 | 87.8983 | 87.8983 | 264.774 | 166.02 | 343.05 | 303.14 | 340.68 | 256.7 | 341.86 | 256.37 | 341.862 | 313.18 | 341.87 | 425.46 | 341.862 | 263.85 | 341.862 | 263.72 | 341.862 | 319.81 | 341.862 | 320.1 | 341.862 | 361.95 | 426.41 | 362.16
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7), всего | 1753.5 | 1753.5 | 1753.4 | 1753.4 | 99.9943 | 99.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.06 | 598.06 | 0 | 0 | 834.4 | 834.4 | 321 | 320.94 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ города Когалыма" Проведена оплата по договорам №87 от 23.09.2019 на приобретение игрового оборудования (168,0 тыс.руб.), №20 от 20.09.2019 на поставку и установку специальных урн (дог-боксов) (152,93 тыс.руб.) Проведена оплата поставки игрового оборудования на сумму 598,06 тыс.руб. по МК с ООО "КСИЛ" Проведена оплата поставки МАФ на сумму 834,4 тыс.руб. по МК с УФК по Тюменской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области, л/с 03671479390). Экономия сложиась по итогам проведения конкурсных процедур.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1753.5 | 1753.5 | 1753.4 | 1753.4 | 99.9943 | 99.9943 | [12 empty] | 598.06 | 598.06 |  |  | 834.4 | 834.4 | 321 | 320.94 | 0.04
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8), всего | 30335.8649 | 30335.8649 | 29730.13 | 29730.13 | 98.0032 | 98.0032 | 4936.54 | 4748.7 | 2520.99 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.656 | 2600.8 | 2801.43 | 2975.57 | 2536.6089 | 1662.58 | 4210.35 | 3875.68 | 1687.27 | 1977.74 | 1180.45 | 1014.37 | 2736.27 | 2665.98 | 1296.97 | 1367.38 | 2580.2 | 3224.65 | МКУ "УЖКХ города Когалыма" Неполное освоение денежных средств в общей сумме 605,67т.р. обусловлено следующими причинами: в сумме 511,06 т.р. по статьям "Заработная плата" и "Начисления на выплаты по оплате труда" - в связи с нахождением работников учреждения на больничном, а также вакансией начальника ПТО с 18.04.2019 по 30.06.2019, приемом на работу начальника ПТО и специалиста ПТО с испытательным сроком; 85,8т.р - пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (в связи с отсутствием больничных); 8,2т.р. - по оплатекомандировочных расходов; 0,61т.р. - прочие расходы.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30335.8649 | 30335.8649 | 29730.13 | 29730.13 | 98.0032 | 98.0032 | 4936.54 | 4748.7 | 2520.99 | 2377.98 | 1195.13 | 1238.7 | 2653.656 | 2600.8 | 2801.43 | 2975.57 | 2536.6089 | 1662.58 | 4210.35 | 3875.68 | 1687.27 | 1977.74 | 1180.45 | 1014.37 | 2736.27 | 2665.98 | 1296.97 | 1367.38 | 2580.2 | 3224.65
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9), всего | 20450.5 | 20450.5 | 14051.61 | 14051.61 | 68.7103 | 68.7103 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.17 | 93.07 | 75.21 | 79.7 | 0 | 0 | 205.4 | 193.94 | 731.61 | 453.72 | 7115.3 | 7408.08 | 1296.91 | 1004.42 | 7624.9 | 391.32 | 3300 | 4427.36 | МКУ "УЖКХ города Когалыма" Экономия по итогам аукционов в электронной форме: - на выполнение работ по подключению остановочных павильонов к сетям электроснабжения в рамках текущего ремонта 37,6т.р.; - на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 53,4т.р.; Экономия по итога заключения договоров на оказание услуг по сносу домов 201,0т.р. По итогам аукциона в электронной форме, проведенного в декабре 2019г., заключен МК от 09.01.2020 на сумму 4188,794 руб. (извещение №0187300013719000456). Поставка контейнеров и оплата будут произведены в 2020 году.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 4540.9 | 4540.9 | 4487.37 | 4487.37 | 98.8212 | 98.8212 | [18 empty] | 599.9 | 599.81 | 971 |  | 2970 | 3887.56
бюджет города Когалыма | 15909.6 | 15909.6 | 9564.24 | 9564.24 | 60.1162 | 60.1162 |  |  | 9 |  |  |  | 92.17 | 93.07 | 75.21 | 79.7 |  |  | 205.4 | 193.94 | 731.61 | 453.72 | 7115.3 | 7408.08 | 697.01 | 404.61 | 6653.9 | 391.32 | 330 | 539.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11), всего | 32161.2 | 32161.2 | 32160.96 | 32160.96 | 99.9993 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.79 | 4593.89 | 21694.96 | 21994.77 | 2168.5 | 1709.36 | 3403.87 | 3862.94 | 0.08 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32161.2 | 32161.2 | 32160.96 | 32160.96 | 99.9993 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.79 | 4593.89 | 21694.96 | 21994.77 | 2168.5 | 1709.36 | 3403.87 | 3862.94 | 0.08 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11), всего | 31737.9 | 31737.9 | 31737.83 | 31737.83 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.57 | 4470.57 | 21694.96 | 21694.96 | 2168.5 | 1709.36 | 3403.87 | 3862.94 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ города Когалыма" Заключены муниципальные контракты: - с ООО "ДИФФЕРОН УРАЛ" от 06.05.2019 №187300013719000000 на сумму 1484,0т.р. на выполнение работ по установке ограждений в районе пешеходных переходов; - с ООО "Дорстройсервис" от 29.05.2019 № 0187300013719000088 на выполнение работ по ремонту проездов на сумму 21694,96 т.р.; - с ООО "Горводоканал" от 28.05.2019 №0187300013719000085 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 4470,57т.р. Дата окончания исполнения контрактов 30.11.2019.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31737.9 | 31737.9 | 31737.83 | 31737.83 | 99.9998 | 99.9998 | [14 empty] | 4470.57 | 4470.57 | 21694.96 | 21694.96 | 2168.5 | 1709.36 | 3403.87 | 3862.94
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий , всего | 423.3 | 423.3 | 423.13 | 423.13 | 99.9598 | 99.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.22 | 123.32 | 0 | 299.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | МУ"УКС г.Когалыма": По данному мероприятию исполнены следующие контракты: - муниципальный контракт №16/2019 от 18.07.2019 на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству объекта "Сквер Фестивальный" (подготовка основания под устройство резинового покрытия). Цена контракта 65,82 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. - муниципальный контракт №17/2019 от 29.07.2019 на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству объекта "Сквер Фестивальный" (устройство резинового покрытия). Цена контракта 57,50 тыс. руб.Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Остаток средств является экономией сложившейся по результатам дополнительного изучения рынка указанных услуг. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Выполнены и оплачены в полном объеме работы по ремонту чаши фонтана на площади Мира ((299,81 тыс.руб.)
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 423.3 | 423.3 | 423.13 | 423.13 | 99.9598 | 99.9598 | [14 empty] | 423.22 | 123.32 |  | 299.81 |  |  |  |  | 0.08
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12), всего | 28664.404 | 28664.404 | 27065.57 | 27065.57 | 94.4222 | 94.4222 | 0 | 0 | 3065.58 | 3065.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25598.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0.024 | 4000 | ОАиГ Администрации г.Когалыма Экономия в сумме 1 598,83 тыс.руб. сложилась в результате электронного аукциона
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100 | [14 empty] | 4000 | [8 empty] | 4000
бюджет города Когалыма | 4664.404 | 4664.404 | 3065.57 | 3065.57 | 65.7227 | 65.7227 |  |  | 3065.58 | 3065.57 | [10 empty] | 1598.8 | [7 empty] | 0.024
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 | [14 empty] | 20000 | 10000 | [5 empty] | 10000
Всего по Программе, в том числе | 255977.7179 | 255977.7179 | 246054.3758 | 237346.6538 | 92.7216 | 92.7216 | 13709.868 | 11886.83 | 17659.977 | 14743.63 | 15929.65 | 12310.2338 | 20537.154 | 13529.51 | 16132.567 | 18142.72 | 13335.4079 | 9166.47 | 21236.473 | 15843.05 | 41278.28 | 24491.42 | 40025.585 | 39780.44 | 18859.805 | 18432.11 | 21479.26 | 24421.8 | 15793.691 | 34598.44
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8540.9 | 8540.9 | 8487.37 | 8487.37 | 99.3733 | 99.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 599.81 | 971 | 0 | 2970 | 7887.56
бюджет города Когалыма | 226245.5879 | 226245.5879 | 216375.7758 | 207668.0538 | 91.7888 | 91.7888 | 13709.868 | 11886.83 | 17659.977 | 14743.63 | 15929.65 | 12310.2338 | 20537.154 | 13529.51 | 16132.567 | 18142.72 | 13335.4079 | 9166.47 | 21236.473 | 15843.05 | 17278.28 | 14491.42 | 40025.585 | 39780.44 | 17068.675 | 16641.07 | 20508.26 | 14421.8 | 12823.691 | 26710.88
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 21191.23 | 21191.23 | 21191.23 | 21191.23 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 1191.23 | 1191.23 | 0 | 10000 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
инженер
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
Цыганкова И.А.
т.8(34667)93-790