## на 01.11.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.11.2022 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2022 | План на 01.11.2022 | Профинансировано на 01.11.2022 | Кассовый расход на 01.11.2022 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2, 3, 4, 5)
Всего | 40572.43 | 38142.78 | 37674.98 | 37674.98 | 92.8586 | 98.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 6062.56 | 6062.56 | 1020.33 | 1020.33 | 2628.34 | 2628.34 | 14326.07 | 13726.07 | 2297.45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27194.99 | 24765.34 | 24297.54 | 24297.54 | 89.3456 | 98.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 1318.27 | 1318.27 | 281.29 | 281.29 | 2628.34 | 2628.34 | 14326.07 | 13726.07 | 2297.45 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.36 | 3344.36 | 3344.36 | 3344.36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 184.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Перераспределение экономии плановых ассигнований по итогам электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий согласно постановлению Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №1658. Перераспределена экономия плановых ассигнований по итогам электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (письмо от 12.07.2022 №29-Исх-1675) согласно постановлению Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №1658 в сумме 1 100,514 тыс.руб. С ООО "Строительная компания "Медведь" заключен МК от 01.08.2022 №0187300013722000123 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Югорская, д.44 на сумму 15 671,436 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств МБ 12 602,036 тыс.руб.). Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме
Всего | 14899.49 | 12602.04 | 12602.04 | 12602.04 | 84.5803 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12602.04 | 12602.04 | 2297.45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14899.49 | 12602.04 | 12602.04 | 12602.04 | 84.5803 | 100 | [18 empty] | 12602.04 | 12602.04 | 2297.45
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 25617.94 | 25485.74 | 25017.94 | 25017.94 | 97.6579 | 98.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 6062.56 | 6062.56 | 1020.33 | 1020.33 | 2573.34 | 2573.34 | 1724.03 | 1124.03 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12240.5 | 12108.3 | 11640.5 | 11640.5 | 95.0982 | 96.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 1318.27 | 1318.27 | 281.29 | 281.29 | 2573.34 | 2573.34 | 1724.03 | 1124.03 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.36 | 3344.36 | 3344.36 | 3344.36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 184.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013722000034 от 11.04.2022 на строительство объекта 1 этап: - цена контракта 22 617,42 тыс. руб. - срок окончания выполнения работ 31.08.2022 - работы ведутся с нарушением сроков Изменены существенные условия контракта - установлен размер аванса в размере 40% от цены контракта, что составило 9 046,97 тыс. руб., аванс перечислен в полном объеме. Ведется исполнение контракта с нарушением сроков выполнения работ. 2. Муниципальный контракт №0187300013722000160 от 30.09.2022 на строительство объекта 2 этап (проведены опережающие торги на 2023 год): - цена контракта 18 500,00 тыс. руб. - выполнение работ с 01.05.2023 по 14.08.2023. ОАиГ: Заключен контракт на выполнение ПИР на сумму 2 108,30 тыс.руб., работы по контрату выполнены с нарушением сроков (окончание 17.12.2021), оплата произведена.
Всего | 25485.74 | 25485.74 | 24885.74 | 24885.74 | 97.6457 | 97.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 5930.36 | 5930.36 | 1020.33 | 1020.33 | 2573.34 | 2573.34 | 1724.03 | 1124.03 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | [10 empty] | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23
бюджет ХМАО – Югры | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 8160.24 | 100 | 100 | [10 empty] | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81
бюджет города Когалыма | 12108.3 | 12108.3 | 11508.3 | 11508.3 | 95.0447 | 95.0447 |  |  |  |  | 2108.3 | 2108.3 |  |  | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 281.29 | 281.29 | 2573.34 | 2573.34 | 1724.03 | 1124.03
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3344.36 | 3344.36 | 3344.36 | 3344.36 | 100 | 100 | [10 empty] | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 184.76
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории | [30 empty] | ОАиГ: Между МКУ Администрация города Когалыма и ООО «Когалымская городская типография» заключен прямой контракт на оказание полиграфических услуг от 04.07.2022 №19. Акт оказанных услуг принят 12.07.2022. Оплата по контракту прошла в полном объеме в июле 2022 года.
Всего | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 100 | 100 | [12 empty] | 132.2 | 132.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплексное информационное обслуживание реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | [30 empty] | ОАиГ: Между МКУ Администрация города Когалыма и общество с ограниченной ответственностью «ЕвроМедиа» заключен прямой контракт на комплексное информационное обслуживание от 05.08.2022 №23. Акт оказанных услуг №126 принят от 29.08.2022. Оплата по контракту прошла в полном объеме в сентябре 2022 года.
Всего | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | [16 empty] | 55 | 55
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.П. Реализация инициативного проекта "Югорский двор" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Выделение дополнительных плановых ассигнований на инициативный проект "Югорский двор" на основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 18.05.2022 №47-О. На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД произведена корректировка мероприятия (с п. 1.4 на п.1.2.П.). Заключен МК от 21.06.2022 №0187300013722000097 с ООО "ПО МКМС" на поставку, монтаж и установку игрового оборудования досуговой площадки на сумму 1 050,72 тыс.руб. Рабыоты выполнены, 25.08.2022 состоялась общественная приемка досуговой площадки.
Всего | 1056 | 1056 | 1050.72 | 1050.72 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.72 | 1050.72 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 738.1 | 738.1 | 734.45 | 734.45 | [18 empty] | 734.45 | 734.45 | 3.65
бюджет города Когалыма | 194.3 | 194.3 | 193.33 | 193.33 | 99.5008 | 99.5008 | [16 empty] | 193.33 | 193.33 | 0.97
в т.ч. МБ в части софинансирования | 194.3 | 194.3 | 193.33 | 193.33 | [18 empty] | 193.33 | 193.33 | 0.97
внебюджетные источники | 123.6 | 123.6 | 122.94 | 122.94 | [18 empty] | 122.94 | 122.94 | 0.66
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6)
Всего | 30278.43 | 29431.34 | 19497.71 | 19497.71 | 64.3947 | 66.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1679.17 | 179.17 | 8215.03 | 8215 | 4603.62 | 6103.54 | 9933.52 | 0 | 847.09 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6587.71 | 5740.62 | 4782.71 | 4782.71 | 72.6005 | 83.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.17 | 179.17 | 0.03 | 0 | 4603.62 | 4603.54 | 957.8 | 0 | 847.09 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 23690.72 | 23690.72 | 14715 | 14715 | 62.1129 | 62.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 0 | 1500 | 8975.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар в городе Когалыме" | [30 empty] | ОАиГ: доведенные ПА планируется перенести на 2023 год, как неиспользованные остатки прошлых лет
Всего | 4497.72 | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 4497.72 | 4497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4497.72
1.2.2. Обустройство покрытия детской игровой площадки по презду Солнечный, д.13, 15, 17 в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены плановые ассигнования на обустройство резинового бесшовного покрытия детской игровой площадки по адресу пр.Солнечный д.13, 15, 17 (письмо №29-Исх-2763 от 15.11.2021). Перераспределены дополнительные плановые ассигнования на обустройство покрытия детской игровой площадки по проезду Солнечный, д.13, 15, 17 (письмо от 12.07.2022 №29-Исх-1673) согласно постановлению Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №1658 С ООО "Трэйд" заключен МК от 23.08.2022 №018730013722000141 на выполнение работ по обустройству резинового бесшовного покрытия детской игровой площадки на сумму 4 286,818 тыс.руб., дата окончания исполнения контракта - 31.10.2022. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
Всего | 5133.91 | 4286.82 | 4286.82 | 4286.82 | 83.5001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286.82 | 4286.82 | 0 | 0 | 847.09 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5133.91 | 4286.82 | 4286.82 | 4286.82 | 83.5001 | 100 | [16 empty] | 4286.82 | 4286.82 |  |  | 847.09
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Устройство архитектурных объектов на территориии города Когалыма (в том числе ПИР и СМР) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании письма от 16.06.2022 №29-исх-1446 с ОАиГ Администрации г.Когалыма перераспределены плановые ассигнования в сумме 14 715,0 тыс.руб. на устройство фундамента и благоустройство архитектурной композиции "Обелиск". Заключены договоры: - от 15.06.2022 №2210377 с ООО "Дорстройсервис" на выполнение работ по устройству фундамента и благоустройству архитектурной композиции "Обелиск" на территории г. Когалыма на сумму 1 500,00 тыс.руб.; - от 15.06.2022 №10 с ООО ХПМ "Валькирия" на выполнение работ по устройству архитектурной композиции "Обелиск" на территории г. Когалыма на сумму 13 215,00 тыс.руб. ОАиГ: В рамках соглашения с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" запланировано проведение работ по установке двух постаментов на территории сквера им.Грайфера
Всего | 19193 | 19193 | 14715 | 14715 | 76.6686 | 76.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 0 | 1500 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 19193 | 19193 | 14715 | 14715 | 76.6686 | 76.6686 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 1500 |  | 8215 | 8215 |  | 1500 | 4478
1.2.4. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №09/2022 от 30.06.2022 на выполнение проектных работ для строительства сетей электроснабжения беседок и инфопоинта на объекте: Цена контракта 179,17 тыс руб., срок окончания выполнения работ 26.07.2022. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №10/2022 от 30.06.2022 на выполнение работ по устройству дополнительного ограждения пирсов на объекте: Цена контракта 316,72 тыс руб., срок окончания выполнения работ 29.07.2022. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт №22/2022 от 05.09.2022 на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения беседок и инфопоинта на объекте (1 этап): Цена контракта 289,51 тыс руб., срок окончания выполнения работ 20.10.2022, работы выполнены, ведется приемка работ. 4. Муниципальный контракт №21/2022 от 02.09.2022 на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения беседок и инфопоинта на объекте (2 этап): Цена контракта 311,16 тыс руб., срок окончания выполнения работ 20.10.2022, работы выполнены, ведется приемка работ. Сетевой график неисполнен по расходам на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения беседок и инфопоинта на объекте по следующим причинам: - длительностью заключения контрактов, - образованием экономии по результатам выполнения проектных работ
Всего | 1453.8 | 1453.8 | 495.89 | 495.89 | 34.1099 | 34.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.17 | 179.17 | 0.03 | 0 | 316.8 | 316.72 | 957.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1453.8 | 1453.8 | 495.89 | 495.89 | [14 empty] | 179.17 | 179.17 | 0.03 |  | 316.8 | 316.72 | 957.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 15.03.2022 №107-рп, на основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О выделены плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий города Когалыма в сумме 42 195,00 тыс.руб. С ООО "Дорстройсервис" заключен договор от 11.05.2022 №22ДО336 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ул.Олимпийская, д.13, 15; ул.Прибалтийская, д.15, 17; ул.Прибалтийская д.25; ул.Прибалтийская, д.5) на сумму 42 195,00 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 30.06.2022 №69-О выделены плановые ассигнования на благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Югорская, д.44 в сумме 3 069,4 тыс.руб.. С ООО "Строительная компания "Медведь" заключен МК от 01.08.2022 №0187300013722000123 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме на сумму 15 671,436 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств депутатов ХМАО-Югры 3069,4 тыс.руб.). Работы по контракту №22Д0336 выполнены. Оплата произведена в полном объеме
Всего | 45264.4 | 45264.4 | 45264.4 | 45264.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45264.4 | 45264.4 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3069.4 | 3069.4 | 3069.4 | 3069.4 | [20 empty] | 3069.4 | 3069.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 42195 | 42195 | 42195 | 42195 | 100 | 100 | [18 empty] | 42195 | 42195
Всего по программе | 117171.26 | 113894.52 | 103487.81 | 103487.81 | 88.3218 | 90.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 14867.64 | 14867.64 | 7741.73 | 6241.73 | 9235.36 | 9235.33 | 8282.68 | 9782.6 | 69529.27 | 58990.47 | 3144.54 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11967.74 | 11967.74 | 11964.09 | 11964.09 | 99.9695 | 99.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 734.45 | 734.45 | 3073.05 | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33977 | 30700.26 | 29273.58 | 29273.58 | 86.157 | 95.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 1497.44 | 1497.44 | 281.32 | 281.29 | 7425.29 | 7425.21 | 15284.84 | 13726.07 | 3144.54 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3538.66 | 3538.66 | 3537.69 | 3537.69 | 99.9726 | 99.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 184.76 | 193.33 | 193.33 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 66009.32 | 66009.32 | 57032.94 | 57032.94 | 86.4013 | 86.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 122.94 | 1622.94 | 51171.38 | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 41628.43 | 39198.78 | 38725.7 | 38725.7 | 93.027 | 98.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 9867.64 | 9867.64 | 6062.56 | 6062.56 | 1020.33 | 1020.33 | 3679.06 | 3679.06 | 14331.35 | 13726.07 | 2297.45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 5217.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.7 | 3078.7 | 1850.27 | 1850.27 | 288.23 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8898.34 | 8898.34 | 8894.69 | 8894.69 | 99.959 | 99.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.41 | 4815.41 | 2894.02 | 2894.02 | 450.81 | 450.81 | 734.45 | 734.45 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27389.29 | 24959.64 | 24490.87 | 24490.87 | 89.4177 | 98.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2261.74 | 2261.74 | 1973.53 | 1973.53 | 1318.27 | 1318.27 | 281.29 | 281.29 | 2821.67 | 2821.67 | 14327.04 | 13726.07 | 2297.45 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3538.66 | 3538.66 | 3537.69 | 3537.69 | 99.9726 | 99.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.53 | 1973.53 | 1186.07 | 1186.07 | 184.76 | 184.76 | 193.33 | 193.33 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 123.6 | 123.6 | 122.94 | 122.94 | 99.466 | 99.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.94 | 122.94 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 75542.83 | 74695.74 | 64762.11 | 64762.11 | 85.729 | 86.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1679.17 | 179.17 | 8215.03 | 8215 | 4603.62 | 6103.54 | 55197.92 | 45264.4 | 847.09 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3069.4 | 3069.4 | 3069.4 | 3069.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.4 | 3069.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6587.71 | 5740.62 | 4782.71 | 4782.71 | 72.6005 | 83.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.17 | 179.17 | 0.03 | 0 | 4603.62 | 4603.54 | 957.8 | 0 | 847.09 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 65885.72 | 65885.72 | 56910 | 56910 | 86.3768 | 86.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 8215 | 8215 | 0 | 1500 | 51170.72 | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________Э.Н.Голубцов | [7 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)