## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие гражданского общества города Когалыма»" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на 2026 | План на | Профинансировано на | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 133049.742 | 80239.036 | 69164.746 | 69164.746 | 51.9841 | 86.1984 | 26140.804 | 19966.641 | 12170.216 | 12326.597 | 9233.289 | 9162.986 | 10164.342 | 8994.944 | 12476.218 | 8592.814 | 10054.167 | 10120.764 | 10585.155 | 0 | 9677.639 | 0 | 7725.54 | 0 | 8685.505 | 0 | 8009.133 | 0 | 8127.734 | 0
|  | бюджет автономного окурга | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.413 | 0 | 0 | 0 | 88.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 131946.342 | 79758.636 | 69164.746 | 69164.746 | 52.4188 | 86.7176 | 26140.804 | 19966.641 | 11689.816 | 12326.597 | 9233.289 | 9162.986 | 10164.342 | 8994.944 | 12476.218 | 8592.814 | 10054.167 | 10120.764 | 10050.742 | 0 | 9677.639 | 0 | 7636.953 | 0 | 8685.505 | 0 | 8009.133 | 0 | 8127.734 | 0
|  | внебюджетные источники | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма и создание условий для самоорганизации граждан по осуществлению собственных инициатив
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив», в том числе: | Всего | 11749.2 | 11449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 71.913 | 73.7973 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 11749.2 | 11449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 71.913 | 73.7973 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00
| 2. Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | Всего | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 100 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2026 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . Субсидия предоставлена АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме», утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458 . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более четырех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. 1) Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: январь: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма (очные, по телефону, электронная почта и мессенджеры): Январь - 33 ; Февраль -26 Март -25; Апрель -49; Май-21, Июнь -26,Июль -_____, Август - ___, Сентябрь____,Октябрь -___, Ноябрь - __,Декабрь -_____. Итого за отчетный период: 155 2) Мероприятия: в рамках методического сопровождения участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах в направлениях «развитие некоммерческих организаций, их социально ориентированной деятельности, гражданских инициатив», «развитие межнациональных (межэтнических) взаимоотношений, поддержка межнационального единства»: не менее 3 конкурсов / не менее 3 заявок (проектов, инициатив) :проведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2026 год, подана заявка на региональный конкурс по инициативному бюджетированию. На ФПГ были поданы заявки от АНО «ЕРМАК» и АНО «АЛЫЕ ПАРУСа». На Грант Губернатора для СО НКО были поданы заявки от: АНО «РЦ НКО Когалыма», АНО «ЕРМАК», АНО «НКО Таджиков Когалыма», АНО «Вуккэн Тохи», АНО «АЛЫЕ ПАРУСа», АНО «Выбери жизнь», РОО «Конгресс татар ХМАО-Югры». На грант для физ лиц поданы следующие заявки: - Спортивно военно-патриотическая страйкбольная игра "Орлёнок", номинация:"Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта"; -Киноплощадка «Югра объединяет», номинация: "Поддержка молодежных проектов"; -"Спектр развития", номинация "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан"; - "Чемоданчик туриста «Югра в игре», номинация: "Историческое просвещение и патриотическое воспитание"; "Гитара с нуля до сцены: Развитие музыкальной студии для детей и подростков", номинация: "Наука и образование"; проект "Передышка" для РАСпрекрасных школьников и их родителей", номинация: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан". - 16.01,21.01, - 22.01. 2025 специалисты РЦ приняли участие в подготовке проекта «Спортивный оазис» - 26.01.2026 специалисты РЦ ознакомились с правилами сдачи отчетов в МИНЮСТ от «Юристы для НКО» - 27.01.2025 директор ресурсного центра получила удостоверение о повышении квалификации «Проектирование и управление экспертными продуктами» - 02.02.2026 организован "круглый стол" по взаимодействию национально культурных обществ, органов власти и системы профилактики правонарушений. - 10.02.2025 специалисты ресурсного центра ознакомились с материалами ПСП-Фонда, посвященные методикам и практикам преподавания русского языка детям с миграционной историей -11-13.02.2025 директор ресурсного центра приняла участие в «Делай саммит с Центром ГРАНИ:» в г. Екатеринбурге . -17.02.26 специалисты ресурсного центра приняли участие в вебинаре Фонда гражданских и социальных инициатив, на котором рассказали о конкурсах, обучении и работе платформы "ЕЛКА". Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2295 -17.02.26 специалисты ресурсного центра ознакомились с материалами юристов для НКО Правового ресурсного центра "Третий сектор" на тему: базовые правила работы с разными источниками финансирования». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2296 -19.02.2026 специалисты РЦ ознакомились с материалами ПСП-Фонда «Должны ли дети-иностранные граждане повторно проходить тести-рование на знание русского языка при переходе из одной школы в другую». Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_2300 - 19.02.2026 онлайн -встречи "ХМАО-Югра: узнать за 60 секунд", ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2301 -21.02.2026 специалисты РЦ приняли участие в Семинаре «ТОС – от команды к территории. Масленица – повод познакомиться». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2304 -26.02.2026 директор ресурсного центра приняла участие в программе «с 7 до 10», в которой рассказала про III межмуниципальный форум «Гармонизация межнациональных отношений в ХМАО Югре. Ссылка на публикацию https://vk.com/wall-694554_29932 -27.02.2026 в Доме Дружбы в Когалыме состоялся итоговый регио-нальный форум проекта — III межмуниципальный форум «Гармониза-ция межнациональных отношений в ХМАО Югре. Организация меро-приятий в сфере адаптации иностранных граждан, профилактики кон-фликтов и экстремизма». Ссылка на публикацию https://vk.com/wall-203821726_2312 -03.03.2026 специалисты РЦ прослушали вебинар «ПСП-Фонда» Тема: Освоение русской лексики иноязычными школьниками - 04.03.2026 специалисты РЦ прослушали вебинар Фонда гражданских и социальных инициатив «клубно-досуговые проекты» - 11.03.2026 специалисты РЦ прослушали вебинар Фонда гражданских и социальных инициатив «социальные проекты» - 16.03.2026 специалисты РЦ прослушали вебинар «Новые правила сдачи отчётности НКО в Минюст» - 14-16.04.2026 Специалисты РЦ в составе делегации города приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме национального единства в г. Ханты-Мансийске - 17-19.04.2026 Директор РЦ приняла участие в образовательном интенсиве «НКО360» от Академии «Добрино» - 25.04.2026 Специалисты РЦ провели молодежный форум «Духовное и культурное единство народов России». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2294, https://vk.com/wall-203821726_2356 - 28.04.2026 Специалисты провели форум «Русский язык как культурный код и средство межнационального общения» в рамках проекта-победителя конкурса для СО НКО Когалыма. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2367, https://vk.com/wall-203821726_2369 -09.05.2026 Специалисты РЦ в составе команда АНО «ЕРМАК» провели в парке военной техники игру-реконструкцию «По следам героя» Ссыл-ка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2273 -13.05.2026 Местное отделение Ассамблеи народов России в Когалыме и национальные НКО приняли участие в телемосте «Многонациональ-ная история Победы», организованном коллегами из Урая. Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_2342 -16.05.2026 Специалисты РЦ ознакомились с материалами «Юристы НКО» «10 готовых образцов документов для НКО» -19.05.2026 Менеджер РЦ приняла участие во встрече О.Н.Ануфриевой и И.Каск с общественниками города. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2348 - 23.05.26 Менеджер РЦ приняла участие в Субботнике, приуроченному к проходящей сейчас акции «Вода России». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2295 - 29-31.05.2026 Менеджер РЦ приняла участие в акции «День соседей» на территории парка «Югорочка», сквер «Фестивальный» и территории ТОС Мечта Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2393, https://vk.com/wall-203821726_2394, https://vk.com/wall-230133475_176. 3) Уроки вежливости» для мигрантов - 27.01.2026 даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - 02.02.2026 даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - 13.03.2026 даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - 28.04.2026, даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - 07.05.26, даны разъяснения по личному запросу от лидеров наци-онально-культурных объединений города Когалыма. - 25.06. 2026 даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. 08.06.2026 Ресурсный центр Когалыма начинает серию информационных видео для иностранных граждан и специалистов, работающих с ними. 15.06.2026 Видеоролик №2 из цикла «Адаптация в России» 22.06.2026 Видеоролик №3 из цикла «Адаптация в России» - 25.06.2026 в Доме Дружбы Когалыма прошёл традиционный круглый стол. В мероприятии приняли участие представители ОМВД, сферы здравоохранения, руководители национально культурных обществ, а также работодатели, приглашающие на работу иностранных специали-стов, Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2416 29.06.2026 Видеоролик №3 из цикла «Адаптация в России» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2419 4) За отчетный период (январь) проведено _1_ индивидуальное и _1_ групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 6 обучающих занятий по РКИ (русский как ино-странный) для групп детей-школьников и 16 индивидуальныхзанятий с детьми - иностранными гражданами , проживающими в г.Когалыме . За отчетный период (февраль) проведено _1_ индивидуальное и _1_ групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 8 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников и 13 индивидуальных.занятий с детьми - иностранными горажданами , проживающими в г.Когалыме . За отчетный период (март) проведено _1_ индивидуальное и _1_ групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 15 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников и 3 индивидуальных занятий с детьми - иностранными горажданами , проживающими в г.Когалыме . За отчетный период (апрель) проведено 5 индивидуальных и 3 групповых занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых.За отчетный период проведено 8 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников и 7 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. За отчетный период (май) проведено 2 индивидуальных и 2 групповых заня-тия по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 7 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В мае 2026 года было проведено 11 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, прожи-вающими в городе Когалым 5) Публикации : январь - размещено 12 публикаций на различных площадках;февраль -28, март-14 , апрель - 23, май-20,июнь -15.Всего за отчетный период 112 публикаций. Все ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте: https://vk.com/public203821726 . 6) реализация проекта "Школа актива НКО": - 28.01.2025 Школа актива НКО онлайн-вебинар «Грантовые конкурсы 2026 года для социальных и социокультурных проектов» с экспертом Мариной Дмитриевой. https://vk.com/wall-203821726_2265 -27.02.2026 Школа актива НКО - тренинг «Минюст 2026: от формы к делу — тренинг по отчётности для НКО» со спикером Спа-сибиным А.А. ». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2314 - 27.03.26 Школа актива НКО- тренинг по лич-ному бренду для лидеров НКО, общественников и городских активи-стов на тему: «Как общественнику стать лидером мнений в соцсетях". Тренинг провела Надежда Груздева - эксперт по развитию социальных инициатив через личный бренд и структурированную работу организа-ции. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2295 - 27.04.26 Специалисты РЦ провели Школу актива НКО- финальная проверка перед отправкой". Спикер Дмитриева М.В. - эксперт по проектированию с многолетним опытом. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_22957) 7)организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) акциях (проектах, мероприятиях) для некоммерческих организаций: «Югра - Защитникам Отечества», «Георгиевская лента», «Окна Победы», "Вода России", "День соседей" 8) Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2026 года, подана заявка на региональный конкурс по ИБ, На ФПГ были поданы заявки от АНО «ЕРМАК» и АНО «АЛЫЕ ПАРУСА». С 1 апреля стартует Грант Губернатора Югры для СО НКО и физических лиц.
|  | бюджет города Когалыма | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 100 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организован и проведен отбор на предоставление субсидий ТОС города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» / Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | Всего | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3. | Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» | Всего | 21047.6 | 10897.752 | 8658.39 | 8658.39 | 41.1372 | 79.4512 | 1866.076 | 781.475 | 1528.987 | 1467.075 | 1654.246 | 1577.475 | 1733.891 | 1689.875 | 1759.73 | 1397.265 | 2354.822 | 1745.225 | 2106.44 | 0 | 1746.914 | 0 | 1555.214 | 0 | 1563.415 | 0 | 1555.985 | 0 | 1621.88 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 21047.6 | 10897.752 | 8658.39 | 8658.39 | 41.1372 | 79.4512 | 1866.076 | 781.475 | 1528.987 | 1467.075 | 1654.246 | 1577.475 | 1733.891 | 1689.875 | 1759.73 | 1397.265 | 2354.822 | 1745.225 | 2106.44 | 0 | 1746.914 | 0 | 1555.214 | 0 | 1563.415 | 0 | 1555.985 | 0 | 1621.88 | 0
| 1."Освещена деятельность структурных подразделенийАдминистрации города Когалыма в телевизионных эфирах" | бюджет города Когалыма | 2030.6 | 1162.55 | 1162.55 | 1162.55 | 57.2516 | 100 | 335.175 | 335.175 | 147.09 | 144.675 | 147.09 | 144.675 | 147.09 | 144.675 | 241.43 | 248.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675
| Обеспечена деятельность муниципального тказенного учреждения "Редакция газеты "Когалымский вестник" | бюджет города Когалыма | 19017 | 9735.202 | 7495.84 | 7495.84 | 39.4165 | 76.9973 | 1530.901 | 446.3 | 1381.897 | 1322.4 | 1507.156 | 1432.8 | 1586.801 | 1545.2 | 1518.3 | 1148.59 | 2210.147 | 1600.55 | 1961.765 |  | 1602.239 |  | 1410.539 |  | 1418.74 |  | 1411.31 |  | 1477.205 |  | Экономия средств 2239,36 тыс.руб образовалась в связи с тем, что оплата расходов по договорам ГПХ на выплату гонорара авторам произведена на основании фактически выполненного объема работ. Экономия сложилась в силу недостаточного количества социально-значимых тем и мероприятий, прошедших в данном периоде и требующих обязательного освещения в прессе и привлечения автора со стороны.Остаток денежных средств образовался по следующим причинам: 1) работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство); 2) выплаты ежеквартальной премии Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур.
4. | Молодежь города Когалыма
РП4.1. | Региональный проект «Россия – страна возможностей»/ В муниципальных образованиях реализованы молодежные инициативы, отобранные по результатам конкурса | Всего | 890.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного окурга | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.413 | 0 | 0 | 0 | 88.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 267.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.237 | 0 | 0 | 0 | 38.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» всего, в том числе | Всего | 67202.791 | 41071.546 | 36303.951 | 36303.951 | 54.0215 | 88.392 | 11639.494 | 8470.694 | 8075.173 | 7591.373 | 5362.342 | 5362.342 | 5424.993 | 5209.995 | 5100.402 | 4200.405 | 5469.142 | 5469.142 | 4964.67 |  | 4008.912 |  | 3999.532 |  | 4345.818 |  | 4279.095 |  | 4239.218
|  | бюджет города Когалыма | 66722.391 | 40591.146 | 36303.951 | 36303.951 | 54.4104 | 89.4381 | 11639.494 | 8470.694 | 7594.773 | 7591.373 | 5362.342 | 5362.342 | 5424.993 | 5209.995 | 5100.402 | 4200.405 | 5469.142 | 5469.142 | 4964.67 |  | 4008.912 |  | 3999.532 |  | 4345.818 |  | 4279.095 |  | 4239.218
|  | внебюджетные источники | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 "Созданы условия для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи"/ 1.1.Организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие духовно -нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи; Мероприятия в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности; Мероприятие в рамках Дня России. | Всего | 824.4 | 824.4 | 824.4 | 824.4 | 100 | 100 | 36.6 | 36.6 | 104.5 | 104.5 | 660.9 | 660.9 | 15.4 | 15.4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Организуюся Сборы по парашутно -десантной подгтовке , Торжественная программа в рамках весенне-осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации,Мероприятие на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, Финал военно-спортивной игы "Зарница 2.0"; мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;
|  | бюджет города Когалыма | 824.4 | 824.4 | 824.4 | 824.4 | 100 | 100 | 36.6 | 36.6 | 104.5 | 104.5 | 660.9 | 660.9 | 15.4 | 15.4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2. «Созданы условия для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи», (всего), в том числе: | Всего | 7224.097 | 7159.097 | 6259.099 | 6259.099 | 86.642 | 87.4286 | 3514.1 | 3514.1 | 2325.839 | 2325.839 | 104.6 | 104.6 | 300.758 | 300.76 | 913.8 | 13.8 | 0 | 0 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия по данному пункту в размере 900, 00 тыс.руб. сложилась по мероприятиям : 1)Муниципальный этап Фестиваль работающей молодежи -(февраль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 774,96 т.р. Мероприятие будет проводится в первом полугодии); Аис Молодежь - (март: неисполнение плановых ассигнований в сумме 4,6 т.р. договор заключен, оплата будет произведена после поставки товара); 2)Молодежный форум - (апрель: неисполнение плановых ассигнований в сумме 159,33 т.р.,экономия сложилась за счет наименьшей стоимости товара и заключенными спикерами договорами ГПХ.); Встретимся в Центре- (июнь: неисполнение плановых ассигнований в сумме 88,36 т.р. Мероприятие будет проводится в первом полугодии. Поиск поставщика) ; Мероприятие Презентационные сессии грантовых возможностей (март: неисполнение плановых ассигнований в сумме 14,89 т.р., экономия сложилась по договору ГПХ.); ЧР и ПР г. Нарткала Авиатор , (февраль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 545,76 т.р.); Мероприятие будет проводится в первом полугодии); Серия неформальных встреч (февраль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 33,20 т.р.); Мероприятие будет проводится в первом полугодии); Поддержка клуба "Креатив" (февраль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 76,72 т.р., поиск поставщика. Выполнены в полном объеме: поддержка авиа-ракетомодельного клуба "Авиатор",мероприятие "Праздник Весны и труда" , Программа в рамках Дня молодёжи.
|  | бюджет города Когалыма | 7224.097 | 7159.097 | 6259.099 | 6259.099 | 86.642 | 87.4286 | 3514.1 | 3514.1 | 2325.839 | 2325.839 | 104.6 | 104.6 | 300.758 | 300.76 | 913.8 | 13.8 | 0 | 0 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2. / 2.1 Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Всего | 2871.897 | 2871.897 | 2871.899 | 2871.899 | 100.0001 | 100.0001 | 130.3 | 130.3 | 2322.439 | 2322.439 | 104.6 | 104.6 | 300.758 | 300.76 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2871.897 | 2871.897 | 2871.899 | 2871.899 | 100.0001 | 100.0001 | 130.3 | 130.3 | 2322.439 | 2322.439 | 104.6 | 104.6 | 300.758 | 300.76 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2 ./ 2.2 Организован и проведен конкурс молодёжных инициатив города Когалыма | Всего | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 / 2.3. Молодежь вовлечена в добровольческую, в общественную деятельность | Всего | 68.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.9708 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 68.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.9708 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 / 2.4 Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме | Всего | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 100 | 100 | 3383.8 | 3383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | запланировано к реализации во 2 кв.2026
|  | бюджет города Когалыма | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 100 | 100 | 3383.8 | 3383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3. Обеспечена деятельность учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Всего | 58366.195 | 35749.784 | 32277.822 | 32277.822 | 55.3023 | 90.2882 | 8088.794 | 8303.794 | 5644.834 | 5164.434 | 4596.842 | 4596.842 | 5108.835 | 4893.835 | 4006.685 | 4006.685 | 5312.232 | 5312.232 | 3928.56 |  | 3928.56 |  | 3999.532 |  | 4345.818 |  | 4279.095 |  | 4239.218
|  | бюджет города Когалыма | 57885.795 | 35269.384 | 32277.822 | 32277.822 | 55.7612 | 91.518 | 8088.794 | 8303.794 | 5164.434 | 5164.434 | 4596.842 | 4596.842 | 5108.835 | 4893.835 | 4006.685 | 4006.685 | 5312.232 | 5312.232 | 4815.75 |  | 3928.56 |  | 3999.532 |  | 4345.818 |  | 4279.095 |  | 4239.218 |  | Экономия в размере - 3471,96 тыс.руб. сложилась по следущим нарравлениям: Комунальные услуги Феникс - июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 337,17 т.р , по факту выставленным счетам; Комунальные услуги пр.Нефтяников - июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 1 039,70т.р , по факту выставленным счетам ; Оплата работ, услуг пр.Нефтяников - июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 937,27т.р , по фактически выставленным счетам; Проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение,прочие услуги (пожарно-техн. минимум, охрана труда, сан.минимум, отчисления профсоюзным организациям) - июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 351,91т.р , по факту выставленным счетам; Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. Нормативные затраты на общехозяйсвтенные нужды - июнь: неисполнение плановых ассигнований в сумме 1443,96т.р Выплата по заработной плате была за фактически отработанное время; Июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 916,354 т.р , по факту выставленным счетам по оплате работ и услуг; увеличение стоимости материальных запасов, основных средств - июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 600 т.р , по факту выставленным счетам. Нормативные затраты на содержание имущества (налог на имущество, налог на землю)июль: неисполнение плановых ассигнований в сумме 41,74т.р , по факту выставленным счетам
|  | внебюджетные источики | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4. Реализация мероприятий в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи (всего), в том числ: | Всего | 788.099 | 623.827 | 329.83 | 329.83 | 41.8513 | 52.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.917 | 172.92 | 156.91 | 156.91 | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Сложилась экономия в размере 294,00 т.р. по направлениям Организации досуговых площадок и Дни семейного отдыха
|  | бюджет города Когалыма | 788.099 | 623.827 | 329.83 | 329.83 | 41.8513 | 52.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.917 | 172.92 | 156.91 | 156.91 | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4. / 4.1. Организована работа досуговых площадок, проведены мероприятия, направленные на организацию полезного отдыха семей | Всего | 494.099 | 329.827 | 329.827 | 329.83 | 66.7538 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.917 | 172.92 | 156.91 | 156.91 | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 494.099 | 329.827 | 329.827 | 329.83 | 66.7538 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.917 | 172.92 | 156.91 | 156.91 | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 ./ 4.2 Предоставлена субсидия в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» | Всего | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Конкурсный отбор проводится на платформе "Электронный бюджет" с учетом технической возможности организации запланировано поведениев июле -августе 2026
5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 30443.001 | 16526.538 | 15423.375 | 15423.375 | 50.6631 | 93.3249 | 4186.034 | 2265.272 | 2566.056 | 3268.149 | 2216.701 | 2223.169 | 3005.458 | 2095.074 | 2322.086 | 2822.224 | 2230.203 | 2749.487 | 2751.395 |  | 2304.813 |  | 2043.294 |  | 2476.272 |  | 2174.053 |  | 2166.636
|  | бюджет города Когалыма | 30443.001 | 16526.538 | 15423.375 | 15423.375 | 50.6631 | 93.3249 | 4186.034 | 2265.272 | 2566.056 | 3268.149 | 2216.701 | 2223.169 | 3005.458 | 2095.074 | 2322.086 | 2822.224 | 2230.203 | 2749.487 | 2751.395 |  | 2304.813 |  | 2043.294 |  | 2476.272 |  | 2174.053 |  | 2166.636
| 1 Обеспечено функционирование ОпоСВ | Всего | 6773.7 | 3730.891 | 3509.951 | 3509.951 | 51.8173 | 94.0781 | 1013.109 | 800.951 | 512.274 | 592.061 | 573.848 | 611.334 | 662.09 | 389.532 | 512.229 | 412.384 | 457.341 | 703.689 | 626.414 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 548.215 |  | 484.784 |  | 413.826 |  | Экономия в размере 220,94 тыс.руб.
|  | бюджет города Когалыма | 6773.7 | 3730.891 | 3509.951 | 3509.951 | 51.8173 | 94.0781 | 1013.109 | 800.951 | 512.274 | 592.061 | 573.848 | 611.334 | 662.09 | 389.532 | 512.229 | 412.384 | 457.341 | 703.689 | 626.414 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 548.215 |  | 484.784 |  | 413.826
| 2 Обеспечено функционирование сектора пресс-службы | Всего | 4197.6 | 2348.905 | 1781.982 | 1781.982 | 42.4524 | 75.8644 | 614.403 | 232.51 | 459.831 | 698.724 | 263.702 | 183.723 | 432.568 | 174.618 | 314.699 | 190.433 | 263.702 | 297.4 | 287.388 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 348.135 |  | 289.201 |  | 345.57 |  | Экономия в размере 566,93 тыс.руб.
|  | бюджет города Когалыма | 4197.6 | 2348.905 | 1781.982 | 1781.982 | 42.4524 | 75.8644 | 614.403 | 237.084 | 459.831 | 698.724 | 263.702 | 183.723 | 432.568 | 174.618 | 314.699 | 190.433 | 263.702 | 297.4 | 287.388 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 348.135 |  | 289.201 |  | 345.57
| 3 Обеспечено функционирование УВП | Всего | 19471.701 | 10446.742 | 10131.442 | 10131.442 | 52.0316 | 96.9818 | 2558.522 | 1227.237 | 1593.951 | 1977.364 | 1379.151 | 1428.112 | 1910.8 | 1530.924 | 1495.158 | 2219.407 | 1509.16 | 1748.398 | 1837.593 |  | 1477.885 |  | 1322.251 |  | 1579.922 |  | 1400.068 |  | 1407.24 |  | Сложидась экономия в размере 315,30 тыс.руб.
|  | бюджет города Когалыма | 19471.701 | 10446.742 | 10131.442 | 10131.442 | 52.0316 | 96.9818 | 2558.522 | 1227.237 | 1593.951 | 1977.364 | 1379.151 | 1428.112 | 1910.8 | 1530.924 | 1495.158 | 2219.407 | 1509.16 | 1748.398 | 1837.593 |  | 1477.885 |  | 1322.251 |  | 1579.922 |  | 1400.068 |  | 1407.24
Note on B30: Автор: забыли добавить новый проект
Note on A58: Автор: 5.1.