## 2920 Развитие физ. кул. и спорт
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920)
тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
1.1. Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (показатели 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)
Всего | 201744.72 | 16962.04 | 8901.82 | 8901.82 | 4.4124 | 52.4808 | 16962.04 | 8901.82 | 17742.87 | 0 | 14705.79 | 0 | 20941.14 | 0 | 27721.37 | 0 | 23738.1 | 0 | 18144.31 | 0 | 8969.64 | 0 | 11222.94 | 0 | 16196.74 | 0 | 13310.31 | 0 | 12089.47 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4531.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 0 | 612.3 | 0 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 197213.32 | 16962.04 | 8901.82 | 8901.82 | 4.5138 | 52.4808 | 16962.04 | 8901.82 | 17742.87 | 0 | 13906.91 | 0 | 20328.84 | 0 | 26154.83 | 0 | 23738.1 | 0 | 18144.31 | 0 | 8969.64 | 0 | 9722.81 | 0 | 16196.74 | 0 | 13256.76 | 0 | 12089.47 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 0 | 32.23 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Заключен договор на поставку, получение и оплату товара, работ, услуг.
Всего | 3333.7 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 706.66 | 0 | 419.32 | 0 | 240.31 | 0 | 342.24 | 0 | 85.86 | 0 | 219.43 | 0 | 243.42 | 0 | 172.7 | 0 | 361.96 | 0 | 211.92 | 0 | 239.48 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3333.7 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 706.66 |  | 419.32 |  | 240.31 |  | 342.24 |  | 85.86 |  | 219.43 |  | 243.42 |  | 172.7 |  | 361.96 |  | 211.92 |  | 239.48
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере7 969,82 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по тепловой энергии , согласно приборов учета; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
Всего | 191858.51 | 16871.64 | 8901.82 | 8901.82 | 4.6398 | 52.762 | 16871.64 | 8901.82 | 16989 | 0 | 13428.45 | 0 | 19996.51 | 0 | 25697.15 | 0 | 23604.86 | 0 | 16754.27 | 0 | 8691.95 | 0 | 9223.65 | 0 | 15810.09 | 0 | 13005.14 | 0 | 11785.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 191858.51 | 16871.64 | 8901.82 | 8901.82 | 4.6398 | 52.762 | 16871.64 | 8901.82 | 16989 |  | 13428.45 |  | 19996.51 |  | 25697.15 |  | 23604.86 |  | 16754.27 |  | 8691.95 |  | 9223.65 |  | 15810.09 |  | 13005.14 |  | 11785.8
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | Денежные средства в январе 2021 года не запланированы.
Всего | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 17.09 | 0 | 59.79 | 0 | 24.69 | 0 | 47.38 | 0 | 17.09 | 0 | 33.89 | 0 | 17.09 | 0 | 24.69 | 0 | 17.09 | 0 | 64.19 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 47.21 |  | 17.09 |  | 59.79 |  | 24.69 |  | 47.38 |  | 17.09 |  | 33.89 |  | 17.09 |  | 24.69 |  | 17.09 |  | 64.19
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | Денежные средства в январе 2021 года не запланированы.
Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [6 empty] | 8.3
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"
Всего | 6174.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.93 | 0 | 644.53 | 0 | 1648.99 | 0 | 0 | 0 | 1153.52 | 0 | 0.38 | 0 | 1809.5 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4531.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 798.88 |  | 612.3 |  | 1566.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500.13 |  | 0 |  | 53.55 |  | 0 |  | Денежные средства в январе 2021 года не запланированы.
бюджет города Когалыма | 1642.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 42.05 |  | 32.23 |  | 82.45 |  | 0 |  | 1153.52 |  | 0.38 |  | 309.37 |  | 0 |  | 22.61 |  | 0 |  | Денежные средства в январе 2021 года не запланированы.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 42.05 |  | 32.23 |  | 82.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.97 |  | 0 |  | 2.8 |  | 0 |  | Денежные средства в январе 2021 года не запланированы.
1.2. Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)
Всего | 67142.7 | 4405.95 | 2974.9 | 2974.9 | 4.4307 | 67.5201 | 4405.95 | 2974.9 | 5521.49 | 0 | 5187.5 | 0 | 5749.91 | 0 | 5836.59 | 0 | 5497.15 | 0 | 5412 | 0 | 5408.5 | 0 | 5405.5 | 0 | 5307.5 | 0 | 5629.35 | 0 | 7781.26 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67142.7 | 4405.95 | 2974.9 | 2974.9 | 4.4307 | 67.5201 | 4405.95 | 2974.9 | 5521.49 |  | 5187.5 |  | 5749.91 |  | 5836.59 |  | 5497.15 |  | 5412 |  | 5408.5 |  | 5405.5 |  | 5307.5 |  | 5629.35 |  | 7781.26
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 67142.7 | 4405.95 | 2974.9 | 2974.9 | 4.4307 | 67.5201 | 4405.95 | 2974.9 | 5521.49 | 0 | 5187.5 | 0 | 5749.91 | 0 | 5836.59 | 0 | 5497.15 | 0 | 5412 | 0 | 5408.5 | 0 | 5405.5 | 0 | 5307.5 | 0 | 5629.35 | 0 | 7781.26 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи: с образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (гардеробщик, сторож, уборщик служебных помещений, уборщик территории).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67142.7 | 4405.95 | 2974.9 | 2974.9 | 4.4307 | 67.5201 | 4405.95 | 2974.9 | 5521.49 |  | 5187.5 |  | 5749.91 |  | 5836.59 |  | 5497.15 |  | 5412 |  | 5408.5 |  | 5405.5 |  | 5307.5 |  | 5629.35 |  | 7781.26
1.3. Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры" (показатели 1, 3, 4, 5, 6, 10)
Всего | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.13 | 0 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства в январе 2021 года не запланированы.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 96.57 |  | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0
1.4. Основное мероприятие Региональный проект "Спорт – норма жизни" (показатель 2)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.2. Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.3.Устройство спортивной площадки «Воркаут»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта", в том числе | 269239.22 | 21367.99 | 11876.72 | 11876.72 | 4.4112 | 55.5818 | 21367.99 | 11876.72 | 23360.93 | 0 | 19939.82 | 0 | 26691.05 | 0 | 33557.96 | 0 | 29235.25 | 0 | 23556.31 | 0 | 14378.14 | 0 | 16740.57 | 0 | 21600.81 | 0 | 18939.66 | 0 | 19870.73 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4531.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 0 | 612.3 | 0 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 264707.82 | 21367.99 | 11876.72 | 11876.72 | 4.4867 | 55.5818 | 21367.99 | 11876.72 | 23360.93 | 0 | 19140.94 | 0 | 26078.75 | 0 | 31991.42 | 0 | 29235.25 | 0 | 23556.31 | 0 | 14378.14 | 0 | 15240.44 | 0 | 21600.81 | 0 | 18886.11 | 0 | 19870.73 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 0 | 32.23 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 238.5 | 235.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1. Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (показатели 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9) | [30 empty] | Остаток денежных средств 263,2 тыс. рублей в связи с переносом соревнований на февраль месяц 2021 г. по причине низкой температурой воздуха.
Всего | 3894.2 | 713.9 | 450.7 | 450.7 | 11.5736 | 63.1321 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 0 | 709.6 | 0 | 181.45 | 0 | 215 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 619.3 | 0 | 309.4 | 0 | 57.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 713.9 | 450.7 | 450.7 | 11.5736 | 63.1321 | 713.9 | 450.7 | 897.05 |  | 709.6 |  | 181.45 |  | 215 |  | 108.6 |  | 0 |  | 0 |  | 82.3 |  | 619.3 |  | 309.4 |  | 57.6
2.2. Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (показатели 1, 5, 6, 8,9) | [30 empty] | Денежные средства в январе 2021 года не запланированы.
Всего | 2427.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 375.7 |  | 0 |  | 0 |  | 375.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375.9 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 436 |  | 0
Итого по подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", в том числе | 6321.5 | 713.9 | 450.7 | 450.7 | 7.1296 | 63.1321 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 0 | 709.6 | 0 | 991.15 | 0 | 215 | 0 | 108.6 | 0 | 805.7 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 619.3 | 0 | 1121.3 | 0 | 57.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5194.2 | 713.9 | 450.7 | 450.7 | 8.677 | 63.1321 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 0 | 709.6 | 0 | 615.45 | 0 | 215 | 0 | 108.6 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 619.3 | 0 | 745.4 | 0 | 57.6 | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1. Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (показатель 1)
Всего | 8061.3 | 844.75 | 713.9 | 713.9 | 8.8559 | 84.5102 | 844.75 | 713.9 | 739.09 | 0 | 446.69 | 0 | 897.45 | 0 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.46 | 0 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.46 | 0 | 534.13 | 0 | 982.15 | 0 | Произведена оплата труда, начисления на выплату по оплате труда.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8061.3 | 844.75 | 713.9 | 713.9 | 8.8559 | 84.5102 | 844.75 | 713.9 | 739.09 |  | 446.69 |  | 897.45 |  | 534.13 |  | 376.93 |  | 897.46 |  | 534.13 |  | 376.93 |  | 897.46 |  | 534.13 |  | 982.15
Итого по подпрограмме 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта", в том числе | 8061.3 | 844.75 | 713.9 | 713.9 | 8.8559 | 84.5102 | 844.75 | 713.9 | 739.09 | 0 | 446.69 | 0 | 897.45 | 0 | 534.13 | 715.25 | 376.93 | 0 | 897.46 | 0 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.46 | 0 | 534.13 | 0 | 982.15 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8061.3 | 844.75 | 713.9 | 713.9 | 8.8559 | 84.5102 | 844.75 | 713.9 | 739.09 | 0 | 446.69 | 0 | 897.45 | 0 | 534.13 | 715.25 | 376.93 | 0 | 897.46 | 0 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.46 | 0 | 534.13 | 0 | 982.15 | 0
Итого по программе, в том числе | 283622.02 | 22926.64 | 13041.32 | 13041.32 | 4.5981 | 56.8828 | 22926.64 | 13041.32 | 24997.07 | 0 | 21096.11 | 0 | 28579.65 | 0 | 34307.09 | 715.25 | 29720.78 | 0 | 25259.47 | 0 | 14912.27 | 0 | 17199.8 | 0 | 23117.57 | 0 | 20595.09 | 0 | 20910.48 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 0 | 988 | 0 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 429.45 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 277963.32 | 22926.64 | 13041.32 | 13041.32 | 4.6917 | 56.8828 | 22926.64 | 13041.32 | 24997.07 | 0 | 20297.23 | 0 | 27591.65 | 0 | 32740.55 | 715.25 | 29720.78 | 0 | 24883.77 | 0 | 14912.27 | 0 | 15699.67 | 0 | 23117.57 | 0 | 20165.64 | 0 | 20910.48 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 0 | 32.23 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.А.Логинова
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Перминова О.Р. | [6 empty] | Дульцева Е.В., тел.: 93632
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!