## СЭР 2021
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Коаглыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | план на отчетную дату | касса | отклонение
| 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции» | 45060.6029 | 4432.0279 | 3756.5732 | 3756.5732 | 8.3367 | 84.7597 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4096.598 | 0 | 3449.711 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.836 | 0 | 2003.991 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.827 | 0 | 2003.989 | 0 | 5043.222 | 0 | 3036.838 | 0 | 5064.119 | 0 |  | 45060.6029 | 31916.4239 | 3756.5732 | -675.4547
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44022.6029 | 4432.0279 | 3756.5732 | 3756.5732 | 8.5333 | 84.7597 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4096.598 | 0 | 2411.711 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.836 | 0 | 2003.991 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.827 | 0 | 2003.989 | 0 | 5043.222 | 0 | 3036.838 | 0 | 5064.119 | 0 |  | 44022.6029 | 30878.4239 | 3756.5732 | -675.4547
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 4, 5)
Всего | 45060.6029 | 4432.0279 | 3756.5732 | 3756.5732 | 8.3367 | 84.7597 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4096.598 | 0 | 3449.711 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.836 | 0 | 2003.991 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.827 | 0 | 2003.989 | 0 | 5043.222 | 0 | 3036.838 | 0 | 5064.119 | 0 |  | 45060.6029 | 31916.4239 | 3756.5732 | -675.4547
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44022.6029 | 4432.0279 | 3756.5732 | 3756.5732 | 8.5333 | 84.7597 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4096.598 | 0 | 2411.711 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.836 | 0 | 2003.991 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.827 | 0 | 2003.989 | 0 | 5043.222 | 0 | 3036.838 | 0 | 5064.119 | 0 |  | 44022.6029 | 30878.4239 | 3756.5732 | -675.4547
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |  | 115 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |  |  | 115 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 21881.602 | 2104.775 | 1754.3539 | 1754.3539 | 8.0175 | 83.3511 | 2104.775 | 1754.3539 | 2081.38 | 0 | 1210.151 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 988.545 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.542 | 0 | 988.543 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 2549.8 | 0 |  | 21881.602 | 15345.665 | 1754.3539 | -350.4211
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21881.602 | 2104.775 | 1754.3539 | 1754.3539 | 8.0175 | 83.3511 | 2104.775 | 1754.3539 | 2081.38 | 0 | 1210.151 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 988.545 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.542 | 0 | 988.543 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 2549.8 | 0 |  | 21881.602 | 15345.665 | 1754.3539 | -350.4211
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15500.3009 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1435.9198 | 9.2638 | 86.6683 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1449.021 | 0 | 854.448 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.398 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.397 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.4 | 0 | 1667.87 | 0 |  | 15500.3009 | 11015.5209 | 1435.9198 | -220.8791
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15500.3009 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1435.9198 | 9.2638 | 86.6683 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1449.021 | 0 | 854.448 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.398 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.397 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.4 | 0 | 1667.87 |  |  | 15500.3009 | 11015.5209 | 1435.9198 | -220.8791
1.1.5. Организация и проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6525.7 | 670.454 | 566.2995 | 566.2995 | 8.678 | 84.4651 | 670.454 | 566.2995 | 566.197 | 0 | 347.112 | 0 | 729.12 | 0 | 432.893 | 0 | 304.727 | 0 | 729.12 | 0 | 432.888 | 0 | 304.727 | 0 | 729.12 | 0 | 432.893 | 0 | 846.449 | 0 |  | 6525.7 | 4517.238 | 566.2995 | -104.1545
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6525.7 | 670.454 | 566.2995 | 566.2995 | 8.678 | 84.4651 | 670.454 | 566.2995 | 566.197 |  | 347.112 |  | 729.12 |  | 432.893 | 0 | 304.727 |  | 729.12 |  | 432.888 |  | 304.727 |  | 729.12 |  | 432.893 |  | 846.449 |  |  | 6525.7 | 4517.238 | 566.2995 | -104.1545
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1038
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Всего по подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 7001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4881.9 | 0 | 2056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 |  | 7001.2 | 6988.1 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2081.1 | 0 | 2056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 |  | 4200.4 | 4187.3 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.525 | 194.525 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6908.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.9 | 0 | 2056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6908.1 | 6908.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.1 | 0 | 2056.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4107.3 | 4107.3 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.525 | 194.525 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 972.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 972.625 | 972.625 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 778.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 778.1 | [16 empty] | 778.1 | 778.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 194.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 194.525 | [16 empty] | 194.525 | 194.525 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 194.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 194.525 | [16 empty] | 194.525 | 194.525 | 0 | 0
2.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 437.5 | 437.5 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | [16 empty] | 350 | 350 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 87.5 | [16 empty] | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 87.5 | [16 empty] | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
2.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 875 | 875 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 700 | [16 empty] | 700 | 700 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 175 | [16 empty] | 175 | 175 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 175 | [16 empty] | 175 | 175 | 0 | 0
2.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | 525 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 420 | [16 empty] | 420 | 420 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 105 | [16 empty] | 105 | 105 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 105 | [16 empty] | 105 | 105 | 0 | 0
2.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 825 | 825 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 420 | [16 empty] | 420 | 420 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 405 | [16 empty] | 405 | 405 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 105 | [16 empty] | 105 | 105 | 0 | 0
2.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 70 | [16 empty] | 70 | 70 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17.5 | [16 empty] | 17.5 | 17.5 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17.5 | [16 empty] | 17.5 | 17.5 | 0 | 0
2.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 78.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.375 | 78.375 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 62.7 | [16 empty] | 62.7 | 62.7 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15.675 | [16 empty] | 15.675 | 15.675 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 15.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15.675 | [16 empty] | 15.675 | 15.675 | 0 | 0
2.1.9. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 856.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 856.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 856.2
2.1.10. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 600 | [14 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
2.1.11. Грантовая поддержка социального предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 600 | [14 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
2.1.12. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 500 | [16 empty] | 500 | 500 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.9 | 550.9 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 550.9 | [16 empty] | 550.9 | 550.9 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (показатели 6, 7, 8, 9) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 |  | 93.1 | 80 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 |  | 93.1 | 80 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 |  | 93.1 | 80 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 13.1 |  |  | 93.1 | 80 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе | 52061.8029 | 4432.0279 | 3756.5732 | 3756.5732 | 7.2156 | 84.7597 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4096.598 | 0 | 3449.711 | 0 | 5073.222 | 0 | 7803.736 | 0 | 4060.191 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.827 | 0 | 2023.989 | 0 | 5043.222 | 0 | 3036.838 | 0 | 5077.219 | 0 |  | 52061.8029 | 17051.5589 | 3756.5732 | -675.4547
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48223.0029 | 4432.0279 | 3756.5732 | 3756.5732 | 7.79 | 84.7597 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4096.598 | 0 | 2411.711 | 0 | 5073.222 | 0 | 5002.936 | 0 | 4060.191 | 0 | 5043.222 | 0 | 2921.827 | 0 | 2023.989 | 0 | 5043.222 | 0 | 3036.838 | 0 | 5077.219 | 0 |  | 48223.0029 | 35065.7239 | 3756.5732 | -675.4547
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 194.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.525 | 194.525 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| Ю.Л.Спиридонова | [6 empty] | М.В. Иванова тел. 93-757
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Начальник управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г. Загорская | [6 empty] | Е.С. Митина тел. 93-831
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2021-02-05
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!
Note on AD162: 5 077,22