## МП КП
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
____________________Л.А.Юрьева
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Культурное пространство города Когалыма"
тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2022 год | План на 01.03.2022 | Профинансировано на 01.03.2022 | Кассовый расход на 01.03.2022 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты раелизации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 116965.46 | 17267.05 | 41639.96 | 41639.96 | 35.6002 | 241.1527 | 5877.3 | 3847.52 | 11389.75 | 7769.29 | 11362.58 | 9038.04 | 12621.7 | 10459.63 | 12501.77 | 10525.48 | 12253.57 | 0 | 12985.17 | 0 | 7594.38 | 0 | 8411.35 | 0 | 8702.75 | 0 | 6875.27 | 0 | 6389.87 | 0 |  | 116965.46
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.1
бюджет автономного округа | 704.52 | 0 | 311.67 | 311.67 | 44.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.35 | 131.23 | 13.88 | 65 | 269.56 | 115.44 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 90.18 | 0 | 22.98 | 0 | 33.65 | 0 |  | 704.52
бюджет города Когалыма | 116134.84 | 17267.05 | 41328.29 | 41328.29 | 35.5865 | 239.3477 | 5877.3 | 3847.52 | 11389.75 | 7769.29 | 11180.23 | 8906.81 | 12607.82 | 10394.63 | 12106.11 | 10410.04 | 12230.59 | 0 | 12962.19 | 0 | 7571.4 | 0 | 8388.37 | 0 | 8612.57 | 0 | 6852.29 | 0 | 6356.22 | 0 |  | 116134.84
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140
1.3. Развитие библиотечного дела
Всего | 58028.66 | 7812.83 | 19517.89 | 19517.89 | 33.6349 | 249.8184 | 2027.5 | 1654.79 | 5785.33 | 3881.1 | 6016.26 | 4293.16 | 6314.5 | 4351.94 | 6755.92 | 5336.9 | 6701.57 | 0 | 6646.97 | 0 | 2559.07 | 0 | 3994.57 | 0 | 3844.97 | 0 | 3564.57 | 0 | 3817.43 | 0 |  | 58028.66
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.1
бюджет автономного округа | 524.52 | 0 | 131.67 | 131.67 | 25.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 13.88 | 13.88 | 269.56 | 115.44 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 90.18 | 0 | 22.98 | 0 | 33.65 | 0 |  | 524.52
бюджет города Когалыма | 57378.04 | 7812.83 | 19386.22 | 19386.22 | 33.7868 | 248.1331 | 2027.5 | 1654.79 | 5785.33 | 3881.1 | 6013.91 | 4290.81 | 6300.62 | 4338.06 | 6360.26 | 5221.46 | 6678.59 | 0 | 6623.99 | 0 | 2536.09 | 0 | 3971.59 | 0 | 3754.79 | 0 | 3541.59 | 0 | 3783.78 | 0 |  | 57378.04
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 1243.23 | 209.28 | 540.46 | 540.46 | 43.4722 | 258.2473 | 0 | 0 | 209.28 | 209.28 | 261.87 | 261.87 | 11.87 | 11.87 | 407.76 | 57.44 | 269.37 | 0 | 11.87 | 0 | 11.87 | 0 | 11.87 | 0 | 11.87 | 0 | 11.87 | 0 | 23.73 | 0 |  | 1243.23
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 126.1 | 0 | [15 empty] | 126.1
бюджет автономного округа | 302.42 | 0 | 60.77 | 60.77 | 20.0946 | 0 |  |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 10.98 | 10.98 | 201.56 | 47.44 | 10.98 |  | 10.98 |  | 10.98 |  | 10.98 |  | 10.98 |  | 10.98 |  | 21.65 |  |  | 302.42
бюджет города Когалыма | 814.71 | 209.28 | 479.69 | 479.69 | 58.8786 | 229.2097 |  |  | 209.28 | 209.28 | 259.52 | 259.52 | 0.89 | 0.89 | 80.1 | 10 | 258.39 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 2.08 |  |  | 814.71
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 107.21 | 9.28 | 29.69 | 29.69 | 27.6933 | 319.9353 |  |  | 9.28 | 9.28 | 9.52 | 9.52 | 0.89 | 0.89 | 80.1 | 10 | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 2.08 |  |  | 107.21
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [31 empty] | 0
Всего | 144.6 | 44.45 | 144.6 | 144.6 | 100 | 325.3093 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 44.45 | 144.6 | 144.6 | 100 | 325.3093 |  |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 144.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: -по оплате труда и начисления - 284,870т.р (большое количество больничных листов,средства будут освоены на очередной отпуск сотрудников в течение 2022 года) -услуги связи - 9,311т.р. (в учреждении действует режим экономиии на телефонную связь) -по коммунальным услугам -40,121т.р.(фактические показания счетчиков); -по работам и услугам по содержанию имущества-37,553т.р. (остаток средств будет освоен на механизир.уборку снега,содержание ,тех. обслуживание, текущий ремонт,тех. обслуж. металлодетектора,тех. обслуж. сист. охранн. видеонаблюдения в феврале 2022 года) - прочие работы, услуги- 0,08т.р. (остаток средств будет освоен в феврале 2022г. на охранные услуги посредством ПЦН) -увеличение стоимости продуктов питания - 0,75т..р (будут использованы в феврале 2022 года по факту поставки) | 0
Всего | 56363.2 | 7559.1 | 18728.1 | 18728.1 | 33.2275 | 247.7557 | 2027.5 | 1654.79 | 5531.6 | 3627.37 | 5644.44 | 3921.34 | 6290.4 | 4327.84 | 6265.46 | 5196.76 | 6419.5 | 0 | 6622.4 | 0 | 2534.5 | 0 | 3970 | 0 | 3736.4 | 0 | 3540 | 0 | 3781 |  |  | 56363.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 56363.2 | 7559.1 | 18728.1 | 18728.1 | 33.2275 | 247.7557 | 2027.5 | 1654.79 | 5531.6 | 3627.37 | 5644.44 | 3921.34 | 6290.4 | 4327.84 | 6265.46 | 5196.76 | 6419.5 |  | 6622.4 |  | 2534.5 |  | 3970 |  | 3736.4 |  | 3540 |  | 3781 |  |  | 56363.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0
Всего | 277.63 | 0 | 104.73 | 104.73 | 37.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 12.23 | 12.23 | 82.7 | 82.7 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 96.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 |  |  | 277.63
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 222.1 | 0 | 70.9 | 70.9 | 31.9226 | 0 | [6 empty] | 2.9 | 2.9 | 68 | 68 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 79.2 |  | 12 |  | 12 |  |  | 222.1
бюджет города Когалыма | 55.53 | 0 | 33.83 | 33.83 | 60.922 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.33 | 9.33 | 14.7 | 14.7 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 17.5 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 55.53
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 55.53 | 0 | 33.83 | 33.83 | 60.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.33 | 9.33 | 14.7 | 14.7 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 17.5 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 55.53
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0
Всего | 55852.3 | 8671.4 | 20263.75 | 20263.75 | 36.281 | 233.6849 | 3717.8 | 2066.73 | 4953.6 | 3676.67 | 4785.1 | 4362.58 | 5626.5 | 5454.09 | 5601.6 | 4703.68 | 5552 | 0 | 6338.2 | 0 | 5006.3 | 0 | 4036.5 | 0 | 4550.8 | 0 | 3310.7 | 0 | 2373.2 | 0 |  | 55852.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 180 | 128.88 | 0 | 51.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 180
бюджет города Когалыма | 55672.3 | 8671.4 | 20083.75 | 20083.75 | 36.0749 | 231.6091 | 3717.8 | 2066.73 | 4953.6 | 3676.67 | 4605.1 | 4233.7 | 5626.5 | 5402.97 | 5601.6 | 4703.68 | 5552 |  | 6338.2 |  | 5006.3 |  | 4036.5 |  | 4550.8 |  | 3310.7 |  | 2373.2 |  |  | 55672.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 314.7 | [10 empty] | 314.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 114 | 0 | 114 | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 114 | 0 | 114 | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 114 | [15 empty] | 114
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 500 | 171 | 373.5 | 373.5 | 74.7 | 218.4211 | 83 | 3 | 88 | 43 | 30.5 | 70.5 | 172 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 171 | 373.5 | 373.5 | 74.7 | 218.4211 | 83 | 3 | 88 | 43 | 30.5 | 70.5 | 172 | 257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.5 | [9 empty] | Остаток средств в сумме -125,0 т.руб., услуги по организации выставки, оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в марте. | 500
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.4. Реализация музейных проектов | [31 empty] | 0
Всего | 395.8 | 0 | 395.8 | 395.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.8 | 300 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 395.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 395.8 | 0 | 395.8 | 395.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.8 | 300 | 0 | 95.8 | [15 empty] | 395.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 2 802,994 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за февраль в марте - 1 620,405 т.р. , начисл. на зар.плату - 640,882 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- 37,616 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 282,778 т.руб., оплата услуг связи -30,785 т.руб., оплата б/л за счет ср-в работод -170,128 т.руб.,оплата командировочных расходов -20,400 т.руб. | 0
Всего | 54435.8 | 8500.4 | 19380.45 | 19380.45 | 35.6024 | 227.9946 | 3634.8 | 2063.73 | 4865.6 | 3633.67 | 4754.6 | 4292.08 | 4999.7 | 4897.09 | 5546.6 | 4493.88 | 5552 | 0 | 6338.2 | 0 | 4565.1 | 0 | 4036.5 | 0 | 4550.8 | 0 | 3310.7 | 0 | 2373.2 | 0 |  | 54527.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа (наказы избирателей) | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 128.88 | 0 | 51.12 | 0 | 0 | [15 empty] | 180
бюджет города Когалыма | 54347.8 | 8500.4 | 19200.45 | 19200.45 | 35.3288 | 225.877 | 3634.8 | 2063.73 | 4865.6 | 3633.67 | 4574.6 | 4163.2 | 4999.7 | 4845.97 | 5546.6 | 4493.88 | 5552 |  | 6338.2 |  | 4565.1 |  | 4036.5 |  | 4550.8 |  | 3310.7 |  | 2373.2 |  |  | 54347.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 3084.5 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 60.247 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 284.25 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 380.28 | 0 | 306.98 | 0 | 0 | 0 | 199.24 | 0 |  | 3224.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3084.5 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 60.247 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 |  | 0 |  | 29.01 |  | 380.28 |  | 306.98 |  | 0 |  | 199.24 |  |  | 3084.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 140 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 140
1.5.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 3084.5 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 60.247 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 380.28 | 0 | 306.98 | 0 | 0 | 0 | 199.24 | 0 |  | 3084.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3084.5 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 60.247 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 |  | 0 |  | 29.01 |  | 380.28 |  | 306.98 |  | 0 |  | 199.24 |  |  | 3084.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
МАУ КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0
Всего | 3084.5 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 60.247 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 380.28 | 0 | 306.98 | 0 | 0 | 0 | 199.24 | 0 |  | 3084.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3084.5 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 60.247 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 |  | 0 |  | 29.01 |  | 380.28 |  | 306.98 |  | 0 |  | 199.24 |  | Отклонение 445,300 тыс. руб. - оплата костюмов - по фактическим поставкам | 3084.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.5.2. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.2. Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР, приобретение и монтаж оборудования, укомплектование товарно-материальными ценностями) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | [31 empty] | 0
привлеченные средства | 140 | 0 | 140 | 140 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 140 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 140
Процессная часть подпрограммы 2
Всего | 150475.739 | 22622.23 | 57999.694 | 57999.694 | 38.5442 | 256.3836 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12833.77 | 12023.691 | 16038.6 | 12984.962 | 13444.609 | 14157.761 | 13476.83 | 0 | 15465.32 | 0 | 7343.53 | 0 | 13944.42 | 0 | 13437.35 | 0 | 8340.05 | 0 | 13406.53 | 0 |  | 150475.739
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 150475.739 | 22622.23 | 57999.694 | 57999.694 | 38.5442 | 256.3836 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12833.77 | 12023.691 | 16038.6 | 12984.962 | 13444.609 | 14157.761 | 13476.83 |  | 15465.32 |  | 7343.53 |  | 13944.42 |  | 13437.35 |  | 8340.05 |  | 13406.53 |  |  | 150475.739
привлеченные средства | 3022.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82.86 |  | 2939.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3022.55
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1) | [31 empty] | 0
Всего | 954.789 | 0 | 105.1 | 105.1 | 11.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 595.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954.789
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 954.789 | 0 | 105.1 | 105.1 | 11.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 595.969 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 954.789
привлеченные средства | 3022.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82.86 |  | 2939.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3022.55
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | [31 empty] | 0
Всего | 954.789 | 0 | 105.1 | 105.1 | 11.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 595.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954.789
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 954.789 | 0 | 105.1 | 105.1 | 11.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 595.969 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 954.789
привлеченные средства | 3022.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82.86 |  | 2939.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3022.55
в том числе: | [31 empty] | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0
Всего | 115.984 | 0 | 105.1 | 105.1 | 90.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.984
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 115.984 | 0 | 105.1 | 105.1 | 90.6159 | 0 |  |  |  |  | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 10.884 | 0 | [15 empty] | 115.984
привлеченные средства | 3022.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 82.86 |  | 2939.69 | [8 empty] | 3022.55
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 |  | 140 | [8 empty] | 200
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0
Всего | 638.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 26.77 | 0 | 585.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 638.805
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 638.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 26.77 | 0 | 585.085 | 0 | [15 empty] | 638.805
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
2.1.2 Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0
Всего | 149520.95 | 22622.23 | 57894.594 | 57894.594 | 38.7201 | 255.919 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12716.82 | 11933.691 | 15996.73 | 12969.862 | 12848.64 | 14157.761 | 13476.83 | 0 | 15465.32 | 0 | 7283.53 | 0 | 13804.42 | 0 | 13437.35 | 0 | 8340.05 | 0 | 13406.53 | 0 |  | 149520.95
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 149520.95 | 22622.23 | 57894.594 | 57894.594 | 38.7201 | 255.919 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12716.82 | 11933.691 | 15996.73 | 12969.862 | 12848.64 | 14157.761 | 13476.83 |  | 15465.32 |  | 7283.53 |  | 13804.42 |  | 13437.35 |  | 8340.05 |  | 13406.53 |  |  | 149520.95
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение 691,625 тыс. руб., в том числе: 78,124 тыс. руб. - командировочные расходы не оплачивались (перенос конкурсов-фестивалей на более поздний период), 3,992 тыс. руб. - оплата транспортных услуг по новогодним мероприятиям сложилась ниже, 2,671 тыс. руб. - потребление электроэнергии в Снежном городке (документы предоставлены на меньшую сумму), 410,000 тыс. руб. - участие в конкурсах-фестивалях не оплачивалось (фестивали перенесены на более поздний период), 63,665 тыс. руб. - надувные фигуры на мероприятие "Проводы зимы" не оплачивались, 104,800 тыс. руб. - призы на мер. "Проводы зимы" не приобретались", 28,373 тыс. руб. - экономия по охране снежного городка. | 0
Всего | 13289.35 | 1452.5 | 3291.658 | 3291.658 | 24.7691 | 226.6202 | 576.59 | 173.65 | 875.91 | 587.23 | 1155.84 | 816.94 | 587.36 | 855.588 | 585.08 | 858.25 | 177.32 | 0 | 0 | 0 | 651.13 | 0 | 5215.98 | 0 | 2586.37 | 0 | 7.2 | 0 | 870.57 | 0 |  | 13289.35
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 13289.35 | 1452.5 | 3291.658 | 3291.658 | 24.7691 | 226.6202 | 576.59 | 173.65 | 875.91 | 587.23 | 1155.84 | 816.94 | 587.36 | 855.588 | 585.08 | 858.25 | 177.32 |  | 0 |  | 651.13 |  | 5215.98 |  | 2586.37 |  | 7.2 |  | 870.57 |  |  | 13289.35
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [31 empty] | 0
Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | [24 empty] | 50
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение 1743,630 тыс. руб., в том числе: 649,484 тыс. руб. - оплата труда, 38,172 тыс. ру. - оплата 3-х дней больничного за счет средств работодателя, 0,016 тыс. руб. - первичный медосмотр, 119,398 тыс. руб. - начисление на выплаты по оплате труда, 11,157 тыс. руб. - услуги связи, 55,797 тыс. руб. - экономия по транспортным услугам, 14,641 тыс. руб. - водоснабжение и водоотведение, 271,800 тыс. руб. - уборка снега, 55,266 тыс. руб. - экономия по техническому обслуживанию зданий, 55,000 тыс руб. - анализ сточных вод, 26,996 тыс. руб. - экономиия по противопожарному обслуживанию, 6,000 тыс. руб. - экономия по обслуживанию УРМ, 0,179 тыс. руб. - экономия по пррграмме "Контур", 3,418 тыс. руб. - экономия по услугам охраны, 64,107 тыс. руб. - теплопотребление, 197,508 тыс. руб. - энергоснабжение, 174,691 тыс. руб. - налог на землю. | 0
Всего | 128464.4 | 13525.03 | 47335.086 | 47335.086 | 36.8469 | 349.9814 | 4610.79 | 2961.09 | 8914.24 | 8820.31 | 11560.98 | 11116.751 | 15409.37 | 11137.424 | 12263.56 | 13299.511 | 13299.51 | 0 | 15465.32 | 0 | 6632.4 | 0 | 8588.44 | 0 | 10850.98 | 0 | 8332.85 | 0 | 12535.96 | 0 |  | 128464.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 128464.4 | 13525.03 | 47335.086 | 47335.086 | 36.8469 | 349.9814 | 4610.79 | 2961.09 | 8914.24 | 8820.31 | 11560.98 | 11116.751 | 15409.37 | 11137.424 | 12263.56 | 13299.511 | 13299.51 |  | 15465.32 |  | 6632.4 |  | 8588.44 |  | 10850.98 |  | 8332.85 |  | 12535.96 |  |  | 128464.4
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [31 empty] | 0
Всего | 7594.7 | 7594.7 | 7267.85 | 7267.85 | 95.6963 | 95.6963 | 7594.7 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7594.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 7594.7 | 7594.7 | 7267.85 | 7267.85 | 95.6963 | 95.6963 | 7594.7 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.85 | 0 | 0 | [15 empty] | 7594.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2.5.Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры
Всего | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | [31 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 3
Всего | 62805.686 | 6378.61 | 9894.494 | 9894.494 | 15.7541 | 155.1199 | 4568.16 | 3053.9 | 4971.69 | 4535.51 | 4423.799 | 3279.708 | 6546.097 | 5460.383 | 5113.31 | 5177.928 | 4474.33 | 0 | 6437.86 | 0 | 5065.19 | 0 | 4356.21 | 0 | 5325.98 | 0 | 4909 | 0 | 6614.06 | 0 |  | 62805.686
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 74 | 74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 74
бюджет города Когалыма | 62731.686 | 6378.61 | 9820.494 | 9820.494 | 15.6548 | 153.9598 | 4568.16 | 3053.9 | 4971.69 | 4535.51 | 4423.799 | 3279.708 | 6472.097 | 5386.383 | 5113.31 | 5177.928 | 4474.33 |  | 6437.86 |  | 5065.19 |  | 4356.21 |  | 5325.98 |  | 4909 |  | 6614.06 |  |  | 62731.686
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | [31 empty] | 0
Всего | 23131.7 | 4691.1 | 8827.064 | 8827.064 | 38.16 | 188.1662 | 2880.65 | 2060.47 | 1810.45 | 1718.08 | 1097.59 | 926.778 | 3047.64 | 2346.708 | 1712.45 | 1775.028 | 1097.59 | 0 | 3034.23 | 0 | 1682.45 | 0 | 1097.59 | 0 | 2191.24 | 0 | 1427.87 | 0 | 2051.95 | 0 |  | 23131.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 23131.7 | 4691.1 | 8827.064 | 8827.064 | 38.16 | 188.1662 | 2880.65 | 2060.47 | 1810.45 | 1718.08 | 1097.59 | 926.778 | 3047.64 | 2346.708 | 1712.45 | 1775.028 | 1097.59 |  | 3034.23 |  | 1682.45 |  | 1097.59 |  | 2191.24 |  | 1427.87 |  | 2051.95 |  |  | 23131.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 17223.4 | 3493.6 | 6333.773 | 6333.773 | 36.7742 | 181.2965 | 2144.43 | 1470.04 | 1349.17 | 1205.33 | 817.66 | 754.993 | 2276.48 | 1676.169 | 1284.17 | 1227.241 | 817.66 | 0 | 2263.08 | 0 | 1254.17 | 0 | 817.66 | 0 | 1635.08 | 0 | 1064.52 | 0 | 1499.32 | 0 |  | 17223.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 17223.4 | 3493.6 | 6333.773 | 6333.773 | 36.7742 | 181.2965 | 2144.43 | 1470.04 | 1349.17 | 1205.33 | 817.66 | 754.993 | 2276.48 | 1676.169 | 1284.17 | 1227.241 | 817.66 |  | 2263.08 |  | 1254.17 |  | 817.66 |  | 1635.08 |  | 1064.52 |  | 1499.32 |  |  | 17223.4
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 5908.3 | 1197.5 | 2493.291 | 2493.291 | 42.1998 | 208.208 | 736.22 | 590.43 | 461.28 | 512.75 | 279.93 | 171.785 | 771.16 | 670.539 | 428.28 | 547.787 | 279.93 | 0 | 771.15 | 0 | 428.28 | 0 | 279.93 | 0 | 556.16 | 0 | 363.35 | 0 | 552.63 | 0 |  | 5908.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 5908.3 | 1197.5 | 2493.291 | 2493.291 | 42.1998 | 208.208 | 736.22 | 590.43 | 461.28 | 512.75 | 279.93 | 171.785 | 771.16 | 670.539 | 428.28 | 547.787 | 279.93 |  | 771.15 |  | 428.28 |  | 279.93 |  | 556.16 |  | 363.35 |  | 552.63 |  |  | 5908.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
3.2. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0
Всего | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 74
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1. Осуществоение полномочий по хранению,комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [31 empty] | 0
Всего | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | [15 empty] | 74
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
3.3 Обспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (плотник, уборщик служебных помещений, уборщик территорий). | 0
Всего | 39599.986 | 1687.51 | 993.43 | 993.43 | 2.5087 | 58.8696 | 1687.51 | 993.43 | 3161.24 | 2817.43 | 3326.209 | 2352.93 | 3424.457 | 3039.675 | 3400.86 | 3402.9 | 3376.74 | 0 | 3403.63 | 0 | 3382.74 | 0 | 3258.62 | 0 | 3134.74 | 0 | 3481.13 | 0 | 4562.11 | 0 |  | 39599.986
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 39599.986 | 1687.51 | 993.43 | 993.43 | 2.5087 | 58.8696 | 1687.51 | 993.43 | 3161.24 | 2817.43 | 3326.209 | 2352.93 | 3424.457 | 3039.675 | 3400.86 | 3402.9 | 3376.74 | 0 | 3403.63 | 0 | 3382.74 | 0 | 3258.62 | 0 | 3134.74 | 0 | 3481.13 | 0 | 4562.11 | 0 |  | 39599.986
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | [31 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 4
Всего | 1123.7 | 63.5 | 256.13 | 256.13 | 22.7935 | 403.3543 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 |  | 15.8 |  | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 63.5 | 256.13 | 256.13 | 22.7935 | 403.3543 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 |  | 15.8 |  | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма (6) | [31 empty] | 0
Всего | 1123.7 | 63.5 | 256.13 | 256.13 | 22.7935 | 403.3543 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 |  | 15.8 |  | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 63.5 | 256.13 | 256.13 | 22.7935 | 403.3543 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 |  | 15.8 |  | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.1. Создание условий для развития туризма | [31 empty] | 0
Всего | 1123.7 | 63.5 | 256.13 | 256.13 | 22.7935 | 403.3543 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 25 | 0 | 57.6 | 0 | 17.3 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1123.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 63.5 | 256.13 | 256.13 | 22.7935 | 403.3543 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 |  |  | 15.8 |  | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  |  |  |  | 1123.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 331370.585 | 46331.39 | 109790.278 | 109790.278 | 33.1322 | 236.9674 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29305.989 | 24482.739 | 35361.557 | 29017.705 | 31243.089 | 30003.269 | 30204.73 |  | 34904.15 |  | 20028.1 |  | 26769.58 |  | 27483.38 |  | 20184.42 |  | 26410.46 |  |  | 331510.585
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 126.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 126.1
бюджет автономного округа | 778.52 | 0 | 385.67 | 385.67 | 49.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.35 | 131.23 | 87.88 | 139 | 269.56 | 115.44 | 22.98 |  | 22.98 |  | 22.98 |  | 22.98 |  | 90.18 |  | 22.98 |  | 33.65 |  |  | 778.52
бюджет города Когалыма | 330465.965 | 46331.39 | 109404.608 | 109404.608 | 33.1062 | 236.135 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29123.639 | 24351.509 | 35273.677 | 28878.705 | 30707.429 | 29747.829 | 30181.75 |  | 34881.17 |  | 20005.12 |  | 26746.6 |  | 27393.2 |  | 20161.44 |  | 26376.81 |  |  | 330465.965
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 162.74 | 9.28 | 63.52 | 63.52 | 39.0316 | 684.4828 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 140 | 0 |  | 0 |  | 82.86 |  | 2939.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3162.55
привлеченные средства | 3022.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 140 | 0 |  | 0 |  | 82.86 |  | 2939.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3162.55
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 331370.585 | 46331.39 | 109790.278 | 109790.278 | 33.1322 | 236.9674 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29305.989 | 24482.739 | 35361.557 | 29017.705 | 31243.089 | 30003.269 | 30204.73 |  | 34904.15 |  | 20028.1 |  | 26769.58 |  | 27483.38 |  | 20184.42 |  | 26410.46 |  |  | 331510.585
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 126.1
бюджет автономного округа | 778.52 | 0 | 385.67 | 385.67 | 49.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.35 | 131.23 | 87.88 | 139 | 269.56 | 115.44 | 22.98 |  | 22.98 |  | 22.98 |  | 22.98 |  | 90.18 |  | 22.98 |  | 33.65 |  |  | 778.52
бюджет города Когалыма | 330465.965 | 46331.39 | 109404.608 | 109404.608 | 33.1062 | 236.135 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29123.639 | 24351.509 | 35273.677 | 28878.705 | 30707.429 | 29747.829 | 30181.75 |  | 34881.17 |  | 20005.12 |  | 26746.6 |  | 27393.2 |  | 20161.44 |  | 26376.81 |  |  | 330465.965
привлеченные средства | 3022.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 140 | 0 |  | 0 |  | 82.86 |  | 2939.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3162.55
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика Бугера С.Н. 93-662