## за апрель
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.05.2021 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 01.05.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 159212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 89961.9 | 0 | 49250.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 37485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 29392.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15848.5 | 0 | 19858.4 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды)
Всего | 31229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.7 | 0 | 29959 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.04.2021 №460/04/232 на реализацию инициативного проекта "Двор моей мечты" выделены плановые ассигнования в сумме 13 959,0 тыс.руб. На основании решения Думы города Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" за счет средств местного бюджета в сумме 425,0 тыс.руб., за счет средств собственников МКД в сумме 845,70 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 13959 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 13959
бюджет города Когалыма | 16425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 425 |  | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 425 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 425
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 845.7
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 127982.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 88691.2 | 0 | 19291.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 15433.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15423.5 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013721000054 от 15.04.2021 на сумму 103 183,65 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.10.2021. Ведутся подготовительные работы, закупка материалов. ОАиГ Администрации г.Когалыма: Заключен муниципальный контракт №01873000137200002990001 от 24.09.2020 на сумму 5 423,50 тыс.руб. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: «Набережная реки Ингу-Ягун».
Всего | 127982.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 88691.2 | 0 | 19291.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 20000 |  |  |  | 65174.4
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8093.3 |  | 15433.3
бюджет города Когалыма | 19281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 15423.5 |  | 3858.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3317 |  | 3858.4
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма" (показатели 5,6,8)
Всего | 53060.4 | 490 | 490 | 490 | 0.92348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28570.4 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29060.4 | 490 | 490 | 490 | 1.6861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1 от 04.02.2021 на выполнение проекно-сметной документации на сумму 490,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 09.03.2021. Работы выполнены и оплачены. 2. Размещен электронный аукцион на реконструкцию объекта, проведение 17.05.2021.
Всего | 21109.6 | 490 | 490 | 490 | 2.3212 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21109.6 | 490 | 490 | 490 | 2.3212 | 100 |  |  |  |  | 490 |  |  | 490 | [8 empty] | 20619.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.2. Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургу в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013721000012 от 12.03.2021 на сумму 515,69 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.06.2021, ведется закупка материалов.
Всего | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 515.7
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.3. Капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Размещен электронный аукцион, проведение 14.05.2021.
Всего | 7435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 7435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 7435.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.4. Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме» | [30 empty] | ОАиГ Администрации г.Когалыма
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5000
1.2.5. Строительство объекта «Сквер по улице Сибирской» | [30 empty] | ОАиГ Администрации г.Когалыма
Всего | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 19000
Всего по программе | 212273 | 490 | 490 | 490 | 0.23083 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 28570.4 | 0 | 94961.9 | 0 | 49250.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 65174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 37485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 29392.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 64767.3 | 490 | 490 | 490 | 0.75655 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28570.4 | 0 | 15848.5 | 0 | 19858.4 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 24845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)