## МП СЭР
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | план на отчетную дату | касса | отклонение
| 2021 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции» | 44962.0009 | 12267.8339 | 9137.2412 | 9137.2412 | 20.3221 | 74.4813 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 3530.506 | 2104.8045 | 5052.5 | 0 | 2933.185 | 0 | 2013.846 | 0 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 2016.02 | 0 | 5050.032 | 0 | 2934.4 | 0 | 4706.75 | 0 |  | 44962.0009 | 32270.8189 | 9137.2412 | -3130.5927
федеральный бюджет | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | -1038
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43924.0009 | 11229.8339 | 9137.2412 | 9137.2412 | 20.8024 | 81.3658 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 5052.5 | 0 | 2933.185 | 0 | 2013.846 | 0 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 2016.02 | 0 | 5050.032 | 0 | 2934.4 | 0 | 4706.75 | 0 |  | 43924.0009 | 31232.8189 | 9137.2412 | -2092.5927
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 4, 5)
Всего | 44962.0009 | 12267.8339 | 9137.2412 | 9137.2412 | 20.3221 | 74.4813 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 3530.506 | 2104.8045 | 5052.5 | 0 | 2933.185 | 0 | 2013.846 | 0 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 2016.02 | 0 | 5050.032 | 0 | 2934.4 | 0 | 4706.75 | 0 |  | 44962.0009 | 32270.8189 | 9137.2412 | -3130.5927
федеральный бюджет | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | -1038
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43924.0009 | 11229.8339 | 9137.2412 | 9137.2412 | 20.8024 | 81.3658 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 5052.5 | 0 | 2933.185 | 0 | 2013.846 | 0 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 2016.02 | 0 | 5050.032 | 0 | 2934.4 | 0 | 4706.75 | 0 |  | 43924.0009 | 31232.8189 | 9137.2412 | -2092.5927
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 115 | 19.495 | 19.495 | 19.495 | 16.9522 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 0 | 11.349 | 0 | 9.855 | 0 | 8.672 | 0 | 13.713 | 0 | 12.031 | 0 | 6.81 | 0 | 12.562 | 0 | 11.235 | 0 |  | 115 | 84.393 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115 | 19.495 | 19.495 | 19.495 | 16.9522 | 100 | 0 |  | 0 |  | 19.495 | 19.495 | 9.278 |  | 11.349 | 0 | 9.855 | 0 | 8.672 | 0 | 13.713 | 0 | 12.031 | 0 | 6.81 | 0 | 12.562 | 0 | 11.235 |  |  | 115 | 84.393 | 19.495 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 21842.2 | 5543.408 | 4360.3639 | 4360.3639 | 19.963 | 78.6585 | 2104.775 | 1754.3539 | 2171.382 | 1555.4755 | 1267.251 | 1050.5345 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 988.545 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.542 | 0 | 988.543 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 2363.296 | 0 |  | 21842.2 | 15492.767 | 4360.3639 | -1183.0441
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21842.2 | 5543.408 | 4360.3639 | 4360.3639 | 19.963 | 78.6585 | 2104.775 | 1754.3539 | 2171.382 | 1555.4755 | 1267.251 | 1050.5345 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 988.545 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.542 | 0 | 988.543 | 0 | 2531.592 | 0 | 1454.545 | 0 | 2363.296 | 0 |  | 21842.2 | 15492.767 | 4360.3639 | -1183.0441
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15500.3009 | 4069.1679 | 3306.0019 | 3306.0019 | 21.3286 | 81.2452 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1553.721 | 1168.545 | 858.648 | 701.5371 | 1782.51 | 0 | 1034.398 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.397 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.4 | 0 | 1558.97 | 0 |  | 15500.3009 | 11124.4209 | 3306.0019 | -763.166
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15500.3009 | 4069.1679 | 3306.0019 | 3306.0019 | 21.3286 | 81.2452 | 1656.7989 | 1435.9198 | 1553.721 | 1168.545 | 858.648 | 701.5371 | 1782.51 | 0 | 1034.398 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.397 | 0 | 710.719 | 0 | 1782.51 | 0 | 1034.4 | 0 | 1558.97 |  |  | 15500.3009 | 11124.4209 | 3306.0019 | -763.166
1.1.5. Организация и проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6466.5 | 1597.763 | 1451.3804 | 1451.3804 | 22.4446 | 90.8383 | 670.454 | 566.2995 | 580.197 | 551.843 | 347.112 | 333.2379 | 729.12 | 0 | 432.893 | 0 | 304.727 | 0 | 729.12 | 0 | 432.888 | 0 | 304.727 | 0 | 729.12 | 0 | 432.893 | 0 | 773.249 | 0 |  | 6466.5 | 4531.238 | 1451.3804 | -146.3826
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6466.5 | 1597.763 | 1451.3804 | 1451.3804 | 22.4446 | 90.8383 | 670.454 | 566.2995 | 580.197 | 551.843 | 347.112 | 333.2379 | 729.12 |  | 432.893 | 0 | 304.727 |  | 729.12 |  | 432.888 |  | 304.727 |  | 729.12 |  | 432.893 |  | 773.249 |  |  | 6466.5 | 4531.238 | 1451.3804 | -146.3826
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1038
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Всего по подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 7501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4732 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 7501.2 | 6982 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1931.2 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 4700.4 | 4181.2 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311.2 | 311.2 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4702 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7402 | 6902 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.2 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4601.2 | 4101.2 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311.2 | 311.2 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 811.6 | 811.6 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 730.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 730.44 | [16 empty] | 730.44 | 730.44 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 81.16 | [16 empty] | 81.16 | 81.16 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 81.16 | [16 empty] | 81.16 | 81.16 | 0 | 0
2.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 270 | [16 empty] | 270 | 270 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | [16 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | [16 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
2.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 540 | [16 empty] | 540 | 540 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 60 | [16 empty] | 60 | 60 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 60 | [16 empty] | 60 | 60 | 0 | 0
2.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 270 | [16 empty] | 270 | 270 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | [16 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | [16 empty] | 30 | 30 | 0 | 0
2.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 572 | 572 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 514.8 | [16 empty] | 514.8 | 514.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 57.2 | [16 empty] | 57.2 | 57.2 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 57.2 | [16 empty] | 57.2 | 57.2 | 0 | 0
2.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 36 | [16 empty] | 36 | 36 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [16 empty] | 4 | 4 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [16 empty] | 4 | 4 | 0 | 0
2.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 488.4 | 488.4 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 439.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 439.56 | [16 empty] | 439.56 | 439.56 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.84 | [16 empty] | 48.84 | 48.84 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 48.84 | [16 empty] | 48.84 | 48.84 | 0 | 0
2.1.9. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1000
2.1.10. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 600 | [14 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
2.1.11. Грантовая поддержка социального предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 600 | [14 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
2.1.12. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 500 | [16 empty] | 500 | 500 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 790 | 790 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 790 | [16 empty] | 790 | 790 | 0 | 0
2.1.14 Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинансирования)
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 500
2.1.15 Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств)и лицензионных программных продуктов
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 300
2.2. Основное мероприятие "Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержки, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности" (показатели 6, 7, 8, 9) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 19.2 |  |  | 99.2 | 80 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе | 52463.2009 | 12267.8339 | 9137.2412 | 9137.2412 | 17.4165 | 74.4813 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 3530.506 | 2104.8045 | 5082.5 | 0 | 7665.185 | 0 | 4213.846 | 0 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 2036.02 | 0 | 5550.032 | 0 | 2934.4 | 0 | 4725.95 | 0 |  | 52463.2009 | 17350.3339 | 9137.2412 | -3130.5927
федеральный бюджет | 1038 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038 | 1038 | 0 | -1038
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800.8 | 2800.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48624.4009 | 11229.8339 | 9137.2412 | 9137.2412 | 18.7915 | 81.3658 | 4432.0279 | 3756.5732 | 4305.3 | 3275.8635 | 2492.506 | 2104.8045 | 5082.5 | 0 | 4864.385 | 0 | 4213.846 | 0 | 5051.894 | 0 | 2935.54 | 0 | 2036.02 | 0 | 5550.032 | 0 | 2934.4 | 0 | 4725.95 | 0 |  | 48624.4009 | 35414.0189 | 9137.2412 | -2092.5927
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311.2 | 311.2 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| Д.В. Пилипцова | [6 empty] | М.В. Иванова тел. 93-757
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Начальник управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г. Загорская | [6 empty] | Е.С. Митина тел. 93-831
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2021-04-05
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!