## 8. РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 226890.745 | 58776.87 | 46258.93 | 46258.93 | 20.3882 | 78.7026 | 10711.519 | 7201.07 | 13856.783 | 14328.07 | 15810.85 | 15408.73 | 18397.718 | 9321.06 | 9706.529 | 0 | 16674.379 | 0 | 11777.668 | 0 | 10554.429 | 0 | 9712.019 | 0 | 9597.003 | 0 | 13572.724 | 0 | 86519.124 | 0
|  | федеральный бюджет | 4729.5 | 250.84 | 250.84 | 250.84 | 5.3037 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.84 | 250.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478.66 | 0
|  | бюджет автономного округа | 86249.5 | 14098.29 | 6816.29 | 6816.29 | 7.903 | 48.3483 | 0 | 0 | 491.44 | 0 | 6818.39 | 6816.29 | 6788.46 | 0 | 0 | 0 | 6300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.2 | 0 | 61147.38 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 135911.745 | 44427.74 | 39191.8 | 39191.8 | 28.8362 | 88.2147 | 10711.519 | 7201.07 | 13365.343 | 14328.07 | 8741.62 | 8341.6 | 11609.258 | 9321.06 | 9706.529 | 0 | 10373.749 | 0 | 11777.668 | 0 | 10554.429 | 0 | 9712.019 | 0 | 9597.003 | 0 | 8869.524 | 0 | 20893.084 | 0
Направление 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
РП 1.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате / Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме жилищно-коммунальных услуг" | Всего | 9803.9 | 7439.09 | 7439.09 | 7439.09 | 75.8789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439.09 | 7439.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.81 | 0 | УпоЖП: 26.01.2026 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено Соглашение о предоставлении субсидии на 2026-2028 годы. По состоянию на 30.04.2026 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 9 семей. В 2026 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являются 3 молодые семьи, которым перечислены субсидии.
|  | федеральный бюджет | 330.6 | 250.84 | 250.84 | 250.84 | 75.8742 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.84 | 250.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.76 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8983.1 | 6816.29 | 6816.29 | 6816.29 | 75.879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816.29 | 6816.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.81 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 490.2 | 371.96 | 371.96 | 371.96 | 75.8792 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.96 | 371.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.24 | 0
Направление 2. «Содействие развитию жилищного строительства»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», в том числе: | Всего | 66514.8 | 8179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.18 | 0 | 0 | 0 | 7627.52 | 0 | 0 | 0 | 7079.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5284.5 | 0 | 45971.24 | 0
|  | бюджет автономного округа | 58352.6 | 7279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.44 | 0 | 0 | 0 | 6788.46 | 0 | 0 | 0 | 6300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.2 | 0 | 40068.87 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8162.2 | 899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 839.06 | 0 | 0 | 0 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.3 | 0 | 5902.37 | 0
| Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности» | Всего | 6234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5284.5 | 0 | 950 | 0 | ОАиГ
|  | бюджет автономного округа | 4703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.2 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.3 | 0 | 950 | 0
| Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | Всего | 41234.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7079.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34155.3 | 0 | КУМИ
|  | бюджет автономного округа | 36698.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398.13 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4535.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.17 | 0
| Мероприятие (результат) «Освобождены земельные участки, планируемые для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Всего | 8179.7 | 8179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.18 | 0 | 0 | 0 | 7627.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма"
|  | бюджет автономного округа | 7279.9 | 7279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.44 | 0 | 0 | 0 | 6788.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 899.8 | 899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 839.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | Всего | 10865.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10865.94 | 0 | УпоЖП
|  | бюджет автономного округа | 9670.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9670.74 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.2 | 0
Направление 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан», в том числе: | Всего | 25650.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25648.1 | 0
|  | федеральный бюджет | 4398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398.9 | 0
|  | бюджет автономного округа | 18913.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18911.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.5 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 2168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.5 | 0 | УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 30.04.2026 состоят 2 инвалида. Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2026 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 2168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.5 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 2230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.4 | 0
|  | федеральный бюджет | 2230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.4 | 0
| Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | Всего | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УОДОМС": Остаток плановых ассигнований на 01.05.2026 составляет 2,1 тыс.руб. Оплата канцелярских товаров по факту поставки товара
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Всего | 21249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21249.2 | 0 | УпоЖП: 26.01.2026 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено Соглашение о предоставлении субсидии на 2026-2028 годы. По состоянию на 30.04.2026 заявления на признание участниками мероприятия поданы 15 семьями, из которых по 10 приняты положительные решения, по 4 - отрицательные, 1 - в стадии рассмотрения. 4 участника мероприятия включены в число получателей социальных выплат на текущий год. По 1 семье заявка на перечисление субсидии направлена в Департамент строительства и архитектуры ХМАО - Югры.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 18911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18911.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.5 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 31986.604 | 11969.299 | 8643.23 | 8643.23 | 27.0214 | 72.2117 | 3541.218 | 1802.26 | 3185.743 | 2725.05 | 2195.92 | 1948.69 | 3046.418 | 2167.23 | 2435.299 | 0 | 2170.889 | 0 | 3046.418 | 0 | 2435.299 | 0 | 2170.889 | 0 | 2608.653 | 0 | 2303.094 | 0 | 2846.764 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 31986.604 | 11969.299 | 8643.23 | 8643.23 | 27.0214 | 72.2117 | 3541.218 | 1802.26 | 3185.743 | 2725.05 | 2195.92 | 1948.69 | 3046.418 | 2167.23 | 2435.299 | 0 | 2170.889 | 0 | 3046.418 | 0 | 2435.299 | 0 | 2170.889 | 0 | 2608.653 | 0 | 2303.094 | 0 | 2846.764 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ОАиГ» | Всего | 11829.004 | 4348.31 | 2806.84 | 2806.84 | 23.7285 | 64.5501 | 1206.19 | 567.93 | 1228.248 | 861.79 | 779.259 | 594.67 | 1134.613 | 782.45 | 906.192 | 0 | 807.362 | 0 | 1134.613 | 0 | 906.192 | 0 | 807.362 | 0 | 970.987 | 0 | 856.777 | 0 | 1091.209 | 0 | ОАиГ
|  | бюджет города Когалыма | 11829.004 | 4348.31 | 2806.84 | 2806.84 | 23.7285 | 64.5501 | 1206.19 | 567.93 | 1228.248 | 861.79 | 779.259 | 594.67 | 1134.613 | 782.45 | 906.192 | 0 | 807.362 | 0 | 1134.613 | 0 | 906.192 | 0 | 807.362 | 0 | 970.987 | 0 | 856.777 | 0 | 1091.209 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование УпоЖП» | Всего | 20157.6 | 7620.989 | 5836.39 | 5836.39 | 28.9538 | 76.5831 | 2335.028 | 1234.33 | 1957.495 | 1863.26 | 1416.661 | 1354.02 | 1911.805 | 1384.78 | 1529.107 | 0 | 1363.527 | 0 | 1911.805 | 0 | 1529.107 | 0 | 1363.527 | 0 | 1637.666 | 0 | 1446.317 | 0 | 1755.555 | 0 | УпоЖП: Отклонение факта от плана реализации денежных средств сложилось ввиду снижения надбавок к должностному окладу сотруднику управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, а также использования сторудниками отпусков без сохранения заработной платы.
|  | бюджет города Когалыма | 20157.6 | 7620.989 | 5836.39 | 5836.39 | 28.9538 | 76.5831 | 2335.028 | 1234.33 | 1957.495 | 1863.26 | 1416.661 | 1354.02 | 1911.805 | 1384.78 | 1529.107 | 0 | 1363.527 | 0 | 1911.805 | 0 | 1529.107 | 0 | 1363.527 | 0 | 1637.666 | 0 | 1446.317 | 0 | 1755.555 | 0
4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 92935.241 | 31186.681 | 30176.61 | 30176.61 | 32.4706 | 96.7612 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7271.23 | 0 | 7424.13 | 0 | 8731.25 | 0 | 8119.13 | 0 | 7541.13 | 0 | 6988.35 | 0 | 5985.13 | 0 | 9688.21 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": основной статьей неисполнения является заработная плата в связи с наличием вакансий
|  | бюджет города Когалыма | 92935.241 | 31186.681 | 30176.61 | 30176.61 | 32.4706 | 96.7612 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7271.23 | 0 | 7424.13 | 0 | 8731.25 | 0 | 8119.13 | 0 | 7541.13 | 0 | 6988.35 | 0 | 5985.13 | 0 | 9688.21 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Всего | 92935.241 | 31186.681 | 30176.61 | 30176.61 | 32.4706 | 96.7612 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7271.23 | 0 | 7424.13 | 0 | 8731.25 | 0 | 8119.13 | 0 | 7541.13 | 0 | 6988.35 | 0 | 5985.13 | 0 | 9688.21 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 92935.241 | 31186.681 | 30176.61 | 30176.61 | 32.4706 | 96.7612 | 7170.301 | 5398.81 | 10118.86 | 11603.02 | 6173.74 | 6020.95 | 7723.78 | 7153.83 | 7271.23 | 0 | 7424.13 | 0 | 8731.25 | 0 | 8119.13 | 0 | 7541.13 | 0 | 6988.35 | 0 | 5985.13 | 0 | 9688.21 | 0