## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма осуществляется в соответствии с порядком предоставления гранта в форме субсидий (Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388). Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2022 года.
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | Предоставлена субсидия некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО - на конкурсной основе АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" . На основании отчёта о выполнении технического задания на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" в 1 квартале 2022 года (январь, февраль, март) организованы следующие мероприятия (по направлениям) : - консультации для НКО (очных, по телефону, электронная почта и мессенджеры) всего 117 консультаций. - 19.03.2022 года было проведено мероприятие для НКО «День открытых дверей» в рамках «Школы актива НКО». Приняли участие 18 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, Фонда гражданских инициатив Югры. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/public203821726 -проведены «Урок вежливости» ( 14.03. и 21.03.2022 г). Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - специалисты АНО «РЦ НКО Когалыма» приняли участие в образовательном очном семинаре в г. Ханты-Мансийск «Социальное проектирование» 11,12 марта 2022 года. - директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняла участие в заседании лидеров национально-культурных НКО при участии главы города, представителей администрации 01.03.2022 г. - за отчетный период проведено 11 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». Ул. Сибирская 11, кабинет 313. Понедельник, четверг и суббота. Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику. В марте 2022 года было проведено 6 занятий с иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. - с начала 2022 года ведется активная подготовка к участию в Международной акции грамотности «Тотальный диктант». Руководителям таджикской и кыргызской организаций были подарены памятки для мигрантов на родных и русском языках. Ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте www.nkokogalym.org https://vk.com/public203821726. В штате Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. РЦ оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://www.nkokogalym.org/ Отчётность о реализации программы деятельности РЦ с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами РЦ или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции) РЦ, с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности РЦ ежемесячно предоставляется в адрес координатора ( сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма) Апрель: 22.04.2022 года было проведено мероприятие в рамках «Школы актива НКО». Отработано три важных темы. Обсуждение заявок на грант ПАО «ЛУКОЙЛ». Реализация проектов в кризис/пандемию. Что нужно делать новичку-руководителю НКО для устойчивости организации. Приняли участие 16 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, ПАО «ЛУКОЙЛ». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_126 28.04.22 приняли участие в обучающем вебинаре "Государственная регистрация, смена руководителя, внесение изменений в Устав и другие вопросы по деятельности некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера". Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_136 Для религиозной организации «Подворье Пюхтицкого Успенского женского ставропигиального монастыря в городе Когалыме Русской Православной церкви были проведены телефонные консультации о порядке регистрации НКО, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей.
Всего | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1.Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» | [30 empty] | Конкурс на прприсуждение премии "Общественное признание" проводится в завершение года (в 4 квартале 2022 ). Лауреаты Конкурса определяются по номинациям для физических и юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 14789.896 | 4350.678 | 3775.66 | 3775.66 | 25.5286 | 86.7833 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1126.694 | 0 | 1678.517 | 0 | 1697.089 | 0 | 1092.565 | 0 | 867.213 | 0 | 1245.225 | 0 | 1074.665 | 0 | 1657.25 | 0 | расхождение планов от фактических показателей по п.3.1 составляет 575,02 тыс.руб. (экономия по заработной плате)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14789.896 | 4350.678 | 3775.66 | 3775.66 | 25.5286 | 86.7833 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1126.694 | 0 | 1678.517 | 0 | 1697.089 | 0 | 1092.565 | 0 | 867.213 | 0 | 1245.225 | 0 | 1074.665 | 0 | 1657.25 | 0
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах
Всего | 841.702 | 280.566 | 280.56 | 280.56 | 33.3325 | 99.9979 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 100% исполнение средств по пункту 3.1.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 841.702 | 280.566 | 280.56 | 280.56 | 33.3325 | 99.9979 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 13948.194 | 4070.112 | 3495.1 | 3495.1 | 25.0577 | 85.8723 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1056.552 | 0 | 1608.375 | 0 | 1626.947 | 0 | 1022.423 | 0 | 797.071 | 0 | 1175.083 | 0 | 1004.523 | 0 | 1587.108 | 0 | Расхождение плана от фактических показателей по п.3.1.2. составляет 575,01 тыс. руб.Связано со сложившимися остатками денежных средств на отчётную дату по обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (заработная плата сотрудников (по причине работы в режиме неполного рабочего времени , отсутствие прав на исчисление районного коэффициента). Опплата расходов по выставленным счетам-фактурам по фактическим показаниям приборов учёта водоснабжения и водоотведения и услуг интернета, на оплату по договорам ГПХ ).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13948.194 | 4070.112 | 3495.1 | 3495.1 | 25.0577 | 85.8723 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1056.552 | 0 | 1608.375 | 0 | 1626.947 | 0 | 1022.423 | 0 | 797.071 | 0 | 1175.083 | 0 | 1004.523 | 0 | 1587.108 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 14789.896 | 4350.678 | 3775.66 | 3775.66 | 25.5286 | 86.7833 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1126.694 | 0 | 1678.517 | 0 | 1697.089 | 0 | 1092.565 | 0 | 867.213 | 0 | 1245.225 | 0 | 1074.665 | 0 | 1657.25 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14789.896 | 4350.678 | 3775.66 | 3775.66 | 25.5286 | 86.7833 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1126.694 | 0 | 1678.517 | 0 | 1697.089 | 0 | 1092.565 | 0 | 867.213 | 0 | 1245.225 | 0 | 1074.665 | 0 | 1657.25 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий | [30 empty] | Расхождение плана от фактических показателей по пункту 4.1. составляет 1977,64 тыс.рублей
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 12883.5 | 5176.2 | 3198.556 | 3198.556 | 24.8268 | 61.7935 | 1941.2 | 869.451 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1741 | 0 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1076.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12883.5 | 5176.2 | 3198.556 | 3198.556 | 24.8268 | 61.7935 | 1941.2 | 869.451 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1741 | 0 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1076.4 | 0
4.1.1.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма | [30 empty] | Расхождение плана от фактических показателей по п.4.1.1.составляет 545,95 тыс.руб. (экономия по заработной плате ОСОиСВ)
Всего | 6373.7 | 2657.8 | 2111.851 | 2111.851 | 33.1338 | 79.4586 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 |  | 302 |  | 892 |  | 480 |  | 302 |  | 418.9 |  | 337 |  | 504
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6373.7 | 2657.8 | 2111.851 | 2111.851 | 33.1338 | 79.4586 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 |  | 302 |  | 892 |  | 480 |  | 302 |  | 418.9 |  | 337 |  | 504
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 2901.1 | 1109.5 | 548.543 | 548.543 | 18.9081 | 49.4406 | 383.5 | 169.378 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 0 | 210 | 0 | 138 | 0 | 378 | 0 | 210 | 0 | 138 | 0 | 272 | 0 | 178 | 0 | 267.6 | 0 | Расхождение планов от фактических показателей по п.4.1.2. составляет 560,96 тыс.руб. (экономия по заработной плате сектора пресс-службы)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2901.1 | 1109.5 | 548.543 | 548.543 | 18.9081 | 49.4406 | 383.5 | 169.378 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 188.01 | 210 | 0 | 138 | 0 | 378 | 0 | 210 | 0 | 138 | 0 | 272 | 0 | 178 | 0 | 267.6 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма
Всего | 3608.7 | 1408.9 | 538.162 | 538.162 | 14.9129 | 38.1973 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 |  | 170 |  | 471 |  | 261 |  | 170 |  | 340 |  | 222 |  | 304.8 |  | Расхождение планов от фактических показателей по п.4.1.3. составляет 870,74 тыс.руб. (экономия по заработной плате сектора анализа и прогноза)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3608.7 | 1408.9 | 538.162 | 538.162 | 14.9129 | 38.1973 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 |  | 170 |  | 471 |  | 261 |  | 170 |  | 340 |  | 222 |  | 304.8
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 12883.5 | 5176.2 | 3198.556 | 3198.556 | 24.8268 | 61.7935 | 1941.2 | 869.451 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1741 | 0 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1076.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12883.5 | 5176.2 | 3198.556 | 3198.556 | 24.8268 | 61.7935 | 1941.2 | 869.451 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1741 | 0 | 951 | 0 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1076.4 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 32181.396 | 13034.878 | 10482.216 | 10482.216 | 32.5723 | 80.4167 | 6225.194 | 4868.661 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2077.694 | 0 | 2288.517 | 0 | 3438.089 | 0 | 2043.565 | 0 | 1477.213 | 0 | 2276.125 | 0 | 2811.665 | 0 | 2733.65 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32181.396 | 13034.878 | 10482.216 | 10482.216 | 32.5723 | 80.4167 | 6225.194 | 4868.661 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2077.694 | 0 | 2288.517 | 0 | 3438.089 | 0 | 2043.565 | 0 | 1477.213 | 0 | 2276.125 | 0 | 2811.665 | 0 | 2733.65 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 32181.396 | 9987.299 | 8363.104 | 8363.104 | 25.9874 | 83.7374 | 6225.194 | 4868.661 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2077.694 | 0 | 2288.517 | 0 | 3438.089 | 0 | 2043.565 | 0 | 1477.213 | 0 | 2276.125 | 0 | 2811.665 | 0 | 2733.65 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32181.396 | 9987.299 | 8363.104 | 8363.104 | 25.9874 | 83.7374 | 6225.194 | 4868.661 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2077.694 | 0 | 2288.517 | 0 | 3438.089 | 0 | 2043.565 | 0 | 1477.213 | 0 | 2276.125 | 0 | 2811.665 | 0 | 2733.65 | 0