## 5.РФКиС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 553022.108 | 343164.772 | 198850.87 | 198850.87 | 35.9571 | 57.9462 | 343164.772 | 17818.61 | 14236.902 | 40111.99 | 7646.402 | 27884.37 | 6931.271 | 36085.27 | 68862.8 | 33632.45 | 49719.725 | 43318.18 | 20555.321 | 0 | 4178.575 | 0 | 5841.56 | 0 | 22470.455 | 0 | 4743.596 | 0 | 4670.729 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 15380.1 | 0 | 7487.72 | 7487.72 | 48.6845 | 0 | 0 | 0 | 2650.31 | 0 | 1530.925 | 2123.82 | 956.65 | 915.16 | 1710.75 | 2174.61 | 2232.433 | 2274.13 | 209.76 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 493787.513 | 339246.72 | 191363.15 | 191363.15 | 38.7541 | 56.4083 | 339246.72 | 17818.61 | 7229.501 | 40111.99 | 545.42 | 25760.55 | 770.458 | 35170.11 | 62132.724 | 31457.84 | 44996.17 | 41044.05 | 16945.102 | 0 | 719.243 | 0 | 578.147 | 0 | 16646.52 | 0 | 545.42 | 0 | 3432.088 | 0
|  | внебюджетные источики | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
1. | Направление «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта», в том числе: | Всего | 481502.928 | 297352.735 | 160208.57 | 160208.57 | 33.2726 | 53.8783 | 297352.735 | 13395.74 | 10912.491 | 26379.37 | 5570.057 | 22137.49 | 5212.463 | 30207.77 | 66921.986 | 31256.4 | 44702.482 | 36831.8 | 18124.875 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 20812.395 | 0 | 3865.676 | 0 | 3949.145 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1620.5 | 0 | 1620.5 | 1620.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.5 | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 436027.933 | 293434.683 | 158588.07 | 158588.07 | 36.3711 | 54.0454 | 293434.683 | 13395.74 | 6555.4 | 26379.37 | 0 | 22137.49 | 8.3 | 30207.77 | 60282.16 | 29635.9 | 42211.36 | 36831.8 | 14724.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта", в том чисе: | Всего | 477280.628 | 293130.435 | 158308.57 | 158308.57 | 33.1689 | 54.0062 | 293130.435 | 13395.74 | 10912.491 | 26379.37 | 5570.057 | 20237.49 | 5212.463 | 30207.77 | 66921.986 | 31256.4 | 44702.482 | 36831.8 | 18124.875 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 20812.395 | 0 | 3865.676 | 0 | 3949.145 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1620.5 | 0 | 1620.5 | 1620.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.5 | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 431805.633 | 289212.383 | 156688.07 | 156688.07 | 36.2867 | 54.1775 | 289212.383 | 13395.74 | 6555.4 | 26379.37 | 0 | 20237.49 | 8.3 | 30207.77 | 60282.16 | 29635.9 | 42211.36 | 36831.8 | 14724.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
| 1.1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Всего | 37194.63 | 6274.6 | 2535.44 | 2535.44 | 6.8167 | 40.408 | 6274.6 | 152.08 | 0 | 430.96 | 0 | 645.49 | 0 | 630.13 | 30344.28 | 346.49 | 119.15 | 330.29 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 37194.63 | 6274.6 | 2535.44 | 2535.44 | 6.8167 | 40.408 | 6274.6 | 152.08 | 0 | 430.96 | 0 | 645.49 | 0 | 630.13 | 30344.28 | 346.49 | 119.15 | 330.29 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | целевая субсидия за счет средств выделенных ООО"Лукойл Западная Сибирь" благотворительная помощь на проведение "Когалымский марфон" и Чемпионата России по л/а
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2. Содержание МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | Всего | 414207.854 | 283368.681 | 152391.31 | 152391.31 | 36.791 | 53.7785 | 283368.681 | 13223.26 | 10610.591 | 25850.13 | 5570.057 | 19468.28 | 5204.163 | 29402.97 | 34407.916 | 28904.76 | 43575.192 | 35541.91 | 17577.029 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 370353.359 | 279450.629 | 152391.31 | 152391.31 | 41.1475 | 54.5325 | 279450.629 | 13223.26 | 6253.5 | 25850.13 | 0 | 19468.28 | 0 | 29402.97 | 29388.59 | 28904.76 | 41084.07 | 35541.91 | 14176.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
| 1.1.3.Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Всего | 1095.61 | 963.7 | 473.04 | 473.04 | 43.1759 | 49.0858 | 963.7 | 20.4 | 0 | 91.94 | 0 | 115.27 | 0 | 78 | 73.25 | 89.96 | 58.66 | 77.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1095.61 | 963.7 | 473.04 | 473.04 | 43.1759 | 49.0858 | 963.7 | 20.4 | 0 | 91.94 | 0 | 115.27 | 0 | 78 | 73.25 | 89.96 | 58.66 | 77.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий | Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | Всего | 21354.834 | 700.554 | 2041.43 | 2041.43 | 9.5596 | 291.4022 | 700.554 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 8.45 | 0 | 96.67 | 1728.61 | 1915.19 | 22.81 | 14.78 | 91.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1620.5 | 0 | 1620.5 | 1620.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.5 | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 19734.334 | 700.554 | 420.93 | 420.93 | 2.133 | 60.0853 | 700.554 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 8.45 | 0 | 96.67 | 108.11 | 294.69 | 22.81 | 14.78 | 91.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.6. Организация полезного и содержательного досуга на дворовых игровых площадках и (или) на плоскостных спортивных сооружениях в летний период для детей, подростков и молодёжи, совершенствование условий для развития массовых видов спорта | Всего | 3419.4 | 1822.9 | 867.35 | 867.35 | 25.3656 | 47.5808 | 1822.9 | 0 | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.93 | 0 | 926.67 | 867.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3419.4 | 1822.9 | 867.35 | 867.35 | 25.3656 | 47.5808 | 1822.9 | 0 | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.93 | 0 | 926.67 | 867.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры» | Всего | 4222.3 | 4222.3 | 1900 | 1900 | 44.9992 | 44.9992 | 4222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4222.3 | 4222.3 | 1900 | 1900 | 44.9992 | 44.9992 | 4222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Всего | 53007.48 | 34310.272 | 23481.05 | 23481.05 | 44.2976 | 68.4374 | 34310.272 | 3937.63 | 2650.31 | 3117.33 | 1530.925 | 5117.67 | 956.65 | 4109.16 | 1329.94 | 1627.61 | 4471.823 | 5571.65 | 1668.288 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 13759.6 | 0 | 5867.22 | 5867.22 | 42.6409 | 0 | 0 | 0 | 2650.31 | 0 | 1530.925 | 2123.82 | 956.65 | 915.16 | 90.25 | 554.11 | 2232.433 | 2274.13 | 209.76 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 39247.88 | 34310.272 | 17613.83 | 17613.83 | 44.8784 | 51.3369 | 34310.272 | 3937.63 | 0 | 3117.33 | 0 | 2993.85 | 0 | 3194 | 1239.69 | 1073.5 | 2239.39 | 3297.52 | 1458.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба» | Всего | 17428.9 | 16120.96 | 6847.6 | 6847.6 | 39.2888 | 42.4764 | 16120.96 | 2641.1 | 0 | 1629.78 | 0 | 743.2 | 0 | 1244.45 | 1.8 | 657.17 | 277.5 | -68.1 | 1028.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 17428.9 | 16120.96 | 6847.6 | 6847.6 | 39.2888 | 42.4764 | 16120.96 | 2641.1 | 0 | 1629.78 | 0 | 743.2 | 0 | 1244.45 | 1.8 | 657.17 | 277.5 | -68.1 | 1028.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | Всего | 35578.58 | 18189.312 | 16633.45 | 16633.45 | 46.7513 | 91.4463 | 18189.312 | 1296.53 | 2650.31 | 1487.55 | 1530.925 | 4374.47 | 956.65 | 2864.71 | 1328.14 | 970.44 | 4194.323 | 5639.75 | 639.648 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 13759.6 | 0 | 5867.22 | 5867.22 | 42.6409 | 0 | 0 | 0 | 2650.31 | 0 | 1530.925 | 2123.82 | 956.65 | 915.16 | 90.25 | 554.11 | 2232.433 | 2274.13 | 209.76 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 21818.98 | 18189.312 | 10766.23 | 10766.23 | 49.3434 | 59.1899 | 18189.312 | 1296.53 | 0 | 1487.55 | 0 | 2250.65 | 0 | 1949.55 | 1237.89 | 416.33 | 1961.89 | 3365.62 | 429.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление «Укрепление общественного здоровья»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья», в том числе / Мероприятие (результат) «Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия» | Всего | 10433.6 | 10433.6 | 11229.81 | 11229.81 | 107.6312 | 107.6312 | 10433.6 | 0 | 0 | 10001.6 | 0 | 21.7 | 0 | 1232.51 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10433.6 | 10433.6 | 11229.81 | 11229.81 | 107.6312 | 107.6312 | 10433.6 | 0 | 0 | 10001.6 | 0 | 21.7 | 0 | 1232.51 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы)
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование управления культуры и спорта Администрации города Когалыма» | Всего | 8078.1 | 1068.165 | 3931.44 | 3931.44 | 48.6679 | 368.0555 | 1068.165 | 485.24 | 674.101 | 613.69 | 545.42 | 607.51 | 762.158 | 535.83 | 610.874 | 774.44 | 545.42 | 914.73 | 762.158 | 0 | 719.243 | 0 | 578.147 | 0 | 545.42 | 0 | 545.42 | 0 | 721.574 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8078.1 | 1068.165 | 3931.44 | 3931.44 | 48.6679 | 368.0555 | 1068.165 | 485.24 | 674.101 | 613.69 | 545.42 | 607.51 | 762.158 | 535.83 | 610.874 | 774.44 | 545.42 | 914.73 | 762.158 | 0 | 719.243 | 0 | 578.147 | 0 | 545.42 | 0 | 545.42 | 0 | 721.574 | 0