## 2020 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 2020 год.
Наименование мероприятий программы | План на 2020 год | План на 29.02.2020 | Профинансировано на 29.02.2020 | Кассовый расход на 29.02.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 21 | 10 | 23 | 11 | 25 | 12 | 27 | 13 | 29 | 14 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2227981 | 350161.9 | 333271.9 | 231072.4 | 10.3714 | 65.9902 | 144837.5 | 48180.1 | 205324.4 | 182892.3 | 197806.9 | 0 | 197493.9 | 0 | 366229.1 | 0 | 193978.9 | 0 | 132620.2 | 0 | 98715 | 0 | 134139.1 | 0 | 144437.6 | 0 | 130234.4 | 0 | 282164 | 0
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14 )
Всего | 5360 | 1304.3 | 310.3 | 310.3 | 5.7892 | 23.7905 | 550 | 182.3 | 754.3 | 128 | 829 | 0 | 24.5 | 0 | 200 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1528.5 | 0 | 108.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1860 | 694.3 | 310.3 | 310.3 | 16.6828 | 44.6925 | 550 | 182.3 | 144.3 | 128 | 82 | 0 | 24.5 | 0 | 200 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 185.5 | 0 | 108.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1129.5 | 601.3 | 182.3 | 310.3 | 27.4723 | 51.6049 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 50 | 0 | 24.5 | 0 | 200 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 108.7 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1129.5 | 601.3 | 182.3 | 310.3 | 27.4723 | 51.6049 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 50 |  | 24.5 |  | 200 |  | 55 | [7 empty] | 20 |  | 70 |  | 108.7 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 291,0 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 291
федеральный бюджет |  |  |  | 0
привлеченные средства
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Учитель года в 2020 году". Выплата грантов Главы города Когалыма
Всего | 730.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 93 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 |  | 32 | [5 empty] | 490 | [9 empty] | 115.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Выделение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха"
Всего | 3500 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 610 |  | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3500 | 610 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 610 |  | 747 | [9 empty] | 800 | [5 empty] | 1343
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 11.1,12,13,17,28)
Всего | 83562.8 | 17582.7 | 8460.2 | 8284.2 | 9.9137 | 47.1156 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 0 | 16432.1 | 0 | 8194.1 | 0 | 7859.4 | 0 | 5529.7 | 0 | 4970.2 | 0 | 5472.8 | 0 | 3923 | 0 | 3299.2 | 0 | 3523.6 | 0
бюджет автономного округа | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80062.8 | 17582.7 | 8460.2 | 8284.2 | 10.3471 | 47.1156 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 0 | 12932.1 | 0 | 8194.1 | 0 | 7859.4 | 0 | 5529.7 | 0 | 4970.2 | 0 | 5472.8 | 0 | 3923 | 0 | 3299.2 | 0 | 3523.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 83562.8 | 17582.7 | 8460.2 | 8284.2 | 9.9137 | 47.1156 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 0 | 16432.1 | 0 | 8194.1 | 0 | 7859.4 | 0 | 5529.7 | 0 | 4970.2 | 0 | 5472.8 | 0 | 3923 | 0 | 3299.2 | 0 | 3523.6 | 0
бюджет автономного округа | 3500 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 3500
бюджет города Когалыма | 80062.8 | 17582.7 | 8460.2 | 8284.2 | 10.3471 | 47.1156 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 |  | 12932.1 |  | 8194.1 |  | 7859.4 |  | 5529.7 |  | 4970.2 |  | 5472.8 |  | 3923 |  | 3299.2 |  | 3523.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 5, 6, 15, 16, 29 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений.
Всего | 2043896.2 | 319054.9 | 318370.7 | 212743 | 10.4087 | 66.6791 | 129696.6 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 177912 | 0 | 174363.9 | 0 | 349169.1 | 0 | 178162.2 | 0 | 120488.6 | 0 | 83727.3 | 0 | 122168 | 0 | 134377.7 | 0 | 117969.8 | 0 | 266502.7 | 0
бюджет автономного округа | 1721131.8 | 253891.7 | 253891.7 | 171447.5 | 9.9613 | 67.5278 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 0 | 141186.4 | 0 | 319453.7 | 0 | 159007.7 | 0 | 91671.7 | 0 | 69256 | 0 | 106357.7 | 0 | 111702.5 | 0 | 99699.6 | 0 | 217280.7 | 0
бюджет города Когалыма | 322764.4 | 65163.2 | 64479 | 41295.5 | 12.7943 | 63.3724 | 32474.6 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 26287.9 | 0 | 33177.5 | 0 | 29715.4 | 0 | 19154.5 | 0 | 28816.9 | 0 | 14471.3 | 0 | 15810.3 | 0 | 22675.2 | 0 | 18270.2 | 0 | 49222 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2027927.4 | 319054.9 | 318370.7 | 212743 | 10.4907 | 66.6791 | 129696.6 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 177912 | 0 | 174363.9 | 0 | 349169.1 | 0 | 178162.2 | 0 | 120488.6 | 0 | 83727.3 | 0 | 122168 | 0 | 134377.7 | 0 | 117969.8 | 0 | 250533.9 | 0
бюджет автономного округа | 1705163 | 253891.7 | 253891.7 | 171447.5 | 10.0546 | 67.5278 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 |  | 141186.4 |  | 319453.7 |  | 159007.7 |  | 91671.7 |  | 69256 |  | 106357.7 |  | 111702.5 |  | 99699.6 |  | 201311.9
бюджет города Когалыма | 322764.4 | 65163.2 | 64479 | 41295.5 | 12.7943 | 63.3724 | 32474.6 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 26287.9 |  | 33177.5 |  | 29715.4 |  | 19154.5 |  | 28816.9 |  | 14471.3 |  | 15810.3 |  | 22675.2 |  | 18270.2 |  | 49222
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0
бюджет автономного округа | 2520 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2520
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 13448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13448.8 | 0
бюджет автономного округа | 13448.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 13448.8
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 30) | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 12939,8 тыс. руб. - приобретение путевок; ОБ - 7738,1 тыс. руб. - оплата питания в пришкольных лагерях; МБ - 5158,6 тыс. руб. - софинансирование питание
Всего | 40230.1 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 0.095699 | 97.4684 | 39.5 | 0 | 0 | 38.5 | 6208.9 | 0 | 600.8 | 0 | 2619 | 0 | 7412.3 | 0 | 6601.9 | 0 | 9117.5 | 0 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 1366.6 | 0 | 5812.2 | 0
бюджет автономного округа | 20677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 2994 | 0 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 3570.9 | 0
бюджет города Когалыма | 19552.2 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 0.19691 | 97.4684 | 39.5 | 0 | 0 | 38.5 | 340.9 | 0 | 245.3 | 0 | 2619 | 0 | 5394.3 | 0 | 3607.9 | 0 | 3601.5 | 0 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 1011.1 | 0 | 2241.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5158.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 856.6 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 2241.3 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Муниципальным автономным учреждением «Информационно-ресурсный центр города Когалыиа» проведена работа по закупкам. Договоры в: АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» - 36 путевок на сумму 856 800,00; ООО ДОЛП «им. А.В. Казакевича» - 24 путевки на сумму 907 200,00; ООО «Мультфильм» - 48 путевок на сумму 1 814 400,00; ООО ДС «Радость» - 132 путевки на сумму 4 573 800,00; Санаторный лагерь «Талый ключ» - 12 путевок на сумму 404 460,00; Центр спорта «Эволюция» - 100 путевок на сумму 3 780 000,00; Военно-патриотический палаточный лагерь «Юнармеец» - 30 путевок на сумму 819 000,00, находятся на согласовании с поставщиком.
Всего | 37694.4 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 0.10214 | 97.4684 | 39.5 | 0 | 0 | 38.5 | 6204.1 | 0 | 592.5 | 0 | 2000 | 0 | 6797.8 | 0 | 5659.4 | 0 | 8770.9 | 0 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 1366.6 | 0 | 5812.2 | 0
бюджет автономного округа | 20367.9 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5868 |  | 355.5 |  |  |  | 2018 |  | 2684 |  | 5516 | [5 empty] | 355.5 |  | 3570.9
бюджет города Когалыма | 17326.5 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 0.2222 | 97.4684 | 39.5 |  |  | 38.5 | 336.1 |  | 237 |  | 2000 |  | 4779.8 |  | 2975.4 |  | 3254.9 |  | 451.4 |  |  |  | 1011.1 |  | 2241.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4952 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 237 |  |  |  | 1100 |  | 650 |  | 700 | [5 empty] | 23.7 |  | 2241.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 766.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 134 | 0 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 310
бюджет города Когалыма | 456.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 57.5 |  | 134 |  | 265.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 206.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1769.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.3 | 0 | 561.5 | 0 | 480.5 | 0 | 367.4 | 0 | 346.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1769.1 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 4.8 |  | 8.3 |  | 561.5 |  | 480.5 |  | 367.4 |  | 346.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5. Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 11, 12, 13, 14)
Всего | 54931.9 | 12180.5 | 6091.2 | 9696.4 | 17.6517 | 79.6059 | 6091.2 | 4095.1 | 6089.3 | 5601.3 | 6081 | 0 | 6072.6 | 0 | 6046.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6116.9 | 0 | 6070.3 | 0 | 6216.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54931.9 | 12180.5 | 6091.2 | 9696.4 | 17.6517 | 79.6059 | 6091.2 | 4095.1 | 6089.3 | 5601.3 | 6081 | 0 | 6072.6 | 0 | 6046.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6116.9 | 0 | 6070.3 | 0 | 6216.8 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия.
Всего | 340 | 86.7 | 44.3 | 60.3 | 17.7353 | 69.5502 | 44.3 | 44.3 | 42.4 | 16 | 34.1 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 86.7 | 44.3 | 60.3 | 17.7353 | 69.5502 | 44.3 | 44.3 | 42.4 | 16 | 34.1 |  | 25.7 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 70 |  | 23.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 170 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 54421.9 | 12093.8 | 6046.9 | 9636.1 | 17.7063 | 79.678 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.8 | 0 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54421.9 | 12093.8 | 6046.9 | 9636.1 | 17.7063 | 79.678 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 |  | 6046.9 |  | 6046.9 | [7 empty] | 6046.9 |  | 6046.9 |  | 6046.8 |  | 6046.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Всего | 2227981 | 350161.9 | 333271.9 | 231072.4 | 10.3714 | 65.9902 | 144837.5 | 48180.1 | 205324.4 | 182892.3 | 197806.9 | 0 | 197493.9 | 0 | 366229.1 | 0 | 193978.9 | 0 | 132620.2 | 0 | 98715 | 0 | 134139.1 | 0 | 144437.6 | 0 | 130234.4 | 0 | 282164 | 0
бюджет автономного округа | 1745309.7 | 253891.7 | 253891.7 | 171447.5 | 9.8233 | 67.5278 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 157492.1 | 0 | 145041.9 | 0 | 319453.7 | 0 | 161025.7 | 0 | 94665.7 | 0 | 74772 | 0 | 106357.7 | 0 | 111702.5 | 0 | 100055.1 | 0 | 220851.6 | 0
бюджет города Когалыма | 479171.3 | 95660.2 | 79380.2 | 59624.9 | 12.4433 | 62.3299 | 47615.5 | 23957.8 | 48044.7 | 35667.1 | 39567.8 | 0 | 52452 | 0 | 46775.4 | 0 | 32953.2 | 0 | 37954.5 | 0 | 23143 | 0 | 27781.4 | 0 | 32735.1 | 0 | 28836.3 | 0 | 61312.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3500 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма." | 36661.9 | 5868.2 | 3198.8 | 4981.6 | 13.5879 | 84.8914 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3683.9 | 0 | 3853 | 0 | 3512.2 | 0 | 3166.3 | 0 | 3891.4 | 0 | 2282.5 | 0 | 1988.1 | 0 | 3458.6 | 0 | 2635.5 | 0 | 2322.2 | 0
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи" (показатели 19, 20, 21)
Всего | 2262.9 | 181.9 | 116.9 | 58.6 | 2.5896 | 32.2155 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 1104.3 | 0 | 289.8 | 0 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2262.9 | 181.9 | 116.9 | 58.6 | 2.5896 | 32.2155 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 1104.3 | 0 | 289.8 | 0 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи (Культура +УО) | [30 empty] | Мероприятия Управления культуры, Управление образования - выезд кадетов
Всего | 2162.9 | 81.9 | 81.9 | 23.6 | 1.0911 | 28.8156 | 0 | 0 | 81.9 | 23.6 | 1104.3 | 0 | 289.8 | 0 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2162.9 | 81.9 | 81.9 | 23.6 | 1.0911 | 28.8156 |  |  | 81.9 | 23.6 | 1104.3 |  | 289.8 |  | 166.5 |  |  |  | 227.7 |  |  |  | 74.7 |  | 178 |  | 40
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |  | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 100 | 35
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатели 22, 23)
Всего | 1855.9 | 230.2 | 230.2 | 203.8 | 10.9812 | 88.5317 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 0 | 196 | 0 | 481.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1855.9 | 230.2 | 230.2 | 203.8 | 10.9812 | 88.5317 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 0 | 196 | 0 | 481.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодёжи в творческую деятельность
Всего | 1813.1 | 230.2 | 230.2 | 203.8 | 11.2404 | 88.5317 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 39.5 | 0 | 196 | 0 | 481.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 298.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1813.1 | 230.2 | 230.2 | 203.8 | 11.2404 | 88.5317 |  |  | 230.2 | 203.8 | 39.5 |  | 196 |  | 481.1 |  | 130 |  |  |  | 300 |  | 13 |  | 124.4 |  | 298.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 42.8 | [9 empty] | 7.6 | [15 empty] | 35.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 21, 22, 23)
Всего | 32532.1 | 5452.1 | 2849.7 | 4717.2 | 14.5001 | 86.5208 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 0 | 3364.2 | 0 | 2864.6 | 0 | 3036.3 | 0 | 3663.7 | 0 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 3156.2 | 0 | 2259.4 | 0 | 2322.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 32532.1 | 5452.1 | 2849.7 | 4717.2 | 14.5001 | 86.5208 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 0 | 3364.2 | 0 | 2864.6 | 0 | 3036.3 | 0 | 3663.7 | 0 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 3156.2 | 0 | 2259.4 | 0 | 2322.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 32532.1 | 5452.1 | 2849.7 | 4717.2 | 14.5001 | 86.5208 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 0 | 3364.2 | 0 | 2864.6 | 0 | 3036.3 | 0 | 3663.7 | 0 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 3156.2 | 0 | 2259.4 | 0 | 2322.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 32532.1 | 5452.1 | 2849.7 | 4717.2 | 14.5001 | 86.5208 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 |  | 3364.2 |  | 2864.6 |  | 3036.3 |  | 3663.7 |  | 1980.5 |  | 1900.4 |  | 3156.2 |  | 2259.4 |  | 2322.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4. Региональный проект "Социальная активность" (показатели 22, 23, 31)
Всего | 11 | 4 | 2 | 2 | 18.1818 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11 | 4 | 2 | 2 | 18.1818 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4.1.Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность" | [30 empty] | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 4 | 2 | 2 | 18.1818 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11 | 4 | 2 | 2 | 18.1818 | 50 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма.
Всего | 36661.9 | 5868.2 | 3198.8 | 4981.6 | 13.5879 | 84.8914 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3683.9 | 0 | 3853 | 0 | 3512.2 | 0 | 3166.3 | 0 | 3891.4 | 0 | 2282.5 | 0 | 1988.1 | 0 | 3458.6 | 0 | 2635.5 | 0 | 2322.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36661.9 | 5868.2 | 3198.8 | 4981.6 | 13.5879 | 84.8914 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3683.9 | 0 | 3853 | 0 | 3512.2 | 0 | 3166.3 | 0 | 3891.4 | 0 | 2282.5 | 0 | 1988.1 | 0 | 3458.6 | 0 | 2635.5 | 0 | 2322.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 696308.7 | 36989.2 | 29079.6 | 13814.7 | 1.984 | 37.3479 | 15811.3 | 7336.9 | 20315.8 | 5615.7 | 42278.2 | 0 | 41447.1 | 0 | 44511.7 | 0 | 39573.5 | 0 | 43525 | 0 | 50899.8 | 0 | 70047.7 | 0 | 65448.9 | 0 | 75824.3 | 0 | 186625.4 | 0
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатель 24)
Всего | 54207.6 | 8690.6 | 8369.6 | 8369.6 | 15.4399 | 96.3064 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 3112.9 | 0 | 4395.4 | 0 | 8315.5 | 0 | 7292.4 | 0 | 4356.5 | 0 | 1475.4 | 0 | 2553.3 | 0 | 4695.9 | 0 | 3419.6 | 0 | 5900.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54207.6 | 8690.6 | 8369.6 | 8369.6 | 15.4399 | 96.3064 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 3112.9 | 0 | 4395.4 | 0 | 8315.5 | 0 | 7292.4 | 0 | 4356.5 | 0 | 1475.4 | 0 | 2553.3 | 0 | 4695.9 | 0 | 3419.6 | 0 | 5900.1 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 167,9 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы. | 167.9
Всего | 38975.9 | 6593.6 | 6425.7 | 6425.7 | 16.4863 | 97.4536 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 1810 | 0 | 3171 | 0 | 6226 | 0 | 5572 | 0 | 3440 | 0 | 756.6 | 0 | 1628 | 0 | 3463.3 | 0 | 2162 | 0 | 4153.4 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 38975.9 | 6593.6 | 6425.7 | 6425.7 | 16.4863 | 97.4536 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 1810 |  | 3171 |  | 6226 |  | 5572 |  | 3440 |  | 756.6 |  | 1628 |  | 3463.3 |  | 2162 |  | 4153.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40 | [9 empty] | 40 |  |  |  | 20
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 15131.7 | 2097 | 1943.9 | 1943.9 | 12.8465 | 92.6991 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 | 0 | 1224.4 | 0 | 2089.5 | 0 | 1720.4 | 0 | 916.5 | 0 | 678.8 | 0 | 925.3 | 0 | 1212.6 | 0 | 1257.6 | 0 | 1746.7 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15131.7 | 2097 | 1943.9 | 1943.9 | 12.8465 | 92.6991 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 |  | 1224.4 |  | 2089.5 |  | 1720.4 |  | 916.5 |  | 678.8 |  | 925.3 |  | 1212.6 |  | 1257.6 |  | 1746.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 25, 28)
Всего | 125923.6 | 26574.4 | 18985.8 | 3720.9 | 2.9549 | 14.0018 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 0 | 15301.7 | 0 | 14369.6 | 0 | 14021.7 | 0 | 8754.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550.9 | 0 | 13656.6 | 0 | 12605.6 | 0 | 11088.2 | 0
бюджет автономного округа | 63617 | 12875 | 12875 | 1953.8 | 3.0712 | 15.1751 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 0 | 8155 | 0 | 7268 | 0 | 7278 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4632 | 0 | 6882 | 0 | 6532 | 0 | 6046 | 0
бюджет города Когалыма | 62306.6 | 13699.4 | 6110.8 | 1767.1 | 2.8361 | 12.8991 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 | 0 | 7146.7 | 0 | 7101.6 | 0 | 6743.7 | 0 | 4805.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918.9 | 0 | 6774.6 | 0 | 6073.6 | 0 | 5042.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях
Всего | 125923.6 | 26574.4 | 18985.8 | 3720.9 | 2.9549 | 14.0018 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 0 | 15301.7 | 0 | 14369.6 | 0 | 14021.7 | 0 | 8754.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550.9 | 0 | 13656.6 | 0 | 12605.6 | 0 | 11088.2 | 0
бюджет автономного округа | 63617 | 12875 | 12875 | 1953.8 | 3.0712 | 15.1751 | 5078 | 1953.8 | 7797 |  | 8155 |  | 7268 |  | 7278 |  | 3949 |  | 0 |  |  |  | 4632 |  | 6882 |  | 6532 |  | 6046
бюджет города Когалыма | 62306.6 | 13699.4 | 6110.8 | 1767.1 | 2.8361 | 12.8991 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 |  | 7146.7 |  | 7101.6 |  | 6743.7 |  | 4805.9 | [5 empty] | 4918.9 |  | 6774.6 |  | 6073.6 |  | 5042.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 26, 27 )
Всего | 9913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9913.6 | [9 empty] | На отчетную дату ведется исполнение контракта 08-МШ/КГМ от 08.10.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ. Цена контракта 15 125,62 тыс. руб., из них в 2019 году оплачено по контракту 5 212,02 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.05.2020.
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства | 9913.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9913.6
п.п. 4.3.1.7 Строительство объекта: "Музыкальная школа в городе Когалыме"
Всего | 9913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства | 9913.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9913.6
4.4 Региональный проект "Современная школа" (показатели 8, 27, 32)
Всего | 69089.8 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 1.2478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 1.3864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62180.8 | 0
бюджет города Когалыма | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1. | [30 empty] | 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. - МБ - строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.5 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" (показатели 1, 2, 5, 6, 27) | [30 empty] | По состоянию на 01.02.2020 по объекту ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Цена контракта 454 141,55 тыс. руб., из них оплачено в 2019 году 58 281,3 тыс. руб. С подрядной организацией ведется претензионная работа по нарушенимя сроков работ 1 этапа. Оплата в отчетном периоде: 28.02.2020 проведена частичная оплата вып.строит-монтаж.раб.на об""Дет.сад на 320 м.в 8 мик-не г.Ког." в сумме 862,08 тыс.руб.- доля софинансирования средств местного бюджета На 06.03.2020 подготовлено п/п на сумму 7758,75 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа.
Всего | 437174.1 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 0.1972 | 100 | 0 | 0 | 862.1 | 862.1 | 23863.6 | 0 | 22682.1 | 0 | 22174.5 | 0 | 23526.2 | 0 | 39168.5 | 0 | 39510.8 | 0 | 57943.5 | 0 | 47096.4 | 0 | 59799.1 | 0 | 100547.3 | 0
бюджет автономного округа | 307343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 16600.3 | 0 | 12452.5 | 0 | 12173.8 | 0 | 12751.2 | 0 | 21503.5 | 0 | 22322.4 | 0 | 51879.1 | 0 | 42386.8 | 0 | 53369.1 | 0 | 61904.5
бюджет города Когалыма | 73295.5 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 1.1762 | 100 | 0 |  | 862.1 | 862.1 | 1610.5 | 0 | 2268.2 | 0 | 2217.4 | 0 | 2622.6 | 0 | 3916.8 | 0 | 3951.1 | 0 | 6064.4 | 0 | 4709.6 | 0 | 6430 | 0 | 38642.8
федеральный бюджет | 56535.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5652.8 | 0 | 7961.4 | 0 | 7783.3 | 0 | 8152.4 | 0 | 13748.2 | 0 | 13237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 437174.1 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 0.1972 | 100 | 0 | 0 | 862.1 | 862.1 | 23863.6 | 0 | 22682.1 | 0 | 22174.5 | 0 | 23526.2 | 0 | 39168.5 | 0 | 39510.8 | 0 | 57943.5 | 0 | 47096.4 | 0 | 59799.1 | 0 | 100547.3 | 0
бюджет автономного округа | 307343.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 16600.3 |  | 12452.5 |  | 12173.8 |  | 12751.2 |  | 21503.5 |  | 22322.4 |  | 51879.1 |  | 42386.8 |  | 53369.1 |  | 61904.5
бюджет города Когалыма | 73295.5 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 1.1762 | 100 |  |  | 862.1 | 862.1 | 1610.5 |  | 2268.2 |  | 2217.4 |  | 2622.6 |  | 3916.8 |  | 3951.1 |  | 6064.4 |  | 4709.6 |  | 6430 |  | 38642.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 24324 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 3.5442 | 100 |  |  | 862.1 | 862.1 | [10 empty] | 179.7 |  | 5764.4 |  | 4709.6 |  | 5929.9 |  | 6878.3
федеральный бюджет | 56535.4 | [9 empty] | 5652.8 |  | 7961.4 |  | 7783.3 |  | 8152.4 |  | 13748.2 |  | 13237.3
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 696308.7 | 36989.2 | 29079.6 | 13814.7 | 1.984 | 37.3479 | 15811.3 | 7336.9 | 20315.8 | 5615.7 | 42278.2 | 0 | 41447.1 | 0 | 44511.7 | 0 | 39573.5 | 0 | 43525 | 0 | 50899.8 | 0 | 70047.7 | 0 | 65448.9 | 0 | 75824.3 | 0 | 186625.4 | 0
бюджет автономного округа | 433141 | 13737.1 | 13737.1 | 2815.9 | 0.65011 | 20.4985 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 0 | 24755.3 | 0 | 19720.5 | 0 | 19451.8 | 0 | 16700.2 | 0 | 21503.5 | 0 | 22322.4 | 0 | 56511.1 | 0 | 49268.8 | 0 | 59901.1 | 0 | 130131.3 | 0
бюджет города Когалыма | 196718.7 | 23252.1 | 15342.5 | 10998.8 | 5.5911 | 47.3024 | 10733.3 | 5383.1 | 12518.8 | 5615.7 | 11870.1 | 0 | 13765.2 | 0 | 17276.6 | 0 | 14720.9 | 0 | 8273.3 | 0 | 5426.5 | 0 | 13536.6 | 0 | 16180.1 | 0 | 15923.2 | 0 | 56494.1 | 0
федеральный бюджет | 56535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.8 | 0 | 7961.4 | 0 | 7783.3 | 0 | 8152.4 | 0 | 13748.2 | 0 | 13237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 9913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2960951.6 | 393019.3 | 365550.3 | 249868.7 | 8.4388 | 63.5767 | 163500.5 | 57765.4 | 228656.7 | 191241.2 | 243769 | 0 | 242794 | 0 | 414253 | 0 | 236718.7 | 0 | 180036.6 | 0 | 151897.3 | 0 | 206174.9 | 0 | 213345.1 | 0 | 208694.2 | 0 | 471111.6 | 0
бюджет автономного округа | 2178450.7 | 267628.8 | 267628.8 | 174263.4 | 7.9994 | 65.1138 | 102300 | 26176.1 | 164466.7 | 147225.2 | 182247.4 | 0 | 164762.4 | 0 | 338905.5 | 0 | 177725.9 | 0 | 116169.2 | 0 | 97094.4 | 0 | 162868.8 | 0 | 160971.3 | 0 | 159956.2 | 0 | 350982.9 | 0
бюджет города Когалыма | 712551.9 | 124780.5 | 97921.5 | 75605.3 | 10.6105 | 60.5906 | 61200.5 | 31589.3 | 63580 | 44016 | 55121.8 | 0 | 70070.2 | 0 | 67564.2 | 0 | 50840.4 | 0 | 50119.2 | 0 | 30852 | 0 | 43306.1 | 0 | 52373.8 | 0 | 47395 | 0 | 120128.7 | 0
федеральный бюджет | 56535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.8 | 0 | 7961.4 | 0 | 7783.3 | 0 | 8152.4 | 0 | 13748.2 | 0 | 13237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 13413.6 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P17: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on D70: Гончарова Анжела Васильевна: 17805,40
Note on L150: Малофеева Ольга Александровна: +УО 665
Note on X150: Малофеева Ольга Александровна: +УО 15
Note on AA241: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB241: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD241: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB246: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD246: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on AB247: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD247: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on W251: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9

## ВКС
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 01 марта 2020 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2020 год | план на 01.03.2020 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.03.2020 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.03.2020
| Летний отдых | бюджет автономного округа | 20677.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 12939,8 тыс. руб. - приобретение путевок; ОБ - 7738,1 тыс. руб. - оплата питания в пришкольных лагерях; МБ - 5158,6 тыс. руб. - софинансирование питание Муниципальным автономным учреждением «Информационно-ресурсный центр города Когалыиа» проведена работа по закупкам. Договоры в: АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» - 36 путевок на сумму 856 800,00; ООО ДОЛП «им. А.В. Казакевича» - 24 путевки на сумму 907 200,00; ООО «Мультфильм» - 48 путевок на сумму 1 814 400,00; ООО ДС «Радость» - 132 путевки на сумму 4 573 800,00; Санаторный лагерь «Талый ключ» - 12 путевок на сумму 404 460,00; Центр спорта «Эволюция» - 100 путевок на сумму 3 780 000,00; Военно-патриотический палаточный лагерь «Юнармеец» - 30 путевок на сумму 819 000,00, находятся на согласовании с поставщиком.
|  | бюджеты муниципальных образований | 5158.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма | федеральный бюджет | 56535.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | По состоянию на 01.02.2020 по объекту ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Цена контракта 454 141,55 тыс. руб., из них оплачено в 2019 году 58 281,3 тыс. руб. С подрядной организацией ведется претензионная работа по нарушенимя сроков работ 1 этапа. Оплата в отчетном периоде: 28.02.2020 проведена частичная оплата вып.строит-монтаж.раб.на объекте "Дет.сад на 320 м.в 8 мик-не г.Ког." в сумме 862,08 тыс.руб.- доля софинансирования средств местного бюджета На 06.03.2020 подготовлено п/п на сумму 7758,75 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа.
|  | бюджет автономного округа | 307343.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 24324 | 862.1 | 862.1 | 3.5442 | 862.1 | 100 | 100
| Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме | бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ( 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6 909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджеты муниципальных образований | 6909 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 483128.9 | 862.1 | 862.1 | 0.17844 | 862.1 | 100 | 100
390201.9
36391.6