## 6. СЗН
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содействие занятости населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 37873.4 | 10381.3672 | 10180.4318 | 390.1959 | 1.0303 | 3.7586 | 10381.3672 | 390.1959 | 730.8717 | 0 | 698.0157 | 0 | 980.2957 | 0 | 747.1997 | 0 | 2916.2157 | 0 | 16164.9498 | 0 | 2390.2717 | 0 | 540.4047 | 0 | 717.1567 | 0 | 665.9157 | 0 | 940.736 | 0 |  | 9991.1713
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 13069.8 | 561.9013 | 360.9659 | 360.9659 | 2.7618 | 64.2401 | 561.9013 | 360.9659 | 575.8717 | 0 | 538.0157 | 0 | 820.8957 | 0 | 591.9997 | 0 | 2781.1157 | 0 | 2618.8157 | 0 | 2362.7717 | 0 | 491.2047 | 0 | 565.3567 | 0 | 531.0157 | 0 | 630.836 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24803.6 | 9819.4659 | 9819.4659 | 29.23 | 0.11785 | 0.29767 | 9819.4659 | 29.23 | 155 | 0 | 160 | 0 | 159.4 | 0 | 155.2 | 0 | 135.1 | 0 | 13546.1341 | 0 | 27.5 | 0 | 49.2 | 0 | 151.8 | 0 | 134.9 | 0 | 309.9 | 0
Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью», в том числе: | Всего | 33478.8 | 9831.1659 | 9819.4659 | 29.23 | 0.087309 | 0.29732 | 9831.1659 | 29.23 | 432.811 | 0 | 424.711 | 0 | 402.111 | 0 | 419.911 | 0 | 2649.911 | 0 | 15660.8451 | 0 | 2092.511 | 0 | 274.1 | 0 | 416.511 | 0 | 399.611 | 0 | 474.601 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8697.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 277.811 | 0 | 264.711 | 0 | 264.711 | 0 | 264.711 | 0 | 2514.811 | 0 | 2114.711 | 0 | 2065.011 | 0 | 224.9 | 0 | 264.711 | 0 | 264.711 | 0 | 164.701 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24781.6 | 9819.4659 | 9819.4659 | 29.23 | 0.11795 | 0.29767 | 9819.4659 | 29.23 | 155 | 0 | 160 | 0 | 137.4 | 0 | 155.2 | 0 | 135.1 | 0 | 13546.1341 | 0 | 27.5 | 0 | 49.2 | 0 | 151.8 | 0 | 134.9 | 0 | 309.9 | 0
| 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего | 2256.1 | 41.7 | 30 | 29.23 | 1.2956 | 70.0959 | 41.7 | 29.23 | 232.811 | 0 | 224.711 | 0 | 202.111 | 0 | 219.911 | 0 | 199.911 | 0 | 227.611 | 0 | 42.511 | 0 | 74.1 | 0 | 216.511 | 0 | 199.611 | 0 | 374.601 | 0 |  | 12.47
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 647.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 77.811 | 0 | 64.711 | 0 | 64.711 | 0 | 64.711 | 0 | 64.811 | 0 | 64.711 | 0 | 15.011 | 0 | 24.9 | 0 | 64.711 | 0 | 64.711 | 0 | 64.701 | 0 | Остаток плановых ассигнований составил: 12,47 тыс.руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 0,77 тыс. руб. Оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); 2) по бюджету автономного округа - 11,7 тыс.руб. Оплата труда гражданского персонала (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц). Средства будут освоены в феврале 2026 года. | 11.7
|  | бюджет города Когалыма | 1608.9 | 30 | 30 | 29.23 | 1.8168 | 97.4333 | 30 | 29.23 | 155 | 0 | 160 | 0 | 137.4 | 0 | 155.2 | 0 | 135.1 | 0 | 162.9 | 0 | 27.5 | 0 | 49.2 | 0 | 151.8 | 0 | 134.9 | 0 | 309.9 | 0 |  | 0.77
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Всего | 23307.4 | 6665.2448 | 6665.2448 | 0 | 0 | 0 | 6665.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 12142.1552 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6665.2448
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 6 665,24 тыс.руб. (оплата труда и начисления на неё, расходы на приобретение канц.товаров, расходы на охрану труда). В связи с изменением финансирования учреждения по иным целям остаток распределён по полугодиям в соответствии с условиями заключённых ГРБС соглашений в РЭБ ГИС. Средства на приобретение канц.товаров, аптечек, спец.одежды будут израсходованы после проведения процедуры торгов и оплаты товара по факту поставки товара. Средства на оплату труда и начисления налогов на неё будут израсходованы в период трудоустройства несовершеннолетних граждан с июня по август 2026 года. | 0
|  | бюджет города Когалыма | 16757.4 | 6665.2448 | 6665.2448 | 0 | 0 | 0 | 6665.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10092.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6665.2448
| 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Всего | 4872.6 | 1991.6683 | 1991.6683 | 0 | 0 | 0 | 1991.6683 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1480.9317 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 1991.6683
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 1 991,67 тыс.руб. (оплата труда и начисления на неё). В связи с изменением финансирования учреждения по иным целям остаток распределён по полугодиям в соответствии с условиями заключённых ГРБС соглашений в РЭБ ГИС. Средства на оплату труда и начисления налогов на неё будут израсходованы в период трудоустройства несовершеннолетних граждан с февраля по май, с сентября по ноябрь 2026 года. | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3472.6 | 1991.6683 | 1991.6683 | 0 | 0 | 0 | 1991.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1991.6683
| 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Всего | 2942.7 | 1132.5528 | 1132.5528 | 0 | 0 | 0 | 1132.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1132.5528
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2942.7 | 1132.5528 | 1132.5528 | 0 | 0 | 0 | 1132.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил: 1 132,55 тыс.руб. (оплата труда и начисления на неё, расходы на охрану труда). В связи с изменением финансирования учреждения по иным целям остаток распределён по полугодиям в соответствии с условиями заключённых ГРБС соглашений в РЭБ ГИС. Средства на приобретение спец.одежды будут израсходованы после проведения процедуры торгов и оплаты товара по факту поставки товара. Средства на оплату труда и начисления налогов на неё, обучения сан.минимуму, компенсации оплаты мед.осмотров будут израсходованы в период трудоустройства прочих специалистов июня по август 2026 года. | 1132.5528
| 5. Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» всего, в том числе | Всего | 4394.6 | 550.2013 | 360.9659 | 360.9659 | 8.2139 | 65.6062 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 0 | 273.3047 | 0 | 578.1847 | 0 | 327.2887 | 0 | 266.3047 | 0 | 504.1047 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 466.135 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4372.6 | 550.2013 | 360.9659 | 360.9659 | 8.2552 | 65.6062 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 0 | 273.3047 | 0 | 556.1847 | 0 | 327.2887 | 0 | 266.3047 | 0 | 504.1047 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 466.135 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции) | Всего | 4372.6 | 550.2013 | 360.9659 | 360.9659 | 8.2552 | 65.6062 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 0 | 273.3047 | 0 | 556.1847 | 0 | 327.2887 | 0 | 266.3047 | 0 | 504.1047 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 466.135 | 0 |  | 189.2354
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4372.6 | 550.2013 | 360.9659 | 360.9659 | 8.2552 | 65.6062 | 550.2013 | 360.9659 | 298.0607 | 0 | 273.3047 | 0 | 556.1847 | 0 | 327.2887 | 0 | 266.3047 | 0 | 504.1047 | 0 | 297.7607 | 0 | 266.3047 | 0 | 300.6457 | 0 | 266.3047 | 0 | 466.135 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 189,24 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 52 устных и 1 письменное обращение, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры. | 189.2354 | 4137.4051
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Организованы смотры – конкурсы по охране труда | Всего | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0