## на 01.04.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» по состоянию на 01.04.2023
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2023 год, тыс.руб. | План на 01.04.2023 | Профинансировано на 01.04.2023 | Кассовый расход на 01.04.2023 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (I) | 102182.79 | 36003.5 | 26298.57 | 26298.57 | 25.7368 | 73.0445 | 5624.04 | 0 | 2380.09 | 14706.12 | 0 | 11123.47 | 15673.34 | 0 | 12795.01 | 11224.75 | 0 | 0 | 8895.94 | 0 | 0 | 13013.21 | 0 | 0 | 6387.58 | 0 | 0 | 5691.52 | 0 | 0 | 4779.83 | 0 | 0 | 3616.04 | 0 | 0 | 6288.31 | 0 | 0 | 6282.11 | 0
федеральный бюджет | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 102182.79 | 36003.5 | 26298.57 | 26298.57 | 25.7368 | 73.0445 | 5624.04 | 0 | 2380.09 | 14706.12 | 0 | 11123.47 | 15673.34 | 0 | 12795.01 | 11224.75 | 0 | 0 | 8895.94 | 0 | 0 | 13013.21 | 0 | 0 | 6387.58 | 0 | 0 | 5691.52 | 0 | 0 | 4779.83 | 0 | 0 | 3616.04 | 0 | 0 | 6288.31 | 0 | 0 | 6282.11 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 72142.69 | 18456.8 | 8752.06 | 8752.06 | 12.1316 | 47.4192 | 4789.03 | 0 | 1545.2 | 7049.13 | 0 | 3736.98 | 6618.64 | 0 | 3469.88 | 7638.81 | 0 | 0 | 7398.77 | 0 | 0 | 12689.84 | 0 | 0 | 6064.21 | 0 | 0 | 5311.23 | 0 | 0 | 4433.97 | 0 | 0 | 3616.04 | 0 | 0 | 3388.31 | 0 | 0 | 3144.71 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 9 704,75 тыс.руб. в том числе: 1. 4 791,14 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 597,85 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в апреле 2023г. 3. 3,88 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 984,03 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 88,96 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет произведена, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 77,18 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость). 7. 1 078,24 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 896,54 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара.3 Оплата счетов за приобретение материалов для объектов благоустройства, будет произведена по факту поставки товара 9. 2,55 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество произведена согласно поданной декларации 10. 128,82 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок.. 11. 9,21 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 12. 1,85 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 13. 20,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара 14. 24,5 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 72142.69 | 18456.8 | 8752.06 | 8752.06 | 12.1316 | 47.4192 | 4789.03 |  | 1545.2 | 7049.13 |  | 3736.98 | 6618.64 |  | 3469.88 | 7638.81 |  |  | 7398.77 |  |  | 12689.84 |  |  | 6064.21 |  |  | 5311.23 |  |  | 4433.97 |  |  | 3616.04 |  |  | 3388.31 |  |  | 3144.71
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | 4658.6 | 2276.4 | 2276.4 | 2276.4 | 48.8645 | 100 | 835.01 | 0 | 834.89 | 834.94 | 0 | 834.95 | 606.45 | 0 | 606.56 | 685.94 | 0 | 0 | 323.37 | 0 | 0 | 323.37 | 0 | 0 | 323.37 | 0 | 0 | 380.29 | 0 | 0 | 345.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4658.6 | 2276.4 | 2276.4 | 2276.4 | 48.8645 | 100 | 835.01 |  | 834.89 | 834.94 |  | 834.95 | 606.45 |  | 606.56 | 685.94 |  |  | 323.37 |  |  | 323.37 |  |  | 323.37 |  |  | 380.29 |  |  | 345.86
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.3. Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | 25381.5 | 15270.3 | 15270.11 | 15270.11 | 60.1624 | 99.9988 | 0 | 0 |  | 6822.05 | 0 | 6551.54 | 8448.25 | 0 | 8718.57 | 2900 | 0 | 0 | 1173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 3137.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории города Когалыма заключены МК: - от 03.10.2022 №0187300013722000161 на сумму 10 511,67 тыс.руб. с ИП Блаженским М.В.; - от 05.12.2022 №0187300013722000204 на сумму 9 971,386 тыс.руб. ООО "Трэйд". МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма 0,187 тыс. руб., в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг
федерадьный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 25381.5 | 15270.3 | 15270.11 | 15270.11 | 60.1624 | 99.9988 |  |  |  | 6822.05 |  | 6551.54 | 8448.25 |  | 8718.57 | 2900 |  |  | 1173.8 | [17 empty] | 2900 |  |  | 3137.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (1) | 50091.3 | 14439.22 | 13208.97 | 13208.97 | 26.3698 | 91.4798 | 4731.51 | 0 | 3089.14 | 4867.62 | 0 | 5368.08 | 4840.09 | 0 | 4751.75 | 3319.47 | 0 | 0 | 2885.8 | 0 | 0 | 2280.73 | 0 | 0 | 2487.19 | 0 | 0 | 3388.54 | 0 | 0 | 4326.07 | 0 | 0 | 6250.65 | 0 | 0 | 4927.85 | 0 | 0 | 5785.78 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 50091.3 | 14439.22 | 13208.97 | 13208.97 | 26.3698 | 91.4798 | 4731.51 | 0 | 3089.14 | 4867.62 | 0 | 5368.08 | 4840.09 | 0 | 4751.75 | 3319.47 | 0 | 0 | 2885.8 | 0 | 0 | 2280.73 | 0 | 0 | 2487.19 | 0 | 0 | 3388.54 | 0 | 0 | 4326.07 | 0 | 0 | 6250.65 | 0 | 0 | 4927.85 | 0 | 0 | 5785.78 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | 8526.6 | 3045.96 | 3045.96 | 3045.96 | 35.723 | 100 | 1315.79 | 0 | 0 | 951.77 | 0 | 1728.33 | 778.4 | 0 | 1317.63 | 544.87 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 70.19 | 0 | 0 | 484.24 | 0 | 0 | 705.67 | 0 | 0 | 953.43 | 0 | 0 | 1105.85 | 0 | 0 | 1259.86 | 0 | МКУ "УЖКХ города Когалыма": Заключен МК на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме с ООО "БЛ ЭНЕРГО" от 14.07.2020 №0187300013720000073 сроком действия до 30.11.2026 на сумму 51 159,408 тыс.руб. (в т.ч. сумма финансирования на 2023 год 8 526,600 тыс.руб.).
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 8526.6 | 3045.96 | 3045.96 | 3045.96 | 35.723 | 100 | 1315.79 |  |  | 951.77 |  | 1728.33 | 778.4 |  | 1317.63 | 544.87 |  |  | 346.8 |  |  | 9.73 |  |  | 70.19 |  |  | 484.24 |  |  | 705.67 |  |  | 953.43 |  |  | 1105.85 |  |  | 1259.86
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2.2. Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма | 41564.7 | 11393.26 | 10163.01 | 10163.01 | 24.4511 | 89.2019 | 3415.72 | 0 | 3089.14 | 3915.85 | 0 | 3639.75 | 4061.69 | 0 | 3434.12 | 2774.6 | 0 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 2904.3 | 0 | 0 | 3620.4 | 0 | 0 | 5297.22 | 0 | 0 | 3822 | 0 | 0 | 4525.92 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключены МК: - №0187300013722000223 от 23.12.2022 на сумму 27 125,20 тыс.руб. с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г.Когалыма; - №ЭС1902000062/23 от 30.12.2022 на сумму 16 887,5 тыс.руб. с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на организацию освещения улиц и дворовых территорий г.Когалыма. Оплата электроэнергии и ТО сетей НО производятся на основании выставленных счетов поставщиком услуг. На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на обеспечение электроэнергией сетей НО улиц, дворов и магистралей города в сумме 1 630,5 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 41564.7 | 11393.26 | 10163.01 | 10163.01 | 24.4511 | 89.2019 | 3415.72 |  | 3089.14 | 3915.85 |  | 3639.75 | 4061.69 |  | 3434.12 | 2774.6 |  |  | 2539 |  |  | 2271 |  |  | 2417 |  |  | 2904.3 |  |  | 3620.4 |  |  | 5297.22 |  |  | 3822 |  |  | 4525.92
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | 5651.5 | 1368.41 | 1162.97 | 1162.97 | 20.5781 | 84.987 | 430.26 | 0 | 261.18 | 469.07 | 0 | 487.34 | 469.08 | 0 | 414.45 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 469.08 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 530.52 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "Ритуал" на 2023 год заключены: - МК на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма от 28.11.2022 №0187300013722000198 на сумму 2 886,85 тыс.руб.; - МК на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода от 11.11.2022 №0187300013722000180 на сумму 1 201,163 тыс.руб.; - соглашение от 28.12.2022 №1-31-КО о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на сумму 1 541,30 тыс.руб. Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5651.5 | 1368.41 | 1162.97 | 1162.97 | 20.5781 | 84.987 | 430.26 |  | 261.18 | 469.07 |  | 487.34 | 469.08 |  | 414.45 | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 469.08 |  |  | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 530.52
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.4. Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан (4) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 2000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (5) | 15651.11 | 9277.21 | 9273.6 | 9273.6 | 59.252 | 99.9611 | 4234.54 | 0 | 2974.28 | 2991.92 | 0 | 4248.85 | 2050.75 | 0 | 2050.47 | 6217.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.61 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Неполное освоение плановых ассигнований в сумме 3,61 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: - 0,65 тыс.руб. начисления на выплаты по оплате труда произведены от фактически начисленного ФЗП; - 1,23 тыс.руб. пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя выплачиваются по факту на основании предоставленных листков нетрудоспособности; - 1,73 тыс.руб. отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу произведены от фактического ФОТ за 2022 год. На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД в связи с реорганизацией МКУ "УКС г.Когалыма" путем присоединения к нему МКУ "УЖКХ г.Когалыма" произведено закрытие плановых ассигнований.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 15651.11 | 9277.21 | 9273.6 | 9273.6 | 59.252 | 99.9611 | 4234.54 |  | 2974.28 | 2991.92 |  | 4248.85 | 2050.75 |  | 2050.47 | 6217.79 | [5 empty] | 15.5 |  |  | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 117.61
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (6) | 2967.2 | 160.88 | 160.88 | 160.88 | 5.4219 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 122.44 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | 1092.64 | 0 | 0 | 903.15 | 0 | 0 | 227.89 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключены МК: - от 11.11.2022 №0187300013722000181 с Толстихиным М.В. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО на сумму 265,295 тыс.руб.; - от 03.03.2023 №0187300013723000006 с ИП Коневым В.А. на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма на сумму 590,357 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2967.2 | 160.88 | 160.88 | 160.88 | 5.4219 | 100 |  |  |  | 80.44 |  | 80.44 | 80.44 |  | 80.44 | 80.44 |  |  | 80.44 |  |  | 80.44 |  |  | 122.44 |  |  | 109.44 |  |  | 109.44 |  |  | 1092.64 |  |  | 903.15 |  |  | 227.89
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (7, 8, 9, 10) | 26148.6 | 117.65 | 117.61 | 117.61 | 0.44978 | 99.966 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.83 | 0 | 58.8 | 58.82 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 441.23 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 24273.52 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 963.26 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 26148.6 | 117.65 | 117.61 | 117.61 | 0.44978 | 99.966 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.83 | 0 | 58.8 | 58.82 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 441.23 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 24273.52 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 963.26 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки) | 21700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 21700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 21700.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.2. Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов | 1551.5 | 117.65 | 117.61 | 117.61 | 7.5804 | 99.966 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.83 | 0 | 58.8 | 58.82 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 963.26 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен МК от 29.11.2022 №0187300013722000200 с ООО "Трэйд" на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных на сумму 705,896 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1551.5 | 117.65 | 117.61 | 117.61 | 7.5804 | 99.966 |  |  |  | 58.82 |  | 58.81 | 58.83 |  | 58.8 | 58.82 |  |  | 58.82 |  |  | 58.83 |  |  | 58.82 |  |  | 58.83 |  |  | 58.83 |  |  | 58.82 |  |  | 58.82 |  |  | 963.26
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.7.3. Установка ограждений в районе пешеходных переходов | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен контракт от 24.03.2023 №17 с ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" на выполнение работ по установке ограждений в районе пешеходных переходов (кольцевые развязки Др.нар.- пр.Нефтяников жд; Сибирская-Повха-Щмидта; пешех переход ул.Северная СОШ №10) на сумму 2513,994 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 30.09.2023.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 2514
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.7.4. Покраска, отделка фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 382.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.8 Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы №7, корпус №2 | 1922.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен МК от 22.03.2022 №0187300013722000014 с ООО "АЛЬЯНС" на выполнение работ по сносу здания: «Средняя общеобразовательная школа №7, корпус №2» на сумму 1922,83 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1922.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1922.83
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 206615.33 | 61366.87 | 50222.6 | 50222.6 | 24.3073 | 81.8399 | 15020.35 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23172.53 | 0 | 20150.92 | 21370.34 | 0 | 0 | 12390.07 | 0 | 0 | 15917.79 | 0 | 0 | 9533.1 | 0 | 0 | 10107.8 | 0 | 0 | 9743.24 | 0 | 0 | 37708.92 | 0 | 0 | 12647.2 | 0 | 0 | 13907.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 206615.33 | 61366.87 | 50222.6 | 50222.6 | 24.3073 | 81.8399 | 15020.35 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23172.53 | 0 | 20150.92 | 21370.34 | 0 | 0 | 12390.07 | 0 | 0 | 15917.79 | 0 | 0 | 9533.1 | 0 | 0 | 10107.8 | 0 | 0 | 9743.24 | 0 | 0 | 37708.92 | 0 | 0 | 12647.2 | 0 | 0 | 13907.17 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 206615.33 | 61366.87 | 50222.6 | 50222.6 | 24.3073 | 81.8399 | 15020.35 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23172.53 | 0 | 20150.92 | 21370.34 | 0 | 0 | 12390.07 | 0 | 0 | 15917.79 | 0 | 0 | 9533.1 | 0 | 0 | 10107.8 | 0 | 0 | 9743.24 | 0 | 0 | 37708.92 | 0 | 0 | 12647.2 | 0 | 0 | 13907.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 206615.33 | 61366.87 | 50222.6 | 50222.6 | 24.3073 | 81.8399 | 15020.35 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23172.53 | 0 | 20150.92 | 21370.34 | 0 | 0 | 12390.07 | 0 | 0 | 15917.79 | 0 | 0 | 9533.1 | 0 | 0 | 10107.8 | 0 | 0 | 9743.24 | 0 | 0 | 37708.92 | 0 | 0 | 12647.2 | 0 | 0 | 13907.17 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н.Голубцов |  |  |  |  | И.А.Цыганкова, тел. 93-790