## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 1005901.18 | 1005901.18 | 1002786.86 | 1002786.86 | 99.6904 | 99.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 111370 | 90740 | 203598.3 | 159862.6 | 3950 | 17899.42 | 137057.93 | 141557.69 | 225956.78 | 170009.58 | 215711.85 | 234883.25 | 77749.9 | 23142.46 | 16661.93 | 12721.04 | 12959.5 | 151085.83
|  | федеральный бюджет | 103776.97 | 103776.97 | 103776.41 | 103776.41 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72933.52 | 31132.92 | 0 | 11047.94 | 3905.65 | 9022.42 | 26937.8 | 2070.84 | 0 | 50502.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 94418.85 | 94418.85 | 94419.41 | 94419.41 | 100.0006 | 100.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40216.19 | 39793.95 | 0 | 111.6 | 8991.69 | 7474.73 | 38602.03 | 39920.06 | 6107.9 | 510.14 | 501.04 | 6107.8 | 0 | 0 | 0 | 501.13
|  | бюджет города Когалыма | 807705.36 | 807705.36 | 804591.04 | 804591.04 | 99.6144 | 99.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 111370 | 90740 | 90448.59 | 88935.73 | 3950 | 6739.88 | 124160.59 | 125060.54 | 160416.95 | 128018.68 | 209603.95 | 183870.82 | 77248.86 | 17034.66 | 16661.93 | 12721.04 | 12959.5 | 150584.7
Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма
РП 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» / Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 867128.83 | 867128.83 | 866508.56 | 866508.56 | 99.9285 | 99.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 103830 | 85950 | 203598.3 | 159862.6 | 1250 | 15199.42 | 86941.6 | 91441.36 | 199855.7 | 159210.71 | 183616.2 | 211057.44 | 63664.65 | 986.4 | 16392.29 | 1263.9 | 7095.1 | 140651.74
|  | федеральный бюджет | 103776.97 | 103776.97 | 103776.41 | 103776.41 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72933.52 | 31132.92 | 0 | 11047.94 | 3905.65 | 9022.42 | 26937.8 | 2070.84 | 0 | 50502.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (1 этап); - цена контракта 377 990,18 тыс. руб. (из них 2024 год - 372 999,26 тыс.руб., 2025 год - 4 990,92 тыс.руб.) - сроки выполнения работ: I - этап 30.09.2024-01.08.2025; II - этап 15.05.2025-25.08.2025 (планируется продление сроков по 31.10.2025) - ведется выполнение работ. 2. Муниципальный контракт № 0187300013725000012 от 26.03.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (2 этап) -цена контракта 298 000,00 тыс.руб., перечислен аванс 30% от цены контракта, что составило 89 400,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ: 25.08.2025 года (планируется продление сроков по 31.10.2025) - ведется выполнение работ 3. Договор № КГ-119.25 от 27.03.2025 на технологическое присоединение для электроснабжения объекта "Объект благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (2,3 этап)" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов. - цена договора 884,99 тыс.руб (авансирование 100% - оплата произведена 28.03.2025) - выполнение технологического присоединения в течени 1 года с момента заключения договора. - ведется расторжение контракта. 4. Договор № КГ-119.25 от 27.03.2025 на технологическое присоединение для электроснабжения объекта "Объект благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (2,3 этап)" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов. - цена договора 884,99 тыс.руб (авансирование 100% - оплата произведена 28.03.2025) - выполнение технологического присоединения в течени 1 года с момента заключения договора. - ведется расторжение контракта. 5. Контракт № 1/Л от 01.04.2025 (функции заказчика переданы 03.04.2025) на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (3 этап) - цена контракта 99 000,00 тыс.руб., перечислен аванс 70% от цены контракта, что составило 69 300,00 тыс.руб. - сроки выполнения работ: 25.08.2025 На отчетную дату готовность объекта 100 %. 7. Муниципальный контракт № 0187300013725000024 от 26.03.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта "Экотропа в городе Когалыме" - цена контракта: 89 000,00 тыс.руб., перечислен аванс 48% от цены контракта, что составило 42 720,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ: 15.08.2025 - работы выполнены с нарушением сроков., 8 . Муниципальный контракт Кг-187.25 от 12.08.2025 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Экотропа в городе Когалыме - цена контракта 50,47920 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 12.12.2025 - сроки выполнения работ: 25.08.2025 - ведется выполнение работ
|  | бюджет автономного округа | 84418.84 | 84418.84 | 84419.41 | 84419.41 | 100.0007 | 100.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40216.19 | 39793.95 | 0 | 111.6 | 6108.83 | 4591.87 | 38093.82 | 39411.85 | 0 | 510.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 678933.02 | 678933.02 | 678312.74 | 678312.74 | 99.9086 | 99.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 103830 | 85950 | 90448.59 | 88935.73 | 1250 | 4039.88 | 76927.12 | 77827.07 | 134824.08 | 117728.02 | 183616.2 | 160045.01 | 63664.65 | 986.4 | 16392.29 | 1263.9 | 7095.1 | 140651.74
ПК 1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» | Всего | 55369.38 | 55369.38 | 54801.57 | 54801.57 | 98.9745 | 98.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14997 | 14997 | 2643.75 | 2643.75 | 31773.9 | 20024.54 | 2606.69 | 11749.07 | 269.64 | 0 | 3078.4 | 5387.21 | 1. Муниципральный контракт 0187300013725000118 от 02.07.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта: "Сквер вблизи СК "Олимп", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников" - цена контракта - 49 990,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 29.08.2025 (ведется работа по продлению сроков до 31.10.2025) - перечислен аванс в сумме 14 997,00 тыс.руб (30% от цены контракта) - работы выполнены - 31.10.2025 состоялсь общественная приемка объекта.
|  | бюджет автономного округа | 10000.01 | 10000.01 | 10000 | 10000 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.86 | 2882.86 | 508.21 | 508.21 | 6107.9 | 0 | 501.04 | 6107.8 | 0 | 0 | 0 | 501.13
|  | бюджет города Когалыма | 45369.37 | 45369.37 | 44801.57 | 44801.57 | 98.7485 | 98.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12114.14 | 12114.14 | 2135.54 | 2135.54 | 25666 | 20024.54 | 2105.65 | 5641.27 | 269.64 | 0 | 3078.4 | 4886.08
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме»/ Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм)/Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий/ Выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме/ Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | Всего | 68402.97 | 68402.97 | 66476.73 | 66476.73 | 97.184 | 97.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32119.33 | 32119.33 | 23457.33 | 8155.12 | 321.75 | 1051.27 | 11478.56 | 10406.99 | 0 | 11457.14 | 36 | 2296.88 | 1. Муниципральный контракт 0187300013725000124 от 23.06.2025 на выполнение работ по обустройству сетей наружного освещения по проезду Солнечный, дом №15, дом №17 на территории города Когалыма - цена контракта - 1 390,41649 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 15.08.2025 - контракт расторгнут 21.08.2025, объем выполненных и оплаченных работ 1 355,60916 тыс. руб. 2. Электронный конкурс № 0187300013725000123 на выполнение работ по благоустройству автомобильного проезда от проспекта Солнечный, дом 15 до торгового центра в 10 микрорайоне города Когалыма на сумму 7 672,80 тыс. руб., не состоялся в связи с отсутствием участников 3. Муниципальный контракт № 0187300013725000144 от 25.06.2025 на выполнение работ по благоустройству автомобильного проезда от проспекта Солнечный, дом 15 до торгового центра в 10 микрорайоне города Когалыма; - цена контракта 9 998,36 тыс.руб; - срок выполнения работ :08.10.2025. Работы выполнены и оплачены со снижением стоимости, в связи с изменением объемов работ. Конракт расторгнут по соглашению сторон. 4.Муниципальный контракт № 0387300043825000001 от 18.02.2025 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» - цена контракта 990,0 тыс. руб. - сроки выполнения работ: 31.03.2025 - работы выполнены и оплачены в полном объеме 5. Муниципальный контракт № 0387300043825000003 от 04.04.2025 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» - цена контракта 976,00 тыс.руб - срок выполнения работ: 11.06.2025 - работы выполнены и оплачены в полном объеме 6. Муниципальный контракт Кг-186.25 от 11.08.2025 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств. - цена контракта - 4 346,55 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 11.12.2025 7. Муниципральный контракт № 81/2025 от 14.10.2025 на выполнение инженерно-геодезических изысканий для благоустройства объекта "Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма" - цена контракта - 522,32 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 05.12.2025 8. Муниципральный контракт № 84/2025 от 22.10.2025 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на благоустройство объекта "Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма" - цена контракта - 598,12 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 26.12.2025 9. Муниципральный контракт № 82/2025 от 16.10.2025 на выполнение инженерно-геодезических изысканий для благоустройства объекта "Сквер Школьный в городе Когалыме" - цена контракта - 578,32 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 05.12.2025 10. Муниципральный контракт № 83/2025 от 20.10.2025 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на благоустройство объекта "Сквер Школьный в городе Когалыме" - цена контракта - 598,12 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 26.12.2025
|  | бюджет города Когалыма | 68402.97 | 68402.97 | 66476.73 | 66476.73 | 97.184 | 97.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32119.33 | 32119.33 | 23457.33 | 8155.12 | 321.75 | 1051.27 | 11478.56 | 10406.99 | 0 | 11457.14 | 36 | 2296.88 |  | 1107 - касса октябрь оформление улиц
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» | Всего | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 3800 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | Заключены МК: - на подготовку Конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города и исторические поселения» с проектом благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап). Цена контракта - 4 500,0 тыс.руб. Проведена оплата аванса в размере 1 800,0 тыс.руб. - на разработку проектно-сметной документации на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города и исторические поселения» с проектом благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап). Цена контракта - 5 500,0 тыс.руб.
|  | бюджет города Когалыма | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 3800 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750
Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий
РП 2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» / Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B25: Митина Екатерина Сергеевна: Реализация данного проекта предусмотрена в 2026 году (фин.средств на 2025 год нет)