## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900)
| Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1.1. Основное мероприятие "Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" (показатели 1, 8)
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2.1. Основное мероприятие "Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" (показатели 2, 3, 4, 5, 6, 7)
| Всего | 3504 | 2827.4 | 2827.4 | 2827.4 | 80.6906 | 100 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 703.4 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 3504 | 2827.4 | 2827.4 | 2827.4 | 80.6906 | 100 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 703.4 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.6 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) (показатели 2, 3, 4, 5, 6, 7)
| Всего | 950 | 630 | 358.83 | 358.83 | 37.7716 | 56.9571 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 148.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | Предоставление субсидии носит заявительный характер. Неисполнение плановых обязательств связано с отсутствием заявителей.
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 630 | 358.83 | 358.83 | 37.7716 | 56.9571 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 148.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
2.3. Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса приобретения техники и оборудования" (показатель 9)
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме, в том числе | 4454 | 3457.4 | 3186.23 | 3186.23 | 71.5364 | 92.1568 | 0 | 0 | 1436.575 | 0 | 0 | 1436.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 944 | 744 | 703.4 | 852.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 676.6 | 0 | 320 | 0
| бюджет автономного округа | 3504 | 2827.4 | 2827.4 | 2827.4 | 80.6906 | 100 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 703.4 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 676.6 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 630 | 358.83 | 358.83 | 37.7716 | 56.9571 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 148.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
Подпрограмма 3 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»
3.1 Основное мероприятие "Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов" (показатель 1)
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»
4.1. Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" (показатель 10)
| Всего | 2186.598 | 2004.378 | 2004.378 | 1529.53 | 69.9502 | 76.3095 | 182.22 | 0 | 182.216 | 154.83 | 182.216 | 123.06 | 182.216 | 175.49 | 182.22 | 57.96 | 182.21 | 88.79 | 182.216 | 240.45 | 182.216 | 244.55 | 182.216 | 219.15 | 182.216 | 225.25 | 182.216 | 0 | 182.22 | 0 | С ИП Скляр Л.П. с 10.02.2020 расторгнут МК от 16.12.2019 №187300013719000000 на сумму 2186,16 т.р. на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету, регулированию численности и утилизации животных. В рамках МК произведены расчеты за отлов и содержание 23 собак. С ИП Скляр Л.П. заключены: 1) договоры на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма: - от 10.02.2020 №9 на сумму 298,55т.р.; - от 14.04.2020 №22 на сумму 146,75т.р. 2) муниципальный контракт от 18.05.2020 №0187300013720000071 на сумму 1586,1т.р. на отлов 173 собак. В ноябре отловлено 25 собак. Итого с начала года произведен отлов 215 животных.
| бюджет автономного округа | 806.498 | 806.498 | 806.498 | 806.5 | 100.0002 | 100.0002 | 0 | 0 | 182.216 | 154.83 | 182.216 | 123.06 | 182.216 | 175.49 | 182.22 | 57.96 | 77.63 | 88.79 | 0 | 206.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1380.1 | 1197.88 | 1197.88 | 723.03 | 52.3897 | 60.3591 | 182.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.58 | 0 | 182.216 | 34.08 | 182.216 | 244.55 | 182.216 | 219.15 | 182.216 | 225.25 | 182.216 | 0 | 182.22 | 0
| ИТОГО по программе, в том числе | 6640.598 | 5461.778 | 5190.608 | 4715.76 | 71.0141 | 86.3411 | 182.22 | 0 | 1618.791 | 154.83 | 182.216 | 1559.635 | 355.641 | 328.92 | 182.22 | 57.96 | 1126.21 | 832.79 | 885.616 | 1092.675 | 182.216 | 244.55 | 182.216 | 219.15 | 582.216 | 225.25 | 858.816 | 0 | 502.22 | 0
| бюджет автономного округа | 4310.498 | 3633.898 | 3633.898 | 3633.9 | 84.3035 | 100.0001 | 0 | 0 | 1562.216 | 154.83 | 182.216 | 1503.06 | 182.216 | 175.49 | 182.22 | 57.96 | 821.63 | 832.79 | 703.4 | 909.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 676.6 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 2330.1 | 1827.88 | 1556.71 | 1081.86 | 46.4298 | 59.1866 | 182.22 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 304.58 | 0 | 182.216 | 182.905 | 182.216 | 244.55 | 182.216 | 219.15 | 382.216 | 225.25 | 182.216 | 0 | 502.22 | 0
Спиридонова Ю.Л., начальник УИДиРП | [5 empty] | Специалист-эксперт ОПРиРП
Гариева Л.В., тел.93756
(подпись) | (подпись) |  |  |  |  | (подпись)
дата составления сетевого графика