Таблица 1

Информация об исполнении мероприятий Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |  | Контрольная точка реализации | Информация об исполнении мероприятия / достижение контрольной точки | Куратор, ответственные за исполнение мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные меры и механизмы реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.2. Стратегии 2036) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка ежегодных планов работы Общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма | Протокол об утверждении плана работы Общественного Совета на год |  | Ежегодно до 25 декабря года, предшествующего плановому | План работы Общественного совета по реализации Стратегии СЭР города Когалыма утверждён: - на 2025 год Протоколом Общественного совета от 17.12.2024 №48; - на 2026 год Протоколом Общественного совета от 22.12.2025 №53. | Общественный совет по стратегическому планированию при главе города Когалыма (далее-ОССП), заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), управление экономики Администрации города Когалыма (далее-УЭ) | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Разработка и реализация плана проведения маркетинговых и брендинговых мероприятий по раскрытию потенциала города Когалыма, в том числе продвижение туристического потенциала города в интернет пространстве | Выполнены контрольные точки плана проведения маркетинговых и брендинговых мероприятий по раскрытию потенциала города Когалыма, в том числе продвижение туристического потенциала города в интернет пространстве |  | Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации | Работа по внедрению бренда города Когалыма осуществляется в соответствии с утверждённой Бренд-стратегией города Когалыма. Брендированные выставочные стенды используются на выставках туриндустрии и в местах с большим скоплением людей. Среди различных категорий туристов распространяется брендированная сувенирная продукция. Изображения бренда используются музеем в своих социальных сетях (ВКонтакте, Телеграм) и на сайте туристической направленности. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее - УКиС), Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МАУ «МВЦ») | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Формирование и актуализация Единого календарного плана мероприятий в сфере культуры, образования, спорта и молодежной политики города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Российской Федерации | Выполнены контрольные точки Единого календарного плана культурных, образовательных, спортивных и молодежных социально-значимых мероприятий города Когалыма |  | Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации | Единый календарный план мероприятий в сфере культуры, образования, спорта и молодежной политики города Когалыма актуализируется на постоянной основе. Согласно календарному плану мероприятий на 2025 год в было предусмотрено 20 мероприятий. Все мероприятия выполнены. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), управление образования (далее - УО), УКиС, управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее – УВП) | Бюджет города Когалыма, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, иные источники |
|  | Формирование плана гастрольной деятельности в сфере культуры и искусства в городе Когалыме | Выполнены контрольные точки плана гастрольной деятельности в сфере культуры и искусства в городе Когалыме |  | Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации | Приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2024 №09-ОД-320/01-09 «Об утверждении перечня мероприятий проекта гастрольно-выставочной деятельности «Гастрольная карта Югры» утвержден перечень мероприятий, предусматривающий гастрольную деятельность в 2025 году по всем муниципалитетам Югры, в том числе в Когалыме. В рамках организации гастрольно-выставочной деятельности «Гастрольная карта Югры» в 2025 году на территории города Когалыма организованы выступления творческих коллективов автономного округа (выступления театров, концерты, выставки). | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), УКиС | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Реализация соглашения о взаимодействии муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского округа Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях развития агломерации Покачи – Когалым | Выполнены контрольные точки Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов |  | Ежегодно, 1 раз в полугодие до 30 января, до 30 июля | В целях развития агломерационных процессов и укрепления социально-экономических связей между муниципальными образованиями городской округ Когалым и городской округ Покачи 08.02.2023 было заключено соглашение о взаимодействии (далее – Соглашение). В рамках заключенного Соглашения предусмотрена реализация межмуниципальных (агломерационных) проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, образования, туризма, культуры и спорта. В 2025 году появилась новая сфера взаимодействия – это молодежная политика, на сегодняшний день данное направление является одним из приоритетных, так как обеспечивает физическое, интеллектуальное, нравственное и духовное развитие молодых людей, а также создаёт условия для патриотического воспитания. Всего же в 2025 году было реализовано 26 межмуниципальных проектов (2024 год – 20). | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, структурные подразделения | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Организация проведений заседаний ОССП | Протокол ОССП. Рассмотрены текущие вопросы социально-экономического развития города Когалыма, ход реализации Плана по реализации Стратегии 2036 |  | Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | Заседания Общественного совета по стратегическому планированию в 2025 году проводились согласно утвержденного плана работы ОССП на 2025 год. Все вопросы, предусмотренные планом работы на 2025 год, были рассмотрены, в том числе отчет о реализации плана мероприятий Стратегии СЭР до 2030 года за 2024 год. В 2025 году проведено всего 5 заседаний из них 1 в заочной форме. | ОССП, заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Актуализация и поддержка реализации стратегических проектов | Реестр стратегических проектов. Уточнены параметры стратегических проектов, создана актуальная база стратегических проектов с учетом стадии реализации, создана основа для реализации управленческих решений |  | Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | Перечень стратегических проектов развития города Когалыма, предусмотренный Решением Думы города Когалыма №353-ГД от 20.12.2023 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года», в части инвестиционных проектов города Когалыма актуализируется на постоянной основе. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП), УЭ | Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Актуализация долгосрочного бюджетного прогноза социально-экономического развития города Когалыма | Муниципальный правовой акт об утверждении бюджетного прогноза. Уточнены параметры бюджетного прогноза, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений |  | Ежегодно в течение двух месяцев после утверждения бюджета города | Постановлением Администрации города Когалыма от 07.02.2023 №244 «Об утверждении бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года» утвержден бюджетный прогноз. Параметры бюджетного прогноза уточнены постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2025 №196 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2023 № 244». | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ) | Бюджет города Когалыма |
|  | Актуализация среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма | Муниципальный правовой акт об утверждении среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма. Уточнены параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений |  | Ежегодно до 1 ноября | Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города Когалыма актуализируется ежегодно. Распоряжение Администрации города Когалыма от 31.10.2025 №186-р «О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития города Когалыма на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ | Бюджет города Когалыма |
|  | Актуализация долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма | Муниципальный правовой акт об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма. Уточнены параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений |  | До 1 ноября 2029, до 1 ноября 2030, до 1 ноября 2036 | Долгосрочный прогноз социально-экономического развития города Когалыма разрабатывается каждые шесть лет. Распоряжение Администрации города Когалыма от 31.10.2022 №192-р «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года» (в ред. от 27.11.2023 №197-р). | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ | Бюджет города Когалыма |
|  | Актуализация муниципальных программ города Когалыма | Муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы. Уточнены параметры муниципальных программ, создана основа для реализации управленческих решений |  | Ежегодно до 15 ноября, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | В городе Когалыме реализуются 20 муниципальных программ. Все муниципальные программы актуализируются на постоянной основе в целях приведения их в соответствие с государственными программами и Стратегией 2036 города Когалыма. | Кураторы муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ | Бюджет города Когалыма |
|  | Актуализация программ комплексного развития инфраструктуры | Муниципальный правовой акт об актуализации программ комплексного развития инфраструктуры. Уточнены параметры программ комплексного развития инфраструктуры, создана основа для реализации управленческих решений |  | 2024, 2027, 2030, 2033, 2035, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКР ТИ) утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД. Актуализация ПКР ТИ проведена в 2023 году (решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №352-ГД). Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма (ПКР КИ) утверждена решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД. Актуализация ПКР КИ проведена в 2023 году (решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №354-ГД). Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (ПКР СИ) утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №127-ГД. Актуализация ПКР СИ проведена в 2024 году (решение Думы города Когалыма от 25.09.2024 №418-ГД). | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи, в сфере экономики и финансов, в социальной сфере), УЭ, муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК» г. Когалыма) | Бюджет города Когалыма |
|  | Повышение квалификации в сфере стратегического планирования муниципальных служащих и руководителей, сотрудников муниципальных учреждений | Повышена квалификация муниципальных служащих и руководителей, сотрудников муниципальных учреждений в сфере стратегического планирования города Когалыма |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году 11 руководителей образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации, которые были организованы Управлением образованием. | Управление муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства Администрации города Когалыма (далее – УМСКПиД), руководители муниципальных учреждений города Когалыма | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Содействие в создании интернет-магазинов малых и средних предпринимателей на маркет-плейсах, дополнительных точек продаж собственной продукции | Функционируют интернет-магазины малых и средних предпринимателей города Когалыма на маркет-плейсах, дополнительные точки продаж собственной продукции |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году ИП Голуб К.А. предоставлена финансовая поддержка по мероприятию «Грантовая поддержка креативного предпринимательства», бизнес план «Собственное производство одежды. Создание и реализация бренда в г. Когалым». В 2025 году ИП Голуб К.А.: - продолжила осуществление деятельности (реализация одежды собственного производства) в нестационарном торговом объекте (торговый павильон в городе Когалым, в районе магазина «Лезгинка» по ул. Мира, 13); - открыла 2 дополнительные точки продаж собственной продукции в городе Сургуте. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Содействие в организации и проведении обучения предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства среди молодежи | Выполнены контрольные точки проведения обучающих мероприятий, проведение которых осуществляется совместно с инфраструктурными организациями, оказывающими поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Ежегодно до 30 декабря | Обучение предпринимательской деятельности, в том числе и социального предпринимательства среди молодежи, осуществляют организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП, в том числе Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», в 2025 году Фондом организовано: - 78 информационно-консультационных услуги; - 19 образовательных услуг (вебинары, образовательные программы и т.д. - 35 субъектов МСП); - реверсная бизнес-миссия Казахстан (2 субъекта МСП); - 6 комплексных услуг. Всего сотрудниками управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательской деятельности, в 2025 году организовано и проведено 48 мероприятий с охватом свыше 560 чел. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП | Иные источники |
|  | Организация мероприятий по обмену опытом и лучшими муниципальными практиками на площадках города Когалыма и иных муниципальных образований | Проведены мероприятия в городе Когалыме, принято участие в выездных мероприятиях по обмену опытом и лучшими муниципальными практиками на площадках города Когалыма и иных муниципальных образований |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году прошло 3 мероприятия по обмену опытом на базе образовательных организаций города Когалыма: - методическое мероприятие для педагогов города Покачи; - встреча с делегацией из города Пыть-Яха; - Всероссийская конференция «Школьное инициативное бюджетирование: прошлое, настоящее, будущее». | Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Участие в ярмарках вакансий в других муниципальных образованиях. Приглашение специалистов на срочные контракты в учреждения социальной сферы и организации города Когалыма | Принято участие в ярмарках вакансий в других муниципальных образованиях. Снижено (закрыто) количество вакансий в муниципальных учреждениях по дефицитным специалистам в учреждениях социальной сферы и организациях города Когалыма |  | Ежегодно до 30 декабря | Ежегодно сотрудники управления образования Администрации города Когалыма, руководители образовательных организаций города Когалыма принимают участие в «Ярмарке вакансий» бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (далее - Сургутский государственный педагогический университет), где презентуется муниципальная система образования выпускникам вуза. Управление образования города Когалыма выступает заказчиком целевого обучения по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки». В 2025 году на обучение по договорам целевого обучения поступили 7 граждан, всего обучаются по договорам целевого обучения по педагогическим специальностям – 24 человека. | Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Создание системы полного цикла образования в городе Когалыме (общее, среднее, высшее). | Осуществляет деятельность филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, на базе которого ведутся образовательные программы высшего образования, налажено взаимодействие между учреждениями общего образования города Когалыма, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж», филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета, работодателями города Когалыма по целевому обучению специалистов |  | Ежегодно до 30 декабря | В городе функционирует полный цикл образования: 6 дошкольных образовательных организаций; 7 общеобразовательных организаций; 1 организация среднего профессионального образования; 1 учреждение высшего образования. В ноябре 2025 года в рамках подписанного соглашения с Образовательным центром в городе Когалыме (филиал ПНИПУ) для учащихся 11 классов и учителей прошли образовательные мероприятия, направленные на повышение предметных компетенций педагогов и подготовку к сдаче единого государственного экзамена по предметам: математика, химия, информатика. Общее количество участников мероприятий составило около 300 человек. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), УО | Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Развитие целевого обучения специалистов дефицитных профессий. Сотрудничество с высшими учебными заведениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других регионов | Снижено (закрыто) количество вакансий по дефицитным профессиям в городе Когалыме в отраслях социальной сферы, а также в производственной сфере |  | Ежегодно до 30 декабря | Управление образования в 2025 году заключило соглашение о сотрудничестве с Сургутским государственным университетом, продолжило реализацию совместных программ с Уральским государственным педагогическим университетом, Сургутским государственным педагогическим университетом, а также с Образовательным центром в городе Когалыме (ПНИПУ). Впервые начали сотрудничество с Югорским государственным университетом. Всего на целевые места по психолого-педагогическому направлению заключено 7 договоров, один из них на магистратуру. | Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения | Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Развитие мер муниципальной поддержки со стороны Администрации города Когалыма для специалистов дефицитных профессий | Приняты муниципальные нормативные правовые акты по оказанию мер социальной поддержки специалистов дефицитных профессий. Заключены соглашения и иные документы в сфере кадрового обеспечения |  | Ежегодно до 30 декабря | Специалистам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения города Когалыма, осуществляется возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения (постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2019 № 2840). Размер компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения составляет 18 тыс. рублей ежемесячно. Гражданам, обучающимся по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» в пределах установленной квоты по образовательным программам высшего образования (бакалавриат и (или) специалитет) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, заключившим договор о целевом обучении с управлением образования Администрации города Когалыма, установлены меры материального стимулирования в период обучения в виде ежемесячного материального стимулирования в объеме не ниже размера государственной академической стипендии (Постановление Администрации города Когалыма от 09.08.2024 № 1494). Заключено соглашение о сотрудничестве №29-СО/24 от 28.11.2024 между управлением образования Администрации города Когалыма и бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», в рамках которого реализуются совместные образовательные проекты, мероприятия, направленные на профориентацию школьников, повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников. | Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Консолидация общества вокруг реализации Стратегии 2036 путем проведения массовых общественных акций и мероприятий по решению вопросов местного значения (городские субботники, народные голосования, экологические акции, городские форумы и др.) | Информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Лидеры общественного мнения, активные горожане знают направления стратегического развития города, поддерживают их реализацию активным участием в значимых общественных мероприятиях по решению вопросов местного значения |  | Ежегодно, по мере необходимости | Для обеспечения доступа институтов гражданского общества, организаций и предприятий города, граждан к информации о правотворческой деятельности проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в сети «Интернет», а тексты правовых актов в установленном порядке публикуются в сетевом издании «Когалымский вестник» и размещаются в правовой системе Консультант Плюс. На официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в разделе «Активный гражданин» каждый житель может принять участие в различных опросах, которые касаются жизни города, удовлетворенности жителей города качеством оказываемых услуг и других сфер. В 2025 году в Администрацию города Когалыма посредством «Платформы обратной связи» поступило – 889 обращений. Тематика вопросов, задаваемых гражданами в письменном виде и на устных приемах должностными лицами Администрации города Когалыма, различна. Наиболее актуальные из них: экономика – 616; жилищно-коммунальная сфера – 340; социальная сфера – 66; оборона, безопасность – 53; государство, общество, политика – 32. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. Обеспечено участие граждан в решении вопросов развития городской среды. В 2025 году 27 857 человек, в возрасте от 14 лет, приняли участие в рейтинговых голосованиях, опросах, анкетировании и общественных приемках объектов. В 2025 году было проведено 17 публичных слушаний с участием 310 человек (2024 год - 14 публичных слушаний с участием 346 человек). Вопросы, обсуждаемые в рамках публичных слушаний, касались внесения изменений в Устав города Когалыма, внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года, утверждения отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год, рассмотрения проекта бюджета города Когалыма на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также, в 2025 году отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма проводились работы по организации публичных слушаний по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью. С развитием территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) обеспечивается возможность населению самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения. Действующим на территории города Когалыма ТОС «Мечта» реализуются инициативы по организации досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории ТОС и развитию добрососедских отношений. В 2025 году город Когалым принял участие в ХХII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (далее – Акция). В период с 22 мая по 23 сентября проходили общегородские субботники, мероприятия по посадке цветущих деревьев, а также эколого-просветительские мероприятия. Всего за период проведения ХХII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме состоялось 119 мероприятий. Из них 56 эколого-просветительского направления и 63 природоохранного характера. Площадь озелененной территории – 1,95 га, площадь очищенной территории – 336 га. Объём вывезенного мусора на объекты размещения отходов составил 1 100 куб. м. Участие в Акции приняли более 13 тыс. человек. | Первый заместитель главы города Когалыма, УВП, сектор пресс-службы (далее - СПС), Общественные советы города Когалыма | Бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Вовлечение в процесс реализации Стратегии 2036 соседних муниципальных образований путем проведения совместных межмуниципальных проектов и мероприятий | Соглашения о сотрудничестве, информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвуют в совместных проектах, направленных на реализацию Стратегии 2036. |  | Ежегодно, по мере необходимости | В целях развития агломерации, 08.02.2023 было заключено соглашение о взаимодействии между Администрацией города Когалыма и Администрацией города Покачи. В рамках реализации данного соглашения осуществляет свою деятельность Координационный совет по развитию городской агломерации Покачи-Когалым (далее – Совет), в состав которого вошли представители двух муниципалитетов. Заседания Совета проходят не реже 1 раза в год. Также разработан и исполнен план мероприятий (дорожная карта) по реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, образования, туризма, культуры и спорта, а также в сфере молодежной политики. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, СПС, структурные подразделения Администрации города Когалыма по своим полномочиям (далее - структурные подразделения) | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
|  | Вовлечение в процесс реализации Стратегии 2036 органов государственной власти Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и государственных организаций Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Соглашения о сотрудничестве, о предоставлении трансферов, информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Органы государственной власти и государственные организации Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвуют в совместных проектах, направленных на реализацию Стратегии 2036. |  | Ежегодно по мере необходимости | В 2025 году в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры» при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ», Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры состоялось торжественное открытие Парка 50-летия Когалыма. Открытие произошло на месте высадки первой экспедиции нефтяников. Общая площадь парка превышает 200 тысяч квадратных метров. Открылся региональный центр спортивной подготовки (в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ») общей площадью 12 тысяч 482 квадратных метра. Продолжается строительство новых объектов спортивной инфраструктуры (в том числе обустройство спортивных площадок). В 2025 году обустроены: - 4 площадки для пляжного волейбола; - 2 баскетбольные площадки; - 2 стола для настольного тенниса; - скейт-парк; - 2 велосипедные дорожки. При поддержке Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подходит к завершению строительство важнейшего для города социального объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 900 мест». В 2025 году введено в эксплуатацию 18,0 тыс. кв. м жилья (ИЖС – 15,2 тыс. кв. м), Переселена из аварийного жилищного фонда 1 семья во вторичный жилой фонд, 3 семьям собственников жилых помещений аварийного жилищного фонда предоставлена выкупная стоимость изъятых жилых помещений, 1 семье собственника предоставлено жилое помещение капитального исполнения с доплатой разницы стоимости жилых помещений. 10 детям-сиротам по договорам найма предоставлены жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма (первичное предоставление жилого помещения и продление договора на новый пятилетний срок). | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, СПС, структурные подразделения | Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники |
| 2. | Правовые меры и механизмы реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.3 Стратегии 2036) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка ежегодного плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма | Выполнены контрольные точки плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма |  | Ежегодно до 30 декабря | План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов на 2025 год утвержден распоряжением Администрации города Когалыма от 08.11.2024 №196-р, план правотворческой деятельности Администрации города Когалыма на 2025 год утвержден распоряжением Администрации города Когалыма от 26.12.2024 №237-р. Выполнение плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма за 2025 год обеспечено в полном объеме. | Юридическое управление Администрации города Когалыма (далее - ЮУ) | Бюджет города Когалыма |
|  | Приведение в соответствие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма с действующей нормативно-правовой базой федерального и окружного уровней для реализации Стратегии 2036 | Отсутствие несоответствия нормативных правовых актов Администрации города Когалыма действующей нормативно-правовой базе федерального и окружного уровней |  | Ежегодно до 30 декабря | Нормативные правовые акты Администрации города Когалыма актуализируются на постоянной основе на предмет соответствия действующему федеральному и региональному законодательствам. | Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения | Бюджет города Когалыма |
|  | Разработка нормативных правовых актов в сфере программно-целевого управления, проектного подхода, развития инвестиционной деятельности, механизмов муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), цифровой трансформации для реализации Стратегии 2036 | Отсутствуют правовые пробелы, неурегулированности правоотношений в сфере программно-целевого управления, проектного подхода, развития механизмов муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), цифровой трансформации |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году дважды (20.01.2025 и 13.10.2025) были внесены изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма (утвержден постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762). Также были актуализированы нормативно-правовые акты в сфере развития инвестиционной деятельности: - Постановление Администрации города Когалыма №681 от 27.03.2025 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 26.05.2017 №1158»; -Постановление Администрации города Когалыма №480 от 06.03.2025 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 08.08.2016 №2076»; - Постановление Администрации города Когалыма №234 от 06.02.2025 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 17.12.2013 №3589»; -Постановление Администрации города Когалыма №2405 от 01.11.2025 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 17.12.2013 №3589»; -Постановление Администрации города Когалыма №776 от 04.04.2025 «Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». | Заместители главы города Когалыма, УЭ, УИДиРП, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ), муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее МКУ «УОДОМС») | Бюджет города Когалыма |
| 3. | Механизмы в области подготовки градостроительной и иной документации по планированию развития территории города Когалыма (раздел 7.4. Стратегии 2036) |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация инвестиционной карты Югры | Актуализирована инвестиционная карта Югры в части размещения информации о муниципальном образовании, об инвестиционных проектах, реализуемых/планируемых к реализации, инвестиционных предложениях, свободных инвестиционных объектах, о плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры, объектах образования, культуры, спорта, достопримечательностей |  | Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | На постоянной основе обеспечивается качественное, информативное, полноценное заполнение разделов/слоев на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках муниципального образования. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», структурные подразделения | Бюджет города Когалыма |
|  | Реализация плана мероприятий «(дорожной карты») проведения работ по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе в промышленных зонах, в целях устойчивого развития населённых пунктов, в границах которых они расположены, на территории муниципального образования город Когалым | Выполнены контрольные точки плана мероприятий «(дорожной карты») проведения работ по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе в промышленных зонах, в целях устойчивого развития населённых пунктов, в границах которых они расположены, на территории муниципального образования город Когалым |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году было организовано и проведено 17 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, по результатам которых предоставлено в аренду (вовлечено в оборот) 16 земельных участков. | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере градостроительства, экономики и финансов), КУМИ, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ), УИДиРП, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма | Бюджет города Когалыма |
|  | Разработка и актуализация документов по реализации Генерального плана города Когалыма | Муниципальные правовые акты. Утверждены документы по реализации Генерального плана города Когалыма |  | Ежегодно до 30 декабря, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | На территории города Когалыма действуют Правила землепользования и застройки города Когалыма, которые утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2022 №1200. В 2025 году в правила землепользования и застройки города Когалыма внесены изменения постановлением Администрации города Когалыма от 05.12.2025 №2706. Генеральный план города Когалыма утвержден решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма». Актуализируется на постоянной основе, по мере необходимости. В 2024 году изменения в Генеральный план города Когалыма внесены решением Думы города Когалыма от 16.12.2024 №495-ГД. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ | Бюджет города Когалыма |
|  | Обеспечить применение Югорского стандарта |  | Утвержден муниципальный правовой акт, регулирующий внедрение и применение Югорского стандарта | Ежегодно, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | При разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, комплексного развития территорий, благоустройства территорий города Когалыма применяются материалы Стандарта комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Югорский стандарт» утвержденного Приказом Департамента строительства ХМАО-Югры от 14.05.2021 №213-п. Утверждение муниципального правового акта не требуется. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ | Бюджет города Когалыма |
|  | Актуализация правил землепользования и застройки территории города Когалыма, а также порядка согласования функционального зонирования города |  | Муниципальный правовой акт. Внесены изменения в правила землепользования и застройки территории города Когалыма, а также порядка согласования функционального зонирования города | Ежегодно по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Правила землепользования застройки города Когалыма утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2022 №1200 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Когалыма». Актуализируется на постоянной основе, по мере необходимости. В 2025 году в правила землепользования и застройки города Когалыма внесены изменения постановлением Администрации города Когалыма от 05.12.2025 №2706. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ, КУМИ | Бюджет города Когалыма |
|  | Актуализация генерального плана города Когалыма |  | Муниципальный правовой акт | 2024, 2027, 2030, 2033, 2035, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Генеральный план города Когалыма утвержден решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма». Актуализируется на постоянной основе, по мере необходимости. В 2024 году изменения в Генеральный план города Когалыма внесены решением Думы города Когалыма от 16.12.2024 №495-ГД. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ | Бюджет города Когалыма |
| 4. | Механизмы информационно-технического обеспечения реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.5. Стратегии 2036) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг федерального законодательства в области бюджетного и налогового законодательства для реализации Стратегии 2036 |  | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по внесению изменений в нормативные правовые акты Администрации города Когалыма | Ежегодно 1 раз в квартал | Мониторинг федерального законодательства в области бюджетного и налогового законодательства проводится на постоянной основе. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), КФ | Бюджет города Когалыма |
|  | Мониторинг соответствия мероприятий Стратегии 2036 федеральному и региональному законодательству и их корректировка при необходимости |  | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по внесению изменений в Стратегию 2036 | Ежегодно 1 раз в квартал | Решением Думы города от 21.05.2025 №535-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №353-ГД» в целях приведения Стратегии 2036 в соответствие с действующим законодательством внесены изменения. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ | Бюджет города Когалыма |
|  | Мониторинг направлений социальной поддержки публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ», инициация совместных проектов по решению проблем социально-экономического развития города Когалыма |  | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по взаимодействию с публичным акционерным обществом «ЛУКОЙЛ» по реализации совместных проектов по решению проблем социально-экономического развития города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году (как и в 2024 году) шесть проектов города Когалыма признаны победителями Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», из них: - в номинации «Духовность и культура» пять участников: 1) Автономная некоммерческая организация «Когалымский развивающий центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов» с проектом «Не нужен клад, когда в семье лад»; 2) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» с проектом «Я родился в Когалыме!»; 3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма с проектом «Творческая мастерская»; 4) Автономная некоммерческая организация развития культуры спорта и просвещения «Когалымский Дед Мороз» с проектом «Театральная лаборатория»; 5) Автономная некоммерческая организация «ДА.Бро» с проектом «Первый музыкальный региональный фестиваль детских команд КВН «Звучит смешно». - в номинации «Спорт» один участник: 1) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» с проектом «Мы поедем, мы помчимся!». | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), структурные подразделения | Бюджет города Когалыма |
|  | Организация механизмов обратной связи с населением через общественные советы, созданные в Администрации города Когалыма |  | Наличие механизмов прямого участия населения города Когалыма в работе общественных советов, созданных в Администрации города Когалыма | Ежегодно до 30 декабря | Общественный совет города Когалыма действует в соответствии с постановлениями Главы города Когалыма от 23.12.2019 №16 «Об Общественном совете города Когалыма» и от 24.12.2019 №17 «Об утверждении состава общественного совета города Когалыма» и объединяет по своему составу председателей профильных общественных советов, действующих в городе Когалыме и ТОС. К участию в заседаниях приглашаются представители Администрации города Когалыма и некоммерческих организаций города Когалыма. Информация о работе представлена на официальном сайте органов местного самоуправления по следующей ссылке https://admkogalym.ru/collegial/gorodskie-sovety/. В 2025 году проведено 3 заседания в ходе которых заслушано 6 докладов, рассмотрено 9 вопросов, в том числе: - о деятельности в городе Когалыме организаций, предоставляющих услуги по содержанию животных без владельцев; - по актуальному для жителей города вопросу «Об обеспечении БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» врачами-специалистами. Кроме того, осуществляют деятельность одиннадцать профильных общественных советов, в том числе десять при органах местного самоуправления. - Общественный совет по стратегическому планированию при главе города Когалыма; - Муниципальный совет по развитию образования города Когалыма; - Общественный совет при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами; - Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма; - Общественный совет по культуре при Администрации города Когалыма; - Общественный совет по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма; - Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации города Когалыма; - Общественный совет при ОМВД России по городу Когалыму; - Общественный совет по защите прав пациентов при БУ «Когалымская городская больница»; - Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма; - Общественный совет при Администрации города Когалыма по вопросам гуманного обращения с животными. Деятельность советов охватывает развитие социальной сферы, в том числе проведение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы, коммунального комплекса, управление муниципальными финансами, правопорядка. Все общественные советы города работают в соответствии с утверждёнными регламентами. Работа общественных советов основывается на принципах открытости, социально-экономической обоснованности, активного привлечения муниципальных служащих структурных подразделений органов местного самоуправления, экспертов в предметной области. | Заместители главы города Когалыма, УВП, структурные подразделения | Бюджет города Когалыма |
|  | Мониторинг среднесрочного и долгосрочного прогноза социально -экономического развития города Когалыма |  | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036 | Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | Степень достижения показателей среднесрочного и долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма по итогам 2025 года составила 103,7%. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ | Бюджет города Когалыма |
|  | Оценка эффективности и результативности реализации программ комплексного развития инфраструктуры города Когалыма |  | Протокол Инвестиционного совета города Когалыма об итогах реализации программ комплексного развития инфраструктуры города Когалыма | Ежегодно до 31 июля года, следующего за отчетным | В соответствии с планом работы инвестиционного совета на 2026 год, заседание по рассмотрению итогов реализации программ комплексного развития города Когалыма за 2025 год запланировано к проведению в III квартале 2026 года. | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи, в сфере экономики и финансов, в социальной сфере), УЭ, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Бюджет города Когалыма |
|  | Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ |  | Ежегодный отчет, по оценке эффективности муниципальных программ. Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036 | Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 16.06.2025 №1342 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма». Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2025 год размещен на официальном сайте органов местного самоуправления и доступен по следующей ссылке: https://admkogalym.ru/economics/municipal-programs/svodnye-godovye-doklady/ | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ | Бюджет города Когалыма |
|  | Отчет главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма |  | Муниципальный правовой акт. Наличие оценки со стороны Думы города Когалыма деятельности главы города Когалыма и Администрации города Когалыма, создана основа для принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности | Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным | По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке законности, результативности и эффективности расходования средств бюджета города председатель Контрольно-счетной палаты города Когалыма отметил, что представленный отчет в полной мере отражает результаты проведенных мероприятий и выполненных работ по соответствующим сферам деятельности главы и Администрации города Когалыма, а также объемы освоенных бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных программ, показатели носят объективный и достоверный характер и предложил Думе города принять представленный Отчет и дать оценку деятельности главы города Когалыма - удовлетворительно. Председатель и депутаты Думы города Когалыма признали работу главы города Когалыма за 2025 год удовлетворительной. Отчёт главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма за 2025 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма утвержден решением Думы города Когалыма от 18.02.2026 №619-ГД. | Первый заместитель главы города Когалыма, заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УВП, УЭ, УМСКПиД, СПС | Бюджет города Когалыма |
|  | Мониторинг поставленных целей, задач, контрольных точек реализации и показателей Перечня показателей Плана по реализации Стратегии 2036 |  | Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036 | 2024, 2030, 2036 годы, до 30 декабря | Всего планом мероприятий по реализации Стратегии предусмотрена ежегодная реализация 51 мероприятия по 5 направлениям, в рамках которых определено достижение 51 контрольной точки и 49 показателей. По итогам 2025 года все мероприятия исполнены. Поставленные цели достигнуты. Из 49 установленных к достижению в 2025 году показателей свыше 100% достигнуто по 21 показателю, от 95% до 100% - 19 показателей, от 80% до 95% - 7 показателей, менее 80% - 2 показателя. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ | Бюджет города Когалыма |
| 5. | Финансовые механизмы обеспечения реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.6. Стратегии 2036) |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение перечня инвестиционных предложений | Актуализирован инвестиционный портал города Когалыма |  | Ежегодно 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря | На постоянной основе актуализируется информация на Инвестиционном портале города Когалыма. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП, структурные подразделения | Бюджет города Когалыма |
|  | Внедрение Инвестиционного профиля города Когалыма | Сформированы типовые подходы к перечню и содержанию документов инвестиционного развития |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2023 году был разработан инвестиционный профиль муниципального образования. В 2024 году данный профиль был актуализирован по итогам проведенной стратегической сессии с участием представителей Администрации города, Фонда развития Югры, промышленных предприятий и предпринимателей. Срок реализации инвестиционного профиля – 2027 год. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», структурные подразделения | Бюджет города Когалыма |
|  | Индивидуальная работа с потенциальными инвесторами, индивидуализация инвестиционных предложений | Проведены переговоры, консультации, заключены соглашения о взаимодействии с инвесторами, в том числе с учетом индивидуальных особенностей инвестиционных предложений |  | Ежегодно до 30 декабря | Постановлением Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1720 «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Когалыме» на территории муниципального образования для инвесторов предусмотрены информационные и консультационные услуги по принципу «одного окна». | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сферер экономики и финансов), УИДиРП, структурные подразделения, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Бюджет города Когалыма |
|  | Поиск и привлечение внешних инвесторов на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе на основе концессионных соглашений | Заключены соглашения о взаимодействии по реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе на основе концессионных соглашений |  | Ежегодно до 30 декабря | В целях развития двустороннего сотрудничества, направленного на дальнейшее развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий при реализации промышленных и социальных программ, способствующих социально-экономическому развитию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и направленных на достижение баланса взаимных интересов распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2024 №21-рп заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024 – 2028 годы. Кроме того, в городе Когалыме заключено 3 концессионных соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. | Заместители главы города Когалыма, УИДиРП, КУМИ, структурные подразделения, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Бюджет города Когалыма |
|  | Привлечение межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и окружного бюджета в целях софинансирования мероприятий программ и проектов, реализуемых на территории города Когалыма, а также на исполнение переданных полномочий | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Привлечены средства бюджетов верхнего уровня бюджетной системы Российской Федерации |  | Ежегодно до 30 декабря | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов: 1) соглашение №71883000-1-2025-010 от 23.01.2025 – на развитие культуры в части комплектования книжных фондов библиотек; 2) соглашение №1 от 28.01.2025 – модернизация муниципальных общедоступных библиотек; 3) соглашение №71883000-1-2025-009 от 23.01.2025 на проведение мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; 4) соглашение №71883000-1-2025-002 от 17.01.2025 - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство; 5) соглашение №71883000-1-2025-001 от 17.01.2025 – питание начальные классы; 6) соглашение №71883000-1-2025-004 от 17.01.2025 - обеспечение деятельности советников директора; 7) соглашение №71883000-1-2025-005 от 17.01.2025 – обеспечение ежемесячных выплат советникам директора; 8) соглашение №71883000-1-2025-007 от 22.01.2025 – строительство школы. 9) соглашение №02/25.0010 от 03.02.2025 – оснащение объектов капитального строительства; 10) соглашение №12/24.0187 от 04.02.2025 – организация питания в пришкольных лагерях; 11) соглашение №12/24.0174 от 28.01.2025 – сертификат дошкольника в ЧДС; 12) соглашение №20-с от 18.06.2025 – ИП «Баскетбол для всех». Кроме того в 2025 году Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма получила денежный приз в размере 999 999,0 рублей как победитель конкурса родительских инициатив фонда Знание и стала победителем регионального конкурса инициативного бюджетирования (сумма регионального бюджета – 1 006 000,2 рублей. | Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения | Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма |
|  | Развитие мер финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг | Рост объемов финансирования и числа соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году объем финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам составил 171 789,3 тыс. рублей, что на 44,7% больше, чем в 2024 году (118 750,3 тыс. рублей). Количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков в 2025 году увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2024 года и составило 72 поставщика (2024 год – 68). | Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, структурные подразделения | Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные средства |
|  | Предоставление мер финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым гражданам | Разработана нормативно правовая база, обеспечивающая доступ субъектов предпринимательской деятельности к мерам финансовой поддержки |  | Ежегодно до 30 декабря | Оказание мер финансовой поддержки в 2025 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 27.12.2024 №2619. В 2025 году 60 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в виде возмещения части затрат (субсидии) и грантовой поддержки на сумму 9 713,3 тыс. рублей. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, бюджет города Когалыма |
|  | Совершенствование механизмов установления муниципальных заданий муниципальным организациям | Муниципальный правовой акт. Внесены изменения в порядок формирования муниципальных заданий муниципальным организациям |  | Ежегодно до 1 ноября, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства | Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания утвержден Постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832. В 2025 году в порядок были внесены изменения постановлением Администрации города Когалыма от 14.02.2025 № 300. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), КФ | Бюджет города Когалыма |
|  | Развитие инициативного бюджетирования в городе Когалыме | Рост количества проектов в рамках инициативного бюджетирования |  | Ежегодно до 30 декабря | В 2025 году было реализовано 4 инициативных проекта: 1) Сквер вблизи СК «Олимп»; 2) Баскетбол для всех-движение вверх!; 3) Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями «РАСту в семье»; 4) Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города. Два проекта были признаны победителями регионального конкурса инициативных проектов в 2025 году. Победа инициативных проектов на региональном конкурсе в 2025 году способствовала привлечению в бюджет города Когалыма субсидии из бюджета автономного округа в размере 11 006,2 тыс. рублей. | Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), КФ, структурные подразделения | Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, инициативные платежи |
|  | Организация исполнения бюджетного процесса в городе Когалыме | Выполнены контрольные точки утверждения бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период |  | Ежегодно до 30 декабря | Бюджет города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов принят Решением Думы города Когалыма от 15.12.2025 № 592-ГД в установленные сроки. | Заместители главы города Когалыма, КФ | Бюджет города Когалыма |