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Таблица 1

Информация об исполнении мероприятий Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года
в 2025 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
	Контрольная точка реализации
	Информация об исполнении мероприятия / 
достижение контрольной точки
	Куратор, ответственные за исполнение мероприятий
	Источники финансирования

	1.
	Организационные меры и механизмы реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.2. Стратегии 2036)

	1.1. 
	Подготовка ежегодных планов работы Общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма 
	Протокол об утверждении плана работы Общественного Совета на год
	Ежегодно до 25 декабря года, предшествующего плановому
	План работы Общественного совета по реализации Стратегии СЭР города Когалыма утверждён:
- на 2025 год Протоколом Общественного совета от 17.12.2024 №48;
- на 2026 год Протоколом Общественного совета от 22.12.2025 №53.
	Общественный совет по стратегическому планированию при главе города Когалыма (далее-ОССП), заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), управление экономики Администрации города Когалыма (далее-УЭ)
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.2. 
	Разработка и реализация плана проведения маркетинговых и брендинговых мероприятий по раскрытию потенциала города Когалыма, в том числе продвижение туристического потенциала города в интернет пространстве 
	Выполнены контрольные точки плана проведения маркетинговых и брендинговых мероприятий по раскрытию потенциала города Когалыма, в том числе продвижение туристического потенциала города в интернет пространстве 
	Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации
	Работа по внедрению бренда города Когалыма осуществляется в соответствии с утверждённой Бренд-стратегией города Когалыма. Брендированные выставочные стенды используются на выставках туриндустрии и в местах с большим скоплением людей. Среди различных категорий туристов распространяется брендированная сувенирная продукция. Изображения бренда используются музеем в своих социальных сетях (ВКонтакте, Телеграм) и на сайте туристической направленности.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее - УКиС), Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МАУ «МВЦ»)
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.3. 
	Формирование и актуализация 
Единого календарного плана мероприятий в сфере культуры, образования, спорта и 
молодежной политики города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Российской Федерации    
	Выполнены контрольные точки Единого календарного плана культурных, образовательных, спортивных и 
молодежных социально-значимых мероприятий города Когалыма
	Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации
	Единый календарный план мероприятий в сфере культуры, образования, спорта и 
молодежной политики города Когалыма актуализируется на постоянной основе. Согласно календарному плану мероприятий на 2025 год в было предусмотрено 20 мероприятий.
Все мероприятия выполнены.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), управление образования (далее - УО), УКиС, управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее – УВП)
	Бюджет города 
Когалыма, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, иные источники


	1.4. 
	Формирование плана гастрольной 
деятельности в сфере культуры и искусства в городе Когалыме 
	Выполнены контрольные точки плана гастрольной деятельности в сфере культуры и искусства в городе Когалыме 
	Ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году реализации
	 Приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2024 №09-ОД-320/01-09 «Об утверждении перечня мероприятий проекта гастрольно-выставочной деятельности «Гастрольная карта Югры» утвержден перечень мероприятий, предусматривающий гастрольную деятельность в 2025 году по всем муниципалитетам Югры, в том числе в Когалыме.
В рамках организации гастрольно-выставочной деятельности «Гастрольная карта Югры» в 2025 году на территории города Когалыма организованы выступления творческих коллективов автономного округа (выступления театров, концерты, выставки).
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), УКиС
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.5. 
	Реализация соглашения о взаимодействии муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского округа Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях развития агломерации Покачи – Когалым
	Выполнены контрольные точки Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов
	Ежегодно, 1 раз в полугодие до 30 января, до 30 июля
	В целях развития агломерационных процессов и укрепления социально-экономических связей между муниципальными образованиями городской округ Когалым и городской округ Покачи 08.02.2023 было заключено соглашение о взаимодействии (далее – Соглашение). 
В рамках заключенного Соглашения предусмотрена реализация межмуниципальных (агломерационных) проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, образования, туризма, культуры и спорта. 
В 2025 году появилась новая сфера взаимодействия – это молодежная политика, на сегодняшний день данное направление является одним из приоритетных, так как обеспечивает физическое, интеллектуальное, нравственное и духовное развитие молодых людей, а также создаёт условия для патриотического воспитания. Всего же в 2025 году было реализовано 26 межмуниципальных проектов (2024 год – 20). 
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, структурные подразделения 
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	1.6. 
	Организация проведений заседаний ОССП
	Протокол ОССП. Рассмотрены текущие вопросы социально-экономического развития города Когалыма, ход реализации  Плана по реализации Стратегии 2036
	Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря
	Заседания Общественного совета по стратегическому планированию в 2025 году проводились согласно утвержденного плана работы ОССП на 2025 год.
Все вопросы, предусмотренные планом работы на 2025 год, были рассмотрены, в том числе отчет о реализации плана мероприятий Стратегии СЭР до 2030 года за 2024 год.
В 2025 году проведено всего 5 заседаний из них 1 в заочной форме.
	ОССП, заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.7. 
	Актуализация и поддержка реализации стратегических проектов 
	Реестр стратегических проектов. Уточнены параметры стратегических проектов, создана актуальная база стратегических проектов с учетом стадии реализации, создана основа для реализации управленческих решений
	Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря
	Перечень стратегических проектов развития города Когалыма, предусмотренный Решением Думы города Когалыма №353-ГД от 20.12.2023 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года», в части инвестиционных проектов города Когалыма актуализируется на постоянной основе.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП), УЭ
	Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	1.8. 
	Актуализация долгосрочного бюджетного прогноза социально-экономического развития города Когалыма 
	Муниципальный правовой акт об утверждении бюджетного прогноза. Уточнены параметры бюджетного прогноза, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений
	Ежегодно в течение двух месяцев после утверждения бюджета города 
	Постановлением Администрации города Когалыма от 07.02.2023 №244 «Об утверждении бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года» утвержден бюджетный прогноз.
Параметры бюджетного прогноза уточнены постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2025 №196 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2023 № 244».
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ)
	Бюджет города 
Когалыма 

	1.9. 
	Актуализация среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма 
	Муниципальный правовой акт об утверждении среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма. Уточнены параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений
	Ежегодно до 1 ноября
	Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города Когалыма актуализируется ежегодно.
Распоряжение Администрации города Когалыма от 31.10.2025 №186-р «О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития города Когалыма на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ
	Бюджет города 
Когалыма 

	1.10. 
	Актуализация долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма 
	Муниципальный правовой акт об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма. Уточнены параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития, создана информационно-аналитическая основа для принятия управленческих решений
	До 1 ноября 2029, до 1 ноября 2030, до 1 ноября 2036
	Долгосрочный прогноз социально-экономического развития города Когалыма разрабатывается каждые шесть лет.
Распоряжение Администрации города Когалыма от 31.10.2022 №192-р «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года» (в ред. от 27.11.2023 №197-р).
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ
	Бюджет города 
Когалыма 

	1.11. 
	Актуализация муниципальных программ города Когалыма
	Муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы. Уточнены параметры муниципальных программ, создана основа для реализации управленческих решений
	Ежегодно до 15 ноября, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства
	В городе Когалыме реализуются 20 муниципальных программ. Все муниципальные программы актуализируются на постоянной основе в целях приведения их в соответствие с государственными программами и Стратегией 2036 города Когалыма.
	Кураторы муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ
	Бюджет города 
Когалыма 

	1.12. 
	Актуализация программ комплексного развития инфраструктуры
	Муниципальный правовой акт об актуализации программ комплексного развития инфраструктуры. Уточнены параметры программ комплексного развития инфраструктуры, создана основа для реализации управленческих решений
	2024, 2027, 2030, 2033, 2035, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКР ТИ) утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД. Актуализация ПКР ТИ проведена в 2023 году (решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №352-ГД).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма (ПКР КИ) утверждена решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД. Актуализация ПКР КИ проведена в 2023 году (решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №354-ГД).

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (ПКР СИ) утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №127-ГД. Актуализация ПКР СИ проведена в 2024 году (решение Думы города Когалыма от 25.09.2024 №418-ГД).
	Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи, в сфере экономики и финансов, в социальной сфере), УЭ, муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК» г. Когалыма)
	Бюджет города 
Когалыма 

	1.13. 
	Повышение квалификации в сфере стратегического планирования муниципальных служащих и руководителей, сотрудников муниципальных учреждений
	Повышена квалификация муниципальных служащих и руководителей, сотрудников муниципальных учреждений в сфере стратегического планирования города Когалыма
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году 11 руководителей образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации, которые были организованы Управлением образованием.
	Управление муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства Администрации города Когалыма (далее – УМСКПиД), руководители муниципальных учреждений города Когалыма 
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.14. 
	Содействие в создании интернет-магазинов малых и средних предпринимателей на маркет-плейсах, дополнительных точек продаж собственной продукции
	Функционируют интернет-магазины малых и средних предпринимателей города Когалыма на маркет-плейсах, дополнительные точки продаж собственной продукции
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году ИП Голуб К.А. предоставлена финансовая поддержка по мероприятию «Грантовая поддержка креативного предпринимательства», бизнес план «Собственное производство одежды. Создание и реализация бренда в г. Когалым». 
В 2025 году ИП Голуб К.А.:
- продолжила осуществление деятельности (реализация одежды собственного производства) в нестационарном торговом объекте (торговый павильон в городе Когалым, в районе магазина «Лезгинка» по ул. Мира, 13);
- открыла 2 дополнительные точки продаж собственной продукции в городе Сургуте.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	1.15. 
	Содействие в организации и проведении обучения предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства среди молодежи
	Выполнены контрольные точки проведения обучающих мероприятий, проведение которых осуществляется совместно с инфраструктурными организациями, оказывающими поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
	Ежегодно  до 30 декабря
	Обучение предпринимательской деятельности, в том числе и социального предпринимательства среди молодежи, осуществляют организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП, в том числе Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», в 2025 году Фондом организовано:
- 78 информационно-консультационных услуги;
- 19 образовательных услуг (вебинары, образовательные программы и т.д. - 35 субъектов МСП);
- реверсная бизнес-миссия Казахстан (2 субъекта МСП);
- 6 комплексных услуг.
Всего сотрудниками управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательской деятельности, в 2025 году организовано и проведено 48 мероприятий с охватом свыше 560 чел.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП
	Иные
источники

	1.16. 
	Организация мероприятий по обмену опытом и лучшими муниципальными практиками на площадках города Когалыма и иных муниципальных образований
	Проведены мероприятия в городе Когалыме, принято участие в выездных мероприятиях по обмену опытом и лучшими муниципальными практиками на площадках города Когалыма и иных муниципальных образований
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году прошло 3 мероприятия по обмену опытом на базе образовательных организаций города Когалыма:
- методическое мероприятие для педагогов города Покачи;
- встреча с делегацией из города Пыть-Яха;
- Всероссийская конференция «Школьное инициативное бюджетирование: прошлое, настоящее, будущее».

	Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения 
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.17. 
	Участие в ярмарках вакансий в других муниципальных образованиях. Приглашение специалистов на срочные контракты в учреждения социальной сферы и организации города Когалыма
	Принято участие в ярмарках вакансий в других муниципальных образованиях. Снижено (закрыто) количество вакансий в муниципальных учреждениях по дефицитным специалистам в учреждениях социальной сферы и организациях города Когалыма
	Ежегодно до 30 декабря
	Ежегодно сотрудники управления образования Администрации города Когалыма, руководители образовательных организаций города Когалыма принимают участие в «Ярмарке вакансий» бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (далее - Сургутский государственный педагогический университет), где презентуется муниципальная система образования выпускникам вуза. 
Управление образования города Когалыма выступает заказчиком целевого обучения по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки».
В 2025 году на обучение по договорам целевого обучения поступили 7 граждан, всего обучаются по договорам целевого обучения по педагогическим специальностям – 24 человека.
	Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения 
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	1.18. 
	Создание системы полного цикла образования в городе Когалыме (общее, среднее, высшее). 
	Осуществляет деятельность филиал  Пермского национального исследовательского политехнического университета, на базе которого ведутся образовательные программы высшего образования, налажено взаимодействие между учреждениями общего образования города Когалыма,  бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж», филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета, работодателями города Когалыма по целевому обучению специалистов
	Ежегодно до 30 декабря
	В городе функционирует полный цикл образования: 
6 дошкольных образовательных организаций;
7 общеобразовательных организаций;
1 организация среднего профессионального образования;
1 учреждение высшего образования. 
В ноябре 2025 года в рамках подписанного соглашения с Образовательным центром в городе Когалыме (филиал ПНИПУ) для учащихся 11 классов и учителей прошли образовательные мероприятия, направленные на повышение предметных компетенций педагогов и подготовку к сдаче единого государственного экзамена по предметам: математика, химия, информатика. Общее количество участников мероприятий составило около 300 человек.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), УО
	Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	1.19. 
	Развитие целевого обучения специалистов дефицитных профессий. Сотрудничество с высшими учебными заведениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других регионов
	Снижено (закрыто) количество вакансий по дефицитным профессиям в городе Когалыме в отраслях социальной сферы, а также в производственной сфере
	Ежегодно до 30 декабря
	Управление образования в 2025 году заключило соглашение о сотрудничестве с Сургутским государственным университетом, продолжило реализацию совместных программ с Уральским государственным педагогическим университетом, Сургутским государственным педагогическим университетом, а также с Образовательным центром в городе Когалыме (ПНИПУ).
Впервые начали сотрудничество с Югорским государственным университетом. 
Всего на целевые места по психолого-педагогическому направлению заключено 7 договоров, один из них на магистратуру. 
	Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения 
	Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	1.20. 
	Развитие мер муниципальной поддержки со стороны Администрации города Когалыма для специалистов дефицитных профессий
	Приняты муниципальные нормативные правовые акты по оказанию мер социальной поддержки специалистов дефицитных профессий. Заключены соглашения и иные документы в сфере кадрового обеспечения
	Ежегодно до 30 декабря
	Специалистам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения города Когалыма, осуществляется возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения (постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2019 № 2840). Размер компенсации расходов по найму (поднайму) жилого помещения составляет 18 тыс. рублей ежемесячно.
Гражданам, обучающимся по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» в пределах установленной квоты по образовательным программам высшего образования (бакалавриат и (или)  специалитет) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, заключившим договор о целевом обучении с управлением образования Администрации города Когалыма, установлены меры материального стимулирования в период обучения в виде ежемесячного материального стимулирования в объеме не ниже размера государственной академической стипендии (Постановление Администрации города Когалыма от 09.08.2024 № 1494).
Заключено соглашение о сотрудничестве №29-СО/24 от 28.11.2024 между управлением образования Администрации города Когалыма и бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», в рамках которого реализуются совместные образовательные проекты, мероприятия, направленные на профориентацию школьников, повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических работников.  
	Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения 
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.21. 
	Консолидация общества вокруг реализации Стратегии 2036 путем проведения массовых общественных акций и мероприятий по решению вопросов местного значения (городские субботники, народные голосования, экологические акции, городские форумы и др.)
	Информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Лидеры общественного мнения, активные горожане знают направления стратегического развития города, поддерживают их реализацию активным участием в значимых общественных мероприятиях по решению вопросов местного значения
	Ежегодно, по мере необходимости
	Для обеспечения доступа институтов гражданского общества, организаций и предприятий города, граждан к информации о правотворческой деятельности проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в сети «Интернет», а тексты правовых актов в установленном порядке публикуются в сетевом издании «Когалымский вестник» и размещаются в правовой системе Консультант Плюс. 
На официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в разделе «Активный гражданин» каждый житель может принять участие в различных опросах, которые касаются жизни города, удовлетворенности жителей города качеством оказываемых услуг и других сфер.
В 2025 году в Администрацию города Когалыма посредством «Платформы обратной связи» поступило – 889 обращений. Тематика вопросов, задаваемых гражданами в письменном виде и на устных приемах должностными лицами Администрации города Когалыма, различна. Наиболее актуальные из них: экономика – 616; жилищно-коммунальная сфера – 340; социальная сфера – 66; оборона, безопасность – 53; государство, общество, политика – 32. На все вопросы даны исчерпывающие ответы.
Обеспечено участие граждан в решении вопросов развития городской среды. В 2025 году 27 857 человек, в возрасте от 14 лет, приняли участие в рейтинговых голосованиях, опросах, анкетировании и общественных приемках объектов.
В 2025 году было проведено 17 публичных слушаний с участием 310 человек (2024 год - 14 публичных слушаний с участием 346 человек). Вопросы, обсуждаемые в рамках публичных слушаний, касались внесения изменений в Устав города Когалыма, внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года, утверждения отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год, рассмотрения проекта бюджета города Когалыма на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также, в 2025 году отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма проводились работы по организации публичных слушаний по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью.
С развитием территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) обеспечивается возможность населению самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения.
Действующим на территории города Когалыма ТОС «Мечта» реализуются инициативы по организации досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории ТОС и развитию добрососедских отношений.
В 2025 году город Когалым принял участие в ХХII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (далее – Акция). В период с 22 мая по 23 сентября проходили общегородские субботники, мероприятия по посадке цветущих деревьев, а также эколого-просветительские мероприятия.
Всего за период проведения ХХII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме состоялось 119 мероприятий. Из них 56 эколого-просветительского направления и 63 природоохранного характера.
Площадь озелененной территории – 1,95 га, площадь очищенной территории – 336 га. Объём вывезенного мусора на объекты размещения отходов составил 1 100 куб. м. Участие в Акции приняли более 13 тыс. человек.
	Первый заместитель главы города Когалыма, УВП, сектор пресс-службы (далее - СПС), Общественные советы города Когалыма
	Бюджет города 
Когалыма, иные
источники

	1.22. 
	Вовлечение в процесс реализации Стратегии 2036 соседних муниципальных образований путем проведения совместных межмуниципальных проектов и мероприятий
	Соглашения о сотрудничестве, информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвуют в совместных проектах, направленных на реализацию Стратегии 2036.
	Ежегодно, по мере необходимости
	В целях развития агломерации, 08.02.2023 было заключено соглашение о взаимодействии между Администрацией города Когалыма и Администрацией города Покачи. В рамках реализации данного соглашения осуществляет свою деятельность Координационный совет по развитию городской агломерации Покачи-Когалым (далее – Совет), в состав которого вошли представители двух муниципалитетов. Заседания Совета проходят не реже 1 раза в год. Также разработан и исполнен план мероприятий (дорожная карта) по реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, образования, туризма, культуры и спорта, а также в сфере молодежной политики.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, СПС, структурные подразделения Администрации города Когалыма по своим полномочиям (далее - структурные подразделения)
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	1.23. 
	Вовлечение в процесс реализации Стратегии 2036 органов государственной власти Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и государственных организаций Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Соглашения о сотрудничестве, о предоставлении трансферов, информационные продукты (репортажи, статьи, пресс релизы). Органы государственной власти и государственные организации Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвуют в совместных проектах, направленных на реализацию Стратегии 2036.
	Ежегодно по мере необходимости
	В 2025 году в рамках народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры» при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ», Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры состоялось торжественное открытие Парка 50-летия Когалыма. Открытие произошло на месте высадки первой экспедиции нефтяников. Общая площадь парка превышает 200 тысяч квадратных метров. 
Открылся региональный центр спортивной подготовки (в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ») общей площадью 12 тысяч 482 квадратных метра.
Продолжается строительство новых объектов спортивной инфраструктуры (в том числе обустройство спортивных площадок). В 2025 году обустроены:
- 4 площадки для пляжного волейбола;
- 2 баскетбольные площадки;
- 2 стола для настольного тенниса;
- скейт-парк;
- 2 велосипедные дорожки.
При поддержке Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подходит к завершению строительство важнейшего для города социального объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 900 мест».

В 2025 году введено в эксплуатацию 18,0 тыс. кв. м жилья (ИЖС – 15,2 тыс. кв. м), Переселена из аварийного жилищного фонда 1 семья во вторичный жилой фонд, 3 семьям собственников жилых помещений аварийного жилищного фонда предоставлена выкупная стоимость изъятых жилых помещений, 1 семье собственника предоставлено жилое помещение капитального исполнения с доплатой разницы стоимости жилых помещений.
10 детям-сиротам по договорам найма предоставлены жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города Когалыма (первичное предоставление жилого помещения и продление договора на новый пятилетний срок).	
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, СПС, структурные подразделения 
	Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные источники

	2.
	Правовые меры и механизмы реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.3 Стратегии 2036)

	2.1. 
	Подготовка ежегодного плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма
	Выполнены контрольные точки плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма
	Ежегодно до 30 декабря
	План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов на 2025 год утвержден распоряжением Администрации города Когалыма от 08.11.2024 №196-р, план правотворческой деятельности Администрации города Когалыма на 2025 год утвержден распоряжением Администрации города Когалыма от 26.12.2024 №237-р. Выполнение плана правотворческой деятельности и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Администрации города Когалыма за 2025 год обеспечено в полном объеме.
	Юридическое управление Администрации города Когалыма (далее - ЮУ)
	Бюджет города 
Когалыма 

	2.2. 
	Приведение в соответствие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма с действующей нормативно-правовой базой федерального и окружного уровней для реализации Стратегии 2036
	Отсутствие несоответствия нормативных правовых актов Администрации города Когалыма действующей нормативно-правовой базе федерального и окружного уровней
	Ежегодно до 30 декабря
	Нормативные правовые акты Администрации города Когалыма
актуализируются на постоянной основе на предмет соответствия действующему федеральному и региональному законодательствам.
	Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения 
	Бюджет города 
Когалыма 

	2.3. 
	Разработка нормативных правовых актов в сфере программно-целевого управления, проектного подхода, развития инвестиционной деятельности, механизмов муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), цифровой трансформации для реализации Стратегии 2036
	Отсутствуют правовые пробелы, неурегулированности правоотношений в сфере программно-целевого управления, проектного подхода, развития механизмов муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений), цифровой трансформации 
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году дважды (20.01.2025 и 13.10.2025) были внесены изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма (утвержден постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762).
Также были актуализированы нормативно-правовые акты в сфере развития инвестиционной деятельности:
- Постановление Администрации города Когалыма №681 от 27.03.2025 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма 
от 26.05.2017 №1158»;
-Постановление Администрации города Когалыма №480 от 06.03.2025 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма 
от 08.08.2016 №2076»;
- Постановление Администрации города Когалыма №234 от 06.02.2025 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма 
от 17.12.2013 №3589»;
-Постановление Администрации города Когалыма №2405 от 01.11.2025 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма 
от 17.12.2013 №3589»;
-Постановление Администрации города Когалыма №776 от 04.04.2025 «Об утверждении порядка и 
условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений
со стороны муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
	Заместители главы города Когалыма, УЭ, УИДиРП, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»,  комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ), муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее МКУ «УОДОМС»)
	Бюджет города 
Когалыма 

	3.
	Механизмы в области подготовки градостроительной и иной документации по планированию развития территории города Когалыма (раздел 7.4. Стратегии 2036)

	3.1. 
	Актуализация инвестиционной карты Югры
	Актуализирована инвестиционная карта Югры в части размещения информации о муниципальном образовании, об инвестиционных проектах, реализуемых/планируемых к реализации, инвестиционных предложениях, свободных инвестиционных объектах, о плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры, объектах образования, культуры, спорта, достопримечательностей
	Ежегодно, 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря
	На постоянной основе обеспечивается качественное, информативное, полноценное заполнение разделов/слоев на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках муниципального образования.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП,  МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», структурные подразделения
	Бюджет города 
Когалыма 

	3.2. 
	Реализация плана мероприятий «(дорожной карты») проведения работ по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе в промышленных зонах, в целях устойчивого развития населённых пунктов, в границах которых они расположены, на территории муниципального образования город Когалым
 
	Выполнены контрольные точки плана мероприятий «(дорожной карты») проведения работ по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных участков, в том числе в промышленных зонах, в целях устойчивого развития населённых пунктов, в границах которых они расположены, на территории муниципального образования город Когалым
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году было организовано и проведено 17 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, по результатам которых предоставлено в аренду (вовлечено в оборот) 16 земельных участков.
	Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере градостроительства, экономики и финансов), КУМИ, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ),  УИДиРП, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма
	Бюджет города 
Когалыма 

	3.3. 
	Разработка и актуализация документов по реализации Генерального плана города Когалыма
	Муниципальные правовые акты. Утверждены документы по реализации Генерального плана города Когалыма
	Ежегодно до 30 декабря, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства
	На территории города Когалыма действуют Правила землепользования и застройки города Когалыма, которые утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2022 №1200. В 2025 году в правила землепользования и застройки города Когалыма внесены изменения постановлением Администрации города Когалыма от 05.12.2025 №2706.   
Генеральный план города Когалыма утвержден решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма». Актуализируется на постоянной основе, по мере необходимости.
В 2024 году изменения в Генеральный план города Когалыма внесены решением Думы города Когалыма от 16.12.2024 №495-ГД.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ
	Бюджет города 
Когалыма 

	3.4. 
	Обеспечить применение Югорского стандарта
	Утвержден муниципальный правовой акт, регулирующий внедрение и применение Югорского стандарта
	Ежегодно, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства
	[bookmark: _GoBack]При разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, комплексного развития территорий, благоустройства территорий города Когалыма применяются материалы Стандарта комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Югорский стандарт» утвержденного Приказом Департамента строительства ХМАО-Югры от 14.05.2021 №213-п.  
Утверждение муниципального правового акта не требуется.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ
	Бюджет города 
Когалыма 

	3.5. 
	Актуализация правил землепользования и застройки территории города Когалыма, а также порядка согласования функционального зонирования города
	Муниципальный правовой акт. Внесены изменения в правила землепользования и застройки территории города Когалыма, а также порядка согласования функционального зонирования города
	Ежегодно по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства
	Правила землепользования застройки города Когалыма утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2022 №1200 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Когалыма». Актуализируется на постоянной основе, по мере необходимости.
В 2025 году в правила землепользования и застройки города Когалыма внесены изменения постановлением Администрации города Когалыма от 05.12.2025 №2706.   
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ, КУМИ
	Бюджет города 
Когалыма 

	3.6. 
	Актуализация генерального плана города Когалыма 
	Муниципальный правовой акт
	2024, 2027, 2030, 2033, 2035, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства
	Генеральный план города Когалыма утвержден решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма». Актуализируется на постоянной основе, по мере необходимости.
В 2024 году изменения в Генеральный план города Когалыма внесены решением Думы города Когалыма от 16.12.2024 №495-ГД.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере градостроительства), ОАиГ
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.
	Механизмы информационно-технического обеспечения реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.5. Стратегии 2036)

	4.1. 
	Мониторинг федерального законодательства в области бюджетного и налогового законодательства для реализации Стратегии 2036
	Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по внесению изменений в нормативные правовые акты Администрации города Когалыма 
	Ежегодно 1 раз в квартал
	Мониторинг федерального законодательства в области бюджетного и налогового законодательства проводится на постоянной основе.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), КФ
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.2. 
	Мониторинг соответствия мероприятий Стратегии 2036 федеральному и региональному законодательству и их корректировка при необходимости
	Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по внесению изменений в Стратегию 2036
	Ежегодно 1 раз в квартал
	Решением Думы города от 21.05.2025 №535-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №353-ГД» в целях приведения Стратегии 2036 в соответствие с действующим законодательством внесены изменения.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.3. 
	Мониторинг направлений социальной поддержки публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ», инициация совместных проектов по решению проблем социально-экономического развития города Когалыма
	Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по взаимодействию с публичным акционерным обществом «ЛУКОЙЛ» по реализации совместных проектов по решению проблем социально-экономического развития города Когалыма
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году (как и в 2024 году) шесть проектов города Когалыма признаны победителями Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», из них:

- в номинации «Духовность и культура» пять участников:
1) Автономная некоммерческая организация «Когалымский развивающий центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов» с проектом «Не нужен клад, когда в семье лад»;
2) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» с проектом «Я родился в Когалыме!»;
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма с проектом «Творческая мастерская»;
4) Автономная некоммерческая организация развития культуры спорта и просвещения «Когалымский Дед Мороз» с проектом «Театральная лаборатория»;
5) Автономная некоммерческая организация «ДА.Бро» с проектом «Первый музыкальный региональный фестиваль детских команд КВН
«Звучит смешно».

- в номинации «Спорт» один участник:
1) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» с проектом «Мы поедем, мы помчимся!».
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в социальной сфере), структурные подразделения
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.4. 
	Организация механизмов обратной связи с населением через общественные советы, созданные в Администрации города Когалыма 
	Наличие механизмов прямого участия населения города Когалыма в работе общественных советов, созданных в Администрации города Когалыма
	Ежегодно до 30 декабря
	Общественный совет города Когалыма действует в соответствии с постановлениями Главы города Когалыма от 23.12.2019 №16 «Об Общественном совете города Когалыма» и от 24.12.2019 №17 «Об утверждении состава общественного совета города Когалыма» и объединяет по своему составу председателей профильных общественных советов, действующих в городе Когалыме и ТОС. К участию в заседаниях приглашаются представители Администрации города Когалыма и некоммерческих организаций города Когалыма.
Информация о работе представлена на официальном сайте органов местного самоуправления по следующей ссылке https://admkogalym.ru/collegial/gorodskie-sovety/.
В 2025 году проведено 3 заседания в ходе которых заслушано 6 докладов, рассмотрено 9 вопросов, в том числе:
- о деятельности в городе Когалыме организаций, предоставляющих услуги по содержанию животных без владельцев;
- по актуальному для жителей города вопросу «Об обеспечении БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» врачами-специалистами.
Кроме того, осуществляют деятельность одиннадцать профильных общественных советов, в том числе десять при органах местного самоуправления.
- Общественный совет по стратегическому планированию при главе города Когалыма;
- Муниципальный совет по развитию образования города Когалыма;
- Общественный совет при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами;
- Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет по культуре при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет при ОМВД России по городу Когалыму;
- Общественный совет по защите прав пациентов при БУ «Когалымская городская больница»;
- Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма;
- Общественный совет при Администрации города Когалыма по вопросам гуманного обращения с животными.
Деятельность советов охватывает развитие социальной сферы, в том числе проведение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы, коммунального комплекса, управление муниципальными финансами, правопорядка. Все общественные советы города работают в соответствии с утверждёнными регламентами. Работа общественных советов основывается на принципах открытости, социально-экономической обоснованности, активного привлечения муниципальных служащих структурных подразделений органов местного самоуправления, экспертов в предметной области.
	Заместители главы города Когалыма, УВП, структурные подразделения 
	Бюджет   города 
Когалыма 

	4.5. 
	Мониторинг среднесрочного и долгосрочного прогноза социально -экономического развития города Когалыма 
	Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036
	Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным
	Степень достижения показателей среднесрочного и долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Когалыма по итогам 2025 года составила 103,7%. 
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.6. 
	Оценка эффективности и результативности реализации программ комплексного развития инфраструктуры города Когалыма
	Протокол Инвестиционного совета города Когалыма об итогах реализации программ комплексного развития инфраструктуры города Когалыма
	Ежегодно до 31 июля года, следующего за отчетным
	В соответствии с планом работы инвестиционного совета на 2026 год, заседание по рассмотрению итогов реализации программ комплексного развития города Когалыма за 2025 год запланировано к проведению в III квартале  2026 года.
	Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и связи, в сфере экономики и финансов, в социальной сфере), УЭ, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.7. 
	Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ
	Ежегодный отчет, по оценке эффективности муниципальных программ. Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036
	Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным
	Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 16.06.2025 №1342 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма».
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2025 год размещен на официальном сайте органов местного самоуправления и доступен по следующей ссылке:
https://admkogalym.ru/economics/municipal-programs/svodnye-godovye-doklady/
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.8. 
	Отчет главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма
	Муниципальный правовой акт. Наличие оценки со стороны Думы города Когалыма деятельности главы города Когалыма и Администрации города Когалыма, создана основа для принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности
	Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным
	По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке законности, результативности и эффективности расходования средств бюджета города председатель Контрольно-счетной палаты города Когалыма отметил, что представленный отчет в полной мере отражает результаты проведенных мероприятий и выполненных работ по соответствующим сферам деятельности главы и Администрации города Когалыма, а также объемы освоенных бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных программ, показатели носят объективный и достоверный характер и предложил Думе города принять представленный Отчет и дать оценку деятельности главы города Когалыма - удовлетворительно.

Председатель и депутаты Думы города Когалыма признали работу главы города Когалыма за 2025 год удовлетворительной.
Отчёт главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма за 2025 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма утвержден решением Думы города Когалыма от 18.02.2026 №619-ГД.
	Первый заместитель главы города Когалыма, заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УВП, УЭ, УМСКПиД, СПС
	Бюджет города 
Когалыма 

	4.9. 
	Мониторинг поставленных целей, задач, контрольных точек реализации и показателей Перечня показателей Плана по реализации Стратегии 2036
	Создана информационно-аналитическая основа для принятия решений по повышению эффективности выполнения целей и задач Стратегии 2036
	2024, 2030, 2036 годы, до 30 декабря
	Всего планом мероприятий по реализации Стратегии предусмотрена ежегодная реализация 51 мероприятия по 5 направлениям, в рамках которых определено достижение 51 контрольной точки и 49 показателей.
По итогам 2025 года все мероприятия исполнены.
Поставленные цели достигнуты.
Из 49 установленных к достижению в 2025 году показателей свыше 100% достигнуто по 21 показателю, от 95% до 100% - 19 показателей, от 80% до 95% - 7 показателей, менее 80% - 2 показателя.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ
	Бюджет города 
Когалыма 

	5.
	Финансовые механизмы обеспечения реализации Стратегии 2036 (Раздел 7.6. Стратегии 2036)

	5.1. 
	Расширение перечня инвестиционных предложений
	Актуализирован инвестиционный портал города Когалыма
	Ежегодно 1 раз в квартал до 30 марта, до 30 июля, до 30 сентября, до 30 декабря
	На постоянной основе актуализируется информация на Инвестиционном портале города Когалыма.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП, структурные подразделения
	Бюджет города 
Когалыма 

	5.2. 
	Внедрение Инвестиционного профиля города Когалыма
	Сформированы типовые подходы к перечню и содержанию документов инвестиционного развития
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2023 году был разработан инвестиционный профиль муниципального образования.
В 2024 году данный профиль был актуализирован по итогам проведенной стратегической сессии с участием представителей Администрации города, Фонда развития Югры, промышленных предприятий и предпринимателей.
Срок реализации инвестиционного профиля – 2027 год.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», структурные подразделения
	Бюджет города 
Когалыма 

	5.3. 
	Индивидуальная работа с потенциальными инвесторами, индивидуализация инвестиционных предложений
	Проведены переговоры, консультации, заключены соглашения о взаимодействии с инвесторами, в том числе с учетом индивидуальных особенностей   инвестиционных предложений
	Ежегодно до 30 декабря
	Постановлением Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1720 «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Когалыме» на территории муниципального образования для инвесторов предусмотрены информационные и консультационные услуги по принципу «одного окна».
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сферер экономики и финансов), УИДиРП, структурные подразделения, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	Бюджет города 
Когалыма 

	5.4. 
	Поиск и привлечение внешних инвесторов на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе на основе концессионных соглашений
	Заключены соглашения о взаимодействии по реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе на основе концессионных соглашений
	Ежегодно до 30 декабря
	В целях развития двустороннего сотрудничества, направленного на дальнейшее развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий при реализации промышленных и социальных программ, способствующих социально-экономическому развитию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и направленных на достижение баланса взаимных интересов распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2024 №21-рп заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024 – 2028 годы.
Кроме того, в городе Когалыме заключено 3 концессионных соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.
	Заместители главы города Когалыма, УИДиРП, КУМИ, структурные подразделения, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	Бюджет города 
Когалыма 

	5.5. 
	Привлечение межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и окружного бюджета в целях софинансирования мероприятий программ и проектов, реализуемых на территории города Когалыма, а также на исполнение переданных полномочий
	Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Привлечены средства бюджетов верхнего уровня бюджетной системы Российской Федерации 
	Ежегодно до 30 декабря
	Заключены соглашения о
предоставлении межбюджетных
трансфертов:
1) соглашение №71883000-1-2025-010 от
23.01.2025 – на развитие культуры в части комплектования книжных фондов библиотек;
2) соглашение №1 от 28.01.2025
– модернизация муниципальных общедоступных библиотек;
3) соглашение №71883000-1-2025-009 от 23.01.2025 на проведение мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
4) соглашение №71883000-1-2025-002 от 17.01.2025 - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;
5) соглашение №71883000-1-2025-001 от 17.01.2025 – питание начальные классы;
6) соглашение №71883000-1-2025-004 от 17.01.2025 - обеспечение деятельности советников директора;
7) соглашение №71883000-1-2025-005 от 17.01.2025 – обеспечение ежемесячных выплат советникам директора;
8) соглашение №71883000-1-2025-007 от 22.01.2025 – строительство школы.
9) соглашение №02/25.0010 от 03.02.2025 – оснащение объектов капитального строительства;
10) соглашение №12/24.0187 от 04.02.2025 – организация питания в пришкольных лагерях;
11) соглашение №12/24.0174 от 28.01.2025 – сертификат дошкольника в ЧДС;
12) соглашение №20-с от 18.06.2025 – ИП «Баскетбол для всех».
Кроме того в 2025 году Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма получила денежный приз в размере 999 999,0 рублей как победитель конкурса родительских инициатив фонда Знание и стала победителем регионального конкурса инициативного бюджетирования (сумма регионального бюджета – 1 006 000,2 рублей.
	Заместители главы города Когалыма, структурные подразделения
	Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма 

	5.6. 
	Развитие мер финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг
	Рост объемов финансирования и числа соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году объем финансовой поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам составил 171 789,3 тыс. рублей, что на 44,7% больше, чем в 2024 году (118 750,3 тыс. рублей).
Количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков в 2025 году увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2024 года и составило 72 поставщика (2024 год – 68).
	Заместители главы города Когалыма (курирующие деятельность в сфере экономики и финансов), УЭ, структурные подразделения
	Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, иные средства

	5.7. 
	Предоставление мер финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым гражданам
	Разработана нормативно правовая база, обеспечивающая доступ субъектов предпринимательской деятельности к мерам финансовой поддержки
	Ежегодно до 30 декабря
	Оказание мер финансовой поддержки в 2025 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 27.12.2024 №2619.
В 2025 году 60 субъектов малого и среднего  предпринимательства получили финансовую поддержку в виде возмещения части затрат (субсидии) и грантовой поддержки на сумму 9 713,3 тыс. рублей.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), УИДиРП
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, бюджет города Когалыма 

	5.8. 
	Совершенствование механизмов установления муниципальных заданий муниципальным организациям
	Муниципальный правовой акт. Внесены изменения в порядок формирования муниципальных заданий муниципальным организациям
	Ежегодно до 1 ноября, по мере необходимости вследствие изменений действующего законодательства
	Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания утвержден Постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832. В 2025 году в порядок были внесены изменения постановлением Администрации города Когалыма от 14.02.2025 № 300.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность  в сфере экономики и финансов), КФ 
	Бюджет города 
Когалыма 

	5.9. 
	Развитие инициативного бюджетирования в городе Когалыме
	Рост количества проектов в рамках инициативного бюджетирования
	Ежегодно до 30 декабря
	В 2025 году было реализовано 4 инициативных проекта:
1) Сквер вблизи СК «Олимп»;
2) Баскетбол для всех-движение вверх!; 
3) Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями «РАСту в семье»;
4) Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города.
Два проекта были признаны победителями регионального конкурса инициативных проектов в 2025 году. Победа инициативных проектов на региональном конкурсе в 2025 году способствовала привлечению в бюджет города Когалыма субсидии из бюджета автономного округа в размере 11 006,2 тыс. рублей.
	Заместитель главы города Когалыма (курирующий деятельность в сфере экономики и финансов), КФ, структурные подразделения
	Бюджет Российской Федерации, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, бюджет города Когалыма, инициативные платежи

	5.10. 
	Организация исполнения бюджетного процесса в городе Когалыме
	Выполнены контрольные точки утверждения бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период
	Ежегодно до 30 декабря
	Бюджет города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов принят Решением Думы города Когалыма от 15.12.2025 № 592-ГД в установленные сроки.
	Заместители главы города Когалыма, КФ
	Бюджет города 
Когалыма 
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