## на 01.01.2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907)
тыс.рублей
Наименования мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" (показатели 1, 2)
Всего | 77699.41 | 77699.41 | 74531.88 | 74531.88 | 95.9234 | 95.9234 | 8659.26 | 5963.74 | 9484.27 | 6813.9 | 8957.14 | 7390.37 | 9436.78 | 11817.87 | 6545.82 | 4765.59 | 7370.4 | 4699.76 | 6710.53 | 7665.51 | 5251.19 | 4711.32 | 3863.79 | 4300.56 | 4805.86 | 5321.08 | 3480.83 | 4010.83 | 3133.54 | 7071.35
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77699.41 | 77699.41 | 74531.88 | 74531.88 | 95.9234 | 95.9234 | 8659.26 | 5963.74 | 9484.27 | 6813.9 | 8957.14 | 7390.37 | 9436.78 | 11817.87 | 6545.82 | 4765.59 | 7370.4 | 4699.76 | 6710.53 | 7665.51 | 5251.19 | 4711.32 | 3863.79 | 4300.56 | 4805.86 | 5321.08 | 3480.83 | 4010.83 | 3133.54 | 7071.35
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | [30 empty] | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 1 769,65 тыс.руб. в том числе: 1. 136,90 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда. 2. 64,85 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 3. 302,35 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 4. 233,67 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена по факту выставленных счетов. 3. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") произведена, согласно выставленных счетов. 4. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг. 5 Оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) произведена, согласно выставленных счетов 5. 99,19 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 6. 25,16 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 7. 17,75 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 229,39 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей, автошин и материалов для содержания благоустройство города произведена по факту поставки товара и заключенных договоров 9. 214,79 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. 10. 14,01 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 11. 262,25 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 12. 4,95 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 13. 114,89 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата произведена согласно заключенного договора. 14. 49,0 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 15. 0,5 тыс. руб. - неисполнение субсидии по приобретение основных средств детского игрового оборудования (согласно письма №1171 от 14.10.2020г.) оплата произведена, согласно заключенного договора
Всего | 49213.52 | 49213.52 | 47443.87 | 47443.87 | 96.4041 | 96.4041 | 3846.82 | 2587.66 | 6103.85 | 3780.23 | 3283.92 | 3737.8 | 4470.75 | 3728.11 | 3133.4 | 2570.82 | 6478.78 | 3808.14 | 5818.91 | 6773.88 | 4359.56 | 3819.69 | 2972.17 | 3408.94 | 3914.23 | 3929.66 | 2589.21 | 3119.21 | 2241.92 | 6179.73
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 49213.52 | 49213.52 | 47443.87 | 47443.87 | 96.4041 | 96.4041 | 3846.82 | 2587.66 | 6103.85 | 3780.23 | 3283.92 | 3737.8 | 4470.75 | 3728.11 | 3133.4 | 2570.82 | 6478.78 | 3808.14 | 5818.91 | 6773.88 | 4359.56 | 3819.69 | 2972.17 | 3408.94 | 3914.23 | 3929.66 | 2589.21 | 3119.21 | 2241.92 | 6179.73
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга)
Всего | 10699.49 | 10699.49 | 10699.48 | 10699.48 | 99.9999 | 99.9999 | 891.64 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | МБУ "КСАТ": Оплата произведена согласно графика платежей
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.49 | 10699.49 | 10699.48 | 10699.48 | 99.9999 | 99.9999 | 891.64 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.63 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей | [30 empty] | МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов в размере 1 886,12 тыс.руб. на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма, в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата работ по уборке и вывозу снега с территории города Когалыма произведена в полном объеме в соответствии с заключенными договорами. Экономия сложилась по результатам заключения договоров.
Всего | 17786.4 | 17786.4 | 16388.53 | 16388.53 | 92.1408 | 92.1408 | 3920.8 | 2484.45 | 2488.8 | 2142.05 | 4781.6 | 2760.95 | 4074.4 | 7198.13 | 2520.8 | 1303.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17786.4 | 17786.4 | 16388.53 | 16388.53 | 92.1408 | 92.1408 | 3920.8 | 2484.45 | 2488.8 | 2142.05 | 4781.6 | 2760.95 | 4074.4 | 7198.13 | 2520.8 | 1303.15 | [9 empty] | 499.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" (показатели 3, 14)
Всего | 40128.93 | 40128.93 | 38478.38 | 38478.38 | 95.8869 | 95.8869 | 3125.94 | 3125.94 | 4334.45 | 4122.99 | 3296.3 | 3111.74 | 3006.63 | 2530.34 | 2749.67 | 2388.58 | 1914.55 | 2234.77 | 1978.79 | 2469.46 | 3627.13 | 2504.57 | 3858.36 | 3849.93 | 4493.69 | 4275.11 | 4882.91 | 2829.55 | 2860.51 | 5035.4 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, а также техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий произведены по факту на основании предоставленных счетов-фактур. С АО "ЮТЭК-Когалым" заключен договор от 17.08.2020 №30 на выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения по улице Набережная на сумму 490,13 тыс.руб. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40128.93 | 40128.93 | 38478.38 | 38478.38 | 95.8869 | 95.8869 | 3125.94 | 3125.94 | 4334.45 | 4122.99 | 3296.3 | 3111.74 | 3006.63 | 2530.34 | 2749.67 | 2388.58 | 1914.55 | 2234.77 | 1978.79 | 2469.46 | 3627.13 | 2504.57 | 3858.36 | 3849.93 | 4493.69 | 4275.11 | 4882.91 | 2829.55 | 2860.51 | 5035.4
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "БЛ ЭНЕРГО" г.Москва заключен МК от 14.07.2020 №0187300013720000073 на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме на сумму 51 159,41 тыс.руб. Дата завершения исполнения контракта 30.11.2026. В 2020 году по данному МК предусмотрено финансирование 1 580,185 тыс.руб. Согласно предоставленным документам оплачено 1 580,185 тыс.руб.
Всего | 1821.73 | 1821.73 | 1580.19 | 1580.19 | 86.7412 | 86.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.27 | 0 | 1285.46 | 1580.19
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1821.73 | 1821.73 | 1580.19 | 1580.19 | 86.7412 | 86.7412 | [20 empty] | 536.27 |  | 1285.46 | 1580.19
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" (показатели 4, 5, 6) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата за оказанные ритуальные услуги и услуги по транспортировке умерших произведена по факту согласно выставленным счетам-фактурам. Оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода по МК 0187300013719000387 от 20.12.2019 на сумму 898,95 тыс.руб. завершено досрочно. Дополнительно с ООО "Ритуал" г.Когалым на оказание данных услуг заключен договор от 17.11.2020 №82 на сумму 290,43 тыс.руб. Срок завершения исполнения договора - январь 2021 года. В декабре оплата произведена по факту на основании предоставленных документов в сумме 138,3 тыс.руб. Дополнительным соглашением увеличена сумма договора с ООО "Ритуал" от 20.12.2019 №1-28-КО о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг до 1 475,418 тыс.руб. На основании фактически предоставленных документов оплата по договору в 2020 году произведена в сумме 1 394,778 тыс.руб.
Всего | 4695.9 | 4695.9 | 4455.42 | 4455.42 | 94.8789 | 94.8789 | 333.93 | 214.8 | 368.56 | 360.85 | 363.91 | 320.38 | 384.85 | 415.26 | 364.26 | 337.68 | 341.75 | 383.02 | 350.9 | 383.6 | 374.77 | 390.52 | 341.75 | 281.63 | 518.42 | 267.8 | 410.24 | 369.08 | 542.56 | 730.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4695.9 | 4695.9 | 4455.42 | 4455.42 | 94.8789 | 94.8789 | 333.93 | 214.8 | 368.56 | 360.85 | 363.91 | 320.38 | 384.85 | 415.26 | 364.26 | 337.68 | 341.75 | 383.02 | 350.9 | 383.6 | 374.77 | 390.52 | 341.75 | 281.63 | 518.42 | 267.8 | 410.24 | 369.08 | 542.56 | 730.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" (показатель 7) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 07.02.2020 №19-О доведены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Когалыме в сумме 54 790,78 тыс.руб. На выполнение данного мероприятия ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" заключен контракт от 30.12.2019 №01 с ООО "Завод детского игрового и спортивного оброрудования "ДиКом", по доп.соглашению №2 к которому функции заказчика переданы МКУ "УЖКХ г.Когалыма". Установка детской площадки завершена. Оплата по котнтракту произведена в полном объеме. С ООО "КСИЛ-Югра" заключен договор от 17.08.2020 №93 на поставку малых архитектурных форм на сумму 101,0 тыс.руб. Товар по договору поставлен. Оплата работ произведена в полном объеме. МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов в размере 0,04 тыс.руб. на поставку, монтаж и установку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок. Договор заключен на меньшую стоимость
Всего | 55142.68 | 55142.68 | 55141.78 | 55141.78 | 99.9984 | 99.9984 | 0 | 0 | 16437.23 | 16437.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1 | 25.54 | 38353.55 | 224.46 | 0 | 38353.55 | 101.8 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 351.9 | 351.9 | 351 | 351 | 99.7442 | 99.7442 | [12 empty] | 250.1 | 25.54 |  | 224.46 |  |  | 101.8 |  |  | 101
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54790.78 | 54790.78 | 54790.78 | 54790.78 | 100 | 100 |  |  | 16437.23 | 16437.23 | [10 empty] | 38353.55 |  |  | 38353.55
1.5. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма" (показатель 8) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Неполное освоение бюджетных ассигнований в сумме 263,78 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: - 134,72 тыс.руб. по статье "Заработная плата" и отчисления от ФЗП; - 56,61 тыс.руб. - экономия по оплате услуг связи (оплата произведена на основании предоставленных счетов-фактур); - 22,4 тыс.руб. - компенсация стоимости путевок произведена по факту на основании предоставленных документов; - 10,35 тыс.руб. - по уплате налога на имущество; - 15,1 тыс.руб. - экономия по ТО компьютерной техники (договор на обслуживание 1 доп.ед. техники не заключался в связи с отсутствием необходимости); - 23,57 тыс.руб. - в связи с отсутствием форумов для руководителей; - 1,03 тыс.руб. - прочие расходы.
Всего | 34192.6 | 34192.6 | 33928.82 | 33928.82 | 99.2285 | 99.2285 | 5115.42 | 3076.26 | 2781.69 | 2911.43 | 1541.6 | 1331.24 | 3312.72 | 3627.12 | 1826.87 | 2008 | 2604.32 | 2447.92 | 3865.45 | 4782.92 | 2465.74 | 2902.11 | 1629.21 | 1624.87 | 3329.31 | 2831.65 | 1732.88 | 1698.2 | 3987.39 | 4687.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34192.6 | 34192.6 | 33928.82 | 33928.82 | 99.2285 | 99.2285 | 5115.42 | 3076.26 | 2781.69 | 2911.43 | 1541.6 | 1331.24 | 3312.72 | 3627.12 | 1826.87 | 2008 | 2604.32 | 2447.92 | 3865.45 | 4782.92 | 2465.74 | 2902.11 | 1629.21 | 1624.87 | 3329.31 | 2831.65 | 1732.88 | 1698.2 | 3987.39 | 4687.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (показатель 9) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Приобретены и оплачены контейнеры для размещения в местах (площадках) накопления ТКО по МК от 09.01.2020 №0187300013719000456 с ООО "Тара-59" на сумму 3 434,81 тыс.руб. Заключены договора: - от 05.06.2020 №ДП-31/2020 на сумму 299,0 тыс.руб. с ООО "БТЭ" на выполнение работ по обследованию несущих конструкций МКД №26 по ул.Дружбы народов ; - от 30.07.2020 №8-20 с ООО "Антей" на сумму 299,99 тыс.руб. на обустройство съездов на площадках накопления ТКО; - от 16.07.2020 №847 с ИП Лежневым А.Н. на сумму 32,4 тыс.руб. на поставку флагов; - от 29.10.2020 №79 с ИП Лежневым на сумму 67,5 тыс.руб. на поставку флагов; - от 01.10.2020 №1/2020 с ИП Гареева Н.А. на сумму 339,62 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту торцевой стены жилого 9-ти этажного здания по адресу г.Когалым, ул.Дружбы Народов, д.26. Работы по договорам выполнены. Расчет произведен в полном размере. Заключены МК: - от 12.05.2020 №0187300013720000064 с ООО "Догма групп" на сумму 511,4 тыс.руб. на оказание услуг по дезинсекционной обработке территории г.Когалыма (экономия составила 480,8 тыс.руб. -субвенция за счет средств бюджета ХМАО-Югры); - от 26.06.2020 №0187300013720000091 с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 5 974,18 тыс.руб. на выполнение работ по подключению остановочных павильонов к сетям электроснабжения в рамках текущего ремонта. Выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 160,9 тыс.руб. на содержание контейнерных площадок на основании решения Думы города Когалыма от 30.09.2020. С ИП Толстихиным Н.В. заключен договор от 30.09.2020 №67 на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 147,98 тыс.руб. Экономия по данному мероприятию составила 12,92 тыс.руб.
Всего | 11666.5 | 11666.5 | 11653.19 | 11653.19 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 3434.81 | 3434.81 | 0.09 | 0 | 29.98 | 5.98 | 431.02 | 209.58 | 0 | 48.28 | 600 | 8.59 | 87.8 | 560.16 | 5974.18 | 5989.3 | 917.72 | 1151.01 | 80.45 | 116.83 | 110.45 | 128.65
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 11155 | 11155 | 11141.79 | 11141.79 | 99.8816 | 99.8816 |  |  | 3434.81 | 3434.81 | 0.09 |  | 29.98 | 5.98 | 431.02 | 209.58 |  | 48.28 | 600 | 8.59 | 87.8 | 560.16 | 5974.18 | 5989.3 | 406.22 | 639.61 | 80.45 | 116.83 | 110.45 | 128.65
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен МК от 12.05.2020 №0187300013720000064 с ООО "Догма групп" на сумму 511,4т.р. на оказание услуг по дезинсекционной обработке территории г.Когалыма (экономия составила 480,8т.р. -субвенция за счет средств бюджета ХМАО-Югры). На основании уведомления Департамента финансов №620/12/12 от 25.12.2020 невостребованные плановые ассигнования в сумме 480,7 тыс.руб. закрыты.
Всего | 511.5 | 511.5 | 511.4 | 511.4 | 99.9804 | 99.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 511.5 | 511.5 | 511.4 | 511.4 | 99.9804 | 99.9804 | [18 empty] | 511.5 | 511.4
1.7. Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" (показатели 10, 11, 13)
Всего | 7926.07 | 7926.07 | 7849.93 | 7849.93 | 99.0394 | 99.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.38 | 606.38 | 6460.57 | 2423.69 | 778.65 | 4036.88 | 80.47 | 510.68 | 0 | 272.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7926.07 | 7926.07 | 7849.93 | 7849.93 | 99.0394 | 99.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.38 | 606.38 | 6460.57 | 2423.69 | 778.65 | 4036.88 | 80.47 | 510.68 | 0 | 272.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки)
Всего | 7686.07 | 7686.07 | 7609.93 | 7609.93 | 99.0094 | 99.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.38 | 606.38 | 6220.57 | 2423.69 | 778.65 | 3796.88 | 80.47 | 510.68 | 0 | 272.3 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании постановления Администрации города Когалыма от 29.05.2020 №937 перераспределены плановые ассигнования на устройство ливневой канализации по ул.Ленинградская 37 в сумме 808,1 тыс.руб. В соответствии с решением Думы города Когалыма перераспределены бюджетные ассигнования на благоустройство дворовых территорий в сумме 3 572,6 тыс.руб. С ИП Аразмедовой заключен МК от 15.06.2020 №0187300013720000081 на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров на сумму 2 755,67 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 31.09.2020. С ООО "Горводоканал" заключен МК от 18.08.2020 №0187300013720000132 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 3 796,88 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 30.09.2020. С ООО "Горводоканал" заключен договор от 06.08.2020 №97Д на выполнение работ по устройству сетей ливневой канализации на территории города Когалыма по адресу ул.Молодежная, д.13 и д.15 на сумму 279,82 тыс.руб. Дата окончания исполнения договора 31.08.2020. С ИП Аразмедовой заключены договора на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек: - от 01.10.2020 №31 на сумму 236,105 тыс.руб. (работы выполнены; оплата произведена в полном объеме); - от 02.10.2020 №74 на сумму 272,337 тыс.руб. Дата окончания исполнения договора 30.11.2020. Работы выполнены. Оплата произведена 02.12.2020.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7686.07 | 7686.07 | 7609.93 | 7609.93 | 99.0094 | 99.0094 | [14 empty] | 606.38 | 606.38 | 6220.57 | 2423.69 | 778.65 | 3796.88 | 80.47 | 510.68 |  | 272.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий
Всего | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Перераспределены плановые ассигнования с мероприятия "Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма" на проведение работ по реконструкции площадки для выгула собак в сумме 240,0 тыс.руб. на основании постановления Администрации города Когалыма от 17.07.2020 №1245. С ООО "Антей" заключен договор от 30.07.2020 №7-20. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 240 | 240 | 240 | 240 | [18 empty] | 240 |  |  | 240
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма" (показатель 12)
Всего | 21137.5 | 21137.5 | 21137.5 | 21137.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.5 | 1137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | В рамках средств бюджета города выполнены работы по монтажу световых консолей ко Дню Победы (90 шт.). В рамках соглашения с ПАО "НК ЛУКОЙЛ" выполнены работы по устройству архитектурной подсветки 7 многоквартирных домов в городе Когалыме. ОАиГ: Сетевые графики не предоставлены
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1137.5 | 1137.5 | 1137.5 | 1137.5 | 100 | 100 | [8 empty] | 1137.5 | 1137.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 | [14 empty] | 20000 | 10000 | [7 empty] | 10000
Всего по Программе, в том числе | 252589.59 | 252589.59 | 247176.9 | 247176.9 | 97.8571 | 97.8571 | 17234.55 | 12380.74 | 20403.78 | 17643.98 | 14159.04 | 12153.73 | 16170.96 | 18396.57 | 13055.14 | 10846.93 | 12231.02 | 9813.75 | 13755.77 | 15335.62 | 70766.56 | 11899.52 | 22127.86 | 18469.98 | 14945.45 | 17883.53 | 10667.78 | 9636.17 | 10634.45 | 17925.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 511.5 | 511.5 | 511.4 | 511.4 | 99.9804 | 99.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 177287.31 | 177287.31 | 171874.72 | 171874.72 | 96.947 | 96.947 | 17234.55 | 12380.74 | 20403.78 | 17643.98 | 14159.04 | 12153.73 | 16170.96 | 18396.57 | 13055.14 | 10846.93 | 12231.02 | 9813.75 | 13755.77 | 15335.62 | 12413.01 | 11899.52 | 22127.86 | 18469.98 | 14433.95 | 17372.13 | 10667.78 | 9636.17 | 10634.45 | 17925.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 74790.78 | 74790.78 | 74790.78 | 74790.78 | 100 | 100 | 0 | 0 | 16437.23 | 16437.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58353.55 | 10000 | 0 | 38353.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000