## за июнь
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" за июнь 2021
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 70 | 80 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь
2 | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | комплект ПСД, комплект отчетов по инженерным изысканиям | 2 | 3 | [12 empty] | Соисполнитель МП МУ "УКС г.Когалыма" данные по достижению целевых показателей на 01.07.2021 не предоставил | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь
|  | м.п. трассы | 1631.5 | 226.64 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь
|  | мВт | 7 | 14 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь
|  | мВт | 35.5 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь
3 | Актуализированная документация, в том числе: | комплект | 1 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь
| схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма |  | 1 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь
4 | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | количество объектов | 15 | 33 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) май: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) июнь: 3 | Выполнены работы по покраске фасадов МКД по адресам: ул.Молодежная, д.3; ул.Ленинградская д.41; ул.Мира д.32