## март
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 663350.6494 | 100035.9313 | 118068.3854 | 118068.3854 | 17.7988 | 118.026 | 41239.8394 | 22728.9738 | 58226.3729 | 45900.1946 | 56836.5882 | 49439.217 | 54610.8023 | 0 | 47889.7746 | 0 | 47596.7927 | 0 | 52933.2684 | 0 | 45209.6777 | 0 | 41578.1537 | 0 | 49984.9365 | 0 | 83288.6207 | 0 | 83955.8223 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 615155.8968 | 98588.3653 | 117714.1359 | 117714.1359 | 19.1357 | 119.3996 | 40788.7484 | 22669.1365 | 57799.6169 | 45787.5454 | 56266.8692 | 49257.4541 | 54107.0313 | 0 | 47421.3016 | 0 | 47037.8677 | 0 | 52328.5174 | 0 | 44502.2317 | 0 | 41147.6027 | 0 | 49605.3935 | 0 | 62901.3747 | 0 | 61249.3417 | 0
|  | внебюджетные источники | 48194.7526 | 1447.566 | 354.2495 | 354.2495 | 0.73504 | 24.4721 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 0 | 468.473 | 0 | 558.925 | 0 | 604.751 | 0 | 707.446 | 0 | 430.551 | 0 | 379.543 | 0 | 20387.246 | 0 | 22706.4806 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма», в том числе: | Всего | 126357.5454 | 27988.1148 | 21878.5743 | 21878.5743 | 17.3148 | 78.1709 | 7639.8943 | 2702.326 | 7460.5584 | 3148.5476 | 12887.6621 | 16027.7006 | 5633.5297 | 0 | 2347.8445 | 0 | 1894.8566 | 0 | 4302.244 | 0 | 1677.8566 | 0 | 1900.4566 | 0 | 6813.269 | 0 | 24331.2816 | 0 | 7193.0395 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 84082.4928 | 27988.1148 | 21878.5743 | 21878.5743 | 26.0204 | 78.1709 | 7639.8943 | 2702.326 | 7460.5584 | 3148.5476 | 12887.6621 | 16027.7006 | 5633.5297 | 0 | 2347.8445 | 0 | 1894.8566 | 0 | 4302.244 | 0 | 1677.8566 | 0 | 1900.4566 | 0 | 6813.269 | 0 | 24331.2816 | 0 | 7193.0395 | 0
|  | внебюджетные источники | 42275.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 22275.0526 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма», всего, в том числе | Всего | 50983.2999 | 14509.4385 | 8699.498 | 8699.498 | 17.0634 | 59.9575 | 7639.8943 | 2702.326 | 3981.8815 | 3148.5476 | 2887.6627 | 2848.6243 | 5466.2066 | 0 | 2347.844 | 0 | 1894.8566 | 0 | 4302.244 | 0 | 1677.8566 | 0 | 1900.4566 | 0 | 4932.869 | 0 | 2549.7816 | 0 | 4401.7466 | 0 | Оплата за коммунальные услуги, техническое обслуживание электрических и тепловых сетей, а также компенсация выпадающих доходов организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме, произведены за фактически оказанные услуги на основании актов приемки оказанных услуг и счетов.
|  | бюджет города Когалыма | 43983.2999 | 14509.4385 | 8699.498 | 8699.498 | 19.7791 | 59.9575 | 7639.8943 | 2702.326 | 3981.8815 | 3148.5476 | 2887.6627 | 2848.6243 | 5466.2066 | 0 | 2347.844 | 0 | 1894.8566 | 0 | 4302.244 | 0 | 1677.8566 | 0 | 1900.4566 | 0 | 4932.869 | 0 | 2549.7816 | 0 | 4401.7466 | 0
|  | внебюджетные источники | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма» | Всего | 75374.2455 | 13478.6763 | 13179.0763 | 13179.0763 | 17.4849 | 97.7772 | 0 | 0 | 3478.6769 | 0 | 9999.9994 | 13179.0763 | 167.3231 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.4 | 0 | 21781.5 | 0 | 2791.2929 | 0 | Контракт № 86 от 28.10.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: помещений "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 21 821,50 тыс.руб (по условиям контракта выплачен аванс в размере 30%).Сроки выполнения работ: 31.03.2025 года. (ведется согласование с ПАО "Лукойл" о заключении дополнительного соглашения на продление сроков выполнения работ). МК № 0187300013724000249 от 02.11.2024 Выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 7 484,45 тыс.руб. Сроки выполнения работ 31.03.2025г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. МК № 0187300013724000286 от13.12.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 2137,54 тыс.руб. Сроки выполнения работ 30.04.2025г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. МК № 119/2024 от 13.12.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 378,01 тыс.руб. Сроки выполнения работ 31.03.2025г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. МК № 0187300013724000278 от 26.11.2024 на выполнение работ по ремонту помещений на 3-м этаже в здании, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 41. Цена контракта: 3 179,08 тыс.руб. Сроки выподнения работ: 31.03.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. МК № 0187300013725000002 от 17.02.2025 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы Народов, дом 7. Цена контракта: 3 467,41 тыс.руб.; сроки выполнения работ: 30.09.2025. МК № 0187300013725000017 от 24.03.2025 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы Народов, дом 7. Цена контракта: 4 800 400,20 руб. Сроки выполнения работ: 30.09.2025. МК № 0187300013725000004 от 03.03.2025 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы Народов дом 7. Цена контракта: 6 245 276,41 руб., срок выполнения работ: 25.08.2025. МК №0187300013724000031 от 29.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 11.03.2025. Проект муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, проезд Обской, дом 13, квартира 3 направлен на подпись подрядчику.Ведется процедура согласовния муниципального контракта В рамках ремонта в здании Мечети, расположенного по адресу: город Когалым, улица Янтарная, 10 планируется укладка декоративной мозаики. Ведется процедура согласовнаия муниципального контракта. В рамках капитального ремонта в здании Храма, расположенного по адресу: город Когалым, ул. Югорская, 3 планируются восстановление аккустической системы и ремонт системы отопления в доме настоятельницы и теплицы.
|  | бюджет города Когалыма | 40099.1929 | 13478.6763 | 13179.0763 | 13179.0763 | 32.8662 | 97.7772 |  |  | 3478.6769 |  | 9999.9994 | 13179.0763 | 167.3231 |  | 0.00057 | [9 empty] | 1880.4 |  | 21781.5 |  | 2791.2929
|  | внебюджетные источники | 35275.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 20000 |  | 15275.0526
2. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 41589.6 | 14725.7833 | 10905.8102 | 10905.8102 | 26.2224 | 74.0593 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 0 | 2713.5567 | 0 | 3223.0283 | 0 | 3219.1703 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2995.9813 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0 | Невостребованные плановые ассигнования обусловлены наличием вакансий, предоставлением листов нетрудоспособности, выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
|  | бюджет города Когалыма | 41589.6 | 14725.7833 | 10905.8102 | 10905.8102 | 26.2224 | 74.0593 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 0 | 2713.5567 | 0 | 3223.0283 | 0 | 3219.1703 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2995.9813 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма» | Всего | 41589.6 | 14725.7833 | 10905.8102 | 10905.8102 | 26.2224 | 74.0593 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 0 | 2713.5567 | 0 | 3223.0283 | 0 | 3219.1703 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2995.9813 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 41589.6 | 14725.7833 | 10905.8102 | 10905.8102 | 26.2224 | 74.0593 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 0 | 2713.5567 | 0 | 3223.0283 | 0 | 3219.1703 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2995.9813 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 489483.804 | 112141.3364 | 84929.7514 | 84929.7514 | 17.3509 | 75.7346 | 26908.5556 | 17198.9724 | 44660.9851 | 37535.1678 | 40571.7956 | 30195.6112 | 45288.1271 | 0 | 42359.9003 | 0 | 41919.9828 | 0 | 44807.1032 | 0 | 40091.6988 | 0 | 36513.9791 | 0 | 39796.1433 | 0 | 35766.8768 | 0 | 50798.6563 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 489483.804 | 112141.3364 | 84929.7514 | 84929.7514 | 17.3509 | 75.7346 | 26908.5556 | 17198.9724 | 44660.9851 | 37535.1678 | 40571.7956 | 30195.6112 | 45288.1271 | 0 | 42359.9003 | 0 | 41919.9828 | 0 | 44807.1032 | 0 | 40091.6988 | 0 | 36513.9791 | 0 | 39796.1433 | 0 | 35766.8768 | 0 | 50798.6563 | 0
|  | внебюджетные источники | 5919.7 | 1447.566 | 354.2495 | 354.2495 | 0 | 24.4721 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 0 | 468.473 | 0 | 558.925 | 0 | 604.751 | 0 | 707.446 | 0 | 430.551 | 0 | 379.543 | 0 | 387.246 | 0 | 431.428 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС» | Всего | 157663.1 | 37201.0613 | 33537.4082 | 33537.4082 | 21.2716 | 90.1518 | 9821.5464 | 8109.4545 | 15969.5048 | 15447.6673 | 11410.0101 | 9980.2864 | 15443.8776 | 0 | 12318.6242 | 0 | 12077.9649 | 0 | 16708.624 | 0 | 11501.3124 | 0 | 11203.8764 | 0 | 13794.3845 | 0 | 9603.3868 | 0 | 17809.988 | 0 | Остаток плана на 01.04.2025г. составляет 3663,65 тыс.руб., в том числе: 1) 1594,49 тыс.руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (выплата премии по итогам работы за 2024 год за фактически отработанное время, наличие вакансий), оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту); 2) 557,21 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 977,33 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 436,95 тыс.руб. - в в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров; 5) 81,67 тыс. руб. - по факту начисления налога на имущество; 6) 16 тыс.руб. - оплата товара в апреле 2025 г. (по факту поставки немаркированных конвертов).
|  | бюджет города Когалыма | 157663.1 | 37201.0613 | 33537.4082 | 33537.4082 | 21.2716 | 90.1518 | 9821.5464 | 8109.4545 | 15969.5048 | 15447.6673 | 11410.0101 | 9980.2864 | 15443.8776 | 0 | 12318.6242 | 0 | 12077.9649 | 0 | 16708.624 | 0 | 11501.3124 | 0 | 11203.8764 | 0 | 13794.3845 | 0 | 9603.3868 | 0 | 17809.988 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ» | Всего | 91756.4 | 24748.947 | 19699.4754 | 19699.4754 | 21.4693 | 79.5972 | 6976.953 | 4841.8927 | 9601.639 | 7281.5232 | 8170.355 | 7576.0595 | 8419.994 | 0 | 8748.435 | 0 | 8875.713 | 0 | 8507.459 | 0 | 9200.185 | 0 | 5697.761 | 0 | 6149.833 | 0 | 5531.666 | 0 | 5876.407 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 85836.7 | 23301.381 | 19345.2259 | 19345.2259 | 22.5372 | 83.0218 | 6525.862 | 4782.0554 | 9174.883 | 7168.874 | 7600.636 | 7394.2965 | 7916.223 | 0 | 8279.962 | 0 | 8316.788 | 0 | 7902.708 | 0 | 8492.739 | 0 | 5267.21 | 0 | 5770.29 | 0 | 5144.42 | 0 | 5444.979 | 0 | Отклонение от плана составляет 3 956,18 тыс.руб. в том числе: 1.20,00 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 40,02 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя , при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 3. 50,70 тыс.руб неисполнение субсидии возникло по статье прочие социальные пособия и компенсации, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 4. 80,00 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 5. 6,21 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов), гигиеническая подготовка и аттестация работников, по причине компенсации по фактической потребности. 6. 343,60 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по причине компенсации по фактической потребности. 7.497,49 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в декабре 2024г. 8.20,82 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 6,83 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 18,16 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом в связи с оплатой ежемесячного платежа за декабрь 24г., повышение арендной платы произошло с января 2025г. 7. 17,49 - неисполнение субсидии возникло по статье содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества в связи оплатой расходов по фактической потребности. 8. 43,30 неисполнение субсидии возникло по статье прочее техническое обслуживание в связи оплатой расходов по фактической потребности. 9.15,63 неисполнение субсидии возникло по статье - сопровождение (в т. ч. информационное) программных продуктов в связи с не предоставлением контрагента счетов на оплату по обслуживанию программного обеспечения 1с. 10.53,64 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье прочие услуги в связи оплатой расходов данного периода во втором квартале 2025г. 11.75,02тыс.руб. неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 12. 3,85 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье топливо в связи оплатой расходов по фактической потребности. 13.54,87тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье смазочные материалы в связи оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде. 14.73,89 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье приобретение запасных частей для автотранспорта в связи оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде. 15. 34,85 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье приобретение шин для автотранспорта в связи оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде. 16.52,81тыс.руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата потребления тепловой энергии в связи с оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде. 17.8,22тыс.руб. - неисполнение субсидии возникло по статье оплата потребления электрической энергии в связи с оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде. 18.2,05тыс.руб неисполнение субсидии возникло по статье водоснабжение и водоотведение в связи с оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде. 19.3,11тыс.руб неисполнение субсидии возникло по статье сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в связи с оплатой расходов по фактической потребности на основании выставленных документов. 20. 25,74тыс.руб. неисполнение субсидии по статье Налоги, пошлины и сборы, оплата будет произведена согласно деклараций. 21.64,98 тыс.руб. неисполнение субсидии по проезду в отпуск и обратно, оплата будет произведена согласно предоставленных документов.
|  | внебюджетные источники | 5919.7 | 1447.566 | 354.2495 | 354.2495 | 0 | 24.4721 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 0 | 468.473 | 0 | 558.925 | 0 | 604.751 | 0 | 707.446 | 0 | 430.551 | 0 | 379.543 | 0 | 387.246 | 0 | 431.428 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 093,32 тыс.руб. в том числе: 1.2,71 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, за фактически отработанное время. 2.26,13тыс.руб неисполнение субсидии возникло по статье расходов на прочие работы и услуги в связи с оплатой услуг по факту предоставления документов. 3.99,00 неисполнение субсидии приобретение материалов для содержания дорог и благоустройства возникло по мере поступления расходов, запланированных на следующий период. 4.86,60 тыс.руб неисполнении статьи по уплате налогов произошло по причине уплаты в декабре 2024г. 5.31,2 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье топливо в связи оплатой расходов по фактической потребности.14.73,89 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье приобретение запасных частей для автотранспорта в связи оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде.
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД» | Всего | 227238.504 | 49391.7731 | 32047.1173 | 32047.1173 | 14.1029 | 64.8835 | 10561.1472 | 4307.4625 | 19516.5974 | 14918.6265 | 19314.0285 | 12821.0283 | 19893.0915 | 0 | 19745.9802 | 0 | 19595.7649 | 0 | 18220.5822 | 0 | 18219.1824 | 0 | 18224.4276 | 0 | 18342.0038 | 0 | 19239.805 | 0 | 26365.8933 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
|  | бюджет города Когалыма | 227238.504 | 49391.7731 | 32047.1173 | 32047.1173 | 14.1029 | 64.8835 | 10561.1472 | 4307.4625 | 19516.5974 | 14918.6265 | 19314.0285 | 12821.0283 | 19893.0915 | 0 | 19745.9802 | 0 | 19595.7649 | 0 | 18220.5822 | 0 | 18219.1824 | 0 | 18224.4276 | 0 | 18342.0038 | 0 | 19239.805 | 0 | 26365.8933 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | Всего | 18745.5 | 2247.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.121 | 0 | 2034.935 | 0 | 2015.334 | 0 | 1929.465 | 0 | 1975.189 | 0 | 1878.465 | 0 | 1818.465 | 0 | 1889.465 | 0 | 1779.265 | 0 | 1177.796 | 0 | Неосвоение плановых ассигнований в связи с отсутствием фактического функционирования учреждения.
|  | бюджет города Когалыма | 18745.5 | 2247.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.121 | 0 | 2034.935 | 0 | 2015.334 | 0 | 1929.465 | 0 | 1975.189 | 0 | 1878.465 | 0 | 1818.465 | 0 | 1889.465 | 0 | 1779.265 | 0 | 1177.796 | 0