Приложение к письму

Управления образования

**Информация о ходе реализации инициативного проекта**

**«Первые шаги в робототехнике»**

**по состоянию на 01 июля 2022**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

**руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Всего | *в том числе по источникам:* | | |
| *средства местного бюджета* | *средства*  *бюджета автономного округа* | *инициативные платежи*  *(средства граждан, ИП, ЮЛ)* |
| плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 226 500,00 | 41 700,00 | 158 300,00 | 26 500,00 |
| объем финансирования (кассовый расход) | - | - | - | - |
| отклонение | 226 500,00 | 41 700,00 | 158 300,00 | 26 500,00 |

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

а) Разработаны и утверждены нормативные документы:

- Положение о реализации программы дополнительного образования «Первые шаги в робототехнике» в МАДОУ «Березка»;

- паспорт проекта;

- календарный план проекта.

б) Проведены запросы о цене оборудования.

в) Получены коммерческие предложения:

- от ИП Каргин от №745 от 24.05.2022;

- от ИП Неткачева №178 от 24.05.2022;

- от ИП Родионовой Н.А №425 от 24.05.2022.

г) Заключен договор с ИП Родионовой Н.А на поставку товара от 17.06.2022 №197550

Поставка оборудования планируется до 11.07.2022.

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта.

По состоянию на отчетную дату имущественное и (или) трудовое участие граждан в реализации проекта не осуществлялось.