## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
тыс.руб.
Наименование структурного элемента (основное мероприятие) муниципальной программы | План на 2022 год | План на 01.07.2022 | Профинансировано на 01.07.2022 | Кассовый расход на 01.07.2022 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (I)
Всего | 4881.8053 | 2420.7964 | 1467.0668 | 541.7825 | 11.098 | 22.3803 | 42.3933 | 31 | 133.9984 | 68.81 | 84.3956 | 106.12 | 286.5101 | 21.55 | 507.6846 | 55.1925 | 1365.8144 | 259.11 | 1258.543 | 0 | 580.312 | 0 | 192.99 | 0 | 216.634 | 0 | 106.064 | 0 | 106.4659 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1941.5 | 1162.871 | 209.1415 | 209.1413 | 10.7722 | 17.9849 | 0 | 0 | 43.144 | 40.45 | 43.144 | 30.65 | 155.715 | 42.17 | 258.589 | 14.3813 | 662.279 | 81.49 | 605.993 | 0 | 21.572 | 0 | 0 | 0 | 43.144 | 0 | 43.144 | 0 | 64.7759 | 0
бюджет города Когалыма | 2940.3054 | 1257.9253 | 1257.9253 | 332.6412 | 11.3132 | 26.4436 | 42.3933 | 31 | 90.8544 | 28.36 | 41.2515 | 75.47 | 130.7951 | -20.62 | 249.0956 | 40.8112 | 703.5354 | 177.62 | 652.55 | 0 | 558.74 | 0 | 192.99 | 0 | 173.49 | 0 | 62.92 | 0 | 41.69 | 0
1.1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 4881.8053 | 2420.7964 | 1467.0668 | 541.7825 | 11.098 | 22.3803 | 42.3933 | 31 | 133.9984 | 68.81 | 84.3956 | 106.12 | 286.5101 | 21.55 | 507.6846 | 55.1925 | 1365.8144 | 259.11 | 1258.543 | 0 | 580.312 | 0 | 192.99 | 0 | 216.634 | 0 | 106.064 | 0 | 106.4659 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1941.5 | 1162.871 | 209.1415 | 209.1413 | 10.7722 | 17.9849 |  |  | 43.144 | 40.45 | 43.144 | 30.65 | 155.715 | 42.17 | 258.589 | 14.3813 | 662.279 | 81.49 | 605.993 |  | 21.572 |  |  |  | 43.144 |  | 43.144 |  | 64.7759 |  | МКУ "УОДОМС": Остаток доведённых денежных средств в сумме 189,6 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 124,3 тыс. руб., в т.ч. 99,9 тыс. руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц); 24,4 тыс. руб.-возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств возник в связи с прохождением первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 65,3 тыс. руб. оплата труда гражданского персонала и начисления на них.(согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц). МБУ "КСАТ": Остаток доведённых денежных средств в сумме 1689,4 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 801,0 тыс. руб., в т.ч. 727,6 тыс. руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них.(согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц); 27,7 тыс. руб.- возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра; 45,7 тыс. руб. спец.одежда; 2) по бюджету автономного округа - 888,4 тыс. руб. оплата труда гражданского персонала и начисления на них.(согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц).
бюджет города Когалыма | 2940.3054 | 1257.9253 | 1257.9253 | 332.6412 | 11.3132 | 26.4436 | 42.3933 | 31 | 90.8544 | 28.36 | 41.2515 | 75.47 | 130.7951 | -20.62 | 249.0956 | 40.8112 | 703.5354 | 177.62 | 652.55 |  | 558.74 |  | 192.99 |  | 173.49 |  | 62.92 |  | 41.69
1.2 «Содействие занятости молодёжи (II, III)
Всего | 19948.0091 | 8054.7191 | 8054.7191 | 7507.6317 | 37.636 | 93.2079 | 0 | 0 | 497.722 | 432.4627 | 618.4707 | 493.73 | 740.069 | 207.2845 | 415.3274 | 754.0173 | 5783.13 | 5620.1372 | 5393.41 | 0 | 5396.26 | 0 | 234.87 | 0 | 420.83 | 0 | 240.09 | 0 | 207.83 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7450 | 780 | 780 | 746.1236 | 10.0151 | 95.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 190 | 390 | 190 | 156.1236 | 2100 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0
бюджет города Когалыма | 12498.0091 | 7274.7191 | 7274.7191 | 6761.5082 | 54.1007 | 92.9453 | 0 | 0 | 497.722 | 432.4627 | 418.4707 | 293.73 | 540.069 | 207.2845 | 225.3274 | 364.0173 | 5593.13 | 5464.0136 | 3293.41 | 0 | 1396.26 | 0 | 234.87 | 0 | 230.83 | 0 | 50.09 | 0 | 17.83 | 0
1.2.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 14932.545 | 5450.715 | 5450.715 | 5221.5349 | 34.9675 | 95.7954 | 0 | 0 | 65.2593 | 0 | 190 | 65.2593 | 286.5156 | 22.553 | 0 | 298.9473 | 4908.94 | 4834.7752 | 4738.04 | 0 | 4743.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6100 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 2100 |  | 4000 | [9 empty] | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма в сумме 229,2 тыс. руб., в т.ч.: 74,2 тыс. руб. - оплата труда несовершеннолетних граждан и начисления на них (согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц); 155,0 тыс. руб. приобретение материальных запасов (бейсболки, жилеты, плащи, аптечки, многоразовые маски), образовался в связи с заключением договора с поставщиком по наименьшей цене, чем планировалось.
бюджет города Когалыма | 8832.545 | 5450.715 | 5450.715 | 5221.5349 | 59.117 | 95.7954 |  |  | 65.2593 |  | 190 | 65.2593 | 286.5156 | 22.553 |  | 298.9473 | 4908.94 | 4834.7752 | 2638.04 |  | 743.79
1.2.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 3025.9591 | 1886.6791 | 1886.6791 | 1654.6284 | 54.6811 | 87.7006 | 0 | 0 | 432.4627 | 432.4627 | 428.4707 | 428.4707 | 407.0471 | 184.7315 | 410.8686 | 452.84 | 207.83 | 156.1236 | 17.83 | 0 | 17.83 | 0 | 234.87 | 0 | 420.83 | 0 | 240.09 | 0 | 207.83 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1350 | 780 | 780 | 746.1236 | 55.2684 | 95.6569 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 190 | 390 | 190 | 156.1236 | [6 empty] | 190 |  | 190 |  | 190 |  | Остаток доведённых денежных средств в сумме 232,1 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 198,2 тыс. руб., - оплата труда несовершеннолетних граждан и начисления на них (согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц); 2) по бюджету автономного округа - 33,9 тыс. руб. оплата труда несовершеннолетних граждан и начисления на них.(согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц).
бюджет города Когалыма | 1675.9591 | 1106.6791 | 1106.6791 | 908.5049 | 54.2081 | 82.0929 |  |  | 432.4627 | 432.4627 | 228.4707 | 228.4707 | 207.0471 | 184.7315 | 220.8686 | 62.84 | 17.83 |  | 17.83 |  | 17.83 |  | 234.87 |  | 230.83 |  | 50.09 |  | 17.83
1.2.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 1989.505 | 0 | 0 | 631.4684 | 31.74 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5062 | 0 | 4.4588 | 2.23 | 666.36 | 629.2384 | 637.54 | 0 | 634.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1989.505 | 717.325 | 717.325 | 631.4684 | 31.74 | 88.031 | [6 empty] | 46.5062 |  | 4.4588 | 2.23 | 666.36 | 629.2384 | 637.54 |  | 634.64 | [9 empty] | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма в сумме 85,9 тыс. руб., в т.ч.: 2,8 тыс. руб. оплата труда несовершеннолетних граждан и начисления на них.(согласно фактическому количеству отработанных часов в месяц); 48,8 тыс. руб. приобретение материальных запасов (бейсболки, жилеты, плащи, аптечки, многоразовые маски) для бригадиров, образовался в связи с заключением договора с поставщиком по наименьшей цене, чем планировалось; 34,3 тыс. руб. возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра (на основании предоставленных отчетов).
Итого по подпрограмме 1 | 24829.8145 | 10475.5155 | 9521.7859 | 8049.4143 | 32.4183 | 76.8403 | 42.3933 | 31 | 631.7204 | 501.2727 | 702.8662 | 599.85 | 1026.5791 | 228.8345 | 923.012 | 809.2098 | 7148.9444 | 5879.2472 | 6651.953 | 0 | 5976.572 | 0 | 427.86 | 0 | 637.464 | 0 | 346.154 | 0 | 314.2959 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9391.5 | 1942.871 | 989.1415 | 955.2649 | 10.1716 | 49.1677 | 0 | 0 | 43.144 | 40.45 | 243.144 | 230.65 | 355.715 | 42.17 | 448.589 | 404.3813 | 852.279 | 237.6136 | 2705.993 | 0 | 4021.572 | 0 | 0 | 0 | 233.144 | 0 | 233.144 | 0 | 254.7759 | 0
бюджет города Когалыма | 15438.3145 | 8532.6445 | 8532.6445 | 7094.1494 | 45.9516 | 83.1413 | 42.3933 | 31 | 588.5764 | 460.8227 | 459.7222 | 369.2 | 670.8641 | 186.6645 | 474.423 | 404.8285 | 6296.6654 | 5641.6336 | 3945.96 | 0 | 1955 | 0 | 427.86 | 0 | 404.32 | 0 | 113.01 | 0 | 59.52 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 1 | 24829.8145 | 10475.5155 | 9521.7859 | 8049.4143 | 32.4183 | 76.8403 | 42.3933 | 31 | 631.7204 | 501.2727 | 702.8662 | 599.85 | 1026.5791 | 228.8345 | 923.012 | 809.2098 | 7148.9444 | 5879.2472 | 6651.953 | 0 | 5976.572 | 0 | 427.86 | 0 | 637.464 | 0 | 346.154 | 0 | 314.2959 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9391.5 | 1942.871 | 989.1415 | 955.2649 | 10.1716 | 49.1677 | 0 | 0 | 43.144 | 40.45 | 243.144 | 230.65 | 355.715 | 42.17 | 448.589 | 404.3813 | 852.279 | 237.6136 | 2705.993 | 0 | 4021.572 | 0 | 0 | 0 | 233.144 | 0 | 233.144 | 0 | 254.7759 | 0
бюджет города Когалыма | 15438.3145 | 8532.6445 | 8532.6445 | 7094.1494 | 45.9516 | 83.1413 | 42.3933 | 31 | 588.5764 | 460.8227 | 459.7222 | 369.2 | 670.8641 | 186.6645 | 474.423 | 404.8285 | 6296.6654 | 5641.6336 | 3945.96 | 0 | 1955 | 0 | 427.86 | 0 | 404.32 | 0 | 113.01 | 0 | 59.52 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (IV)
Всего | 3203.7 | 1939.922 | 2026 | 1687.2735 | 52.6664 | 86.9764 | 317.0353 | 320 | 220.69 | 158.4735 | 146.608 | 111.2 | 555.8557 | 501.6 | 243.707 | 235.2 | 456.026 | 360.8 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3203.7 | 1939.922 | 2026 | 1687.2735 | 52.6664 | 86.9764 | 317.0353 | 320 | 220.69 | 158.4735 | 146.608 | 111.2 | 555.8557 | 501.6 | 243.707 | 235.2 | 456.026 | 360.8 | 394.2 |  | 211.169 |  | 121.519 |  | 151.76 |  | 147.072 |  | 238.058 |  | Остаток доведённых денежных средств (бюджет автономного округа) в сумме 338,7 тыс. рублей. Возник в связи с экономией возникшей по статье заработная плата и начисления (больничный лист и отпуск за свой счет) специалистов отдела, а также в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 59 устных и 3 письменных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 | 3203.7 | 1939.922 | 2026 | 1687.2735 | 52.6664 | 86.9764 | 317.0353 | 320 | 220.69 | 158.4735 | 146.608 | 111.2 | 555.8557 | 501.6 | 243.707 | 235.2 | 456.026 | 360.8 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3203.7 | 1939.922 | 2026 | 1687.2735 | 52.6664 | 86.9764 | 317.0353 | 320 | 220.69 | 158.4735 | 146.608 | 111.2 | 555.8557 | 501.6 | 243.707 | 235.2 | 456.026 | 360.8 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 2 | 3203.7 | 1939.922 | 2026 | 1687.2735 | 52.6664 | 86.9764 | 317.0353 | 320 | 220.69 | 158.4735 | 146.608 | 111.2 | 555.8557 | 501.6 | 243.707 | 235.2 | 456.026 | 360.8 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3203.7 | 1939.922 | 2026 | 1687.2735 | 52.6664 | 86.9764 | 317.0353 | 320 | 220.69 | 158.4735 | 146.608 | 111.2 | 555.8557 | 501.6 | 243.707 | 235.2 | 456.026 | 360.8 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»
3.1 «Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости» (V)
Всего | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места»
Всего | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 |  |  |  |  | 72.7 | 72.69 | [18 empty] | В МАДОУ «Буратино» трудоустроен 1 гражданин с инвалидностью в должности швея, для которого оснащено 1 рабочее место.
Итого по подпрограмме 3 | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3 | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 28106.2145 | 12488.1375 | 11620.4759 | 9809.3777 | 34.9011 | 78.5496 | 359.4286 | 351 | 852.4104 | 659.7461 | 922.1743 | 783.74 | 1582.4349 | 730.4345 | 1166.719 | 1044.4098 | 7604.9704 | 6240.0472 | 7046.153 | 0 | 6187.741 | 0 | 549.379 | 0 | 789.224 | 0 | 493.226 | 0 | 552.3539 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12667.9 | 3955.4931 | 3087.8315 | 2715.2284 | 21.4339 | 68.6445 | 317.0353 | 320 | 263.834 | 198.9235 | 462.452 | 414.54 | 911.5707 | 543.77 | 692.296 | 639.5813 | 1308.305 | 598.4136 | 3100.193 | 0 | 4232.741 | 0 | 121.519 | 0 | 384.904 | 0 | 380.216 | 0 | 492.8339 | 0
бюджет города Когалыма | 15438.3145 | 8532.6445 | 8532.6445 | 7094.1494 | 45.9516 | 83.1413 | 42.3933 | 31 | 588.5764 | 460.8227 | 459.7222 | 369.2 | 670.8641 | 186.6645 | 474.423 | 404.8285 | 6296.6654 | 5641.6336 | 3945.96 | 0 | 1955 | 0 | 427.86 | 0 | 404.32 | 0 | 113.01 | 0 | 59.52 | 0
Всего по муниципальной программе: | 28106.2145 | 12488.1375 | 11620.4759 | 9809.3777 | 34.9011 | 78.5496 | 359.4286 | 351 | 852.4104 | 659.7461 | 922.1743 | 783.74 | 1582.4349 | 730.4345 | 1166.719 | 1044.4098 | 7604.9704 | 6240.0472 | 7046.153 | 0 | 6187.741 | 0 | 549.379 | 0 | 789.224 | 0 | 493.226 | 0 | 552.3539 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12667.9 | 3955.4931 | 3087.8315 | 2715.2284 | 21.4339 | 68.6445 | 317.0353 | 320 | 263.834 | 198.9235 | 462.452 | 414.54 | 911.5707 | 543.77 | 692.296 | 639.5813 | 1308.305 | 598.4136 | 3100.193 | 0 | 4232.741 | 0 | 121.519 | 0 | 384.904 | 0 | 380.216 | 0 | 492.8339 | 0
бюджет города Когалыма | 15438.3145 | 8532.6445 | 8532.6445 | 7094.1494 | 45.9516 | 83.1413 | 42.3933 | 31 | 588.5764 | 460.8227 | 459.7222 | 369.2 | 670.8641 | 186.6645 | 474.423 | 404.8285 | 6296.6654 | 5641.6336 | 3945.96 | 0 | 1955 | 0 | 427.86 | 0 | 404.32 | 0 | 113.01 | 0 | 59.52 | 0
в том числе:
Инвестиции и объекты муниципальной собственности | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие расходы | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Начальник управления экономики ____________Загорская Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785
* Данные указываются при наличии их в муниципальной программе