## февраль 2020
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.03.2020 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.03.2020 | Профинансировано на 01.03.2020 | Кассовый расход на 01.03.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (показатель 2 муниципальной программы) | 58898 | 13241.91 | 13241.91 | 6853.13 | 11.6356 | 51.7533 | 6409.64 | 2101.93 | 6832.27 | 4751.2 | 5153 | 0 | 4821.63 | 0 | 4336.09 | 0 | 4278.78 | 0 | 3612.14 | 0 | 2993.28 | 0 | 3011.08 | 0 | 4872.04 | 0 | 4406.48 | 0 | 8171.57 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 388,78 тыс. рублей в том числе: 1) 123,5 тыс. рублей - выполнение работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности н; 2) 139,6 тыс. рублей - неисполнение связана с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 3) 222 тыс.рублей - выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет; 6) 59,2 тыс. рублей в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 5 844,48 тыс. рублей, из них: - 1 546,08 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 3 303,38 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 995,02 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 58898 | 13241.91 | 13241.91 | 6853.13 | 11.6356 | 51.7533 | 6409.64 | 2101.93 | 6832.27 | 4751.2 | 5153 | 0 | 4821.63 | 0 | 4336.09 | 0 | 4278.78 | 0 | 3612.14 | 0 | 2993.28 | 0 | 3011.08 | 0 | 4872.04 | 0 | 4406.48 | 0 | 8171.57 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 58898 | 13241.91 | 13241.91 | 6853.13 | 11.6356 | 51.7533 | 6409.64 | 2101.93 | 6832.27 | 4751.2 | 5153 |  | 4821.63 |  | 4336.09 |  | 4278.78 |  | 3612.14 |  | 2993.28 |  | 3011.08 |  | 4872.04 |  | 4406.48 |  | 8171.57
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 27146.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27146.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6882.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 1712.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (показатель 4,5,6 муниципальной программы) | 250838.473 | 48887.752 | 48887.752 | 38251.203 | 15.2493 | 78.2429 | 22424.909 | 14963.443 | 26235.123 | 23060.04 | 16863.222 | 0 | 25349.67 | 0 | 18066.51 | 0 | 23250.466 | 0 | 25138.23 | 0 | 15565.06 | 0 | 13116.471 | 0 | 22549.76 | 0 | 14453.81 | 0 | 27483.662 | 0
Всего | 250838.473 | 48887.752 | 48887.752 | 38251.203 | 15.2493 | 78.2429 | 22424.909 | 14963.443 | 26235.123 | 23060.04 | 16863.222 | 0 | 25349.67 | 0 | 18066.51 | 0 | 23250.466 | 0 | 25138.23 | 0 | 15565.06 | 0 | 13116.471 | 0 | 22549.76 | 0 | 14453.81 | 0 | 27483.662 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250838.473 | 48887.752 | 48887.752 | 38251.203 | 15.2493 | 78.2429 | 22538.769 | 15077.303 | 26348.983 | 23173.9 | 16977.082 | 0 | 25349.67 | 0 | 18066.51 | 0 | 23250.466 | 0 | 25138.23 | 0 | 15565.06 | 0 | 13116.471 | 0 | 22549.76 | 0 | 14453.81 | 0 | 27483.662 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32053.9 | 7503.56 | 7503.56 | 5610.1 | 17.5021 | 74.7658 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1556.8 | 0 | 2973.2 | 0 | 2043.4 | 0 | 3628.8 | 0 | 2074 | 0 | 2088.8 | 0 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 4082.74 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 32053.9 | 7503.56 | 7503.56 | 5610.1 | 17.5021 | 74.7658 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1556.8 | 0 | 2973.2 | 0 | 2043.4 | 0 | 3628.8 | 0 | 2074 | 0 | 2088.8 | 0 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 4082.74 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32053.9 | 7503.56 | 7503.56 | 5610.1 | 17.5021 | 74.7658 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1556.8 |  | 2973.2 |  | 2043.4 |  | 3628.8 |  | 2074 |  | 2088.8 |  | 1571.7 |  | 2883.2 |  | 1647.7 |  | 4082.74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 70275.5 | 14698.4 | 14698.4 | 8649.77 | 12.3084 | 58.8484 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 0 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0
Всего | 70275.5 | 14698.4 | 14698.4 | 8649.77 | 12.3084 | 58.8484 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 0 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 048,63 тыс.руб. в том числе: 1. 1 562,96 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 28,2 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 431,48 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2020г. 4. 22,5 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 218,37 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 4,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей. 7. 355,05 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена по факту выставленных документов. 5 Оплата за телематическую услугу системы мониторинга транспорта (сим.карты) АВТОГРАФ, будет произведена согласно выставленных документов. 6. Оплата за техническое обслуживание, технический ремонт транспорта и пр., будет произведена согласно выставленных документов 8. 164,95 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 4. Оплата за прохождение медосмотра вновь принятым сотрудникам, будет произведена по факту предоставленных документов. 9. 34,99 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 10. 1 902,13 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 1 277,78 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата за приобретение шин, будет произведена по факту поставки товара. 12. 45,25 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 70275.5 | 14698.4 | 14698.4 | 8649.77 | 12.3084 | 58.8484 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 0 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 68909.2 | 14470.68 | 14470.68 | 8422.05 | 12.222 | 58.2008 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 0 | 6181.71 | 0 | 6953.92 | 0 | 7326.76 | 0 | 7162.36 | 0 | 5044.06 | 0 | 3478.23 | 0 | 4212.34 | 0 | 4059.99 | 0 | 4434.64 | 0 |  |  | 0
Всего | 68909.2 | 14470.68 | 14470.68 | 8422.05 | 12.222 | 58.2008 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 0 | 6181.71 | 0 | 6953.92 | 0 | 7326.76 | 0 | 7162.36 | 0 | 5044.06 | 0 | 3478.23 | 0 | 4212.34 | 0 | 4059.99 | 0 | 4434.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 68909.2 | 14470.68 | 14470.68 | 8422.05 | 12.222 | 58.2008 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 |  | 6181.71 |  | 6953.92 |  | 7326.76 |  | 7162.36 |  | 5044.06 |  | 3478.23 |  | 4212.34 |  | 4059.99 |  | 4434.64
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 1366.3 | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 16.6669 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
Всего | 1366.3 | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 16.6669 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1366.3 | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 16.6669 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.85 |  | 113.85
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 129668.7 | 24050.67 | 24050.67 | 21908.9 | 16.8961 | 91.0948 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 8212.58 | 0 | 14601.44 | 0 | 7395.29 | 0 | 10430.55 | 0 | 14163.89 | 0 | 6693.38 | 0 | 6480.86 | 0 | 13824.94 | 0 | 7117.73 | 0 | 16697.37 | 0 | Остаток плана на 01.03.2020г. составляет 2141,77 тыс.руб., в том числе: 1) 1145,46 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2019 год за фактически отработанное время.; 2) 7,72 тыс.руб. - остаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 30,00 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно; 4) 62,69 тыс.руб. - по фактически начисленным начислениям на выплаты по оплате труда; 5) 136,35 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 4) 80,84 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 5) 306,84 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования средств пожарной безопасности зданий и электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования водных диспенсеров и компьютерной, копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; 6) 36,06 руб.- по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 6) 322,75 тыс.руб. - оплата произведена по факту оказания услуг (сопровождение ПП 1С: Предприятие, право использования ПП "Контур-Экстерн"); 7) 13,06 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (вода, стаканы одноразовые).
Всего | 129668.7 | 24050.67 | 24050.67 | 21908.9 | 16.8961 | 91.0948 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 8212.58 | 0 | 14601.44 | 0 | 7395.29 | 0 | 10430.55 | 0 | 14163.89 | 0 | 6693.38 | 0 | 6480.86 | 0 | 13824.94 | 0 | 7117.73 | 0 | 16697.37 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 129668.7 | 24050.67 | 24050.67 | 21908.9 | 16.8961 | 91.0948 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 8212.58 | 0 | 14601.44 | 0 | 7395.29 | 0 | 10430.55 | 0 | 14163.89 | 0 | 6693.38 | 0 | 6480.86 | 0 | 13824.94 | 0 | 7117.73 | 0 | 16697.37 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 18840.373 | 2635.122 | 2635.122 | 2082.433 | 11.053 | 79.0261 | 819.659 | 566.553 | 1815.463 | 1515.88 | 1509.332 | 0 | 1479.46 | 0 | 1560.04 | 0 | 1750.496 | 0 | 1624.12 | 0 | 1624.96 | 0 | 1471.821 | 0 | 1515.42 | 0 | 1514.54 | 0 | 2155.062 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
Всего | 18840.373 | 2635.122 | 2635.122 | 2082.433 | 11.053 | 79.0261 | 819.659 | 566.553 | 1815.463 | 1515.88 | 1509.332 | 0 | 1479.46 | 0 | 1560.04 | 0 | 1750.496 | 0 | 1624.12 | 0 | 1624.96 | 0 | 1471.821 | 0 | 1515.42 | 0 | 1514.54 | 0 | 2155.062 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18840.373 | 2635.122 | 2635.122 | 2082.433 | 11.053 | 79.0261 | 819.659 | 566.553 | 1815.463 | 1515.88 | 1509.332 | 0 | 1479.46 | 0 | 1560.04 | 0 | 1750.496 | 0 | 1624.12 | 0 | 1624.96 | 0 | 1471.821 | 0 | 1515.42 | 0 | 1514.54 | 0 | 2155.062 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 336882.663 | 62129.662 | 62129.662 | 45104.333 | 13.3887 | 72.5971 | 28834.549 | 17065.373 | 33067.393 | 27811.24 | 22016.222 | 0 | 30171.3 | 0 | 22402.6 | 0 | 27529.246 | 0 | 28750.37 | 0 | 18558.34 | 0 | 16127.551 | 0 | 27421.8 | 0 | 18860.29 | 0 | 35655.232 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 316618.663 | 62129.662 | 62129.662 | 45104.333 | 14.2456 | 72.5971 | 28948.409 | 17179.233 | 33181.253 | 27925.1 | 23055.782 | 0 | 30171.3 | 0 | 22402.6 | 0 | 27529.246 | 0 | 30401.16 | 0 | 18558.34 | 0 | 16127.551 | 0 | 30014.9 | 0 | 18860.29 | 0 | 37367.832 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 90951.9 | 20745.47 | 20745.47 | 12463.23 |  |  | 10835.3 | 4714.83 | 9910.17 | 7748.4 | 6709.8 | 0 | 7794.83 | 0 | 6379.49 | 0 | 7907.58 | 0 | 5686.14 | 0 | 5082.08 | 0 | 4582.78 | 0 | 7755.24 | 0 | 6054.18 | 0 | 12254.31 | 0
Исполнитель:
Кузьменков П.А.