## Лист4
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма осуществляется в соответствии с порядком предоставления гранта в форме субсидий (Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388). Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2022 года. Прием заявок осуществлялся в период с 19.09 по 18.10.2022 года в электронном формате на официальном сайте конкурса когалым.грантгубернатора.рф . Поступило 5 заявок .
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | Предоставлена субсидия некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО - на конкурсной основе АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" . На основании отчёта о выполнении технического задания на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" в 1 квартале 2022 года (январь, февраль, март) организованы следующие мероприятия (по направлениям) : - консультации для НКО (очных, по телефону, электронная почта и мессенджеры) всего 117 консультаций. - 19.03.2022 года было проведено мероприятие для НКО «День открытых дверей» в рамках «Школы актива НКО». Приняли участие 18 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, Фонда гражданских инициатив Югры. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/public203821726 -проведены «Урок вежливости» ( 14.03. и 21.03.2022 г). Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - специалисты АНО «РЦ НКО Когалыма» приняли участие в образовательном очном семинаре в г. Ханты-Мансийск «Социальное проектирование» 11,12 марта 2022 года. - директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняла участие в заседании лидеров национально-культурных НКО при участии главы города, представителей администрации 01.03.2022 г. - за отчетный период проведено 11 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». Ул. Сибирская 11, кабинет 313. Понедельник, четверг и суббота. Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику. - с начала 2022 года ведется активная подготовка к участию в Международной акции грамотности «Тотальный диктант». Руководителям таджикской и кыргызской организаций были подарены памятки для мигрантов на родных и русском языках. Ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте www.nkokogalym.org https://vk.com/public203821726. В штате Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. РЦ оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://www.nkokogalym.org/ Отчётность о реализации программы деятельности РЦ с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами РЦ или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции) РЦ, с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности РЦ ежемесячно предоставляется в адрес координатора ( сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма) На основании отчёта о выполнении технического задания на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" во 2 квартале 2022 года (апрель, май, июнь) организованы следующие мероприятия (по направлениям): АПРЕЛЬ: 22.04.2022 года было проведено мероприятие в рамках «Школы актива НКО». Отработано три важных темы. Обсуждение заявок на грант ПАО «ЛУКОЙЛ». Реализация проектов в кризис/пандемию. Что нужно делать новичку-руководителю НКО для устойчивости организации. Приняли участие 16 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, ПАО «ЛУКОЙЛ». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_126 ; 288.04.22 приняли участие в обучающем вебинаре "Государственная регистрация, смена руководителя, внесение изменений в Устав и другие вопросы по деятельности некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера". Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_136 Для религиозной организации «Подворье Пюхтицкого Успенского женского ставропигиального монастыря в городе Когалыме Русской Православной церкви были проведены телефонные консультации о порядке регистрации НКО, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей. - консультации для НКО (очных, по телефону, электронная почта и мессенджеры) всего 156 консультаций. МАЙ: - 12.05.2022 года было проведено мероприятие в рамках «Школы актива НКО». Заявки на Конкурс социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», Международную премию #МыВместе. Реализация проектов в летний период. Приняли участие 14 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, юристы «Фонда гражданских инициатив Югры». - 19.05.2022 Представители национально-культурных НКО и директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняли участие в обучающем семинаре. Тема: «Миграциология. Практические аспекты работы с беженцами и мигрантами». - 17.05.22 Специалисты РЦ приняли участие в региональная пресс-конференция о Международной Премии #МЫВМЕСТЕ." - 25.05.2022 в Ресурсном центре поддержки НКО города Когалыма прошла очередная рабочая встреча с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу. В мероприятии приняли участие сотрудники сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации администрации города, врио начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по городу Когалыму И.В. Комарова, руководители национально-культурных обществ города, работодатели. - Специалисты РЦ совместно с лидерами НКО приняли участие в акции #Многонациональноедобрососедство 29.05.2022. ТОС «мечта» была оказана консультационная, методическая и имущественная поддержка. - проведено 11 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». Ул. Сибирская 11, кабинет 313. - 25.05.2022 лидеры национально-культурных НКО, иностранные граждане, которые посещают курсы русского языка в РЦ, приняли участие в окружной акции «Лица Югры. Мы все живем в России». Всего приняли участие 15 человек. - 25.05.2022 директор АНО «Ак-ниет» (киргизы) принял участие в окружном челлендже «Этно-вкусы Югры». Видеообращение с поздравлением записано ко Дню России. ИЮНЬ: 01.06.2022 проведены бесплатные юридические консультации по вопросам материнства и детства в рамках Дня защиты детей. Вопросы, которые волнуют семьи мигрантов касаются медицины, образовательных услуг и трудового законодательства. Всего на приём к специалистам РЦ пришли четыре семьи. - 10.06.2022 в рамках Школы актива НКО прошел очередной семинар. НКО приняли участие в федеральном совещании в режиме ВКС, обсудили предстоящую отчётность за первое полугодие и поделились друг с другом планами на лето. - 11.06.2022 приняли участие в парафестивале инклюзивного дайвинга в городе Покачи. - 12.06.2022 праздничный турнир по тематическим играм ко Дню России для мигрантов. - 13.06.2022 специалисты РЦ приняли участие в празднике Сабантуй. И фестивале национальной кухни - заключительном мероприятии в рамках проекта-победителя гранта Губернатора ХМАО-Югры Ильнура Мусина «Без-бергэ!Мы вместе!. В 3 квартале: АВГУСТ: проведение консультаций для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики отношений, профилактики экстремизма – 13 очных, 46 по телефону, 34 – электронная почта и мессенджеры; 03.08.2022 года с пециалисты РЦ прошли бесплатное обучение в онлайн-университете «Добро. Университет» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_281.; 04.08.2022 директор РЦ Беседина А.С. приняла участие в обучающем курсе «Управление НКО в меняющемся мире» ; 08.08.2022 Приняли участие в первом информационном вебинаре «Спецконкурс: все, что важно знать на середине приема заявок». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall203821726_291. ; 13.08.2022 подготовлен и проведен круглый стол для оргкомитета Этнофестиваля «Многонациональная Россия: синтез культур и традиций народов в регионах России». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_298.; 15.08.2022 участие в заседании круглого стола по развитию межнациональных отношений. При участии члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Мехрибан Садыговой, главы Когалыма , представителей Федерального совета ФНКА «АзерРос» и местных НКО ; 25.08.22 года специалисты РЦ приняли участие в вебинаре на тему: «Основы подачи заявки на конкурс грант Губернатора для физических лиц»; 27.08.22 Приняли участие в стратсессии по вопросам развития проектной деятельности в сфере укрепления гражданского единства, сохранения этнокультурного и языкового многообразия в г. Ханты-Мансийске. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall203821726_338. ; 27.08.22 Менеджер РЦ Дюжакова Е.С. приняла участие в вебинаре на тему «Расчеты в СОНКО с физлицами - новое в 2023 году. I конкурс 2023 года от Фонда Президентских Грантов». 31.08.222 СЕНТЯБРЬ: получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" организованы следующие мероприятия: - Консультаций для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики отношений, профилактики экстремизма – 24 очных, 51 по телефону, 19 – электронная почта и мессенджеры. 03.10.2022 Специалисты РЦ прошли бесплатное обучение онлайн «Все, что нужно знать НКО об изменениях в сфере некоммерческого законодательства в сентябре 2022 года».04-06.10.2022 Специалисты РЦ, руководители СО НКО, представитель КМНС и религиозной общины приняли участие в III Всероссийском форуме национального единства. Приняли участие в онлайн-вебинаре "Возможности и риски НКО в привлечении грантовых средств": 07.10.2022 стали участниками вебинара «5 ошибок при ведении НКО приносящей доход деятельности» 07-11.10.2022 Специалисты РЦ прошли Мобильный тренинг «Организация событий НКО» 09.10.2022 Онлайн-курсы по социальному проектированию.12.10.2022. Онлайн-курсы на тему «Отчитываемся по закону, или 10 шагов к административной устойчивости НКО»». 12.10.2022. Онлайн-курсы на тему «Оформляем документы по закону, или 10 шагов к юридической стабильности НКО». 12.10.2022. Онлайн-курсы на тему «Зарабатываем по закону, или 10 шагов к коммерческому успеху некоммерческих организаций. 14.10.2022. Вебинар «5 причин для отказа в регистрации НКО». 13-14.10.2022 Приняли участие в ежегодном мероприятии для Ресурсных центров в г. Нягань. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_454.
Всего | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1.Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» | [30 empty] | В 2022 Лауреаты Конкурса будут определяются по 12 номинациям для физических и юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения. Определение победителей и награждение будет осуществляться в декабре 2022 года.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 15351.004 | 11115.948 | 9840.1939 | 9840.1939 | 64.1013 | 88.5232 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 1262.2639 | 933.972 | 1169.42 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0 | расхождение планов от фактических показателей по п.3.1 составляет 1275,76 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15351.004 | 11115.948 | 9840.1939 | 9840.1939 | 64.1013 | 88.5232 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 1262.2639 | 933.972 | 1169.42 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах
Всего | 841.702 | 631.276 | 631.26 | 631.26 | 74.998 | 99.9975 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.141 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 100% исполнение средств по пункту 3.1.1 (расхождение -0,20 )
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 841.702 | 631.276 | 631.26 | 631.26 | 74.998 | 99.9975 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 14509.302 | 10484.672 | 9208.9339 | 9208.9339 | 63.4692 | 87.8324 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1062.19 | 974.95 | 1705.65 | 1297.82 | 1693.71 | 1149.66 | 1089.18 | 1192.1239 | 863.83 | 1099.28 | 1240.79 | 0 | 1068.27 | 0 | 1715.57 | 0 | Расхождение плана от фактических показателей по п.3.1.2. составляет 1275,74 тыс. руб.Связано со сложившимися остатками денежных средств на отчётную дату по обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (заработная плата сотрудников (по причине работы в режиме неполного рабочего времени ), выплаты ежеквартальной премии в процентном отношении от объема выполненных работ; отсутствие прав на исчисление районного коэффициента, компенсацией расходов к месту отдыха), по опплате расходов по выставленным счетам-фактурам согласно фактических показаний приборов учёта водоснабжения и водоотведения и услуг интернета, на оплату по договорам ГПХ ),сложившейся экономии денежных средств по причине снижения цены в процессе проведения договорной компании на оказание услуг по содержанию имущества в 2022 году и на оказание услуг по текущему ремонту , остаток денежных средств на услуги по предоставлению лицензии антивирус за предоставление доступа и абонентское обслуживание. Денежные средства будут освоены до конца текущего года.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14509.302 | 10484.672 | 9208.9339 | 9208.9339 | 63.4692 | 87.8324 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1062.19 | 974.95 | 1705.65 | 1297.82 | 1693.71 | 1149.66 | 1089.18 | 1192.1239 | 863.83 | 1099.28 | 1240.79 | 0 | 1068.27 | 0 | 1715.57 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 15351.004 | 11115.948 | 9840.1939 | 9840.1939 | 64.1013 | 88.5232 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 0 | 933.972 | 1169.42 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15351.004 | 11115.948 | 9840.1939 | 9840.1939 | 64.1013 | 88.5232 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 0 | 933.972 | 1169.42 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий | [30 empty] | Расхождение плана от фактических показателей по пункту 4.1. составляет 2250,01 тыс.рублей
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 12971.08 | 10131.08 | 7881.07 | 7881.07 | 60.7588 | 77.791 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 622.549 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12971.08 | 10131.08 | 7881.07 | 7881.07 | 60.7588 | 77.791 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 622.549 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
4.1.1.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма | [30 empty] | Расхождение плана от фактических показателей по п.4.1.1.составляет 558,05 тыс.руб. (экономия по заработной плате ОСОиСВ, по причине отсутствия ведущего специалиста)
Всего | 6426.14 | 5166.24 | 4608.145 | 4608.145 | 71.7094 | 89.1973 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 | 723.88 | 302 | 396.28 | 944.44 | 825.729 | 480 | 368.045 | 302 | 182.36 | 418.9 |  | 337 |  | 504
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6426.14 | 5166.24 | 4608.145 | 4608.145 | 71.7094 | 89.1973 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 | 723.88 | 302 | 396.28 | 944.44 | 825.729 | 480 | 368.045 | 302 | 182.36 | 418.9 |  | 337 |  | 504
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 2918.67 | 2204.87 | 1478.414 | 1478.414 | 50.6537 | 67.0522 | 383.5 | 169.37 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 0 | 210 | 0 | 138 | 314.82 | 395.57 | 260.814 | 213.8 | 82.026 | 138 | 0 | 272 | 0 | 178 | 0 | 263.8 | 0 | Расхождение планов от фактических показателей по п.4.1.2. составляет 726,49 тыс.руб. (экономия по заработной плате сектора пресс-службы)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2918.67 | 2204.87 | 1478.414 | 1478.414 | 50.6537 | 67.0522 | 383.5 | 169.37 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 188.01 | 210 | 128.09 | 138 | 314.82 | 395.57 | 260.814 | 213.8 | 82.026 | 138 | 144.129 | 272 | 0 | 178 | 0 | 263.8 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма
Всего | 3626.27 | 2759.97 | 1794.511 | 1794.511 | 49.4864 | 65.0192 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 | 146.97 | 170 | 190.97 | 489.07 | 419.367 | 261 | 202.982 | 170 | 296.06 | 340 |  | 222 |  | 304.3 |  | Расхождение планов от фактических показателей по п.4.1.3. составляет 965,49 тыс.руб. (экономия по заработной плате сектора анализа и прогноза)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3626.27 | 2759.97 | 1794.511 | 1794.511 | 49.4864 | 65.0192 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 | 146.97 | 170 | 190.97 | 489.07 | 419.367 | 261 | 202.982 | 170 | 296.06 | 340 |  | 222 |  | 304.3
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 12971.08 | 10131.08 | 7881.07 | 7881.07 | 60.7588 | 77.791 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 622.549 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12971.08 | 10131.08 | 7881.07 | 7881.07 | 60.7588 | 77.791 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 622.549 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 32830.084 | 24755.028 | 21229.2639 | 21229.2639 | 64.6641 | 85.7574 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 1791.969 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32830.084 | 24755.028 | 21229.2639 | 21229.2639 | 64.6641 | 85.7574 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 1791.969 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 32830.084 | 9987.299 | 8363.096 | 8363.096 | 25.4739 | 83.7373 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 1791.969 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32830.084 | 9987.299 | 8363.096 | 8363.096 | 25.4739 | 83.7373 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 1791.969 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0