## 3. ФКГС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 556041.54 | 130978.6 | 313955.97 | 313955.97 | 56.4627 | 239.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 116652.42 | 115774.02 | 60367.07 | 60367.07 | 124842.22 | 123488.7 | 105602.08 | 0 | 128990.18 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 104544.97 | 21787.43 | 75273.55 | 75273.55 | 72.0011 | 345.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21787.43 | 21787.43 | 18397.45 | 18397.45 | 35088.67 | 35088.67 | 19900.5 | 0 | 9370.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 163519.13 | 34077.78 | 117735.56 | 117735.56 | 72.0011 | 345.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34077.78 | 34077.78 | 28775.5 | 28775.5 | 54882.28 | 54882.28 | 31126.42 | 0 | 14657.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 287977.44 | 75113.39 | 120946.86 | 120946.86 | 41.9987 | 161.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 60787.21 | 59908.81 | 13194.12 | 13194.12 | 34871.27 | 33517.75 | 54575.16 | 0 | 104962.11 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма
РП 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» / Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 480973.92 | 289901.61 | 288548.09 | 288548.09 | 59.9925 | 99.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115740.42 | 115740.42 | 60343.97 | 60343.97 | 113817.22 | 112463.7 | 105602.08 | 0 | 85470.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 104544.97 | 75273.55 | 75273.55 | 75273.55 | 72.0011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21787.43 | 21787.43 | 18397.45 | 18397.45 | 35088.67 | 35088.67 | 19900.5 | 0 | 9370.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187300013726000011 от 17.03.2026 на выполнение работ по благоустройству объекта "Этнодеревня в городе Когалыме (IV) "Сердце Западной Сибири": - цена контракта: 387 000,00 тыс.руб.; - срок окончания работ: 25.11.2026 г. - подрядчик - ООО "ВАВИЛОН"
|  | бюджет автономного округа | 163519.13 | 117735.56 | 117735.56 | 117735.56 | 72.0011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34077.78 | 34077.78 | 28775.5 | 28775.5 | 54882.28 | 54882.28 | 31126.42 | 0 | 14657.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187300013726000021 от 24.03.2026 на выполнение работ по благоустройству объекта "Сквер в 3 микрорайоне", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, район МАУ "СОШ 5" г. Когалыма": - цена контракта: 57 000,00 тыс.руб.; - срок окончания работ: 23.09.2026 г. - подрядчик -ООО "МОНТАЖРЕМСТРОЙ"
|  | бюджет города Когалыма | 212909.82 | 96892.5 | 95538.98 | 95538.98 | 44.873 | 98.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59875.21 | 59875.21 | 13171.02 | 13171.02 | 23846.27 | 22492.75 | 54575.16 | 0 | 61442.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПК 1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» | Всего | 75067.62 | 26286.28 | 25407.88 | 25407.88 | 33.8467 | 96.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 912 | 33.6 | 23.1 | 23.1 | 11025 | 11025 | 0 | 0 | 43519.95 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 070/2026 от 21.05.2026 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: улица Молодежная, дом №30 в городе Когалыме": - цена контракта: 33,60 тыс.руб.; - срок окончания работ: 26.06.2026 г. - подрядчик -ООО "ГК "ЭКСПЕРТ" - контракт исполнен и оплачен в полном объеме 2. Муниципальный контракт № 111/2026 от 10.07.2026 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: улица Дружбы Народов, дом №21.25 в городе Когалыме": - цена контракта: 23,10 тыс.руб.; - срок окончания работ: 14.08.2026 г. - подрядчик - ООО "ГК "ЭКСПЕРТ" - контракт исполнен и оплачен в полном объеме 3. Муниципальный контракт № 0187300013726000160 от 13.07.2026 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий: - цена контракта: 16 568,05 тыс.руб.; - срок окончания работ: 08.10.2026 г. - подрядчик - ООО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕВЕР"
|  | бюджет города Когалыма | 75067.62 | 26286.28 | 25407.88 | 25407.88 | 33.8467 | 96.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 912 | 33.6 | 23.1 | 23.1 | 11025 | 11025 | 0 | 0 | 43519.95 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0 | 4. Муниципальный контракт № 26ДО251 от 30.04.2026 на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по благоустройству объекта: "Сквер Профессорский" на пересечении улиц Береговая и Широкая в городе Когалыме: - цена контракта: 20 465,97 тыс.руб.; - срок окончания работ: 30.11.2026 г. - подрядчик -ООО "Дорстройсервис" 5. Муниципальный контракт № 0187300013726000163 от 20.07.2026 на изготовление, поставка, установка изделий для обновления городского пространства на объект "Рябиновый бульвар", расположенного по адресу: ХМАО-Югра,город Когалым, улица Прибалтийская: - цена контракта: 11 025,00 тыс.руб.; - срок окончания работ: 09.09.2026 г. - подрядчик - ООО "СВАРОГ" - контракт исполнен и оплачен в полном объеме
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий
РП 2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» / Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B25: Митина Екатерина Сергеевна: Реализация данного проекта предусмотрена в 2027 году (фин.средств на 2026 год нет)