## 2019
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 602 | 610 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 210; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 412; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 614; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 614; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 614; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь: 614; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 614 | В МАУ "МКЦ "Феникс"поступило 12 заявок от учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 12 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 614 срочных трудовых договоров. Средства в размере 10810,34 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги, расходы на охрану труда и канцелярские товары.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 90 | 110 |  | 17 | 35 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 95 | 110 | 110 | В МАУ "МКЦ "Феникс"поступило 8 заявок от учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 110 срочных трудовых договоров. Средства в размере 1907,43 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги.
3. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 772 | 720 | 17 | 636 | 775 | 811 | 813 | 822 | 828 | 846 | 861 | 876 | 876 | 876 | По факту обращения несовершеннолетних граждан специалистами МАУ "МКЦ"Феникс" оказано 876 консультаций.
4. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 191 | 91 |  | 2 | 2 | 8 | 15 | 17 | 39 | 49 | 59 | 64 | 74 | 77 | В реализации данного мероприятий муниципальной программы участвуют шесть соисполнителей: МКУ "УОДОМС": с 10 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка (план/год. 10 чел.). Средства в размере 579,03 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и мед.осмотр; МБУ "КСАТ": с 42 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности рабочий по комплексной уборке (план/год 51 чел.). Средства в размере 2153,06 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и мед.осмотр; МАДОУ "Золушка" с 8 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности сторож-вахтер (план/год 10 чел.). Средства в размере 456,27 тыс. рублей выплачены на заработную плату и налоги; МАДОУ "Берёзка"с 5 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договора для работы в должности сторож-вахтер (план/год 5 чел.). Средства в размере 256,56 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и мед.осмотр; МАДОУ "Чебурашка"с 5 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка (план/год 5 чел.). Средства в размере 267,5 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и мед.осмотр; ; МАДОУ "Колокольчик"с 7 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности подсобный рабочий (план/год 10 чел.). Средства в размере 395,98 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и мед.осмотр.
5. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 0 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
6. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей | единиц | 150 | 170 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам года в марте месяце. в целях реализации приказа Департамента труда и занятости населения ХМАО - Югры от 16.02.2012 №1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчётов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных субвенций».
7. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (человек) | человек | - | 1 | [12 empty] | В МАОУ "СОШ №8" трудоустроен 1 гражданин (инвалид) на постоянное рабочее место (в должности администратор). Для оснащения рабочего места данного гражданина заключен договор поставки товара. Средства в размере 72,69 тыс.рублей израсходованы на оснащение рабочего места инвалида. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь
| Начальник управления экономики |  |  | Загорская Е.Г.
Администрации города Когалыма
Исполнитель: Мартынова С.В.
тел. 93785