## на 01.12.2021
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.12.2021
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние | штука | 1 | 1 | [12 empty] | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: проезд Солнечный, д. 13, 15, 17, 19, 21 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) ноябрь
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме | % | 72.73 | 76.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.97 | 76.97
3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 57.27 | 60.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.85 | 60.85 |  | Рассчитывается как доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования
4 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды | штук | 1 | 1 | [12 empty] | Мероприятия по благоустройству объекта "Набережная реки Ингу-Ягун" | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) ноябрь
5 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий | % | 87.17 | 87.51 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) ноябрь
6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма | кв.м | 26.24 | 26.3 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (с нарастающим) ноябрь
7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме | % | 4.6 | 15 | - | - | - | - | 11.53 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 13.3 | 15.3 | 16.61 |  | На отчетную дату в решение вопросов городской среды вовлечено 8 989 чел.
8 | Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности | количество объектов | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым - Сургут. Ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов.