город Когалым, 2025 год

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Муниципальное образование город Когалым

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра

город Когалым, 2016 год

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЗА 2024 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения	2

Группа А	6

1. «Развитие образования в городе Когалыме»	6

2. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»	12

3. «Культурное пространство города Когалыма»	15

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»	19

5. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»	22

Группа В	24

6. «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»	24

7. «Содействие занятости населения города Когалыма»	26

8. «Экологическая безопасность города Когалыма»	28

9. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»	30

10. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»	32

11. «Развитие транспортной системы города Когалыма»	34

12. «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме»	37

13. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»	39

14. «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»	41

15. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»	42

16. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»	44

17. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме»	48

Группа С	50

18. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»	50

19. «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»	51

Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2024 год...………………………………………………………………………………56

Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2024 год………………………………………………………………………………………80

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год …….………………………………………………………………………...…….........99

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2024 ГОД

Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год сформирован на основании 19 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ города Когалыма (далее – муниципальные программы).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития города Когалыма, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально – экономического развития города Когалыма, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), а также Стратегией социально – экономического развития города Когалыма до 2036 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы, в течение 2024 года, доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2024 году составила 99,3%.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в Указах и посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии социально – экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 №679-рп, Стратегии социально – экономического развития города Когалыма до 2036 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 20.12.2023 №353-ГД (далее – Стратегия города Когалыма).

Перечень муниципальных программ города Когалыма утверждён постановлением Администрации города Когалыма от 09.11.2023 №2237.

Цели и задачи муниципальных программ соответствуют приоритетным направлениям определенных Стратегией города Когалыма, а именно:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие социальной инфраструктуры;

- Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

- Обеспечение экологической безопасности населения города;

- Развитие торговли и бытового обслуживания;

- Развитие гражданского общества.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно разрабатываются и утверждаются комплексные планы (сетевые графики) реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов.

Всего в 2024 году в городе Когалыме реализовывались 19 муниципальных программ (2023 год – 19) с запланированным объёмом финансирования 8 308 793,8 тыс. рублей (2023 год – 8 317 287,9 тыс. рублей), в том числе:

- 329 140,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 3 386 989,5 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 4 219 663,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 373 000,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение расходных обязательств по всем муниципальным программам в 2024 году за счет всех источников финансирования составило 7 411 205,6 тыс. рублей или 89,2% к плану (2023 год – 7 287 706,0 тыс. рублей или 87,6% к плану), в том числе:

- 328 235,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 3 287 798,7 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 3 679 082,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 116 088,1 тыс. рублей – привлеченные средства.

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2024 году, можно сделать следующие выводы об их реализации:

- на 100% исполнена 1 муниципальная программа;

- от 95% до 99% исполнение составило по 11 муниципальным программам;

- от 80% до 95% исполнение составило по 6 муниципальным программам;

- менее 80% исполнение составило по 1 муниципальной программе.

Муниципальными программами было запланировано к реализации 120 основных мероприятий. В качестве целевых ориентиров реализации мероприятий муниципальных программ были определены 163 целевых показателя, по результатам анализа средняя степень достижения составила 97,3%.

Анализируя достижение целевых показателей за 2024 год, стоить отметить, что значения достигнуты:

- более 110% по 20 показателям;

- от 95% до 110% по 132 показателям;

- от 80% до 95% по 4 показателям;

- менее чем на 80% достигнуты значения 7 показателей.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальных программ, а также информация о достижении значений целевых показателей реализации муниципальных программ приведена в приложении 1 и приложении 2 к сводному докладу соответственно.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 27.05.2020 №922 (далее – Методика) по трём критериям:

1) Результативность муниципальной программы (К1);

2) Эффективность механизма реализации муниципальной программы (К2);

3) Финансовое обеспечение муниципальной программы (К3);

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

- R=10, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «эффективная»;

- 8<=R<10, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная»;

- 6<=R<8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная»;

- R<6, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительная».

Согласно Методике, ранжирование муниципальных программ осуществляется по трем группам:

Группа А – наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

Группа В – наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования.

Группа С – наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам и результаты оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Освоение денежных средств, % | Оценка по критериям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа А |  |  |  |  |  |
| 1. | «Развитие образования в городе Когалыме» | 4 413 965,7 | 3 969 468,4 | 89,9 | 7,8 |
| 2. | «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 65 229,4 | 64 268,3 | 98,5 | 7,7 |
| 3. | «Культурное пространство города Когалыма» | 552 411,9 | 545 734,9 | 98,8 | 7,0 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 422 056,9 | 400 063,8 | 94,8 | 7,0 |
| 5. | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | 474 275,3 | 210 010,0 | 44,3 | 6,4 |
| Группа В |  |  |  |  |  |
| 6. | «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» | 1 326,5 | 1 326,5 | 100,0 | 9,8 |
| 7. | «Содействие занятости населения города Когалыма» | 31 509,6 | 31 311,8 | 99,4 | 9,8 |
| 8. | «Экологическая безопасность города Когалыма» | 595,8 | 586,9 | 98,5 | 9,4 |
| 9. | «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» | 259 864,3 | 255 487,2 | 98,3 | 8,1 |
| 10. | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» | 2 145,9 | 2 137,3 | 99,6 | 8,0 |
| 11. | «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 868 641,1 | 788 369,9 | 90,8 | 8,0 |
| 12. | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» | 204 008,6 | 192 428,4 | 94,3 | 7,4 |
| 13. | «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» | 54 791,3 | 53 856,3 | 98,3 | 7,1 |
| 14. | «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» | 162 488,6 | 156 454,8 | 96,3 | 7,1 |
| 15. | «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 462 315,7 | 431 238,6 | 93,3 | 6,7 |
| 16. | «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» | 190 371,2 | 171 444,8 | 90,1 | 6,7 |
| 17. | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» | 32 809,3 | 31 370,9 | 95,6 | 6,6 |
| Группа С |  |  |  |  |  |
| 18. | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 56 126,4 | 53 913,6 | 96,1 | 8,8 |
| 19. | «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» | 53 860,4 | 51 733,3 | 96,1 | 7,0 |
|  | Итого: | 8 308 793,9 | 7 411 205,7 | 89,2 | - |

Эффективность реализации 7 муниципальных программ оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки от 8 до 10).

Наиболее успешно из них в 2024 году были реализованы 2 муниципальных программы: «Содействие занятости населения города Когалыма» и «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно 9,8 баллам.

Согласно Методике, если значение бальной интегральной оценки находится в интервале от 6 до 8 баллов, эффективность реализации оценивается как «удовлетворительная». Таких программ по итогам 2024 года – 12.

Муниципальные программы, значение бальной интегральной оценки которых составило менее 6 баллов, с «неудовлетворительной» оценкой - отсутствуют.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Когалыма

Муниципальные программы являются эффективным механизмом управления соответствующей сферы социально-экономического развития города Когалыма. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры в очередном финансовом году.

2. Повысить ответственность за реализацию мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показателей, тем самым обеспечивать эффективное использование плановых ассигнований.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

4. Повысить качество планирования распределения финансовых ресурсов при планировании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты оценки эффективности муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации.

7. Синхронизировать мероприятия муниципальной программы с мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ, а также, своевременно следить за внесением необходимых изменений.

8. Провести анализ действующих муниципальных программ на соответствие целям, задачам, направлениям и приоритетам стратегического планирования города Когалыма в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года, внести необходимые изменения в соответствующие документы.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в разрезе муниципальных программ представлена в приложении 3 к сводному годовому докладу.

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2024 году представлена ниже.

Группа А

1. «Развитие образования в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление образования Администрации города Когалыма.

Целями муниципальной программы являются: обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий было предусмотрено 4 413 965,7 тыс. рублей, в том числе:

- 317 712,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 2 931 376,3 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 823 218,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 341 658,5 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил   3 969 468,0 тыс. рублей, или 89,9% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 15 мероприятий, 3 из которых выполнено в полном объеме (100%), по 12 мероприятиям сложилась экономия.

Мероприятия Подпрограммы 1 «Общее образование. Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей» были направлены:

- на реализацию проекта «Здравствуй музей» во взаимодействии школ города и МАУ «Музейно-выставочный центр». В рамках мероприятия разработана и реализована развивающая программа «Здравствуй музей»;

- на организацию выезда учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, слеты, учебно-полевые сборы, проведение городских мероприятий, выплата премий победителям олимпиад, грант «Лучший ученик общеобразовательной школы»;

- на реализацию мероприятий профориентационной направленности: 26 человек, приняли участие в образовательно-экскурсионной программе в город Екатеринбург, посетили Уральский государственный педагогический университет, познакомились с направлениями подготовки, образовательными программами, условиями поступления в высшее учебное заведение;

- на выплату грантов главы города, поощрение победителей профессиональных конкурсов;

- на ежемесячное содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МАУ ДО «ДШИ»), муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – МАУ ДО «ДДТ») до 01.08.2024 – далее МАУ ДО «ДДТ» ликвидировано;

- на персонифицированное финансирование дополнительного образования. Произведено перечисление средств исполнителям услуг в сфере дополнительного образования согласно графику платежей, который формируется в системе ПФДО под фактические человеко-часы;

- на поддержку немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования;

- на выплату в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования, ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

- на содержание образовательных организаций (сады и школы), оплата труда работников образовательных организаций. Мероприятие также предусматривает финансирование частных организаций для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, финансирование частного детского сада «Академия детства» и АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей»;

- на организацию летней оздоровительной компании, приобретение путевок в лагеря отдыха, организацию работы пришкольных лагерей, туристический поход и экспедицию с участием обучающихся. Лагерь труда и отдыха для подростков с организацией двухразового горячего питания, досуговой деятельности (спортивные мероприятия, экскурсии, квесты). В 2024 году отдохнули за пределами автономного округа - 356 человек. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: в период весенних, осенних и летних каникул отдохнули 3 426 человек;

- на организацию деятельности четырёх досуговых площадок Специалистами по работе с молодёжью (4 человека), привлеченными к работе по срочному трудовому договору, на площадках организована досуговая деятельность - игры, соревнования, конкурсы, викторины и прочее, с целью разумного и полезного проведения детьми свободного времени, их духовно-нравственного развития в летний период времени в 2024 году муниципальным автономным учреждением «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее – МАУ «МКЦ «Феникс»). Мероприятия проводились согласно программам: «Моя семья-моё богатство» направление: духовно-нравственное, «Возьмёмся за руки, друзья!» направление: профилактика экстремизма, «Патриотизм начинается с меня!» направление: гражданско-патриотическое. В рамках Дней семейного отдыха МАУ «МКЦ «Феникс» организованы три мероприятия:

- анимационная программа с участием персонажей – Пиратов, шоу мыльных пузырей, различные творческие площадки;

- анимационная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности, мастер-класс «Ромашковый бум», аквагрим, лазертаг, научное шоу и сладкие призы создали атмосферу настоящего праздника;

- игровая программа, интерактивные зоны, аквагрим, творческий мастер-класс, площадка от клуба настольных игр «Games & Co», цветная дискотека;

- субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (содержание – иная досуговая деятельность). Исполнителем муниципальной работы по итогам конкурса стали ИП Колеватых С.Н. (программа «Движение на опережение») и ИП Ташкинов А.А. (программа «От Калининграда до Камчатки»).

## В рамках Подпрограммы 2 «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма» в 2024 году организована и проведена государственная итоговая аттестация - реализация мероприятия без финансовых затрат.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Молодёжь города Когалыма» были направлены на создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи. МАУ «МКЦ «Феникс» были организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, сборы по парашютно-десантной подготовке, слёт военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, фестиваль семейного творчества, военно-спортивные игры «Зарница 2.0», мероприятия в рамках проекта «Вертикаль» и т.д.

В части реализации мероприятия «Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи» проведены следующие мероприятия:

- поддержка авиаракетомодельного клуба «Авиатор» (приобретение следующих товаров: бесколлекторные двигатели, регуляторы, рулевые машинки, аккумуляторы, приёмники, эпоксидная смола, клей, бальзы, стеклоткань, фанера, проволока, угольная полоса, угольный профиль, винт воздушный);

- проведение мероприятий для детей и молодежи;

- конкурс молодёжных инициатив города Когалыма (грант в форме субсидий физическим лицам – победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта, 3 победителя - Максименко К.Р., Васнев Д.В., Ефимова Ю.М.).

По мероприятию «Поддержка студентов педагогических вузов» - в 2024 году на обучение по договорам целевого обучения поступили 6 граждан, всего обучаются по договорам целевого обучения по педагогическим специальностям – 21 человек.

Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций, а также выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества осуществляется по итогам конкурса. Соглашение о предоставлении субсидии заключается ежегодно. Так в период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года получателем субсидий в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме стала АНО ЦРД «Навигатор добра».

По мероприятию «Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ «МКЦ «Феникс» муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения» средства были направлены на обеспечение содержания МАУ «МКЦ «Феникс», включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение канцелярских товаров, нормативные затраты на общехозяйственные нужды, на содержание имущества и другие направления, в том числе на повышение квалификации кадров и участие в мероприятиях по обмену опытом работы сотрудников (курсы, семинары, выезды).

В рамках реализации Подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение системы образования» осуществляется содержание управления образования (выплата заработной платы, оплата льготного проезда, санаторно-курортное лечение), содержание МАУ «ИРЦ г. Когалыма», проведение ремонтных работ образовательных учреждений, организация питания учащихся, ремонт и покраска фасадов зданий общеобразовательных организаций.

Кроме того, в отчетном периоде велось строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32). В целях реализации мероприятия на отчетную дату ведутся (выполнены) следующие мероприятия:

1. Ведется исполнение муниципального контракта № 0187200001721001483 от 14.10.2021 (эл/а) заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «СИБВИТОСЕРВИС» город Сургут на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту.

С учетом дополнительного соглашения №9 от 18.12.2024, заключенного по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объекта:

1.1. Сроки выполнения работ:

- 1 этап ПИР – выполнение проектно-изыскательских работ): с даты заключения настоящего контракта по 31 августа 2023 года, в том числе эскизный проект, отчеты по инженерным изысканиям, проектная документация (без смет), положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) по 28.02.2023.

- 2 этап СМР – с момента выполнения первого этапа, указанного в п.1.2.1., по 10 декабря 2025 года, в том числе охранно-спасательные археологические, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставка оборудования по 01 декабря 2025 года.

1.2. Цена контракта 3 114 407,6 тыс. рублей, из них:

- 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. рублей;

- 2 этап СМР – 3 079 425,7 тыс. рублей.

1.3. Аванс по контракту составляет 749 783,2 тыс. рублей, из них:

- 1 этап ПИР – 8 421,8 тыс. рублей;

- 2 этап СМР – 741 361,4 тыс. рублей.

1.4. На отчетную дату принято работ на сумму 781 033,9 тыс. рублей, из них:

- 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. рублей;

- 2 этап СМР – 746 052,0 тыс. рублей.

1.5. На отчетную дату кассовые расходы (в том числе аванс) составили 1 342 785,8 тыс. рублей, из них:

- 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. рублей;

- 2 этап СМР – 1 307 803,9 тыс. рублей.

2. Степень готовности объекта:

2.1 Проектно-изыскательские работы – готовность 100%:

- 23.12.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет).

- 22.11.2024 получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства объекта.

- выполнение проектно-изыскательских работ по 1 этапу контракта выполнено с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, выставлено одиннадцать претензий об уплате неустойки на общую сумму 6 122 199,37 руб.

2.2 Строительство объекта - готовность 33%:

- получено разрешение на строительство № RU86–301–726–2023 от 10.01.2023;

Выполнены 100%: ж/б конструкции цокольного, 1, 2 этажей, наружный водопровод, наружное электроснабжение, тепловые сети, связь.

Ведутся работы: бетонирование плиты перекрытия 3 этажа - 47%; бетонирование колонн и диафрагм жесткости 3 этажа – 88%; кирпичная кладка наружных стен 1 этажа – 87%; кирпичная кладка наружных стен 2 этажа – 5%; наружные сети канализации К1, К2 – 60%; благоустройство территории – 17%.

3. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 10.12.2025.

Также в рамках подпрограммы были проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях и организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2024 году запланировано достижение 28 целевых показателей. В результате реализации мероприятий в 2024 году 26 показателей имеют положительную динамику - от 100% и выше.

В 2024 году реализовывались следующие портфели проектов: «Образование» (региональные проекты «Содействие занятости», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность»), в рамках которых предусмотрены к достижению 12 целевых показателей. По итогам отчетного периода все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям достижение составило 111,5% (за счёт перевыполнения 10 показателей муниципальной программы, более 100%).

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования). Значение бальной интегральной оценки составило 7,8 балла. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых показателей, ответственному исполнителю рекомендовано в очередном финансовом году:

- повысить качество планирования значений целевых показателей муниципальной программы и осуществлять ежемесячный мониторинг достижения их значений с целью выявления значительного перевыполнения и своевременного внесения изменений;

- продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг в сфере образования, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

2. «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление экономики Администрации города Когалыма.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы на территории города Когалыма является:

- повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции;

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего на реализацию мероприятий было предусмотрено 65 229,4 тыс. рублей, в том числе:

- 4 668,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 60 560,5 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил 64 268,3 тыс. рублей, что составило 98,5% к плану на год.

В 2024 году в рамках муниципальной программы к исполнению запланировано 3 основных мероприятия, все мероприятия выполнены. Причиной неполного освоения денежных средств по мероприятию «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» является экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами в городе Когалыме реализуется подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме», в рамках которой оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

Финансовая поддержка.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма, осуществляется путём предоставления субсидий в целях возмещения части затрат и предоставления грантов в форме субсидий. В 2024 году финансовую поддержку в виде возмещения части затрат и грантовой поддержки всего получили 76 субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма на сумму 9 098,9 тыс. рублей.

Имущественная поддержка.

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная поддержка путём предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на возмездной основе и на льготных условиях (постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932 утвержден Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме).

В 2024 году имущественная поддержка в виде аренды недвижимого имущества предоставлена 50 субъектам МСП (в рамках действующих договоров аренды недвижимого муниципального имущества предоставлена 60 субъектам МСП и 6 самозанятым гражданам, в том числе для предоставления бытовых услуг).

Информационная поддержка.

На официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». Раздел находится в актуальном состоянии и постоянно обновляется, а также наполняется новой информацией.

Также информация регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», в социальных сетях «ВКонтакте» группа «Развитие предпринимательства в городе Когалыме», «Тереграмм» группа «Когалым Инвестиции и Бизнес», в «Viber», группы «Бизнес Когалым» и «Активный Когалым».

Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций. В отчетном периоде консультационными услугами специалистов отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма воспользовались 863 человека.

Образовательная поддержка.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Образовательную поддержку оказывают организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП в том числе Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее – Фонд). За 2024 год Фондом организовано и проведено 33 мероприятия, в которых приняли участие 85 участников.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2024 году создано 8 рабочих мест.

Достижение целевых показателей

Муниципальной программой предусмотрено достижение 9 целевых показателей, по 7 показателям степень достижения составила 100% и выше. В среднем по всем показателям достижение составило 109,0%, (за счёт перевыполнения 3 показателей муниципальной программы, более 100%).

Степень достижения показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 95,5%, что обусловлено увеличением численности работающих на малых, микро и средних предприятиях на 51 человек относительно 2023 года, вместе с тем произошло снижение численности работающих на крупных предприятиях на 1 011 человек, что также повлияло на значение данного показателя.

Показатель «Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг» исполнен на 98,2%. Из 55 услуг, разработано 54 административных регламента предоставления муниципальных услуг, не утвержден 1 административный регламент на предоставление муниципальной услуги «Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – административный регламент, услуга). Разработка административного регламента услуги будет возможна только после утверждения типового административного регламента.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Значение бальной интегральной оценки равно 7,7 балла, что соответствует значению «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты достижения основных целевых показателей реализации муниципальной программы, управление экономики рекомендует ответственному исполнителю проводить ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей с учетом статистических данных, и при необходимости своевременно вносить изменения в плановые значения.

Также учитывая, что основной целью подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» является создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса и увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых в городе Когалыме, было принято решение о целесообразности разработки муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме».

Так с 01.01.2025 реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 27.12.2024 №2619. Муниципальная программа синхронизирована с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», в том числе регионального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности». Куратором муниципальной программы является заместитель главы города Когалыма – Згонников Анатолий Геннадьевич, ответственным исполнителем – управление инвестиционной политики и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

3. «Культурное пространство города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление культуры и спорта Администрации города Когалыма.

Муниципальная программа нацелена на укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, а также на развитие туризма в городе Когалыме.

Информация о финансировании муниципальной программы:

Всего в 2024 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 552 411,9 тыс. рублей, в том числе:

- 105,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 1 169,1 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 544 399,3 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 6 738,3 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2024 года было исполнено 545 734,9 тыс. рублей или 98,8% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 13 основных мероприятий, 12 мероприятий реализовано на 95,0% и более, по 1 мероприятию сложилась экономия бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» в 2024 году были успешно реализованы мероприятия по развитию библиотечного и музейного дела. Для комплектования фонда библиотек города Когалыма приобретено 2 521 экземпляр печатных изданий, в том числе периодика. Для муниципального бюджетного учреждения «Музейно – выставочный центр города Когалыма» (далее – МБУ «МВЦ») приобретены 68 предметов, в том числе осуществлялась поддержка выставочных проектов.

В рамках подпрограммы осуществлялось содержание зданий муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система города Когалыма» (далее – МБУ «ЦБС) и МБУ «МВЦ».

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма.

В МАУ «КДК «АРТ-Праздник» приобретены:

– 6 ед. звукового оборудования;

– 194 ед. консолей светодиодных;

– 4 новогодние светодиодные композиции;

– 206 единиц костюмов сценических.

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» были запланированы к проведению следующие мероприятия: национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода» и «Дни национальных культур».

На предусмотренные средства приобретены 5 национальных костюмов, 16 единиц предметов этнографии, проведены работы по описанию 40 предметов коллекции Минералогия» в Музее геологии, нефти и газа (г. Ханты-Мансийск).

Средства (оплата услуг по договорам гражданско-правового характера) не освоены МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» по причине отмены Дня оленевода.

Организовано и проведено 1 927 культурно-массовых мероприятий, зрителями которых стали 357 006 человек.

Состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры.

Предоставлена субсидия из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» ИП Фаритов Р.Ф., АНО «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма, ИП Максименко К.Р., АНО «Да.БРО». Организовано и проведено шесть культурно-массовых мероприятий с общим числом участников 1 021 человек.

Предоставлена субсидия из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей» АНО «ТКЦ «Мираж». Организовано и проведено 4 спектакля с общим числом участников 240 человек.

Предоставлен грант в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма АНО «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма. Организовано 1 мероприятие с общим числом участников 100 человек.

В рамках подпрограммы 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» реализованы следующие основные мероприятия: финансовое обеспечение деятельности архивного отдела, обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие туризма» для продвижения внутреннего и въездного туризма реализованы следующие основные мероприятия: организованы служебные командировки с целью продвижения туристского потенциала города Когалыма и автономного округа в целом.

Приобретена сувенирная продукция с логотипом, стендов, фирменных стоек, национальных атрибутов народов севера для этностойбища, услуги фотографа, услуги дизайнера, типографские и полиграфические услуги, услуги по организации мероприятий по изучению культуры ханты, организация мероприятия «День Когалыма в Москве», участие в 4 туристических выставках.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

В результате реализации программных мероприятий в 2024 году были запланированы к достижению 11 целевых показателей. По итогам 2024 года 8 имеют положительное значение от 100% и выше, 2 целевых показателя исполнены менее чем на 95,0%:

- «Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры» - 79,3%. В 2024 году количество негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры - 5 организаций (АНО «Алые паруса», АНО «Мираж», АНО «Да.БРО», ИП Фаритов Р.Ф., Максименко К.Р.).    Количество муниципальных учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры - 4 организации (МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МБУ «ЦБС», МАУ «МВЦ», МАУ «Детская школа искусств»). Снижение показателя произошло по причине того, что одной и той же АНО были переданы несколько услуг (АНО «Алые паруса» - грант, 2 мероприятия, клуб; АНО «Да.БРО» - 2 мероприятия);

- «Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры» - 58,3%. Фактический показатель ниже планового по причине увеличения числа граждан, получивших услуги в сфере культуры в муниципальных учреждениях культуры. 2023 год: Число граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях – 1 389 человек. В муниципальных учреждениях -128 430 человек. 2024 год: Число граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях - 1226 человек. В муниципальных учреждениях - 180 440 человек.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», показатель «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)» достигнут на 106,8%.

В среднем по всем показателям достижение составило 100,5% (за счёт перевыполнения 5 показателей муниципальной программы, более 100%).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе иных внебюджетных источников финансирования).

Значение бальной интегральной оценки равно 7,0 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» в 2024 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления единого культурного пространства города Когалыма, комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, для доступа населения к культурным ценностям и цифровым ресурсам. Кроме того, созданы условия для развития туризма в городе Когалыме.

Ответственному исполнителю необходимо продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг в сфере культуры, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

Кроме этого, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей.

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление культуры и спорта Администрации города Когалыма.

Целью муниципальной программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности когалымского спорта, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 422 056,9 тыс. рублей, в том числе:

- 20 427,8 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 401 629,1 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил 400 063,8 тыс. рублей или 94,8% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 9 мероприятий в рамках четырех подпрограмм. На 100% исполнено 3 мероприятия, по 3 мероприятиям исполнение составило более 95,0%, 3 мероприятия исполнены менее чем на 95,0%.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» было осуществлено:

- реализован инициативный проект города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта в г. Когалыме. Согласно заключенным договорам, а также согласно описанию к заявке, направленной на региональный конкурс инициативных проектов, в полном объеме осуществлена закупка оборудования и инвентаря;

- проведение городских спортивно – массовых мероприятий. Всего в 2024 году проведено 100 городских мероприятий (2023 год – 96 мероприятий) с общим количеством участников – 7 542 человека (2023 год – 7 432 человека);

- текущее содержание и развитие материально – технической базы муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее – МАУ ДО «СШ «Дворец спорта»), муниципального казенного учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»);

- проведены мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме;

- организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий;

- поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры. Субсидия в размере 1 591,4 тыс. рублей перечислена: городской общественной организации «Когалымский Боксерский клуб «Патриот» - в размере 199,40 тыс. руб., автономной некоммерческой организации города Когалыма «Волейбольный клуб «Пантера» в размере 61,40 тыс. рублей, автономной некоммерческая организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский центр единоборств «Дзюдока» в размере 122,80 тыс. рублей, автономной некоммерческой организации развития культуры, спорта и просвещения детско-юношеский футбольный клуб «КойлДС» в размере 1 207,80 тыс. рублей. Субсидия в размере 150,0 тыс. рублей передана на грантовую поддержку автономной некоммерческой организации города Когалыма «Волейбольный клуб «Пантера»; на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения предоставлена субсидия в размере 1 750,0 тыс. рублей АОО «Центр развития тенниса».

- реализован инициативный проект города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта в г. Когалыме»;

- в рамках мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту, в том числе капитального объектов спорта (строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма, реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса»).

В части реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях окружного и всероссийского масштаба.

Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта. В рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение спортивного резерва и сборных команд города Когалыма (для базовых видов спорта) спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и участия в соревнованиях.

В рамках Подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» осуществлялось содержание отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма.

В рамках Подпрограммы 4 «Укрепление общественного здоровья» в полном объеме осуществлены организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 14 целевых показателей. По итогам 2024 года все 14 имеют положительное значение от 100% и выше.

В том числе, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2024 году реализовывались мероприятия портфеля проектов «Демография», (региональный проект «Спорт-норма жизни», инициативный проект «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»). Целевой показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» в рамках реализации портфеля достигнут на 111,3%. Показатель перевыполнен в связи с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов. В 2024 году в числе объектов, вновь дополнивших спортивные сооружения города, учтены спортивные залы и площадки Образовательного центра города Когалыма - филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в городе Когалыме (3 спортивных зала и 5 спортивных площадок). Также на уже имеющихся спортивных площадках спортивных комплексов СЦ «Юбилейный» и лыжной базы «Снежинка» были дополнительно установлены по два антивандальных стола для настольного тенниса.

В среднем по всем показателям достижение составило 102,7% (за счёт перевыполнения 3 показателей муниципальной программы, более 100%).

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

Значение бальной интегральной оценки равно 7,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом. В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2024 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления физического здоровья населения, развития массового спорта и спорта высших достижений, что на сегодняшний день, несомненно, является приоритетными направлениями социально - демографического развития города Когалыма.

Ответственному исполнителю в 2025 году рекомендовано продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе провести работу по расширению перечня муниципальных услуг, возможных для передачи немуниципальным организациям, продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

Кроме этого, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей.

5. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма, реализацию участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий было предусмотрено 474 275,3 тыс. рублей, в том числе:

- 4 870,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 17 240,6 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 59 359,7 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 392 804,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение составило 210 010,0 тыс. рублей или 44,3% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 5 мероприятий, 3 из которых исполнено на 100%.

Мероприятие «Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма» исполнено на 84,9%, в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика, в связи с неисполнением работ, предусмотренных муниципальным контрактом подрядной организацией. Кроме того, в январе 2024 года заключен контракт на оказание услуг по разработке конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях для муниципального образования город Когалым с ИП Исаевым К.А. Контракт на исполнении, оплата услуг будет осуществлена после предоставления исполнителем отчетной документации в 2025 году.

Мероприятие «Объект благоустройства «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» реализуемое в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» исполнено на 35%. В рамках мероприятия предусмотрено строительство объекта благоустройства «Парк первопроходцев в городе Когалыме» в 3 этапа. В сентябре 2024 года заключен муниципальный контракт на сумму 378,0 млн. рублей.

В 2024 году выполнены и оплачены работы по вертикальной планировке территории, а также оказаны услуги по разработке идейно-художественной концепции и эскизного проекта многофигурной скульптурной композиции на объекте благоустройства «Парк первопроходцев в городе Когалыме». Выполнение работ 2-го этапа предусмотрено в период с 01.05.2025 по 25.08.2025, в связи с чем оплата оставшейся суммы будет перечислена исполнителю после окончания строительных работ и предоставлению отчетной документации.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

- реализован инициативный проект «Литературный сквер», выполнены работы по строительству объекта благоустройства «Литературный сквер в городе Когалыме», осуществлено устройство покрытий из тротуарной плитки, расширена площадь автостоянки, установлено 14 скамеек и 14 урн, выполнено декоративное ограждение, установлены декоративные композиции на природном камне;

- завершен 3 этап по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня». В рамках 3 этапа в 2024 году было выполнено устройство парковочной площадки на 80 машин, установлен модульный туалет, озеленена территория площадью 294 кв. м;

- выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по улице Степана Повха, д. 16, где произведено асфальтирование, устройство ливневых канализаций, ремонт сетей освещения, установка лавочек и урн;

- оказаны услуги на поставку столов-гриль.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей. По 7 показателям достижение составило 100%.

В целях достижения значения показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме», утвержденному региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» в размере 30%, в 2024 году велась активная работа по вовлечению жителей города в решение вопросов благоустройства (проведение рейтингового голосования, опросов, анкетирования, общественные приемки объектов). По итогам года указанный показатель составил 33,3% или 16 565 человек, степень достижения показателя составила 110%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Значение бальной интегральной оценки равно 6,4 баллам, что соответствует значению «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на благоустройство дворовых и общественных территорий, рекомендовано обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Ответственному исполнителю следует более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий ввиду наличия экономии по программным мероприятиям, усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры, а также проводить мониторинг достижения целевых показателей и в случае необходимости своевременно корректировать значения целевых показателей.

Группа В

6. «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

Реализация мероприятий направлена на насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. Также муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 1 326,5 тыс. рублей, в том числе:

- 246,5 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 1 080,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил   1 326,5 тыс. рублей или 100% к плану на год.

- муниципальной программой предусмотрена финансовая поддержка сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий из бюджета автономного округа фермерам, осуществляющим деятельность по заготовке и переработке дикоросов. В 2024 году финансовая поддержка по данному мероприятию предоставлена 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству в размере 246,5 тыс. рублей;

- в целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест). Предоставление субсидии предусмотрено не реже 1 раза в квартал. Получателем субсидии в размере 1 080,0 тыс. рублей в 2024 году стал глава 1 крестьянско-фермерского хозяйства.

Предоставление субсидий носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителем отчетными документами.

На территории города Когалыма в 2024 году свою деятельность осуществляли 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основное направление деятельности данных хозяйств – животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота и птицы.

В целях расширения рынка и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной агропромышленным комплексом города 31 августа 2024 года на территории городского пляжа состоялась сельскохозяйственная ярмарка «День урожая в городе Когалыме» при участии представителей органов местного самоуправления, местных товаропроизводителей, а также граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов и производителей сувенирной продукции. Реализация программных мероприятий направлена на улучшение качества жизни населения города поскольку, проживая даже в условиях Крайнего севера, жители имеют возможность приобретать свежее мясо, молоко и молочные продукты, произведенные местными сельхозпроизводителями. Фермеры города планируют не останавливаться на достигнутых результатах, а развивать и совершенствовать свое производство.

Для привлечения новых сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется информационно - разъяснительная работа среди населения города, путем размещения информации о финансовых и имущественных поддержках агропромышленного комплекса на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в печатном издании «Когалымский вестник», а также при личных консультациях, в том числе с выездом в хозяйства.

Кроме того, в связи с вступлением в силу с 1 января 2024 года постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 05.05.2023 №190-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия», мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных» перенесены в муниципальную программу «Содержание объектов городского хозяйства».

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Муниципальной программой в 2024 году предусмотрено достижение 6 целевых показателей, 5 из которых выполнены на 100% и выше.

Показатель «Производство овощей» не предусматривал плановые значения, в ввиду отсутствия заявителей на предоставление субсидии в данной отрасли в отчетном году.

Показатель «Производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 0,0 тыс. штук, причиной отклонения показателя от запланированного на 2024 год послужило приостановление деятельности в связи с убытием главы крестьянского (фермерского) хозяйства Титлина В.Г. в зону СВО.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры).

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году значение бальной интегральной оценки равно 9,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» соответствует приоритетным направлениям, определенным Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года и направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.

Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Также, продолжать активную информационно-разъяснительную работу с сельхозпроизводителями и лицами, желающими заняться данным видом деятельности, о мерах финансовой поддержки агропромышленного комплекса, для сохранения существующего уровня сельскохозяйственного производства в неблагоприятных климатических условиях.

7. «Содействие занятости населения города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление экономики Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на содействие занятости населения города Когалыма, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий было предусмотрено 31 509,6 тыс. рублей, в том числе:

- 12 663,7 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 18 845,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму 31 311,8 тыс. рублей, что составило 99,4% к плану на год.

В 2024 году реализовано 2 основных мероприятия:

«Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью».

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан».

С безработными гражданами заключено 15 срочных трудовых договоров (в должности машинистка). Мероприятие исполнено на 94,4%. Денежные средства были выплачены трудоустроенным гражданам за фактически отработанное рабочее время, а также на основании предоставленных документов от работников на возмещение расходов, связанных с прохождение первичного медосмотра.

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время».

С несовершеннолетними гражданами (по должности рабочий по благоустройству населённых пунктов) заключено 657 срочных трудовых договоров. Мероприятие исполнено на 100%. Денежные средства были направлены: на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, оплату налогов, приобретение канцелярских товаров.

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года».

С несовершеннолетними гражданами (по должности помощник делопроизводителя) заключено 140 срочных трудовых договоров. Мероприятие исполнено на 100%. Денежные средства были направлены на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам и оплату налогов.

«Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан».

В рамках данного мероприятия было привлечено 64 человека для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан. Мероприятие исполнено на 100%.

С 1 безработным гражданином, имеющим инвалидность, заключён трудовой договор на постоянное рабочее место (по должности делопроизводителя). Для которого оснащено одно рабочее место (приобретена оргтехника).

«Безопасный труд».

«Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме».

Мероприятие исполнено на 97,3%. Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 113,0 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, коммунальные услуги, услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленным поставщиками счетам. Экономия по торгам (поставка расходных материалов (картриджи). Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 532 устных и 4 письменных обращений, поступивших от организаций и работников, касающихся оплаты труда, занятости, нарушений Трудового кодекса Российской Федерации.

«Организация и проведение в городе Когалыме смотра - конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве среди работников организаций, расположенных в городе Когалыме».

Мероприятие исполнено на 100%. По результатам конкурса, проведённого в конце апреля 2024 года, в котором приняло участие 19 человек из 12 предприятий города Когалыма, победитель и призёры конкурса поощрены единовременной денежной выплатой.

Подробная информация об объёмах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Всего в 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей.

В результате проведённых мероприятий показатели имеют положительную динамику, достигнутые значения 100,8%.

Анализ достижения целевых показателей приведён в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет бюджета автономного округа). По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2024 году значение бальной интегральной оценки равно 9,8 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, по организации общественных работ, а также по охране труда реализуются ежегодно. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на содействие занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы и обеспечить достижение целевых показателей в 2025 году.

8. «Экологическая безопасность города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий в 2024 году было предусмотрено 595,8 тыс. рублей, в том числе:

- 159,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 435,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил 586,9 тыс. рублей или 98,5% к плану на год.

За отчетный период в рамках муниципальной программы выполнено следующее:

- в рамках экологической акции «Вода России» проведено 23 мероприятия по очистке береговой линии от бытового мусора при участии волонтерского движения и неравнодушных жителей города Когалыма, очищено 36 280 метров береговой линии;

- ликвидированы 3 несанкционированные свалки (Этнодеревня, ул. Береговая 13, ул. Пр. Нефтянников);

- в целях выявления граждан, допускающих несанкционированный сброс отходов в непредназначенных для этого местах, в лесных массивах установлены 3 фотоловушки (фотофиксация лиц);

- организованы экологические акции и мотивированные культурные мероприятия (субботники, мероприятия по озеленению, музейно-познавательные мероприятия, экологический трудовой десант, экологический челлендж) - 56 мероприятий.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено к достижению 6 целевых показателей, достижение по всем показателям составило 100% и более. Из запланированных 56 экологически мотивированных мероприятий проведены все 56 мероприятий.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет бюджета автономного округа).

Значение бальной интегральной оценки равно 9,4 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления, а также привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий.

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий муниципальной программы рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы и продолжить реализацию мероприятий, при этом проводить мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки плановых значений целевых показателей.

9. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Целью реализации муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего в 2024 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 259 864,3 тыс. рублей, в том числе:

- 1 587,5 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 258 276,8 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

По итогам 2024 года кассовый расход составил 255 487,2 тыс. рублей или 98,3% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 8 основных мероприятий, 7 мероприятий реализовано на 95,0% и более.

Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» исполнено на 92,9%, в связи с тем, что оплата за проведение противоэпизоотических мероприятий (отлов животных) осуществляется за фактически оказанные услуги, на основании предоставленных счетов-фактур.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

- выполнены работы по содержанию мест массового пребывания людей, а именно очистка и вывоз снега, очистка от снежного покрова малых архитектурных форм, подметание тротуаров и пешеходных дорожек, покос травы, содержание цветников;

- организовано освещение улиц и дворовых территорий, выполнены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения, также исполнены обязательства по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения;

- в полном объеме осуществлена организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- выполнена архитектурная подсветка объекта «Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме»;

- выполнены работы по сносу объекта капитального строительства «Котельная №2(СУ-951)», расположенного по адресу: город Когалым, улица Нефтяников, д. 15;

- в рамках мероприятия «Создание приюта для животных на территории города Когалыма» выполнены следующие работы: устройство будок в вольерах с 1 по 6 ряд, отделочные, сантехнические и электромонтажные работы в сооружениях, находящихся в зоне содержания животных, работы по заглублению ограждения на объекте, работы по обшивке нижней части вольеров на территории объекта;

- выполнены работы (оказаны услуги) по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, по откачке дождевых вод, по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма, на поставку флагов, на обеспечение бесперебойной работы сухого фонтана, расположенного на площади по ул. Мира;

- выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек общей площадью 4 065,5 кв. м, по очистке дождеприемных колодцев и промывке ливневой канализации, по содержанию площадок для выгула животных и специальных урн (дог-боксов), выполнено художественное оформление 3 построек на ул. Сопочинского 11/1, пр. Шмидта 7, Др. Народов 32/1.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2024 году реализация муниципальной программы предполагает достижение 14 целевых показателей. По 12 показателям достижение составило 100% и выше.

Показатель «Оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории города Когалыма» выполнен на 92,3%, в связи с тем, что фактически количество отловленных животных без владельцев составило 203 головы, что меньше запланированного количества – 2020 голов.

Показатель «Архитектурная подсветка зданий и сооружений на территории города Когалыма» исполнен на 50%, в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки пешеходного моста «Циркуль» расторгнут в одностороннем порядке, так как подрядчик не приступил к работам.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств).

Значение бальной интегральной оценки равно 8,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» соответствует приоритетам социально – экономического развития города Когалыма и была направлена на организацию благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.

Проанализировав результаты реализации мероприятий муниципальной программы стоит отметить, что большая часть мероприятий выполнена в полном объеме. В основном неполное освоение денежных средств связано с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам. Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, при этом ответственному исполнителю следует усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры.

10. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Управление внутренней политики Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 2 145,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

- 195,6 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 1 950,3 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Освоение составило 2 137,3 тыс. рублей или 99,6%.

В 2024 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 6 основных мероприятий:

«Содействие этнокультурному многообразию народов России».

Соисполнителями муниципальной программы совместно с представителями национально-культурных организаций и религиозных организаций, волонтерами, сотрудниками Администрации принято участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства, День Конституции Российской Федерации и День образования ХМАО - Югры).

Всего проведено 113 обучающих (занятия в группе) уроков русского языка для групп детей-школьников иностранных граждан, 96 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, 40 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп, 59 индивидуальных занятий с иностранными гражданами.

«Профилактика экстремизма и терроризма».

03.09.2024 Управление внутренней политики Администрации города Когалыма во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города, Думой города Когалыма, совместно с представителями духовенства и национально-культурных автономий, представителями Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма», ветеранами боевых действий и волонтерами, организовали и приняли участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом (памятный митинг, возложение цветов).

Мероприятия в рамках проекта «Живое слово» организованы и проведены 3 и 4 апреля 2024 года. Всего состоялось 5 мероприятий: 4 встречи и 1 семинар – с экспертом – Афанасьевым Андреем Анатольевичем, координатором комитета по информационной безопасности семьи Союза «Родительская палата», членом экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, руководителем интернет-проекта и сообщества родителей «На распутье.ру» и автором книг: «Дети интернета. Что они смотрят, и кто ими управляет» и «Основы выживания в сети, краткий курс для детей и родителей». Участниками мероприятия стали обучающиеся школ, студенты, педагоги, родители и специалисты, работающие с молодёжью. Главная цель встреч – информирование молодёжи, а также родителей и педагогов о той опасности, которая подстерегает детей в социальных сетях, а именно: вовлечение в деструктивные сообщества. Общий охват – 322 человека.

«Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма».

В отчетном периоде в образовательных организациях города Когалыма, в том числе с привлечением сотрудников ОДН ОМВД России по городу Когалыму, представителей духовенства и Совета ветеранов правоохранительных органов организованы и проведены классные часы, беседы, викторины, игры, дополнительные профилактические мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у несовершеннолетнего неприятия идеологии терроризма и иные мероприятия. Также, в образовательных организациях оформлены информационные стенды.

«Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде».

По итогам отчетного периода 2024 года выявлено 45 информационных материалов с признаками экстремизма. Данные нарушения выявлены в результате мониторинга информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ячейками «Кибердружин».

«Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности».

В отчетном периоде проведено 162 обследования 55 объектов, расположенных на территории города Когалыма. С целью предотвращения террористических актов, при проведении массовых мероприятий, с организаторами мероприятий, охранными организациями, работниками образовательных организаций, проведены инструктажи, беседы, классные часы с учащимися, оформлены стенды в уголках безопасности, организован просмотр видеороликов о действиях в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в истекшем периоде проведено обследование 5 мест массового пребывания людей, в том числе и здание Администрации города Когалыма.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Исходя из целей и задач муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено достижение 4 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы по 2 запланированным целевым показателям достижение составило 100% и выше. Значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных» Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его достижение по итогам 2024 года - 88,6%. В среднем по всем показателям достижение составило 99,4%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, а также исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования). По итогам реализации муниципальной программы значение бальной интегральной оценки равно 8,0 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы способствуют укреплению единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактике экстремизма, а также профилактике терроризма, в связи с чем, рекомендовано продлить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, а также обеспечить проведение мониторинга достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значений целевых показателей и освоения финансовых средств в 2025 году.

11. «Развитие транспортной системы города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Цели муниципальной программы направлены на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма, что соответствует приоритетам социально-экономического развития города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего в 2024 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 868 641,1 тыс. рублей в том числе:

- 190 993,6 тыс. рублей - средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 336 241,6 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

- 341 406,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2024 года кассовый расход составил 788 369,9 тыс. рублей или 90,8% к плану на год.

В 2024 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 5 мероприятий.

Неполное освоение денежных средств сложилось по мероприятию 2.1. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», его исполнение составило 87,5%, что обусловлено:

- по мероприятию ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) сложилась экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- по мероприятию «Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)». По результатам корректировки проектной документации по объекту «Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)» объем работ уменьшился. В связи с ненадобностью выполнения работ, исключенных из проекта по результатам корректировки, обязательства сторон по контракту №0187200001723001181 от 04.08.2023 на выполнение работ по реконструкции развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) прекращены соглашением о расторжении контракта от 07.02.2025 на сумму 65 467,9 тыс. рублей.

В результате реализации программных мероприятий в 2024 году было выполнено следующее:

- организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 7 городских маршрутах;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 88,861 тыс. кв. м, протяженностью 5,81 км;

- выполнены работы по строительству сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма протяженностью 758 м.п.;

- выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети города общей протяженностью 96,324 км;

- проведены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма;

- оказаны услуги подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах, по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта, по техническому обслуживанию и ремонту информационных табло на территории города Когалыма;

- реализованы мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса в количестве 18 единиц;

- выполнены работы по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе;

- осуществлен перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на улице Мира.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 11 целевых показателей, достижение по всем показателям составило 100%.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году значение бальной интегральной оценки равно 8,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» соответствует приоритетным направлениям социально – экономического развития города Когалыма, направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма со значительной долей привлеченных финансовых средств. Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая степень достижения плановых показателей, рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

В целях полного освоения бюджетных средств ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы, следить за сроками выполнения работ подрядными организациями, при необходимости своевременно принимать меры.

12. «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма, привлечение долгосрочных частных инвестиций, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма, что направлено на улучшение уровня и качества жизни населения и соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего в 2024 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 204 008,6 тыс. рублей, в том числе:

- 122 969,2 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 19 816,8 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

- 61 222,6 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2024 года кассовый расход составил 192 428,4 тыс. рублей или 94,3% к плану на год.

Всего муниципальной программой в 2024 году было предусмотрено финансирование 3 программных мероприятий, 1 из них исполнено на 100%.

Дополнительная помощь (субсидия) выделяется только в случае возникновения неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (носит заявительный характер). Плановые ассигнования в размере 460,9 тыс. рублей предусмотренные на реализацию данного мероприятия были не востребованы, так как в 2024 году не возникло неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятие 3.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» исполнено на 92,2%. Не полное освоение финансовых средств сложилось по следующим причинам:

- по подмероприятию 3.1.1. - по договору технологического присоединения к электрическим сетям Этнодеревни, в связи с принятием решения о его расторжении, нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектно - изыскательских работ для строительства объекта: «Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме», оплата за осуществление технологического присоединения к сети газораспределения объекта «Котельная по улице Сибирской и магистральные тепловые сети в городе Когалыме» будет произведено после выполнения строительно – монтажных работ – в 2025 году;

- по подмероприятию 3.1.2. по причине оплаты строительства магистральных инженерных сетей водоснабжения и канализации жилых комплексов «Философский камень» и «Лукойл» в городе Когалыме по факту выполненных работ - в 2025 году.

В результате реализации программных мероприятий в 2024 году было выполнено следующее:

- выполнены работы по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах по адресам: ул. Градостроителей, д.20, по ул. Мира, д.2 выполнен капитальный ремонт по замене, модернизации лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации, по ул. Ленинградская, д.31 выполнен ремонт фасада;

- в рамках мероприятия предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса концессионерами ООО «Концесском» и ООО «Горводоканал» выполнены работы по реконструкции инженерных сетей (3-х участков теплоснабжения и 2-х участков водоснабжения);

- выполнено строительство магистральных инженерных сетей водоснабжения и канализации жилых комплексов «Философский камень» и «ЛУКОЙЛ» в городе Когалыме - 847,69 м.п;

- Разработан топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2023 год и актуализирован прогнозный баланс на период до 2030 года (постановление Администрации города Когалыма от 24.09.2024 №1757).

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В результате реализации программных мероприятий в 2024 году запланированы к достижению 6 показателей, все показатели выполнены на 100%.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году значение бальной интегральной оценки равно 7,4 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание необходимость реализации муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме», муниципальная программа рекомендована к реализации в 2025 году, при этом ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры. Кроме того, ответственному исполнителю необходимо обеспечить реализацию работ и услуг в рамках заключенных контрактов, срок исполнения которых, установлен в 2025 году.

13. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

- обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма;

- реализацию единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 54 791,3 тыс. рублей, в том числе:

- 44,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 53 389,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

- 1 357,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

По итогам 2024 года кассовый расход составил 53 856,3 тыс. рублей или 98,3% к плану на год.

Муниципальной программой была предусмотрена реализация 9 мероприятий, 6 из которых выполнены более чем на 95,0%. Причинами неполного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям стали:

- экономия средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на оказание услуг по лабораторному исследованию воды и почвы;

- экономия средств, сложившаяся в результате исполнения условий муниципального контракта на оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи. Так, согласно условиям контракта, внесена предоплата в размере 50% (10,15 тыс. рублей), а оставшиеся 50% должны быть выплачены по окончанию исполнения контракта (переходящие обязательства). Муниципальный контракт заключен в 2023 году на сумму 20,3 тыс. рублей. Срок действия контракта заканчивается 31.12.2026;

- экономия средств, сложившаяся по результатам конкурсных процедур на поставку печатной тематической продукции «Уголок по гражданской обороне»;

- экономия средств, сложившаяся по результатам конкурсных процедур на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности и услуг по поставке печатной тематической продукции;

- экономия средств, сложившаяся по результатам конкурсных процедур на поставку инверторных генераторов;

- экономия средств по расходам на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», сложившаяся согласно фактически предоставленным документам на оплату по муниципальным контрактам на коммунальные услуги и связь. Также остаток средств сложился в результате предоставления фактических документов на оплату за техническое обслуживание автоматической телефонной станции, оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно, оплату компенсации стоимости за санаторно-курортное лечение, а также по заработной плате труда, в результате наличия листов нетрудоспособности.

В рамках мероприятий муниципальной программы осуществлялось:

- оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма;

- содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме;

- организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- приобретение средств для организации пожаротушения;

- проектно-изыскательские работы по строительству пожарного депо в городе Когалыме;

- финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности;

- финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

По итогам реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» в 2024 году значение бальной интегральной оценки равно 7,1 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий, учитывая достижение целевых показателей предусмотренных муниципальной программой в отчетном периоде, а также принимая во внимание необходимость реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», муниципальная программа рекомендована к реализации в 2025 году. Однако, при условии достижения плановых значений целевых показателей и экономии бюджетных средств, в результате проведения электронных торгов, ответственному исполнителю необходимо своевременно осуществлять перераспределение или закрытие бюджетных средств.

14. «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление по общим вопросам Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий в 2024 году было выделено 162 488,6 тыс. рублей, в том числе:

- 6 100,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 3 584,9 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 152 803,0 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило 156 454,8 тыс. рублей или 96,3% к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2024 году предусмотрена реализация 5 мероприятий.

Неполное освоение денежных средств сложилось:

1. По мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим»:

- по итогам проведения электронных аукционов (аукцион на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания и аукцион на поставку стеллажей офисных);

- в связи с проведением не всех запланированных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма;

- в связи со снижением страховой премии по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона, ввиду того, что муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок;

- в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.

2. По мероприятию «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» в 2024 году организовано обучение для 56 муниципальных служащих. Неисполнение сложилось ввиду наличия экономии бюджетных ассигнований по итогам проведения электронного аукциона на оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации. Запланированное обучение на 2024 год для муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования города Когалыма организовано и проведено в полном объеме.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме» относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году значение бальной интегральной оценки равно 7,1 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Подробная информация приведена в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав механизмы реализации муниципальной программы, учитывая достижение всех запланированных показателей, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» признана в целом эффективной и рекомендована к реализации в 2025 году.

Также, в целях эффективного расходования бюджетных средств, ответственному исполнителю рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу. Так, при условии достижения плановых значений целевых показателей и экономии бюджетных средств, в результате проведения электронных торгов, своевременно осуществлять перераспределение или закрытие бюджетных средств.

15. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено   462 315,7 тыс. рублей, в том числе:

- 219,3 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 384 742,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 77 354,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил 431 238,6 тыс. рублей или 93,3% к плану на год.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в программе в 2024 году предусмотрена реализация основных мероприятий программы, которые направлены на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма:

- «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»;

- «Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма»;

- «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма»;

- «Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий».

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В результате реализации программных мероприятий в 2024 году были запланированы к достижению 5 целевых показателей, в числе которых 4 имеют положительное значение 95,0% и выше.

Не достижение плановых значений показателя «Количество садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, в которых проведены работы по инженерному обеспечению, технологическому присоединению к линиям электроснабжения, благоустройству земельных участков в границах их территорий» обусловлено отсутствием заявок на предоставление субсидии, направленной на поддержку развития садоводства и огородничества в муниципальном образовании.

Также, в рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывались мероприятия портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», к достижению были запланированы целевые показатели «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень» и «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации». В рамках реализации портфеля данные целевые показатели имеют значение более 100%, что связано с увеличением количества объектов в перечне муниципального имущества и количества объектов, включенных в перечень для МСП.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2024 году значение бальной интегральной оценки составило 6,7 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» направлены на поддержание эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности, а также повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма, муниципальная программа рекомендована к реализации в 2025 году.

Однако, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей, а также усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, обеспечить исполнение муниципальных контрактов со сроком реализации в 2025 году.

16. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий и механизмов для увеличения объёмов жилищного строительства, создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Когалыма, реализацию единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию муниципальной программы было выделено           190 371,2 тыс. рублей, из них:

- 348,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 64 811,6 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 123 496,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 1 715,0 тыс. рублей – привлеченные средства.

Освоение средств составило 171 444,8 тыс. рублей или 90,1% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 11 основных мероприятий.

В рамках реализации финансовых средств Подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства» предусмотрены мероприятия, направленные на:

- реализацию полномочий в области градостроительной деятельности. Исполнение мероприятия составило – 54,3%. В 2024 году в соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнено следующее:

- оказаны услуги по подготовке проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Нефтяников, улицы Дружбы Народов, улицы Югорская в городе Когалыме;

- оказаны услуги по подготовке изменений в проект планировки и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская в городе Когалыме;

- оказаны услуги по подготовке проекта планировки и межевания территории по улице Южная в городе Когалыме;

- оказаны услуги по подготовке проекта планировки и межевания территории микрорайона 4а в городе Когалыме;

- оказаны услуги по подготовке проекта планировки и межевания территории 2 микрорайона в городе Когалыме;

- выполнена разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории «ЖК Энергия», «Сад тропических лесов в г. Когалыме»). В результате проведения аукционных процедур сложилась обоснованная экономия в сумме 2 671,9 тыс. рублей.

В части кассового исполнения привлеченных средств (в сумме 950,0 тыс. рублей) неисполнение сложилось в связи с невозможностью производства работ по корректировке (разработке) проекта планировки и проекта межевания территории из-за принадлежности земель ОАО «РЖД»;

- приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений. В рамках мероприятия проведены электронные аукционы, по результатам которых заключены муниципальные контракты на приобретение 4 квартир, а также произведена выплата возмещения 8 собственникам за изымаемое жилое помещение. Мероприятие исполнено на 87,5%, неполное освоение средств сложилось в связи с тем, что что судебное разбирательство по вопросу возмещения за изымаемое жилое помещение 1 собственнику было приостановлено и перенесено на 2025 год;

- освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В 2024 году осуществлен снос 26 ветхих и непригодных для проживания домов, мероприятие исполнено на 99,7%;

- на реализацию мероприятия по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. Мероприятие исполнено на 100%. Выполнены работы по устройству стационарного пандуса для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах:

- ул. Градостроителей, д.2;

- ул. Молодежная, д. 24;

- ул. Олимпийская, д. 15;

- пр. Солнечный, д. 13.

- мероприятие по подготовке и обеспечению доступа к земельным участкам предназначенных для индивидуального жилищного строительства для предоставления льготной категории граждан, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей не исполнено, в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных в рамках заключенных муниципальных контрактов, бюджетные ассигнования в размере 8 041,0 тыс. рублей перераспределены на 2025 год (переходящие остатки прошлых лет). Работы ведутся и будут оплачены по завершению;

- предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность, гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, в рамках данного мероприятия произведена выплата субсидии 1-му участнику мероприятия.

В рамках реализации денежных средств Подпрограммы 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» предусмотрено обеспечение жилыми помещениями молодых семей в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В 2024 году получателями субсидий согласно предусмотренного финансирования явились 2 молодые семьи, которым выданы свидетельства и перечислены субсидии. Обязательства перед молодыми семьями выполнены, денежные средства реализованы в полном объеме.

По состоянию на конец отчетного периода по мероприятиям подпрограммы исполнение бюджета составило 100%.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма», исполнение которой составило 97,8%, предусмотрено финансовое обеспечение отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, а также муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма». Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время (наличие больничных листов, вакансий), а также по оплате проезда в отпуск и обратно, санаторно-курортных путевок по фактически предоставленным документам.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 13 показателей, по 11 показателям степень достижения составила 100% и выше. В среднем по всем показателям достижение составило 98,8%.

Степень достижения показателя «Объем жилищного строительства» составила 70%, что обусловлено переносом срока ввода в эксплуатацию нескольких жилых домов на 2025 год.

Показатель «Количество подготовленных земельных участков и проездов» не достигнут, в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных в рамках заключенных муниципальных контрактов, бюджетные ассигнования перераспределены на 2025 год (переходящие остатки прошлых лет). Работы по подготовке 15 участков продолжаются, будут завершены и оплачены в 2025 году.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

Значение бальной интегральной оценки равно 6,7 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание необходимость исполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, а также по строительству жилых домов, реализации полномочий в области градостроительной деятельности, реализацию муниципальной программы рекомендуется продолжить в 2025 году.

Ответственному исполнителю рекомендовано более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий ввиду наличия экономии по программным мероприятиям, усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры, а также проводить мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значений целевых показателей.

17. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на снижение уровня преступности, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Информация о финансировании муниципальной программы:

В 2024 году на реализацию муниципальной программы было выделено 32 809,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 13 628,3 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 19 178,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму                                31 370,9 тыс. рублей, что составило 95,6% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 12 основных мероприятий, 7 мероприятий реализовано на 95,0% и более, по 5 мероприятиям сложилась экономия.

В рамках реализации муниципальной программы было выполнено:

- материальное стимулирование членов народной дружины города Когалыма;

- приобретены комплектующие и запасные части для технического оборудования систем видеонаблюдения, обеспечено их функционирование;

- обеспечена деятельность соответствующих структурных подразделений Администрации города Когалыма;

- в образовательных организациях проведены мероприятия направленные на пропаганду безопасности дорожного движения;

- с целью популяризации здорового образа жизни и борьбы с негативными явлениями в молодёжной среде, формирования мотивации здорового образа жизни на территории города Когалыма проведена серия волонтерских акций;

- приобретены световозвращающие приспособления для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций, а также оборудование для обучения грамотному поведению детей на дорогах, принято участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо;

- проведены семинары, тренинги, совещания, конференции среди специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений;

- созданы условия для вовлечения граждан, детско-юношеских, молодежных объединений в профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

- в целях привлечения молодежи к решению проблем наркомании организованы и проведены флеш-мобы, сдача нормативов ГТО, конкурсы рисунков среди подростков, спортивные состязания, марш-броски, походы, сплавы по реке и другие мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- посредством проведения антинаркотических информационных акций освещалась деятельность всех субъектов профилактики наркомании.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 показателей. Достижение по 5 показателям составило 100% и более.

Степень достижения показателя «Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» составила 92,5%. Плановые значения данного показателя являются трудно прогнозируемыми. Сложившийся результат по показателю обусловлен снижением количества совершенных против собственности преступлений (уменьшилось число краж, дистанционных мошенничеств и хищений с банковских счетов).

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).

Значение бальной интегральной оценки равно 6,6 баллам, что соответствует значению «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» соответствует целям социально-экономического развития города Когалыма, определенным документами стратегического планирования города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на профилактику правонарушений в общественных местах, организуются мероприятия для учащихся и молодежи города Когалыма, направленные на здоровый образ жизни и профилактику наркомании.

Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая достижение плановых значений показателей, ответственному исполнителю рекомендуется своевременно производить корректировку (уточнение) значений целевых показателей с целью недопущения (исключения) значительного перевыполнения плановых значений, а также сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Группа С

18. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Комитет финансов Администрации города Когалыма.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 56 126,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- 272,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры (направлены на поощрение муниципальной управленческой команды города Когалыма в 2024 году);

- 55 853,5 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

По итогам 2024 года кассовый расход составил 53 913,6 тыс. рублей или 96,1% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 2-х мероприятий:

- «Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма» включает в себя расходы на выплату заработной платы, оплаты начислений на оплату труда, выполнение гарантий муниципальным служащим. В 2024 году исполнение составило 53 857,9 тыс. рублей или 96,1% к плану на год. Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда, в связи с наличием листов нетрудоспособности и наличием вакансий;

- «Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей» исполнение составило 99,9%.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Всего в 2024 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 2 целевых показателей:

- «Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма». Достижение составило – 111,9%;

- «Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год утвержденных решением о бюджете города Когалыма». Достижение составило – 93,8%. В основном, причина отрицательной динамики складывается по результатам реализации мероприятий по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме», по реконструкции развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская), 0,86 км., капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности «Административно-бытовой комплекс», расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская дом 2».

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).

Отметим, что на реализацию мероприятия 1. «Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма» муниципальной программы, в том числе, были доведены средства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 272,9 тыс. рублей (0,5% от утвержденного плана на год) на поощрение муниципальной управленческой команды города Когалыма в 2024 году, учитывая данный параметр, муниципальная программа ранжированию по группе А и группе В не подлежат.

По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Когалыма» значение балльной интегральной оценки равно 8,8 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы в 2024 году позволила обеспечить деятельность Комитета финансов Администрации города Когалыма и соответственно решение соответствующей задачи - проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в отчетном финансовом году. Дальнейшая реализация перечисленных мероприятий и Программы в целом позволит сохранить и улучшить достигнутые показатели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышению качества управления муниципальными финансами города Когалыма.

19. «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление внутренней политики Администрации города Когалыма.

Цель муниципальной программы - создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма, формирование культуры открытости в системе муниципального управления, а также обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2024 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено 53 860,4 тыс. рублей, в том числе:

- 728,9 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 51 131,5 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил   51 733,3 тыс. рублей или 96,1% к плану на год.

Денежные средства бюджета Ханты-мансийского автономного округа – Югры выделены в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 06.05.2024 №895 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды города Когалыма в 2024 году» (разовые выплаты). В связи с чем программа отнесена к группе С.

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 4 программных мероприятий, освоение денежных средств менее чем на 95,0% сложилось по 2 мероприятиям.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» в 2024 году было выполнены следующие мероприятия:

- организован конкурс социально значимых проектов, по итогам которого были определены 5 победителей:

1. Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма «Во имя мира на Земле»;

2. Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа Югры «ВЕЧЕ» «Ступени здоровья! Оздоровительный центр Жемчужина»;

3. Общественная организация «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» «Новые горизонты, новые возможности»;

4. Автономная некоммерческая организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб интеллектуальных видов спорта «Дебют 82»;

5. Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра» «#вТемеДобра».

- в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «РЦ НКО Когалыма», в сумме 5 362,5 тыс. рублей.

АНО «РЦ НКО Когалыма» взаимодействует с некоммерческими организациями города Когалыма, осуществляет предоставление информационно-организационной, консультационной, методической, имущественной поддержки.

В ходе деятельности ресурсного центра в 2024 году обеспечивалась консультационно-методическая поддержка НКО посредством проведения консультаций для руководителей и членов (участников) социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, проявляющих интерес и/или готовых к социально полезной деятельности, в том числе в формате «онлайн» через социальные сети.

Организуются консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма. Всего по различным направлениям консультаций запланировано -50 консультаций. Фактически показатели выполнены. В 2024 году консультационной поддержкой на базе Ресурсного центра Когалыма охвачено всего 537 человек.

Методической поддержкой охвачено 73 человека.

В 2024 году на конкурс Грант Губернатора Югры для НКО было подано 17 заявок на первый конкурс, 13 из которых были отработаны вместе со специалистами Ресурсного центра поддержки НКО города Когалыма. По итогам проводимой работы, следующие организации стали победителями региональных грантовых конкурсов в 2024 году:

Конкурс на Грант Губернатора Югры для НКО:

- АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма», проект «Окружной ресурсный центр по гармонизации межнациональных отношений, адаптации и интеграции мигрантов в Югре» - размер гранта 2 606,8 тыс. рублей;

- АНО «Ермак», проект «Фолк-Фест Когалым», размер гранта 1 619,5 тыс. рублей.

Победители Конкурса на Грант Губернатора Югры для ресурсных центров:

- АНО Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра», проект «Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества «Навигатор добра» - 3 000,0 тыс. рублей;

- АНО «Ресурсный центр поддержки НКО», проект «Развитие гражданского общества в Когалыме», размер гранта -7 030,9 тыс. рублей.

Проведено 7 семинаров в рамках проекта «Школа актива НКО».

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» осуществляется оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма. Всего в текущем году мерами поддержки охвачено - 7 почетных граждан, зарегистрированных в городе Когалыме.

В том числе, в рамках подпрограммы проведен городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание». Лауреаты Конкурса определяются по номинациям для физических и юридических лиц. Премия не имеет денежного выражения.

По итогам конкурса «Общественное признание-2024» определены 4 лауреата среди физических лиц по номинациям «Лучший местный житель», «Сердце отдаю людям», «Поступок года», «Молодежный взгляд, новое поколение». Среди юридических лиц определены 4 лауреата по номинациям: «Будущее города мы создаем сами», «Хранитель традиции, умное поколение», «Спорт – путь к здоровью», «Открытое сердце».

Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации предусмотрена в рамках Подпрограммы 3 «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма». В эфире телерадиокомпании «Инфосервис» транслировались новостные сюжеты о деятельности Администрации города, в том числе с участием главы города Когалыма, с комментариями актуальных для населения города вопросов общей продолжительностью 123,60 минуты.

В городской газете «Когалымский вестник» публикуются информационные, новостные, справочные и аналитические материалы, касающиеся деятельности Администрации города Когалыма и деятельности главы города Когалыма. За 2024 год редакцией газеты «Когалымский вестник» осуществлено 65 выпусков газеты. Кроме того, в рамках Подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник».

В соответствии с Подпрограммой 4 «Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий» осуществлялось обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма, сектора пресс-службы Администрации города Когалыма и управления внутренней политики Администрации города Когалыма.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 7 целевых показателей, 6 из которых выполнены на 100%. Не достижение показателя по обеспечению публикации информационных выпусков в газете «Когалымский вестник» обусловлено тем, что планирование показателей (104 выпуска) осуществлялось так же с учетом выпуска муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) в печатном формате, но фактическое значение количества выпусков газеты изменяется в строну уменьшения по причине того, что МНПА  опубликовываются в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU   главная /нормативно правовые акты (в соответствии с решением Думы города Когалыма  от 16.08.2023 №286-ГД «О внесении изменения в Устав города Когалыма»  абзац второй части 3 статьи 36 Устава города Когалыма изложен в следующей редакции: «Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, также является размещение в сетевом издании «Когалымский вестник», доменное имя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kogvesti.ru. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Когалымский вестник» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Когалымский вестник» могут не приводиться.».

Таким образом, фактические показатели отражают количество печатных информационных выпусков газеты «Когалымский вестник» на текущий период 2024 года.

В среднем по всем показателям достижение запланированных значений составило 97,3%.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» в 2024 году была проведена в соответствии с Методикой. Согласно ранжированию муниципальных программ по группам, исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы). Значение бальной интегральной оценки составило 6,8 балла. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 3 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году были направлены на оказание поддержки социально - ориентированным некоммерческим организациям, с целью привлечения жителей города Когалыма с активной гражданской позицией к участию в «жизни» нашего города.

Проанализировав эффективность реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендуется усилить контроль над использованием бюджетных средств, доведенных до подведомственных учреждений и в полной мере обеспечить освоение денежных средств в очередном финансовом году.

На постоянной основе проводить мониторинг всех общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма, с целью выявления тех, которые не ведут деятельность, и принимать меры по стимулированию их деятельности и оказанию поддержки. Продолжить проводить работу с НКО по привлечению их к участию в конкурсах на получение гранта муниципального, регионального и федерального уровней.