## 14. РТС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие транспортной системы города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 903420.394 | 374281.674 | 366533.8966 | 366533.8966 | 40.5718 | 97.93 | 31464.485 | 30266.9406 | 37630.382 | 36249.109 | 33998.561 | 32592.966 | 37793.231 | 36988.435 | 69972.173 | 69265.873 | 163422.842 | 161170.573 | 30255.128 | 0 | 29294.325 | 0 | 97473.733 | 0 | 112508.159 | 0 | 68258.035 | 0 | 191349.34 | 0
|  | бюджет автономного округа | 188848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26873.4 | 0 | 0 | 0 | 161975 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 698048.994 | 366235.997 | 363816.5976 | 363816.5976 | 52.1191 | 99.3394 | 30262.645 | 30102.3536 | 36465.902 | 35958.21 | 32485.601 | 32333.176 | 36405.955 | 36259.618 | 68715.425 | 68692.533 | 161900.469 | 160470.707 | 28593.244 | 0 | 27364.368 | 0 | 96298.857 | 0 | 84355.265 | 0 | 67001.497 | 0 | 28199.766 | 0
|  | внебюджетные источники | 16523 | 8045.677 | 2717.299 | 2717.299 | 16.4456 | 33.7734 | 1201.84 | 164.587 | 1164.48 | 290.899 | 1512.96 | 259.79 | 1387.276 | 728.817 | 1256.748 | 573.34 | 1522.373 | 699.866 | 1661.884 | 0 | 1929.957 | 0 | 1174.876 | 0 | 1279.494 | 0 | 1256.538 | 0 | 1174.574 | 0
Направление (подпрограмма) 1. «Автомобильный транспорт»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам» / Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам» | Всего | 61505.602 | 29581.896 | 27910.3306 | 27910.3306 | 45.3785 | 94.3494 | 3444.34 | 3322.3456 | 5022.334 | 4962.57 | 4615.864 | 4556.705 | 5074.71 | 5077.518 | 4939.22 | 4913.718 | 6485.428 | 5077.474 | 4927.71 | 0 | 5121.091 | 0 | 5099.953 | 0 | 6774.118 | 0 | 5100.896 | 0 | 4899.938 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 61505.602 | 29581.896 | 27910.3306 | 27910.3306 | 45.3785 | 94.3494 | 3444.34 | 3322.3456 | 5022.334 | 4962.57 | 4615.864 | 4556.705 | 5074.71 | 5077.518 | 4939.22 | 4913.718 | 6485.428 | 5077.474 | 4927.71 | 0 | 5121.091 | 0 | 5099.953 | 0 | 6774.118 | 0 | 5100.896 | 0 | 4899.938 | 0
Направление (подпрограмма) 2. «Дорожное хозяйство»
РП 2.1 | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» / Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения | Всего | 188514.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.59 | 0 | 1799.72 | 0 | 1799.72 | 0 | 5109.85 | 0 | 5399.17 | 0 | 171706.85 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 161975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161975 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 26539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.59 | 0 | 1799.72 | 0 | 1799.72 | 0 | 5109.85 | 0 | 5399.17 | 0 | 9731.85 | 0
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма», в том числе: | Всего | 646977.311 | 341690.451 | 336212.438 | 336212.438 | 51.9667 | 98.3968 | 27720.604 | 26656.166 | 31753.088 | 30852.56 | 28946.352 | 27614.918 | 32161.761 | 31485.487 | 64602.092 | 63931.295 | 156506.554 | 155672.012 | 22196.968 | 0 | 21942.654 | 0 | 90143.199 | 0 | 100193.331 | 0 | 56544.593 | 0 | 14266.115 | 0
|  | бюджет автономного округа | 26873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 603580.911 | 333644.774 | 333495.139 | 333495.139 | 55.2528 | 99.9552 | 26518.764 | 26491.579 | 30588.608 | 30561.661 | 27433.392 | 27355.128 | 30774.485 | 30756.67 | 63345.344 | 63357.955 | 154984.181 | 154972.146 | 20535.084 | 0 | 20012.697 | 0 | 88968.323 | 0 | 72040.437 | 0 | 55288.055 | 0 | 13091.541 | 0
|  | внебюджетные источники | 16523 | 8045.677 | 2717.299 | 2717.299 | 16.4456 | 33.7734 | 1201.84 | 164.587 | 1164.48 | 290.899 | 1512.96 | 259.79 | 1387.276 | 728.817 | 1256.748 | 573.34 | 1522.373 | 699.866 | 1661.884 | 0 | 1929.957 | 0 | 1174.876 | 0 | 1279.494 | 0 | 1256.538 | 0 | 1174.574 | 0
2.1.1 | Обеспечение текущего содержания автомобильных дорог местного значения в рамках муниципального задания | Всего | 268799.8 | 184750.287 | 179421.906 | 179421.906 | 66.7493 | 97.1159 | 27450.584 | 26413.331 | 30605.438 | 29731.857 | 27962.063 | 26708.895 | 31618.726 | 30960.262 | 43080.903 | 42397.495 | 24032.573 | 23210.066 | 21305.01 | 0 | 14946.795 | 0 | 13379.078 | 0 | 12082.642 | 0 | 13290.563 | 0 | 9045.425 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 252276.8 | 176704.61 | 176704.607 | 176704.607 | 70.0439 | 100 | 26248.744 | 26248.744 | 29440.958 | 29440.958 | 26449.103 | 26449.105 | 30231.45 | 30231.445 | 41824.155 | 41824.155 | 22510.2 | 22510.2 | 19643.126 | 0 | 13016.838 | 0 | 12204.202 | 0 | 10803.148 | 0 | 12034.025 | 0 | 7870.851 | 0
|  | внебюджетные источники | 16523 | 8045.677 | 2717.299 | 2717.299 | 16.4456 | 33.7734 | 1201.84 | 164.587 | 1164.48 | 290.899 | 1512.96 | 259.79 | 1387.276 | 728.817 | 1256.748 | 573.34 | 1522.373 | 699.866 | 1661.884 | 0 | 1929.957 | 0 | 1174.876 | 0 | 1279.494 | 0 | 1256.538 | 0 | 1174.574 | 0
2.1.2 | Обеспечение организации дорожного движения | Всего | 25433.525 | 3219.354 | 3134.675 | 3134.675 | 12.325 | 97.3697 | 270.02 | 242.835 | 547.887 | 520.94 | 487.613 | 474.304 | 543.035 | 525.225 | 530.509 | 543.115 | 840.29 | 828.256 | 891.958 | 0 | 1275.609 | 0 | 1517.66 | 0 | 12355.874 | 0 | 952.38 | 0 | 5220.69 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 25433.525 | 3219.354 | 3134.675 | 3134.675 | 12.325 | 97.3697 | 270.02 | 242.835 | 547.887 | 520.94 | 487.613 | 474.304 | 543.035 | 525.225 | 530.509 | 543.115 | 840.29 | 828.256 | 891.958 | 0 | 1275.609 | 0 | 1517.66 | 0 | 12355.874 | 0 | 952.38 | 0 | 5220.69 | 0
2.1.3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 7197.5 | 210 | 145.043 | 145.043 | 2.0152 | 69.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 145.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7197.5 | 210 | 145.043 | 145.043 | 2.0152 | 69.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 145.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Обустройство объектов дорожной инфраструктуры | Всего | 99206 | 47833 | 47833 | 47833 | 48.2158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 47833 | 0 | 0 | 5720.25 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 41912.75 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 99206 | 47833 | 47833 | 47833 | 48.2158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 47833 | 0 | 0 | 5720.25 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 41912.75 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Проведение работ по строительству, реконструкции и ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения пользования местного значения | Всего | 246340.486 | 105677.81 | 105677.814 | 105677.814 | 42.8991 | 100 | 0 | 0 | 599.763 | 599.763 | 286.676 | 286.676 | 0 | 0 | 20990.68 | 20990.685 | 83800.691 | 83800.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68258.961 | 0 | 72014.815 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 26873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 219467.086 | 105677.81 | 105677.814 | 105677.814 | 48.152 | 100 | 0 | 0 | 599.763 | 599.763 | 286.676 | 286.676 | 0 | 0 | 20990.68 | 20990.685 | 83800.691 | 83800.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68258.961 | 0 | 45141.415 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» / Мероприятие (результат) «Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации» | Всего | 6422.581 | 3009.327 | 2411.128 | 2411.128 | 37.5414 | 80.1218 | 299.541 | 288.429 | 854.96 | 433.979 | 436.345 | 421.343 | 556.76 | 425.43 | 430.861 | 420.86 | 430.86 | 421.087 | 430.86 | 0 | 430.86 | 0 | 430.861 | 0 | 430.86 | 0 | 1213.376 | 0 | 476.437 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6422.581 | 3009.327 | 2411.128 | 2411.128 | 37.5414 | 80.1218 | 299.541 | 288.429 | 854.96 | 433.979 | 436.345 | 421.343 | 556.76 | 425.43 | 430.861 | 420.86 | 430.86 | 421.087 | 430.86 | 0 | 430.86 | 0 | 430.861 | 0 | 430.86 | 0 | 1213.376 | 0 | 476.437 | 0
Note on C11: Митина Екатерина Сергеевна: 04.01.07