## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.07.2021 | Профинансировано на 01.07.2021 | Кассовый расход на 01.07.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (1,2,3)
Всего | 20749.5263 | 8613.5948 | 8086.786 | 6852.2641 | 33.0237 | 79.5517 | 20 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 630.3616 | 526.4174 | 898.4241 | 449.9364 | 674.1251 | 512.7178 | 5834.242 | 4906.6842 | 5111.9072 | 0 | 5386.1538 | 0 | 684.1387 | 0 | 420.5403 | 0 | 436.5807 | 0 | 96.6109 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9125.819 | 1428.7028 | 901.894 | 901.8789 | 9.8827 | 63.1257 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 236.4853 | 260.0056 | 202.6048 | 92.005 | 482.136 | 393.6887 | 477.6674 | 156.1795 | 2133.9365 | 0 | 4319.2771 | 0 | 446.275 | 0 | 333.8652 | 0 | 396.7355 | 0 | 67.0268 | 0
бюджет города Когалыма | 11623.7073 | 7184.8919 | 7184.8919 | 5950.3852 | 51.1918 | 82.818 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.8193 | 357.9314 | 191.9892 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5046 | 2977.9706 | 0 | 1066.8767 | 0 | 237.8637 | 0 | 86.6751 | 0 | 39.8452 | 0 | 29.5841 | 0
1.1.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 12104.3773 | 4376.1337 | 4376.1337 | 4144.5847 | 34.2404 | 94.7088 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0 | 56.925 | 163.9992 | 0 | 0 | 0 | 4155.2095 | 4087.6596 | 3728.2236 | 0 | 4000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6100.02 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 2100 |  | 4000.02 |  | 0 | [7 empty] | Остаток плановых ассигнований в сумме 231,45 тыс. рублей по бюджету г.Когалыма, образовался по статье заработная плата и налоги. Денежные средства были выплачены несовершеннолетним гражданам за фактически отработанному рабочему времени. Экономия в сумме 0,09 тыс.рублей по бюджету г.Когалыма возникла по статье приобретение материальных запасов (журналы регистрации для инструктажа, бейсболки, жилеты, плащи, аптечеки).
бюджет города Когалыма | 6004.3573 | 4376.1337 | 4376.1337 | 4144.5847 | 69.0263 | 94.7088 |  |  | 56.925 |  |  | 56.925 | 163.9992 |  |  |  | 4155.2095 | 4087.6596 | 1628.2236
1.1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 2574.15 | 1648.7158 | 1648.7158 | 1506.2714 | 58.5153 | 91.3603 | 0 | 0 | 360.1007 | 359.7584 | 523.7387 | 394.6067 | 374.8764 | 374.8764 | 339.175 | 377.03 | 50.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2538 | 0 | 223.1804 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1300 | 620.825 | 620.825 | 620.82 | 47.7554 | 99.9992 |  |  |  |  | 180 | 180 | 50.825 | 50.825 | 339.175 | 339.17 | 50.825 | 50.825 |  |  |  |  | 139.175 |  | 180 |  | 360 |  | 0 |  | Остаток плановых ассигнований в сумме 142,40 тыс. рублей по бюджету г.Когалыма, образовался по статье заработная плата и налоги, в связи с увеличением частичной компенсации работодателю по оплате труда и страховых взносов из бюджета автономного округа в рамках гос.программы "Поддержка занятости населения".
бюджет города Когалыма | 1274.15 | 1027.8908 | 1027.8908 | 885.4514 | 69.4935 | 86.1426 |  |  | 360.1007 | 359.7584 | 343.7387 | 214.6067 | 324.0514 | 324.0514 |  | 37.86 |  | -50.825 |  |  |  |  | 203.0788 |  | 43.1804
1.1.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 1873.3 | 678.0716 | 678.0716 | 600.28 | 32.044 | 88.5275 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.4768 |  | 0 |  | 631.5948 |  | 590.3642 |  | 604.8642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1873.3 | 678.0716 | 678.0716 | 600.28 | 32.044 | 88.5275 | [6 empty] | 46.4768 |  |  |  | 631.5948 | 600.28 | 590.3642 |  | 604.8642 | [9 empty] | Остаток плановых ассигнований в сумме 77,79 тыс. рублей по бюджету г.Когалыма, в т.ч.: - 39,72 тыс.рублей по статье заработная плата и налоги. Денежные средства были выплачены несовершеннолетним гражданам за фактически отработанному рабочему времени; - 6,09 тыс. рублей на возмещение расходов для прохождения мед.осмотра (у принятых работников была действующая мед.комиссия); - 31,98 тыс. рублей, на приобретение материалов (в связи с задержкой поставки товара (перчатки и маски)). Поставка товара и оплата ожидается в июле 2021 г.
1.1.4. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 4197.699 | 1910.6737 | 1383.8649 | 601.128 | 14.3204 | 31.4616 | 20 | 12.38 | 139.4162 | 84.37 | 106.6229 | 74.8856 | 313.0718 | 75.06 | 334.9501 | 135.6878 | 996.6128 | 218.7445 | 793.3194 | 0 | 781.2695 | 0 | 341.8849 | 0 | 197.3599 | 0 | 76.5807 | 0 | 96.6109 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1725.799 | 807.8778 | 281.069 | 281.0589 | 16.2857 | 34.7898 |  |  | 29.8093 |  | 56.4853 | 80.0056 | 151.7799 | 41.18 | 142.961 | 54.5187 | 426.8424 | 105.3545 | 33.9366 |  | 319.2571 |  | 307.1 |  | 153.8652 |  | 36.7355 |  | 67.0268 |  | МКУ "УОДОМС": Остаток плановых ассигнований cоставил: 110,52 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 97,95 тыс. рублей - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); 2) по бюджету автономного округа - 12,57 тыс. рублей - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц). МБУ "КСАТ": Остаток плановых ассигнований cоставил: 1199,01 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 684,77 тыс. рублей, в том числе: • по статье оплата труда и налоги - 616,82 тыс.рублей; • по статье расходов "оплата медицинского осмотра" - 22,33 тыс.рублей; • по статье расходов " приобретение спец.одежды"- 45,62 тыс.рублей. 2) по бюджету автономного округа - 514,24 тыс.рублей по статье оплата труда и налоги. Неисполнение связано с тем, что трудовые договора с гражданами заключены в апреле с 19.04.2021г. и с 22.04.2021г., а также в связи с неисполнением плановых показателей по численности трудоустройства граждан.
бюджет города Когалыма | 2471.9 | 1102.7959 | 1102.7959 | 320.0691 | 12.9483 | 29.0234 | 20 | 12.38 | 109.6069 | 84.37 | 50.1375 | -5.12 | 161.2919 | 33.88 | 191.9892 | 81.1691 | 569.7704 | 113.39 | 759.3828 |  | 462.0124 |  | 34.7849 |  | 43.4947 |  | 39.8452 |  | 29.5841
Итого по подпрограмме 1 «Содействие трудоустройству граждан», в том числе | 20749.5263 | 8613.5948 | 8086.786 | 6852.2641 | 33.0237 | 79.5517 | 20 | 12.38 | 556.4419 | 444.1284 | 630.3616 | 526.4174 | 898.4241 | 449.9364 | 674.1251 | 512.7178 | 5834.242 | 4906.6842 | 5111.9072 | 0 | 5386.1538 | 0 | 684.1387 | 0 | 420.5403 | 0 | 436.5807 | 0 | 96.6109 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 9125.819 | 1428.7028 | 901.894 | 901.8789 | 9.8827 | 63.1257 | 0 | 0 | 29.8093 | 0 | 236.4853 | 260.0056 | 202.6048 | 92.005 | 482.136 | 393.6887 | 477.6674 | 156.1795 | 2133.9365 | 0 | 4319.2771 | 0 | 446.275 | 0 | 333.8652 | 0 | 396.7355 | 0 | 67.0268 | 0
бюджет города Когалыма | 11623.7073 | 7184.8919 | 7184.8919 | 5950.3852 | 51.1918 | 82.818 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.8193 | 357.9314 | 191.9892 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5046 | 2977.9706 | 0 | 1066.8767 | 0 | 237.8637 | 0 | 86.6751 | 0 | 39.8452 | 0 | 29.5841 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (4)
Всего | 3171.9 | 1570.4339 | 1592.8 | 1492.66 | 47.0589 | 95.0476 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 345.234 | 0 | 115.233 | 0 | 263.6951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 1570.4339 | 1592.8 | 1492.66 | 47.0589 | 95.0476 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 316.583 |  | 171.57 |  | 389.151 |  | 345.234 |  | 115.233 |  | 263.6951 |  | Остаток плановых ассигнований профинансированных из бюджета автономного округа в сумме 100,1 тыс. рублей. Возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 21 устное обращение, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Итого по подпрограмме 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме», в том числе | 3171.9 | 1570.4339 | 1592.8 | 1492.66 | 47.0589 | 95.0476 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 345.234 | 0 | 115.233 | 0 | 263.6951 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3171.9 | 1570.4339 | 1592.8 | 1492.66 | 47.0589 | 95.0476 | 326.7759 | 226.0964 | 204.76 | 222.0037 | 141.684 | 130.6 | 350.136 | 353.8 | 215.877 | 218.96 | 331.201 | 341.2 | 316.583 | 0 | 171.57 | 0 | 389.151 | 0 | 345.234 | 0 | 115.233 | 0 | 263.6951 | 0
Подпрограмма 3. «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»
3.1 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места» (5)
Всего | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | [10 empty] | 72.7 | 72.69
Итого по подпрограмме 3 «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве», в том числе | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 72.7 | 72.69 | 72.69 | 99.9862 | 99.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 72.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 23994.1263 | 10256.7287 | 9752.276 | 8417.6141 | 35.082 | 82.0692 | 346.7759 | 238.4763 | 761.2019 | 666.132 | 772.0456 | 657.0174 | 1248.5601 | 803.7364 | 890.0021 | 731.6778 | 6238.143 | 5320.5742 | 5428.4902 | 0 | 5557.7238 | 0 | 1073.2897 | 0 | 765.7743 | 0 | 551.8137 | 0 | 360.306 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12370.419 | 3071.8368 | 2567.384 | 2467.2289 | 19.9446 | 80.3177 | 326.7759 | 226.0964 | 234.5693 | 222.0037 | 378.1694 | 390.6056 | 552.7409 | 445.805 | 698.013 | 612.6487 | 881.5684 | 570.0695 | 2450.5195 | 0 | 4490.8471 | 0 | 835.426 | 0 | 679.0992 | 0 | 511.9685 | 0 | 330.7219 | 0
бюджет города Когалыма | 11623.7073 | 7184.8919 | 7184.8919 | 5950.3852 | 51.1918 | 82.818 | 20 | 12.38 | 526.6326 | 444.1284 | 393.8763 | 266.4118 | 695.8193 | 357.9314 | 191.9892 | 119.0291 | 5356.5747 | 4750.5046 | 2977.9706 | 0 | 1066.8767 | 0 | 237.8637 | 0 | 86.6751 | 0 | 39.8452 | 0 | 29.5841 | 0
Начальник управления экономики ____________Загорская.Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785