## Лист2
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Коаглыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | план на отчетную дату | касса | отклонение
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 37541.9 | 34665.521 | 32553.0964 | 32553.0964 | 86.7114 | 93.9063 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5391.382 | 5361.1305 | 2857.154 | 2998.466 | 1107.772 | 1638.37 | 3090.391 | 2320.537 | 2153.274 | 1949.2518 | 2876.379 | 0 |  | 37541.9 | 29421.856 | 32553.0964 | -2112.4246
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 34665.521 | 32553.0964 | 32553.0964 | 86.7114 | 93.9063 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5391.382 | 5361.1305 | 2857.154 | 2998.466 | 1107.772 | 1638.37 | 3090.391 | 2320.537 | 2153.274 | 1949.2518 | 2876.379 | 0 |  | 37541.9 | 29421.856 | 32553.0964 | -2112.4246
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 11, 12)
Всего | 37541.9 | 34665.521 | 32553.0964 | 32553.0964 | 86.7114 | 93.9063 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5391.382 | 5361.1305 | 2857.154 | 2998.466 | 1107.772 | 1638.37 | 3090.391 | 2320.537 | 2153.274 | 1949.2518 | 2876.379 | 0 |  | 37541.9 | 29421.856 | 32553.0964 | -2112.4246
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 34665.521 | 32553.0964 | 32553.0964 | 86.7114 | 93.9063 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5391.382 | 5361.1305 | 2857.154 | 2998.466 | 1107.772 | 1638.37 | 3090.391 | 2320.537 | 2153.274 | 1949.2518 | 2876.379 | 0 |  | 37541.9 | 29421.856 | 32553.0964 | -2112.4246
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Оплата статистических сборников осуществляется согласно контракта. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 139 | 114.027 | 114.027 | 114.027 | 82.0338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.757 | 29.757 | 9.473 | 9.473 | 14.861 | 14.861 | 20.893 | 20.893 | 9.38 | 9.38 | 10.081 | 10.081 | 19.582 | 19.582 | 24.973 | 0 |  | 139 | 84.364 | 114.027 | 0
бюджет города Когалыма | 139 | 114.027 | 114.027 | 114.027 | 82.0338 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.757 | 29.757 | 9.473 | 9.473 | 14.861 | 14.861 | 20.893 | 20.893 | 9.38 | 9.38 | 10.081 | 10.081 | 19.582 | 19.582 | 24.973 |  |  | 139 | 84.364 | 114.027 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 21445.6 | 19760.124 | 18255.1222 | 18255.1222 | 85.1229 | 92.3836 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 | 1319.5995 | 1627.607 | 1508.8252 | 3221.908 | 3104.9912 | 1751.58 | 1834.237 | 498.587 | 952.988 | 1788.647 | 1372.428 | 1283.24 | 1152.706 | 1685.476 | 0 |  | 21445.6 | 16688.237 | 18255.1222 | -1505.0018
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21445.6 | 19760.124 | 18255.1222 | 18255.1222 | 85.1229 | 92.3836 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 | 1319.5995 | 1627.607 | 1508.8252 | 3221.908 | 3104.9912 | 1751.58 | 1834.237 | 498.587 | 952.988 | 1788.647 | 1372.428 | 1283.24 | 1152.706 | 1685.476 |  |  | 21445.6 | 16688.237 | 18255.1222 | -1505.0018
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [30 empty] | Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15193 | 14791.37 | 14183.9472 | 14183.9472 | 93.3584 | 95.8934 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 1259.0655 | 1213.666 | 1373.4737 | 2154.613 | 2241.2783 | 1084.681 | 1143.336 | 599.805 | 676.002 | 1291.663 | 938.028 | 850.452 | 776.9638 | 401.63 | 0 |  | 15193 | 12649.255 | 14183.9472 | -607.4228
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15193 | 14791.37 | 14183.9472 | 14183.9472 | 93.3584 | 95.8934 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 1259.0655 | 1213.666 | 1373.4737 | 2154.613 | 2241.2783 | 1084.681 | 1143.336 | 599.805 | 676.002 | 1291.663 | 938.028 | 850.452 | 776.9638 | 401.63 |  |  | 15193 | 12649.255 | 14183.9472 | -607.4228
1.1.5. Внедрение принципов бережливого производства в управлении экономики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6.Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта "Инвестиционный портал города Когалыма"
Всего | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.3 | 0
бюджет города Когалыма | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 764.3
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Всего по подпрограмме 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 55537.7 | 52757.9509 | 48309.4572 | 48309.4572 | 86.985 | 91.5681 | 3620.2504 | 3251.9095 | 6081.1409 | 5879.7689 | 4682.1102 | 3924.5647 | 5194.0548 | 4672.0788 | 5110.7935 | 4652.5126 | 5280.1379 | 4933.0689 | 5023.5842 | 4861.0579 | 4566.7745 | 4559.9399 | 4460.9265 | 3834.172 | 4401.9777 | 3993.569 | 4336.2004 | 3746.815 | 2779.7491 | 0 |  | 55537.7 | 44019.7728 | 48309.4572 | -4448.4937
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 33310.9691 | 29265.0005 | 29265.0005 | 81.1609 | 87.8539 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 3596.6314 | 2638.5509 | 2540.4139 | 3402.8336 | 3251.133 | 3555.2925 | 2927.29 | 3281.9877 | 3087.323 | 3489.1015 | 3083.04 | 2747.0309 | 0 |  | 36058 | 26539.8799 | 29265.0005 | -4045.9686
бюджет города Когалыма | 19479.7 | 19446.9817 | 19044.4566 | 19044.4566 | 97.7657 | 97.9301 | 2929.3254 | 2752.8703 | 2859.2673 | 2927.6718 | 2131.129 | 2107.233 | 2719.3129 | 2750.9345 | 1033.2716 | 1062.9556 | 1352.9786 | 1336.4375 | 2385.0333 | 2320.644 | 1163.9409 | 1308.8069 | 905.634 | 906.882 | 1119.99 | 906.246 | 847.0989 | 663.775 | 32.7182 | 0 |  | 19479.7 | 17479.8929 | 19044.4566 | -402.5251
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 1897.8003 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 11.3121 | 0 | 21.1132 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 0.00033
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" (показатели 3, 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49169.5 | 46389.8208 | 42343.8464 | 42343.8464 | 86.1181 | 91.2783 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 4228.7735 | 4772.3818 | 4441.854 | 4098.3592 | 4000.2221 | 4123.6205 | 3971.9199 | 4151.4925 | 3523.49 | 3740.4267 | 3545.761 | 3833.8864 | 3427.82 | 2779.6791 | 0 |  | 49169.5 | 38815.5077 | 42343.8464 | -4045.9744
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 33310.9691 | 29265.0005 | 29265.0005 | 81.1609 | 87.8539 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 3596.6314 | 2638.5509 | 2540.4139 | 3402.8336 | 3251.133 | 3555.2925 | 2927.29 | 3281.9877 | 3087.323 | 3489.1015 | 3083.04 | 2747.0309 | 0 |  | 36058 | 26539.8799 | 29265.0005 | -4045.9686
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 13078.8517 | 13078.8459 | 13078.8459 | 99.751 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 | 639.2166 | 845.2226 | 845.2226 | 1459.8083 | 1459.8083 | 720.7869 | 720.7869 | 596.2 | 596.2 | 458.439 | 458.438 | 344.7849 | 344.78 | 32.6482 | 0 |  | 13111.5 | 12275.6279 | 13078.8459 | -0.00588
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 1897.8003 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 11.3121 | 0 | 21.1132 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 0.00033
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49169.5 | 46389.8208 | 42343.8464 | 42343.8464 | 86.1181 | 91.2783 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 4228.7735 | 4772.3818 | 4441.854 | 4098.3592 | 4000.2221 | 4123.6205 | 3971.9199 | 4151.4925 | 3523.49 | 3740.4267 | 3545.761 | 3833.8864 | 3427.82 | 2779.6791 | 0 |  | 49169.5 | 38815.5077 | 42343.8464 | -4045.9744
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 33310.9691 | 29265.0005 | 29265.0005 | 81.1609 | 87.8539 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 3596.6314 | 2638.5509 | 2540.4139 | 3402.8336 | 3251.133 | 3555.2925 | 2927.29 | 3281.9877 | 3087.323 | 3489.1015 | 3083.04 | 2747.0309 |  |  | 36058 | 26539.8799 | 29265.0005 | -4045.9686
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 13078.8517 | 13078.8459 | 13078.8459 | 99.751 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 | 639.2166 | 845.2226 | 845.2226 | 1459.8083 | 1459.8083 | 720.7869 | 720.7869 | 596.2 | 596.2 | 458.439 | 458.438 | 344.7849 | 344.78 | 32.6482 |  |  | 13111.5 | 12275.6279 | 13078.8459 | -0.00588
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 1897.8003 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 |  |  |  |  | 42.4 | 11.3121 |  | 21.1132 |  | 5.575 |  |  |  | 4.4 | [7 empty] | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 0.00033 | заработная плата и налоги (в ВКС не учитываем)
2.2. Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" (показатель 5) | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6368.2 | 6368.13 | 5965.6108 | 5965.6108 | 93.6781 | 93.6792 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 935.886 | 967.5076 | 394.055 | 423.7391 | 507.756 | 491.2149 | 925.225 | 860.8357 | 443.154 | 588.02 | 309.434 | 310.682 | 661.551 | 447.808 | 502.314 | 318.995 | 0.07 | 0 |  | 6368.2 | 5204.265 | 5965.6108 | -402.5192
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6368.2 | 6368.13 | 5965.6108 | 5965.6108 | 93.6781 | 93.6792 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 935.886 | 967.5076 | 394.055 | 423.7391 | 507.756 | 491.2149 | 925.225 | 860.8357 | 443.154 | 588.02 | 309.434 | 310.682 | 661.551 | 447.808 | 502.314 | 318.995 | 0.07 |  |  | 6368.2 | 5204.265 | 5965.6108 | -402.5192
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»
Всего по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 11958.3 | 11739.55 | 10535.5334 | 10535.5334 | 88.1023 | 89.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5823.875 | 1346.0769 | 4781.625 | 6253.9965 | 25 | 135.04 | 865.125 | 40.063 | 243.925 | 2400.481 | 0 | 359.876 | 218.75 | 0 | Запланированно освоение остатков средств в 4 квартале 2020 года. | 11958.3 | 11495.625 | 10535.5334 | -1204.0166
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7006.5 | 6831.5 | 5845.541 | 5845.541 | 83.4303 | 85.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339.1 | 467.2 | 1645.3 | 3132.86 | 0 | 108.032 | 672.1 | 0 | 175 | 1920.383 | 0 | 217.066 | 175 | 0 |  | 7006.5 | 6656.5 | 5845.541 | -985.959
бюджет города Когалыма | 4951.8 | 4908.05 | 4689.9924 | 4689.9924 | 94.7129 | 95.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.775 | 878.8769 | 3136.325 | 3121.1365 | 25 | 27.008 | 193.025 | 40.063 | 68.925 | 480.098 | 0 | 142.81 | 43.75 | 0 |  | 4951.8 | 4839.125 | 4689.9924 | -218.0576
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [30 empty] | Освоение планируется в 4 квартале 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7922.625 | 7922.625 | 7771.3074 | 7771.3074 | 98.0901 | 98.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 1346.0769 | 4756.625 | 6253.9965 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.194 | 0 | 0 |  | 7922.625 | 7922.625 | 7771.3074 | -151.3176
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3858.1 | 3858.1 | 3708.092 | 3708.092 | 96.1119 | 96.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.8 | 467.2 | 1645.3 | 3132.86 | 0 | 108.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3858.1 | 3858.1 | 3708.092 | -150.008
бюджет города Когалыма | 4064.525 | 4064.525 | 4063.2154 | 4063.2154 | 99.9678 | 99.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.2 | 878.8769 | 3111.325 | 3121.1365 | 0 | 27.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.194 | 0 | 0 |  | 4064.525 | 4064.525 | 4063.2154 | -1.3096
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 297.3885 | 0 | 1238.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1536 | 1536 | 1536 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1228.8 | 1228.8 | 1228.8 | 1228.8 | 100 | 100 | [10 empty] | 1228.8 |  |  | 1228.8 | [11 empty] | 1228.8 | 1228.8 | 1228.8 | 0
бюджет города Когалыма | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 100 | 100 | [10 empty] | 307.2 | 297.3885 |  | 9.8115 | [11 empty] | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 300 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | [10 empty] | 240 |  |  | 240 | [11 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | [10 empty] | 60 | 60 | [13 empty] | 60 | 60 | 60 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 700 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 560 | 560 | 560 | 560 | 100 | 100 | [12 empty] | 560 | 560 | [11 empty] | 560 | 560 | 560 | 0
бюджет города Когалыма | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | [12 empty] | 140 | 140 | [11 empty] | 140 | 140 | 140 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 300 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | [12 empty] | 240 | 240 | [11 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | [12 empty] | 60 | 60 | [11 empty] | 60 | 60 | 60 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1056.625 | 1056.625 | 1056.625 | 1056.625 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.625 | 1056.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1056.625 | 1056.625 | 1056.625 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 845.3 | 845.3 | 845.3 | 845.3 | 100 | 100 | [12 empty] | 845.3 | 845.3 | [11 empty] | 845.3 | 845.3 | 845.3 | 0
бюджет города Когалыма | 211.325 | 211.325 | 211.325 | 211.325 | 100 | 100 | [12 empty] | 211.325 | 211.325 | [11 empty] | 211.325 | 211.325 | 211.325 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | [30 empty] | Субсидия предоставлена 3 субъектам МСП. Мероприятие носит заявительный характер. По результатам повторного приема документов, полное освоение средств будет осуществлено в декабре 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 30 | 30 | 23.45 | 23.45 | 78.1667 | 78.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.69 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 23.45 | -6.55
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24 | 24 | 18.76 | 18.76 | 78.1667 | 78.1667 | [10 empty] | 24 |  |  | 18.76 | [11 empty] | 24 | 24 | 18.76 | -5.24
бюджет города Когалыма | 6 | 6 | 4.69 | 4.69 | 78.1667 | 78.1667 | [10 empty] | 6 | 4.69 | [13 empty] | 6 | 6 | 4.69 | -1.31
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | [30 empty] | Субсидия предоставлена 5 субъектам МСП. Мероприятие носит заявительный характер. По результатам повторного приема документов, полное освоение средств будет осуществлено в декабре 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 900 | 900 | 755.2324 | 755.2324 | 83.9147 | 83.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 583.9984 | 0 | 0 | 0 | 135.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.194 | 0 | 0 |  | 900 | 900 | 755.2324 | -144.7676
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 720 | 720 | 575.232 | 575.232 | 79.8933 | 79.8933 | [10 empty] | 720 | 467.2 |  |  |  | 108.032 | [9 empty] | 720 | 720 | 575.232 | -144.768
бюджет города Когалыма | 180 | 180 | 180.0004 | 180.0004 | 100.0002 | 100.0002 | [10 empty] | 180 | 116.7984 |  |  |  | 27.008 | [5 empty] | 36.194 |  |  |  | 180 | 180 | 180.0004 | 0.0004
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | [12 empty] | 1000 | 1000
3.1.10. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | [12 empty] | 600 | 600 | [10 empty] | Победителями конкурса по итогам подсчёта набранных баллов признаны: 1. ИП Исангильдина Кристина Михайловна бизнес план «Открытие кондитерской студии по производству десертов для диабетиков и аллергиков» (300,00 тыс. руб.); 2.ИП Максименко Евгений Валерьевич бизнес план «Открытие студии для проведения игровых шоу и организация выездных мероприятий СЛАВНОЕ Show» (300,00 тыс. руб.). | 600 | 600 | 600 | 0
3.1.11. Грантовая поддержка социального предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Победителем конкурса по итогам подсчёта набранных баллов признаны: 1. ИП Дёмина Ольга Николаевна, бизнес план «Логопедический центр» (600,00 тыс. руб.) | 600 | 600 | 600 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | [12 empty] | 600 | 600 | [11 empty] | 600 | 600 | 600 | 0
3.1.12. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 500 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | [12 empty] | 500 | 500 | [11 empty] | 500 | 500 | 500 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400 | 400 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | [10 empty] | 400 | 400 | [13 empty] | 400 | 400 | 400 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 752.8 | 534.05 | 92.413 | 92.413 | 12.2759 | 17.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 240.125 | 40.063 | 243.925 | 0 | 0 | 52.35 | 218.75 | 0 |  | 752.8 | 290.125 | 92.413 | -441.637
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 522.1 | 347.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |  | 522.1 | 172.1 | 0 | -347.1
бюджет города Когалыма | 230.7 | 186.95 | 92.413 | 92.413 | 40.0577 | 49.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 68.025 | 40.063 | 68.925 | 0 | 0 | 52.35 | 43.75 | 0 |  | 230.7 | 118.025 | 92.413 | -94.537
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 215.125 | 215.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.125 | 215.125 | 0 | -215.125
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 172.1 | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 172.1 | [8 empty] | 172.1 | 172.1 | 0 | -172.1
бюджет города Когалыма | 43.025 | 43.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 43.025 | [8 empty] | 43.025 | 43.025 | 0 | -43.025
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 437.5 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 |  | 437.5 | 0 | 0 | -218.75
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 175 |  |  |  | 175 |  |  | 350 | 0 | 0 | -175
бюджет города Когалыма | 87.5 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 43.75 |  |  |  | 43.75 |  |  | 87.5 | 0 | 0 | -43.75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100.175 | 100.175 | 92.413 | 92.413 | 92.2516 | 92.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 40.063 | 25.175 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0 |  | 100.175 | 75 | 92.413 | -7.762
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.175 | 100.175 | 92.413 | 92.413 | 92.2516 | 92.2516 | [12 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 | 40.063 | 25.175 |  |  | 52.35 |  |  |  | 100.175 | 75 | 92.413 | -7.762
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0
3.5. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | [30 empty] | Освоение планируется в 4 кв. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3282.875 | 3282.875 | 2671.813 | 2671.813 | 81.3864 | 81.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 2400.481 | 0 | 271.332 | 0 | 0 |  | 3282.875 | 3282.875 | 2671.813 | -611.062
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2626.3 | 2626.3 | 2137.449 | 2137.449 | 81.3863 | 81.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1920.383 | 0 | 217.066 | 0 | 0 |  | 2626.3 | 2626.3 | 2137.449 | -488.851
бюджет города Когалыма | 656.575 | 656.575 | 534.364 | 534.364 | 81.3866 | 81.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 480.098 | 0 | 54.266 | 0 | 0 |  | 656.575 | 656.575 | 534.364 | -122.211
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в городе Когалыме, фактически произведённых и документально подтверждённых расходов на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности
Всего | 1726.125 | 1726.125 | 1726.125 | 1726.125 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.125 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1380.9 | 1380.9 | 1380.9 | 1380.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.9 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 345.225 | 345.225 | 345.225 | 345.225 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.225 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2. Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в городе Когалыме, фактически произведённых и документально подтверждённых расходов на коммунальные услуги | [30 empty] | Полное освоение средств будет осуществлено в декабре 2020 года
Всего | 931.75 | 931.75 | 320.69 | 320.69 | 34.418 | 34.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.69 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 745.4 | 745.4 | 256.55 | 256.55 | 34.4178 | 34.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.55 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 186.35 | 186.35 | 64.14 | 64.14 | 34.4191 | 34.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3. Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в городе Когалыме, фактически произведённых и документально подтверждённых расходов на жилищно-коммунальные услуги
Всего | 625 | 625 | 624.998 | 624.998 | 99.9997 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 353.666 | 0 | 271.332 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 500 | 500 | 499.999 | 499.999 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 282.933 | 0 | 217.066 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125 | 125 | 124.999 | 124.999 | 99.9992 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 70.733 | 0 | 54.266 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции »
Всего по подпрограмме 4 | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | 28350.273 | 74.9521 | 95.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 7746.51 | 6431.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.7 | 0 |  | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | -1368.5576
бюджет города Когалыма | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | 28350.273 | 74.9521 | 95.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 7746.51 | 6431.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.7 | 0 |  | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | -1368.5576
4.1. Основное мероприятие "Субсидирование организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | 28350.273 | 74.9521 | 95.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 7746.51 | 6431.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.7 | 0 |  | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | -1368.5576
бюджет города Когалыма | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | 28350.273 | 74.9521 | 95.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 7746.51 | 6431.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.7 | 0 |  | 37824.5306 | 29718.8306 | 28350.273 | -1368.5576
Всего по муниципальной программе | 142862.4306 | 128881.8524 | 119748.36 | 119748.36 | 83.8207 | 92.9133 | 7847.8184 | 6646.9319 | 8949.4869 | 9019.3448 | 7390.2732 | 5908.3697 | 21772.4718 | 16090.671 | 11958.2411 | 15303.1635 | 19911.9399 | 15895.7877 | 22943.1012 | 22907.5108 | 7448.9285 | 7693.4459 | 6433.8235 | 5512.605 | 7736.2937 | 8714.587 | 6489.4744 | 6055.9428 | 13980.5781 | 0 |  | 142862.4306 | 45960.0503 | 119748.36 | -9133.4924
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43064.5 | 40142.4691 | 35110.5415 | 35110.5415 | 81.5301 | 87.4648 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 8266.2593 | 4063.8313 | 4283.8509 | 5673.2739 | 3402.8336 | 3359.165 | 4227.3925 | 2927.29 | 3456.9877 | 5007.706 | 3489.1015 | 3300.106 | 2922.0309 | 0 |  | 43064.5 | 33196.3799 | 35110.5415 | -5031.9276
бюджет города Когалыма | 99797.9306 | 88739.3833 | 84637.8184 | 84637.8184 | 84.8092 | 95.378 | 7156.8934 | 6147.8927 | 5727.6133 | 6067.2476 | 4839.292 | 4091.038 | 19297.7299 | 14169.5266 | 7880.7191 | 11713.6066 | 11645.6806 | 11831.9563 | 18659.2503 | 17234.237 | 4046.0949 | 4334.2809 | 2206.431 | 2585.315 | 4279.306 | 3706.881 | 3000.3729 | 2755.8368 | 11058.5472 | 0 |  | 99797.9306 | 81459.7044 | 84637.8184 | -4101.5649
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 1897.8003 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 11.3121 | 0 | 21.1132 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8003 | 0.00033
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| Ю.Л.Спиридонова | [6 empty] | М.В. Иванова тел. 93-757
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Начальник управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г. Загорская | [6 empty] | Е.С. Митина тел. 93-831
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-10-05
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!