Приложение к приказу

председателя Контрольно-счетной

палаты города Когалыма

от 19.12.2025  №  24-КСП/пр

ПЛАН РАБОТЫ

Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объект контроля (только для раздела 2 плана) | Срок исполнения | Основание для включения мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Экспертно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Обобщение и систематизация информации об аудите в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма за 2025 год с размещением информации в единой информационной системе. |  | 1 квартал | ст.98 Закона №44-ФЗ |
| 1.2. | Анализ использования Администрацией города Когалыма, а также МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» средств, выделенных в рамках национального проекта «Молодежь и дети» на финансирование мероприятий по строительству средней общеобразовательной школы в городе Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). |  | 1 полугодие | Предложение прокуратуры города Когалыма |
| 1.3. | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2025 год (в том числе внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств). |  | март – апрель | ст.264.4, 268.1 БК РФ, п.3, ч.2 ст.9 №6-ФЗ |
| 1.4. | Экспертиза проекта решения Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма на очередной финансовый год и на плановый период. |  | 4 квартал | ч. 2 ст. 157 БК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 1.5. | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета города в Думу города и главе города Когалыма (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года). |  | в течение 30 дней с момента поступления отчета | ст. 268.1 БК РФ, п. 7.1 Положения о Контрольно-счетной палате |
| 1.6. | Экспертиза проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Когалыма в части, касающейся расходных обязательств города, проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города. |  | в течение 5 рабочих дней с момента поступления | ст. 157, 268.1 БК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ, п. 7.1 Положения о Контрольно-счетной палате |
| 1.7. | Экспертиза проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Когалыма об утверждении муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы. |  | в течение 15 рабочих дней с момента поступления | ст. 157, 268.1 БК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ, п. 7.1 Положения о Контрольно-счетной палате |
| 1.8. | Экспертиза проектов решений Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». |  | в течение года | ч. 2 ст. 157 БК РФ, п. 2, 7 ч. 2 ст.9 Закона №6-ФЗ |
| 1.9. | Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. |  | 2 полугодие | ст. 268.1 БК РФ, ст. 78 БК РФ, ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2. Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых МКУ «Администрация города Когалыма» за 2025 год. | МКУ «Администрация города Когалыма» | январь-февраль | п.4 ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ, ст.98 Закона №44-ФЗ |
| 2.2. | Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных МАУ «Школа искусств» города Когалыма на выполнение муниципального задания и на иные цели за 2024 и истекший период 2025 года. (переходящее с 2025 года) | Администрация города Когалыма, МАУ «Школа искусств» | январь-февраль | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.3. | Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных МАДОУ «Цветик-семицветик» на выполнение муниципального задания и на иные цели за 2025 год. | Управление образования Администрации города Когалыма, МАДОУ «Цветик-семицветик» | апрель-май | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.4. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Централизованная библиотечная система» за 2025 год. | Администрация города Когалыма, МБУ «Централизованная библиотечная система» | март-апрель | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 13 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.5. | Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных МАОУ «Школа - сад № 10» на выполнение муниципального задания и на иные цели за 2025 год. | Управление образования Администрации города Когалыма, МАОУ «Школа - сад № 10» | июнь-июль | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.6. | Проверка соблюдения порядка предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Когалыме, а также администрирования доходов, поступающих от использования данного имущества. (в рамках единого общероссийского мероприятия «Администрирование доходов местного бюджета, в том числе эффективности мер, принимаемых для увеличения поступлений в бюджет») | МКУ «Администрация города Когалыма», КУМИ Администрации города Когалыма | март-май | ст. 268.1 БК РФ, п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.7. | Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных МАДОУ «Золушка» на выполнение муниципального задания и на иные цели за 2025 год и истекший период 2026 года. | Управление образования Администрации города Когалыма, МАДОУ «Золушка» | август-сентябрь | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.8. | Проверка законности, результативности (эффективности) расходования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме за 2025 год и истекший период 2026 года (параллельное со Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). | Администрация города Когалыма, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | 1 этап: январь-февраль; 2 этап: май-июль | Протокол заседания Совета ОВФК ХМАО-Югры от 13.11.2025 №22; предложение прокуратуры города Когалыма |
| 2.9. | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» за 2 полугодие 2025 года и истекший период 2026 года. | Управление образования Администрации города Когалыма и подведомственные ему учреждения (выборочно) | июль-август | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.10. | Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных МАОУ «Средняя школа № 3» на выполнение муниципального задания и на иные цели за 2025 год и истекший период 2026 года. | Управление образования Администрации города Когалыма, МАОУ «Средняя школа № 3» | октябрь-ноябрь | ст. 268.1 БК РФ, п. 11 и 13 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.11. | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2025-2026 годах на выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в рамках муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме». | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | сентябрь-октябрь | ст. 268.1 БК РФ, п. 13 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.12. | Проверка целевого и эффективного использования субсидий, выделенных МАУ «КДК «АРТ-Праздник» на выполнение муниципального задания и на иные цели за 2025 год и истекший период 2026 года. | МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | сентябрь-октябрь | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.13. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «УОДОМС» за 2025 год и истекший период 2026 года. | МКУ «УОДОМС» | ноябрь-декабрь | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.14. | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2025-2026 годах на ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества города Когалыма, в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма». | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | ноябрь-декабрь | ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 2.15. | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2025-2026 годы муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме». | МКУ «Администрация города Когалыма» (управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства), получатели грантов и субсидий | ноябрь-декабрь | ч. 2 ст. 157 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ, предложение прокуратуры города Когалыма |
| 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение рабочих совещаний с объектами муниципального финансового контроля по результатам проведенных мероприятий. |  | в течение года по мере возникновения необходимости | ч. 2 ст. 157 БК РФ, п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 3.2. | Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. |  | по мере возникновения необходимости | ч. 2 ст. 157 БК РФ, п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 3.3. | Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. |  | по мере возникновения необходимости | ч. 2 ст. 157 БК РФ |
| 3.4. | Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере. |  | в течение года | ст. 18 Закона №6-ФЗ |
| 3.5. | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в рамках компетенции Контрольно-счетной палаты города Когалыма. |  | в течение года по мере возникновения необходимости | п. 9 ч.1 ст.14 Закона №6-ФЗ, ч.7 ст. 28.3 КоАП РФ, |
| 3.6. | Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий. |  | при наличии оснований | ст. 18 Закона №6-ФЗ, ст. 270.2 БК РФ |
| 3.7. | Участие в судебно-претензионной работе по защите прав и законных интересов Контрольно-счетной палаты города Когалыма. |  | в течение года по мере возникновения необходимости | п. 13 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 3.8. | Контроль за принятием мер по устранению выявленных Контрольно-счетной палатой города Когалыма нарушений и недостатков, за исполнением представлений и предписаний. |  | в течение года | п. 13 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 4. Методологическое обеспечение деятельности |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация изучения практического опыта работы контрольно-счетных органов Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу. |  | в течение года | ст.18 Закона №6-ФЗ |
| 4.2. | Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников. |  | в течение года | п.7 ч.1 ст.11 Закона №25-ФЗ |
| 4.3. | Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов Контрольно-счетной палаты города Когалыма. |  | по мере необходимости | Положение о Контрольно-счетной палате |
| 4.4. | Организация подготовки и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального контроля. |  | по мере необходимости | ст.11 Закона № 6-ФЗ |
| 5. Организационная работа |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы по подготовке проекта плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2027 год. |  | ноябрь-декабрь | ст.12 Закона №6-ФЗ |
| 5.2. | Организация и проведение рабочих совещаний, контроль за исполнением поручений. |  | в течение года | ст.18 Закона №6-ФЗ |
| 5.3. | Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Когалыма за 2025 год и представление его на рассмотрение в Думу города Когалыма. |  | январь - февраль | ч.2 ст.19 Закона №6-ФЗ |
| 5.4. | Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты города Когалыма. |  | по мере необходимости, при поступлении запросов и обращений | Закон №59-ФЗ |
| 5.5. | Ведение делопроизводства, формирование дел для передачи в архив. |  | в течение года | ст.8 Закона №125-ФЗ |
| 6. Противодействие коррупции |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с утвержденным планом. |  | в течение года | п. 12 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ 273-ФЗ |
| 6.2. | Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, в том числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем осуществления аудита закупок. |  | в течение года | п. 12 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ Закон №273-ФЗ ст.1 Закона №44-ФЗ |
| 6.3. | Участие в работе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Когалыме. |  | в течение года | Закон №273-ФЗ |
| 7. Информационная деятельность |  |  |  |  |
| 7.1. | Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма в сети «Интернет» (в том числе на официальных страницах в социальных сетях), в средствах массовой информации. |  | в течение года | ст.10, 13, 14 Закона №8-ФЗ ст.19 Закона №6-ФЗ |
| 7.2. | Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу города и главе города. |  | в течение года | п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ |
| 8. Взаимодействие с другими органами |  |  |  |  |
| 8.1. | Обмен аналитической, статистической, методологической, правовой и иной информацией со Счетной палатой ХМАО-Югры, Советом муниципальных контрольно-счетных органов ХМАО-Югры. |  | в течение года | ст.18 Закона №6-ФЗ |
| 8.2. | Участие в работе Совета муниципальных контрольно-счетных органов ХМАО-Югры. |  | в соответствии с планом Совета | ст.18 Закона №6-ФЗ |
| 8.3. | Участие в совместных (параллельных) контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях со Счетной палатой ХМАО-Югры и с прокуратурой города Когалыма. |  | в соответствии с утвержденным планом | ст.18 Закона № 6-ФЗ, Соглашение о взаимодействии |
| 8.4. | Направление в прокуратуру города Когалыма копий материалов контрольных мероприятий, а также иной информации, документов. |  | в соответствии с заключенным соглашением | ст.18 Закона № 6-ФЗ, Соглашение о взаимодействии |
| 8.5. | Участие в заседаниях Думы города Когалыма и ее постоянных комиссий. |  | в течение года | ст.18 Закона №6-ФЗ |
| 8.6. | Участие в совещаниях Администрации города Когалыма. |  | по мере возникновения необходимости | ст.18 Закона №6-ФЗ |

Принятые сокращения нормативных правовых документов, используемые в плане работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма:

- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ);

-  Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);

- Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» (далее – Закон №6-ФЗ);

- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Закон №25-ФЗ);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон №8-ФЗ);

- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон №59-ФЗ);

- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон №273-ФЗ);

- Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее - Закон №125-ФЗ);

- Решение Думы города Когалыма от 29.09.2011 №76-ГД «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Когалыма» (далее - Положение о Контрольно-счетной палате)

- Соглашение о взаимодействии прокуратуры города Когалыма и Контрольно-счетной палаты города Когалыма от 21.05.2019 (далее - Соглашение о взаимодействии).